## СЕНТЯБРЬ
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за СЕНТЯБРЬ 2018 года
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | РП-12 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 в РП-12 для проведения работ по текущему ремонту 1С-6. | 2ч | начало работ | 2018-09-03 | 10:00 | 2018-09-03 | 10:00 | 79:00 | 77:34 | 1:26
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-06 | 17:00 | 2018-09-06 | 15:34
2 | 2 | П | ТП-6 ф. 1 "ГКНС-1" | Вывод в ремонт ф.1 в ТП-6 для безопасных работ по замене узла учета электрической энергии "ГКНС-1 ввод№1", согласно факсограмме АО "УГВК" №184 от 28.08.2018г. | в/з | начало работ | 2018-09-03 | 9:00 | 2018-09-03 | 10:20 | 8:00 | 6:28 | 1:32
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-03 | 17:00 | 2018-09-03 | 16:48
3 | 3 | П | ТП-19/К ф.1 | Вывод в ремонт ф.1 в ТП-19/К для безопасного ремонта ул. освещения . | 1ч | начало работ | 2018-09-03 | 8:00 | 2018-09-03 | 9:25 | 4:30 | 1:57 | 2:33
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-03 | 12:30 | 2018-09-03 | 11:22
4 | 4 | П | ТП-21/Л ф. 1 | Вывод в ремонт ф.1 в ТП-21/Л для безопасного ремонта ул. освещения . | 1ч | начало работ | 2018-09-04 | 8:30 |  |  | 9:00 | 0:00 | 9:00 | ОТМЕНА
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-04 | 17:30
5 | 5 | П | ТП-6 ф. 4 "ГКНС-1" | Вывод в ремонт ф.4 в ТП-6 для безопасных работ по замене узла учета электрической энергии "ГКНС-1 ввод№2", согласно факсограмме АО "УГВК" №184 от 28.08.2018г. | в/з | начало работ | 2018-09-04 | 9:00 | 2018-09-04 | 9:05 | 8:00 | 7:23 | 0:37
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-04 | 17:00 | 2018-09-04 | 16:28
6 | 6 | П | ТП-302 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-302 для замены прибора учета электрической энергии на фидере №5 "Студия загара "Солнечный рай"" (ООО "Вико-студия"). | в/з | начало работ | 2018-09-05 | 8:00 | 2018-09-05 | 9:30 | 2:30 | 0:57 | 1:33
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-05 | 10:30 | 2018-09-05 | 10:27
7 | 7 | П | ТП-302 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-302 для замены прибора учета электрической энергии на фидере №10 "Студия загара "Солнечный рай"" (ООО "Вико-студия"). | в/з | начало работ | 2018-09-05 | 12:00 | 2018-09-05 | 12:35 | 3:00 | 0:55 | 2:05
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-05 | 15:00 | 2018-09-05 | 13:30
8 | 8 | П | ТП-15 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-15 для замены прибора учета электрической энергии на фидере №3 объект ООО «Газэнергострой» (ул. Кедровая 1Б). | 1ч | начало работ | 2018-09-05 | 14:00 | 2018-09-05 | 14:17 | 3:00 | 1:03 | 1:57
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-05 | 17:00 | 2018-09-05 | 15:20
9 | 9 | П | ТП-41 ф. 35 "КНС-5" | Вывод в ремонт ф. 35 "КНС-5" в ТП-41 для замены узла учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ КНС-5, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№186 от 30.08.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-05 | 9:00 | 2018-09-05 | 9:34 | 8:00 | 6:41 | 1:19
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-05 | 17:00 | 2018-09-05 | 16:15
10 | 10 | П | ТП-49 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 "магазин "Хлеб"" в ТП-49 для проведения работ по установке дополнительного АВ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ магазина "Хлеб", согласно письму ИП Миралиева Р.С. вх.№2433 от 04.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-04 | 17:40 | 2018-09-04 | 17:56 | 1:20 | 1:00 | 0:20
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-04 | 19:00 | 2018-09-04 | 18:56
11 | 11 | П | ПС Опорная яч. 21 "РК-1 яч. 7" | Вывод в ремонт яч. 21 "РК-1 яч. 7" (РК №1) на ПС Опорная для замены ТСН №1 6/0,4 кВ в Котельной №1, согласно телефонограммы ОАО "УТГ-1" вх.№189 от 03.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-06 | 9:00 | 2018-09-06 | 9:33 | 32:00 | 24:51 | 7:09
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-07 | 17:00 | 2018-09-07 | 10:24
12 | 12 | П | ТП-33 ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 5 "ПЛК ООО "ГДУ" ул. Набережная 53Г" в ТП-33 для ППР электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ здания ПЛК по адресу ул. Набережная 53Г, согласно телефонограммы УЭВП вх.№192 от 04.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-06 | 9:00 | 2018-09-06 | 10:19 | 7:00 | 1:47 | 5:13
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-06 | 16:00 | 2018-09-06 | 12:06
13 | 13 | С | ТП-304 ф. 13, ф. 6 | Вывод в ремонт ф.13, ф. 6 в ТП-304 для ревизии эл.оборудования и замены АВ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ д/с "Морозко", согласно телефонограммы УЭВП вх.№192 от 06.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-06 | 12:00 | 2018-09-06 | 14:09 | 3:00 | 0:30 | 2:30
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-06 | 15:00 | 2018-09-06 | 14:39
14 | 14 | П | ТП-166 ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 в ТП-166 для ремонта КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2018-09-06 | 9:30 | 2018-09-06 | 10:42 | 8:30 | 5:38 | 2:52
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-06 | 18:00 | 2018-09-06 | 16:20
15 | 15 | П | ВЛ-0,4 "ТП-21/Л ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" для ремонта уличного освещения. | 1ч | начало работ | 2018-09-07 | 8:00 | 2018-09-07 | 11:05 | 9:00 | 4:15 | 4:45
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-07 | 17:00 | 2018-09-07 | 15:20
16 | 16 | П | ТП-9 ф. 6 | Вывод в ремонт ф.6 в ТП-9 для безопасных работ по ревизии эл.оборудования , согласно телефонограмме УЭВП вх.№192 от 06.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-07 | 9:00 | 2018-09-07 | 9:47 | 7:00 | 1:58 | 5:02
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-07 | 16:00 | 2018-09-07 | 11:45
17 | 17 | С | ТП-49 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-49 для ремонта КЛ-0,4 "Центр занятости населения АБК", согламно телефонограммы ООО "Инженерные системы" вх.№193 от 07.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-07 | 10:00 | 2018-09-07 | 10:08 | 4:00 | 1:25 | 2:35
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-07 | 14:00 | 2018-09-07 | 11:33
18 | 18 | П | ВЛ-0,4 "ТП-7/К ф. 4, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-7/К ф. 4, ф. 5" для ремонта уличного освещения. | в/з | начало работ | 2018-09-10 | 8:30 | 2018-09-10 | 9:40 | 9:00 | 2:29 | 6:31
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-10 | 17:30 | 2018-09-10 | 12:09
19 | 19 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 МК-126 ф. 1, ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МК-126 ф. 1, ф. 2" для проведения работ по отключению от сетей электроснабжения дома по адресу пос. Уралец МК-126 д. 44 на основании письма АО "ТЭК" №12/649 от 17.08.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-10 | 9:00 |  |  | 3:00 | 0:00 | 3:00 | ОТМЕНА
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-10 | 12:00
20 | 20 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 Энтузиаст ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 Энтузиаст ф. 1" для проведения работ по подключению к сетям электроснабжения дома по адресу ул. Светлая д.7 (Рыбалкин А.Н.) согласно ТУ №231-В/18. | в/з | начало работ | 2018-09-10 | 9:00 | 2018-09-10 | 15:30 | 8:30 | 0:20 | 8:10
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-10 | 17:30 | 2018-09-10 | 15:50
21 | 21 | П | РП-12 яч. 4, 6, 8, 10, 12, 14 | Вывод в ремонт яч. 4, 6, 8, 10, 12, 14 в РП-12 для текущего ремонта. | в/з | начало работ | 2018-09-10 | 9:00 | 2018-09-10 | 11:30 | 104:00 | 100:32 | 3:28
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-14 | 17:00 | 2018-09-14 | 16:02
22 | 22 | П | ЗРУ-2 ПАЭС В-6 яч 14, 15 | Вывод в ремонт В-6 яч. 14, 15 в ЗРУ-2 ПАЭС для производства работ по перекладке кабельных линий КВЛ-6 Восточная 1, 2, согласно факсограммы УФ ГПЭ №13 от 07.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-08 | 9:00 | 2018-09-08 | 9:06 | 10:00 | 9:17 | 0:43
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-08 | 19:00 | 08.09.2018 | 18:23
23 | 23 | П | ЗРУ-1 ПАЭС 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ЗРУ-1 ПАЭС для установки прибора узла учета на АВ-0,4 ф. 4. | в/з | начало работ | 2018-09-08 | 15:00 | 2018-09-08 | 18:19 | 5:00 | 0:48 | 4:12
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-08 | 20:00 | 2018-09-08 | 19:07
24 | 24 | П | ЗРУ-1 ПАЭС 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ЗРУ-1 ПАЭС для установки прибора узла учета на АВ-0,4 ф. 3 и АВ-0,4 ф. 7. | в/з | начало работ | 2018-09-08 | 15:00 | 2018-09-08 | 16:30 | 5:00 | 1:43 | 3:17
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-08 | 20:00 | 2018-09-08 | 18:13
25 | 25 | П | ЗРУ-1 ПАЭС | Вывод в ремонт вводного АВ-0,4 РП-4 ЗРУ-1 ПАЭС для установки прибора узла учета на 7АВ-0,4. | в/з | начало работ | 2018-09-08 | 15:00 | 2018-09-08 | 19:15 | 5:00 | 0:33 | 4:27
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-08 | 20:00 | 2018-09-08 | 19:48
26 | 26 | П | ВЛ-0,4 "ТП-СГБ-1 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-СГБ-1 ф. 1" для ремонта уличного освещения. | в/з | начало работ | 2018-09-11 | 8:30 | 2018-09-11 | 15:00 | 9:00 | 0:40 | 8:20
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-11 | 17:30 | 2018-09-11 | 15:40
27 | 27 | С | ТП166 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-166 для присоединения КЛ-0,4 кВ к Р-0,4 кВ ф. 1. | в/з | начало работ | 2018-09-11 | 15:00 |  |  | 2:30 | 0:00 | 2:30 | ОТМЕНА
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-11 | 17:30
28 | 28 | П | ТП-42 ф. 4, ф. 27 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 27 "пр. Ленинградский д. 13" в ТП-42 для замены узла учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Ленинградский д. 13, согласно письму ООО "Миваг" вх.№2475 от 10.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-12 | 10:00 | 2018-09-12 | 10:05 | 4:00 | 2:39 | 1:21
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-12 | 14:00 | 2018-09-12 | 12:44
29 | 29 | С | ТП-13 ф. 19 | Вывод в ремонт ф.19 в ТП-13 для срочных работ по замене иллюминации "Виадук". | в/з | начало работ | 2018-09-12 | 8:30 | 2018-09-12 | 9:20 | 9:00 | 2:40 | 6:20
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-12 | 17:30 | 2018-09-12 | 12:00
30 | 30 | П | РП-4 ЗРУ-1 ПАЭС 7АВ-0,4 "Цех по ремонту трансформаторов" | Вывод в ремонт 7АВ-0,4 в РП-4 ЗРУ-1 ПАЭС для демонтажа прибора учета (старого) в ВРУ-0,4 здания, согласно телефонограммы АО "УЖС" вх.№201 от 12.09.18г. (новый прибор установлен на границе раздела). | в/з | начало работ | 2018-09-12 | 14:00 | 2018-09-12 | 14:13 | 2:00 | 1:19 | 0:41
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-12 | 16:00 | 2018-09-12 | 15:32
31 | 31 | П | ЗРУ-1 ПАЭС АВ-0,4 ф. 7 "Гаражи для спецтехники" | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 7 в ЗРУ-1 ПАЭС для демонтажа прибора учета (старого) в ВРУ-0,4 здания, согласно телефонограммы АО "УЖС" вх.№201 от 12.09.18г. (новый прибор установлен на границе раздела). | в/з | начало работ | 2018-09-12 | 14:00 | 2018-09-12 | 14:13 | 2:00 | 1:19 | 0:41
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-12 | 16:00 | 2018-09-12 | 15:32
32 | 32 | П | ТП-166 яч. 5 | Вывод в ремонт яч.5 в ТП-166 для бзопасных работ по ППР на 2БМКТП РУ-10 кВ, согласно письма ООО "ГДЯ" вх.№2478 от 10.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-13 | 9:00 | 2018-09-13 | 11:10 | 8:30 | 5:54 | 2:36
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-13 | 17:30 | 2018-09-13 | 17:04
33 | 33 | П | РП-12 2С-6 | Вывод в ремонт 2С-6 кВ в РП-12 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2018-09-13 | 8:00 | 2018-09-13 | 9:38 | 17:00 | 14:27 | 2:33
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-14 | 1:00 | 2018-09-14 | 0:05
34 | 34 | П | ТП-324 ф. 7 | Вывод в ремонт ф.7 в ТП-324 для работ по установке трансформторов тока узла учета ООО "Винотека" согласно ТУ, по писму ООО "Инженерные системы" вх.№ 2455 от 06.09.2018г. | в/з | начало работ | 2018-09-13 | 14:00 |  |  | 3:30 | 0:00 | 3:30 | ОТМЕНА
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-13 | 17:30
35 | 35 | П | ТП-166 яч. 6 | Вывод в ремонт яч. 6 в ТП-166 для безопасных работ по ППР на 2БМКТП РУ-10 кВ, согласно письма ООО "ГДЯ" вх.№2478 от 10.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-14 | 9:00 | 2018-09-14 | 10:02 | 8:30 | 7:26 | 1:04
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-14 | 17:30 | 2018-09-14 | 17:28
36 | 36 | П | ТП-183 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-183 для безопасных работ по ремонту 1Т. | в/з | начало работ | 2018-09-14 | 8:00 | 2018-09-14 | 8:48 | 9:00 | 6:47 | 2:13
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-14 | 17:00 | 2018-09-14 | 15:35
37 | 37 | П | ТП-332 1С-0,4, 1Т | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 1Т в ТП-332 для ремонта ШР-0,4 кВ. | 1ч | начало работ | 2018-09-14 | 14:00 | 2018-09-14 | 15:07 | 6:00 | 2:55 | 3:05
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-14 | 20:00 | 2018-09-14 | 18:02
38 | 38 | П | ТП-151 1С-0,4 | Для монтажа щита освещения в РУ-0,4 кВ, согласно ТУ №65/18. | в/з | начало работ | 2018-09-14 | 14:00 | 2018-09-14 | 14:50 | 3:30 | 2:30 | 1:00
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-14 | 17:30 | 2018-09-14 | 17:20
39 | 39 | П | ТП-150 1С-0,4 | Для монтажа щита освещения в РУ-0,4 кВ, согласно ТУ №66/18. | в/з | начало работ | 2018-09-14 | 8:00 | 2018-09-14 | 10:30 | 5:00 | 2:15 | 2:45
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-14 | 13:00 | 2018-09-14 | 12:45
40 | 40 | П | ПС Головная ф. 12 | Вывод в ремонт ф.12 на ПС Головная для срочных работ по трасировки КЛ-6. | в/з | начало работ | 2018-09-13 | 10:00 | 2018-09-13 | 11:38 | 5:30 | 2:00 | 3:30 | ОТМЕНА
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-13 | 15:30 | 2018-09-13 | 13:38
41 | 41 | П | ТП-2/К ф.7 | Вывод в ремонт ф.7 в ТП-2/К для ремонда уличного освещения. | в/з | начало работ | 2018-09-13 | 8:30 | 2018-09-13 | 10:57 | 9:00 | 4:33 | 4:27
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-13 | 17:30 | 2018-09-13 | 15:30
42 | 42 | П | ТП-23 ф. 14 | Вывод в ремонт ф. 14 "Газпром подземремонт Уренгой ул. Набережная 52Г" в ТП-23 для ремонта КЛ-0,4 кВ "ТП-23 ф. 14 - ВРУ-0,4 кВ здания ул. Набережная 52Г", согласно письму ООО "Газпром подземремонт Уренгой" вх.№2518 от 13.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-15 | 8:00 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ОТМЕНА
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-20 | 17:00
43 | 43 | П | ТП-23 ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 "Газпром подземремонт Уренгой ул. Набережная 52Г" в ТП-23 для ремонта КЛ-0,4 кВ "ТП-23 ф. 1 - ВРУ-0,4 кВ здания ул. Набережная 52Г", согласно письму ООО "Газпром подземремонт Уренгой" вх.№2518 от 13.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-14 | 9:00 | 2018-09-14 | 12:25 | 34:00 | 30:21 | 3:39
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-15 | 19:00 | 2018-09-15 | 18:46
44 | 44 | П | ТП-32 ф. 6 | Вывод в ремонт ф.6 в ТП-32 для безопасных работ по монтажу узла учета, соглас но письма ООО "Феникс Групп" вх. №2511 от 13.09.2018г. | в/з | начало работ | 2018-09-16 | 9:00 | 2018-09-16 | 10:11 | 11:00 | 0:44 | 10:16
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-16 | 20:00 | 2018-09-16 | 10:55
45 | 45 | П | ТП-337 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-337 для безопасных работ по ремонту 2Т. | 1ч | начало работ | 2018-09-17 | 9:00 | 2018-09-17 | 11:00 | 9:00 | 6:15 | 2:45
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-17 | 18:00 | 2018-09-17 | 17:15
46 | 46 | П | ТП-304 ф. 6, ф. 13 | Вывод в ремонт ТП-304 ф.6,13 для безопасных работ по подключению электрооборудования в электрощитовой д/с "Морозко", согласно телефонограмме УЭВП вх.№ 204 от 13.09.2018г. | в/з | начало работ | 2018-09-17 | 12:00 | 2018-09-17 | 12:05 | 3:00 | 2:01 | 0:59
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-17 | 15:00 | 2018-09-17 | 14:06
47 | 47 | П | ТП-173 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 в ТП-173 для заводки вновь проложеных КЛ-0,4 в тех. Подполье и монтажа узла учета ф.17 согласно ТУ №49/18, по письму ООО "Гор-Строй" в. № 2483 от 10.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-17 | 8:00 |  |  | 4:00 | 0:00 | 4:00 | ОТМЕНА
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-17 | 12:00
48 | 48 | П | ТП-325 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-325 для работ по текущему ремонту 1С-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2018-09-18 | 8:00 | 2018-09-18 | 9:36 | 10:00 | 6:47 | 3:13
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-18 | 18:00 | 2018-09-18 | 16:23
49 | 49 | П | ТП-166 ф. 1 | Вывод в ремонт ф.1 в ТП-166 для работ по фазировке и измерению сопротивления изоляции маг. "Автозапчасти" (ООО "Арт-Групп"), согласно письма ООО "Инжиниринг Групп" вх.№2509 от 13.09.2018г. | в/з | начало работ | 2018-09-18 | 8:00 | 2018-09-18 | 10:17 | 10:00 | 8:44 | 1:16
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-18 | 18:00 | 2018-09-18 | 19:01
50 | 50 | С | ТП-71 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 в ТП-71 для работ по отсоединению КЛ-0,4 кВ ф.5 ООО "Запсибстройтрансгаз" в связи с повреждением КЛ-0,4 ф.5, согласно письма ООО "Градорика вх. №2524 от 14.09.18. | в/з | начало работ | 2018-09-18 | 10:00 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ОТМЕНА
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-18 | 12:00
51 | 51 | П | ВЛ-0,4 "ТП-26 ф. 20" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-26 ф. 20" для осуществления присоединения уличного освещения. | в/з | начало работ | 2018-09-19 | 8:00 | 2018-09-19 | 9:09 | 5:00 | 2:09 | 2:51
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-19 | 13:00 | 2018-09-19 | 11:18
52 | 52 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 МК-126 ф. 1, 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МК-126 ф. 1,2" для проведения работ по отключению от сетей электроснабжения дома по адресу пос. Уралец МК-126 д. 23, 44 на основании письма АО "ТЭК" №12/649 от 17.08.18г., №12/664 от 03.09.2018г. | в/з | начало работ | 2018-09-19 | 8:00 | 2018-09-19 | 15:45 | 10:00 | 0:35 | 9:25
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-19 | 18:00 | 2018-09-19 | 16:20
53 | 53 | П | ТП-54 ф. 2 | Вывод в ремонт ф.2 в ТП-54 для безопасных работ по отключению дома ул. Строителей д.5А, согласно письма АО "ТЭК" №12/664 от 03.09.2018г. | в/з | начало работ | 2018-09-19 | 8:00 | 2018-09-19 | 14:50 | 10:00 | 0:15 | 9:45
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-19 | 18:00 | 2018-09-19 | 15:05
54 | 54 | П | ТП-173 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 в ТП-173 для заводки вновь проложеных КЛ-0,4 в тех. Подполье и монтажа узла учета ф.17 согласно ТУ №49/18, по письму ООО "Гор-Строй" в. № 2483 от 10.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-19 | 8:00 | 2018-09-19 | 11:42 | 10:00 | 3:57 | 6:03
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-19 | 18:00 | 2018-09-19 | 15:39
55 | 55 | П | ТП-325 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-325 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2018-09-19 | 8:00 | 2018-09-19 | 9:25 | 10:00 | 7:11 | 2:49
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-19 | 18:00 | 2018-09-19 | 16:36
56 | 56 | С | ВЛ-0,4 "ТП-162 ф. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-162 ф. 14" для срочного ремонта ВЛ-0,4 ул. освещения. | в/з | начало работ | 2018-09-19 | 10:00 | 2018-09-19 | 11:35 | 8:00 | 3:29 | 4:31
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-19 | 18:00 | 2018-09-19 | 15:04
57 | 57 | П | ПС Ева-Яха яч.3.6 | Вывод в ремонт яч.3.6 на ПС Ева-Яха для опломбировки узла учета эл.энергии 1С-10 ЗРУ-10 "Котельная №4", согласно телефонограмме ОАО "УТГ-1" №208 от 17.09.2018г. | в/з | начало работ | 2018-09-20 | 8:00 | 2018-09-20 | 8:37 | 9:00 | 8:14 | 0:46
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-20 | 17:00 | 2018-09-20 | 16:51
58 | 58 | П | ПС Опорная В-6 1Т яч.11, 1ТН-6 яч.9 | Вывод в ремонт В-6 1Т яч.11, 1ТН-6 яч.9 на ПС Опорная для работ по заводки и подключения контрольного кабеля, согласно письма ООО "Горстрой" вх. №2303 от 22.08.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-17 | 9:00 | 2018-09-17 | 9:00 | 11:00 | 9:20 | 1:40
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-17 | 20:00 | 2018-09-17 | 18:20
59 | 59 | П | ТП-21 ф. 10, ф. 23 | Вывод в ремонт ф.10,23 в ТП-21 для работ по протяжке болтовых соединений в ВРУ-0,4 здания ООО "Газнефтехолдинг" ул. Набережная 42, согласно телефонограмме ООО "Газнефтехолдиншг" вх.№206 от 17.09.2018г. | в/з | начало работ | 2018-09-21 | 8:00 | 2018-09-21 | 13:31 | 10:00 | 0:17 | 9:43
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-21 | 18:00 | 2018-09-21 | 13:48
60 | 60 | П | ТП-314 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 в ТП-314 для монтажных работ по установке прибора учета, согласно письма ООО "Паллада" вх.№2550 от 18.09.2018г. | в/з | начало работ | 2018-09-21 | 8:00 | 2018-09-21 | 16:07 | 10:00 | 1:48 | 8:12
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-21 | 18:00 | 2018-09-21 | 17:55
61 | 61 | П | ПС Ева-Яха яч. 4.2 | Вывод в ремонт яч.4.2 на ПС Ева-Яха для опломбировки узла учета эл.энергии 2С-10 ЗРУ-10 "Котельная №4", согласно телефонограмме ОАО "УТГ-1" №208 от 17.09.2018г. | 2ч | начало работ | 2018-09-21 | 9:00 | 2018-09-21 | 10:27 | 8:00 | 5:49 | 2:11
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-21 | 17:00 | 2018-09-21 | 16:16
62 | 62 | П | ТП-325 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т для текущего ремонта. | 2ч | начало работ | 2018-09-21 | 9:00 | 2018-09-21 | 9:53 | 18:00 | 16:51 | 1:09
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-22 | 3:00 | 2018-09-22 | 2:44
63 | 63 | П | ТП-325 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10, 2Т для текущего ремонта. | 2ч | начало работ | 2018-09-24 | 9:00 | 2018-09-24 | 9:37 | 17:00 | 15:54 | 1:06
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-25 | 2:00 | 2018-09-25 | 1:31
64 | 64 | С | КЛ-10 №1 "ПС Новоуренгойская - яч. 4.2 - РП-5 яч. 6" | Считать в ремонте КЛ-10 №1 "ПС Новоуренгойская яч. 4.2 - РП-5 яч. 6" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2018-09-20 | 7:50 |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 31.10.18г.
[6 empty] | окончание работ | 2018-10-31 | 18:00
65 | 65 | П | КЛ-10 "ПС Новоуренгойская - яч. 1.12" | Вывод в ремонт КЛ-10 "ПС Новоуренгойская яч. 1.12" для безопасного производства работ по опереключению вторичных цепей трансформаторов тока ЗРУ-10 РК-2, согласно телефонограмме ОАО "УТГ-1" вх.№209 от 19.09.2018г. | в/з | начало работ | 2018-09-24 | 9:00 | 2018-09-24 | 10:26 | 33:00 | 30:42 | 2:18
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-25 | 18:00 | 2018-09-25 | 17:08
66 | 66 | П | ТП-330 | Для заводки вновь проложеных КЛ-0,4 кВ в тех.подполье ТП-330, согласно письма ООО "Паллада" вх.№2513 от 13.09.2018г. | в/з | начало работ | 2018-09-24 | 10:00 | 2018-09-24 | 15:17 | 7:00 | 1:20 | 5:40
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-24 | 17:00 | 2018-09-24 | 16:37
67 | 67 | П | ТП-26 ф.15, 2С-0,4 | Вывод в ремонт ф.15, 2С-0,4 в ТП-26 для безопасных работ по подключению КЛ-0,4 ф.26 "Школа №15 ввод №2". | в/з | начало работ | 2018-09-23 | 8:00 | 2018-09-23 | 9:38 | 4:00 | 1:28 | 2:32
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-23 | 12:00 | 2018-09-23 | 11:06
68 | 68 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч.7, яч. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 7,яч. 14" для срочных работ по востановлению опоры №21 (в связи с падением). | в/з | начало работ | 2018-09-21 | 9:00 | 2018-09-21 | 10:21 | 15:00 | 13:31 | 1:29
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-21 | 0:00 | 2018-09-21 | 23:52
69 | 69 | П | ТП-71 ф. 5 | Вывод в ремонт ф.5 в ТП-71 для производства работ по замене узла учета электроэнергии электроснабжения ф.5 ООО "Запсибстройтрансгаз", согласно письма ООО "Градорика" вх. №2593 от 21.09.18г. | в/з | начало работ | 2018-09-25 | 8:00 | 2018-09-25 | 11:30 | 10:00 | 2:30 | 7:30
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-25 | 18:00 | 2018-09-25 | 14:00
70 | 70 | П | ТП-321 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 в ТП-321 для текущего ремонта. | в/з | начало работ | 2018-09-25 | 8:00 | 2018-09-25 | 9:25 | 10:00 | 6:55 | 3:05
[6 empty] | окончание работ | 2018-09-25 | 18:00 | 2018-09-25 | 16:20
71 | 71 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
окончание работ
72 | 72 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
окончание работ
исп.: Дудка О.А. |  |  |  | Зам. начальника ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" В.П. Кушнаренко
тел.: 99-63-79