## Март
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за МАРТ 2020 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-311 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10кВ, 1Т в ТП-311 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10кВ. | 2ч | начало работ | 2020-03-02 | 0:00 | 2020-03-02 | 09:47 | 0.95833 | 0.61875 | 0.33958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-02 | 23:00 | 2020-03-03 | 00:38
2 | 2 | П | ПС Водозабор 35/6 2С-6 | Вывод в ремонт 2С-6 кВ на ПС Водозабор 35/6 для монтажа узла учта в яч.10. | в/з | начало работ | 2020-03-02 | 00:00 | 2020-03-03 | 08:00 | 1899-12-31 23:00 | 0.77569 | 1899-12-31 04:23 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-03 | 23:00 | 2020-03-04 | 02:37
3 | 3 | П | ПС Водозабор 35/6 В-6 яч. 9 "Резерв" | Вывод в ремонт В-6 яч. 9 на ПС Водозабор 35/6 кВ для отсоединения КЛ-6 кВ в яч. 9. | в/з | начало работ | 2020-03-02 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-02 | 17:30
4 | 4 | П | ПС Водозабор 35/6 В-6 яч. 10 ТП "Дневной стационар" | Вывод в ремонт В-6 яч. 10 на ПС Водозабор 35/6 кВ для присоединения КЛ-6 кВ в яч. 10 | в/з | начало работ | 2020-03-02 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-02 | 17:30
5 | 5 | С | ВЛ-0,4 "ТП-171 ф. 16" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-171 ф. 16" для демонтажа провода ВЛ-0,4 кВ от оп. № 17 до оп.№ 18 уличного освещения по ул. Таежная. | в/з | начало работ | 2020-03-02 | 08:00 | 2020-03-02 | 09:30 | 0.35417 | 0.21736 | 0.13681 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-02 | 16:30 | 2020-03-02 | 14:43
6 | 6 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
7 | 7 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 7, ф. 8, ф. 2, ф. 12" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 7, ф. 8, ф. 2, ф. 12" для безопасного проведения работ по очистке кровли с ж/д ул. Новая д. 41, 51, 53, 55 согласно письму АО "УЖС" вх.№855 от 02.03.2020г. | в/з | начало работ | 2020-03-03 | 9:00 | 2020-03-03 | 11:12 | 0.33333 | 0.070833 | 0.2625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-03 | 17:00 | 2020-03-03 | 12:54
8 | 8 | П | ТП-311 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10кВ, 2Т в ТП-311 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10кВ. | 2ч | начало работ | 2020-03-02 | 23:00 | 2020-03-03 | 09:23 | 1899-12-31 | 0.64028 | 0.35972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-03 | 23:00 | 2020-03-04 | 00:45
9 | 9 | П | ВЛ-0,4 "ТП-162 ф. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кв "ТП-162 ф. 14" длоя завмены ламп уличного освещения по ул. Магистральная. | 2ч | начало работ | 2020-03-03 | 09:00 | 2020-03-03 | 14:40 | 0.3125 | 0.076389 | 0.23611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-03 | 16:30 | 2020-03-03 | 16:30
10 | 10 | С | ТП-13 АВ-0,4 в ЩУО ф.18 | Вывод в ремонт АВ-0,4 в ЩУО ф. 18 ТП-13 для замены ламп уличного освещения по ул. Магистральная. | в/з | начало работ | 2020-03-03 | 09:00 | 2020-03-03 | 09:26 | 0.3125 | 0.10694 | 0.20556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-03 | 16:30 | 2020-03-03 | 12:00
11 | 11 | С | КТП-1Д ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в КТП-1Д для замены прибора учета в панели учета ВРУ-0,4 кВ КТП-1(Д). | в/з | начало работ | 2020-03-03 | 14:00 |  |  | 0.125 | 0 | 0.125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-03 | 17:00
12 | 12 | П | ТП-20 1С-6, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-20 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-03-04 | 08:00 | 2020-03-04 | 09:28 | 0.45833 | 0.31667 | 0.14167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-04 | 19:00 | 2020-03-04 | 17:04
13 | 13 | П | РП-12 В-6 яч. 1 | Вывод в ремонт В-6 яч. 1 "ТП-3 1Т, ТП-6 1 Т" в РП-12 для проведения высоковольтных испытаний 1Т ТП-3 и 1Т ТП-6, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№26 от 28.02.20г. | в/з | начало работ | 2020-03-04 | 08:30 | 2020-03-04 | 10:34 | 0.375 | 1900-01-01 03:26 | 1899-12-31 18:26 |  | 24:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-04 | 17:30 | 2020-03-06 | 14:00
14 | 14 | С | КЛ-0,4 "ТП-17 ф. 14-ВРУ-0,4 ж/д поз.90" | Фазировка КЛ-0,4 кВ "ТП-17 ф. 14- ВРУ-0,4 ж/д поз. 90",согласно письму ООО "ЯИСК" вх.№ 536 от 03.03.2020г. | в/з | начало работ | 2020-03-03 | 18:00 | 2020-03-03 | 18:47 | 0 | 0.019444 | 0.019444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-03 | 21:00 | 2020-03-03 | 19:15
15 | 15 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 2, ф. 7, ф. 8, ф. 12" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 2, ф. 7, ф. 8, ф. 12" для безопасного проведения работ по очистке кровли с ж/д ул. Новая д. 41, 51, 53, 55 согласно письму АО "УЖС" вх.№855 от 02.03.2020г. | в/з | начало работ | 2020-03-04 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-04 | 17:00
16 | 16 | С | ТП-354 ф. 4 ПР-7 оп. №6 | Подключение щита учета уч.№141 (Шешукова О.А.) на оп. №6 ТП-354 ф. 4 ПР-7 к АВ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-03-04 | 14:00 | 2020-03-04 | 15:55 | 0.125 | 0.086806 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-04 | 17:00 | 2020-03-04 | 18:00
17 | 17 | С | ТП-354 ф. 4 ПР-7 оп. №9 | Подключение щита учета уч. №103 (Чмелёв С.В.) на оп. №9 ТП-354 ф. 4 ПР-7 к АВ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-03-04 | 14:00 | 2020-03-04 | 15:55 | 0.125 | 0.086806 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-04 | 17:00 | 2020-03-04 | 18:00
18 | 18 | С | ТП-14 ф. 23, ф. 24 | Вывод в ремонт ф. 23, ф. 24 "пр.Губкина 26 (ВРУ-1 под. 1)" в ТП-14 для проведения срочных работ по замене автоматического выключателя в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр.Губкина 26 (ВРУ-1 под. 1), согласно письму ООО "УК "Северный дом" №189 от 03.03.20г. | в/з | начало работ | 2020-03-03 | 11:00 | 2020-03-03 | 11:46 | 0.25 | 0.034028 | 0.21597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-03 | 17:00 | 2020-03-03 | 12:35
19 | 19 | П | ТП-333 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-333 для ремонта концевой кабельной заделки в яч. 6 "ТП-334 яч. 6". | 2ч | начало работ | 2020-03-03 | 00:00 | 2020-03-03 | 10:50 | 0.95833 | 0.27986 | 0.67847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-03 | 23:00 | 2020-03-03 | 17:33
20 | 20 | П | ТП-20 2С-6, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-6 кВ, 2Т,2С-0,4 кВ в ТП-20 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-03-05 | 08:00 | 2020-03-05 | 09:38 | 0.45833 | 0.28611 | 0.17222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-05 | 19:00 | 2020-03-05 | 16:30
21 | 21 | П | КТП-ГСК-1/Л 1Т,1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в КТП-ГСК-1/Л для текущего ремонта электрооборудования и для монтажа АВ-0,4 1Т 250А. | 2ч | начало работ | 2020-03-05 | 09:00 | 2020-03-05 | 10:34 | 0.35417 | 0.12917 | 0.225 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-05 | 17:30 | 2020-03-05 | 13:40
22 | 22 | П | ТП-152 ф.2 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 2 «д/с «Снежинка»» в ТП-152 для замены ПК-0,4 кВ с 400 А на 250А. | в/з | начало работ | 2020-03-06 | 00:00 | 2020-03-06 | 00:14 | 0.041667 | 0.0013889 | 0.040278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-06 | 01:00 | 2020-03-06 | 00:16
23 | 23 | С | ВЛ-0,4 "ТП-22 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22 ф. 6" для замены ламп уличного освещения по ул. Железнодорожная. | в/з | начало работ | 2020-03-05 | 08:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-05 | 16:30
24 | 24 | С | ВЛ-0,4 "ТП-22 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22 ф. 6" для замены ламп уличного освещения по ул. Железнодорожная. | в/з | начало работ | 2020-03-06 | 08:30 | 2020-03-06 | 09:05 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-06 | 16:30 | 2020-03-06 | 10:40
25 | 25 | С | 1С-0,4 ТП "Радужный" | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ ТП-Радужный для производства работ по присоединению вновь проложенного КЛ-0,4 к шинам Р-0,4 кВ ф.4. | в/з | начало работ | 2020-03-06 | 14:00 | 2020-03-08 | 14:25 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-06 | 18:00 | 2020-03-09 | 18:00
26 | 26 | П | ТП-307 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10кВ, 1Т в ТП-307 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10кВ. | 2ч | начало работ | 2020-03-10 | 00:00 | 2020-03-10 | 09:18 | 0.95833 | 0.64028 | 0.31806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-10 | 23:00 | 2020-03-11 | 00:40
27 | 27 | С | ТП-10 ф. 24, ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 24, ф. 11 в ТП-10 для перетяжки провода ВЛ-0,4 кВ и подрезки веток под ВЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2020-03-11 | 00:00 | 2020-03-11 | 10:08 | 0.70833 | 0.10903 | 0.59931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-11 | 17:00 | 2020-03-11 | 12:45
28 | 28 | П | ТП-307 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-307 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-03-11 | 08:00 | 2020-03-11 | 09:12 | 0.41667 | 0.28333 | 0.13333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-11 | 18:00 | 2020-03-11 | 16:00
29 | 29 | П | ПС Водозабор 35/6 В-6 яч. 9 "Резерв" | Вывод в ремонт В-6 яч. 9 на ПС Водозабор 35/6 кВ для отсоединения КЛ-6 кВ в яч. 9. | в/з | начало работ | 2020-03-11 | 09:00 | 2020-03-11 | 10:32 | 0.33333 | 0.39444 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-11 | 17:00 | 2020-03-11 | 20:00
30 | 30 | П | ПС Водозабор 35/6 В-6 яч. 10 ТП "Дневной стационар" | Вывод в ремонт В-6 яч. 10 на ПС Водозабор 35/6 кВ для присоединения КЛ-6 кВ в яч. 10 | в/з | начало работ | 2020-03-11 | 09:00 | 2020-03-11 | 10:32 | 0.33333 | 0.39444 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-11 | 17:00 | 2020-03-11 | 20:00
31 | 31 | С | РП-1/К 1, 2С-10 | Вывод в ремонт 1, 2С-10 кВ в РП-1/К для демонтажа приборов учета яч. 1, 5, 7, 9, 11, 15, 21, 2, 6, 8 и блока релйной защиты яч. 8. | 2ч | начало работ | 2020-03-13 | 10:00 | 2020-03-13 | 11:00 | 0.3125 | 0.0625 | 0.25 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-13 | 17:30 | 2020-03-13 | 12:30
32 | 32 | С | ТП-9 Р-0,4 ф. 8, ф. 7 | Отключение Р-0,4 кВ ф. 8, ф.7 в ТП-9 для срочных ремонтных работ в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Железнодорожная 6Б, согласно телефонограмме УЖС вх.№30 от 13.03.2020г. | в/з | начало работ | 2020-03-13 | 15:00 | 2020-03-13 | 15:19 | 0.083333 | 0.025694 | 0.057639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-13 | 17:00 | 2020-03-13 | 15:56
33 | 33 | П | ТП-307 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10кВ, 2Т в ТП-307 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10кВ. | 2ч | начало работ | 2020-03-16 | 00:00 | 2020-03-16 | 09:28 | 0.95833 | 0.59167 | 0.36667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-16 | 23:00 | 2020-03-16 | 23:40
34 | 34 | С | ВЛ-0,4 "ТП-2Б/Л ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-2Б/Л ф. 10" для безопасного проведения работ по очистки кровли от наледи и снежных масс ж/д мкр. Надежда д. 16, 18, 19, 20, согласно телефонограмме АО "УЖС" вх.№33 от 16.03.2020г. | в/з | начало работ | 2020-03-16 | 14:00 | 2020-03-16 | 15:11 | 0.083333 | 0.038194 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-16 | 16:00 | 2020-03-16 | 16:06
35 | 35 | С | ТП-201 ф. 13 | Кратковременное включение ф.13 в ТП-201 для пломбировки и ввода узла учета. | в/з | начало работ | 2020-03-16 | 15:00 | 2020-03-16 | 15:16 | 0.041667 | 0.082639 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-16 | 16:00 | 2020-03-16 | 17:15
36 | 36 | С | ВЛ-0,4 "ТП-Энтузиаст 1 ф. 2 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-Энтузиаст 1 ф. 2, ф. 4" для подтяжки контактов на оп. №6. | в/з | начало работ | 2020-03-16 | 15:00 | 2020-03-16 | 15:57 | 0.29167 | 0.030556 | 0.26111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-16 | 22:00 | 2020-03-16 | 16:41
37 | 37 | П | ТП-307 2С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-307 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-03-17 | 08:00 | 2020-03-17 | 09:31 | 0.41667 | 0.3 | 0.11667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-17 | 18:00 | 2020-03-17 | 16:43
38 | 38 | С | ТП-Энтузиаст 1 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2, ф. 4 в ТП-Энтузиаст 1 для для безопасного проведения работ по замене кабеля на СИП с оп. № 5 на оп. № 6. | в/з | начало работ | 2020-03-17 | 08:00 | 2020-03-17 | 10:20 | 0.375 | 0.041667 | 0.33333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-17 | 17:00 | 2020-03-17 | 11:20
39 | 39 | П | ТП-337 2С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-337 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ, а также для монтажа узла учета ф. 10. | 2ч | начало работ | 2020-03-18 | 08:00 | 2020-03-18 | 10:15 | 0.41667 | 0.28472 | 0.13194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-18 | 18:00 | 2020-03-18 | 17:05
40 | 40 | П | ТП-337 ф. 10 | Вывод в ремонт ф.10 "ЗАГС" в ТП-337 для проведения профилактических испытаний АВ-0,4 кВ ф. 10, КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2020-03-19 | 08:00 | 2020-03-19 | 10:35 | 0.41667 | 0.038194 | 0.37847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-19 | 18:00 | 2020-03-19 | 11:30
41 | 41 | П | ТП-21/К 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-21/К для текущего ремонта и обслуживания электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2020-03-18 | 09:00 | 2020-03-18 | 14:58 | 0.33333 | 0.045139 | 0.28819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-18 | 17:00 | 2020-03-18 | 16:03
42 | 42 | П | ТП-21/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-21/К для текущего ремонта и обслуживания электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2020-03-18 | 09:00 | 2020-03-18 | 09:40 | 0.33333 | 0.21458 | 0.11875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-18 | 17:00 | 2020-03-18 | 14:49
43 | 43 | П | РП-12 В-6 яч. 10 | Вывод в ремонт В-6 яч. 10 "ТП-3 2Т, ТП-6 2Т" в РП-12 для проведения высоковольтных испытаний 2Т ТП-3 и 2Т ТП-6, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№31 от 16.03.20г. | в/з | начало работ | 2020-03-18 | 08:00 | 2020-03-18 | 10:58 | 1899-12-31 10:00 | 1899-12-31 05:48 | 0.175 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-19 | 18:00 | 2020-03-19 | 16:46
44 | 44 |  | ТП-354 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 в ТП-354 для ремонта КЛ-10кВ в яч. №5. | 2ч | начало работ | 2020-03-19 | 09:00 | 2020-03-19 | 10:20 | 0.33333 | 0.20833 | 0.125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-19 | 17:00 | 2020-03-19 | 15:20
45 | 45 | С | ТП-354 ф. 4 ПР-7 оп. №15 | Подключение потребителя на оп. №15 ТП-354 ф. 4 ПР-7 | 2ч | начало работ | 2020-03-20 | 09:00 | 2020-03-20 | 09:50 | 0.33333 | 0.022917 | 0.31042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-20 | 17:00 | 2020-03-20 | 10:23
46 | 46 | П | ТП-152 ф. 1, ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 1, ф. 2 "Д/с Снежинка" в ТП-152 для подключения автоматизации приточной вентиляции системы ВРУ-0,4 кВ, согласно телефонограммы УЭВП вх.№32 от 16.03.2020г. | в/з | начало работ | 2020-03-20 | 15:00 | 2020-03-20 | 15:02 | 0.083333 | 0.029861 | 0.053472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-20 | 17:00 | 2020-03-20 | 15:45
47 | 47 | С | ВЛ-0,4 "ТП-26/К ф. 2" | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ уличного освещения ул. Западная на оп. №2 ВЛ-0,4 кВ "ТП-26/К ф. 2" | в/з | начало работ |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
48 | 48 | С | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 1" | Вывод в ремонтАВ-0,4 кВ уличного освещения ул. Юности на оп. № 1/1 ВЛ-0,4 кВ "ТП-22/К ф. 1" | в/з | начало работ | 2020-03-20 | 9:00 | 2020-03-20 | 13:28 | 0.33333 | 0.067361 | 0.26597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-20 | 17:00 | 2020-03-20 | 15:05
49 | 49 | С | ВЛ-0,4 "ТП-25/К ф. 4" | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ уличного освещения ул. 65 ВЛКСМ на оп. №1 ВЛ-0,4 кВ "ТП--25/К ф.4" | в/з | начало работ | 2020-03-20 | 9:00 | 2020-03-20 | 11:27 | 0.35417 | 0.071528 | 0.28264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-20 | 17:30 | 2020-03-20 | 13:10
50 | 50 | П | РП-12 В-6 яч. 9 | Вывод в ремонт В-6 яч. 9 "ТП-1 1Т" в РП-12 для проведения высоковольтных испытаний 1Т ТП-1, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№37 от 19.03.20г. | в/з | начало работ | 2020-03-23 | 8:00 | 2020-03-23 | 9:44 | 0 | 1899-12-31 06:38 | 1899-12-31 06:38 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-24 | 18:00 | 2020-03-24 | 16:22
51 | 51 | П | ТП-9 ф. 9, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 9, ф. 10 "УОРРиСОФ ГДУ " в ТП-9 для ППР электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ здания Надымская 7Б "УОРР иСОФ ГДУ", согласно телефонограммы УЭВП вх.№36 от 18.03.2020г. | в/з | начало работ | 2020-03-22 | 9:00 | 2020-03-22 | 9:04 | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-22 | 17:00 | 2020-03-22 | 11:31
52 | 52 | П | ТП-337 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-337 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-03-23 | 0:00 | 2020-03-23 | 8:53 | 0.95833 | 0.30139 | 0.65694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-23 | 23:00 | 2020-03-23 | 16:07
53 | 53 | П | ТП-337 1С-0,4 , ф. 9 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-337 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ, а также для монтажа узла учета ф. 9 "ЗАГС". | 2ч | начало работ | 2020-03-24 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-24 | 18:00
54 | 54 | П | ТП-171 2С-0,4, 2Т | Вывод в ремонт 2С-0,4кВ, 2Т в ТП-171 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10кВ. | 2ч | начало работ | 2020-03-25 | 8:00 | 2020-03-25 | 8:59 | 0.41667 | 0.29722 | 0.11944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-25 | 18:00 | 2020-03-25 | 16:07
55 | 55 | 2ч | ТП-172 1С-0,4, ф. 1 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, ф. 1 в ТП-172 для установки узла учета на ф. 1 "ул. Новая 40", согласно телефонограмме УЭВП вх.№ 39 от 20.03.2020г. | 2ч | начало работ | 2020-03-25 | 9:17 | 2020-03-25 | 10:05 | 0.32153 | 0.17917 | 0.14236 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-25 | 17:00 | 2020-03-25 | 14:23
56 | 56 | П | РП-12 В-6 яч. 4 | Вывод в ремонт В-6 яч. 4 "ТП-1 2Т" в РП-12 для проведения высоковольтных испытаний 2Т ТП-1 , согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№40 от 23.03.20г. | в/з | начало работ | 2020-03-25 | 8:00 | 2020-03-25 | 10:28 | 1899-12-31 10:00 | 0.26875 | 1899-12-31 03:33 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-26 | 18:00 | 2020-03-25 | 16:55
57 | 57 | [13 empty] | 24:00 | 24:00
58 | 58 | П | ТП-1/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-1/К для установки АВ-0,4 кВ 63 А ф. 7 и присоединения КЛ-0,4 КВ к АВ-0,4 кВ 63 А ф. 7 (выполение ТУ № 97/19-1 от 12.03.2020г. для ООО "Коралл") | 2ч | начало работ | 2020-03-26 | 9:00 | 2020-03-26 | 10:00 | 0.125 | 0.063194 | 0.061806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-26 | 12:00 | 2020-03-26 | 11:31
59 | 59 | С | ТП-Энтузиаст-1 ф. 1 | Вывод в ремонт ф.1 в ТП-Энтузиаст-1 для перетяжки провода ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 6. | в/з | начало работ | 2020-03-26 | 15:00 | 2020-03-26 | 16:20 | 0.29167 | 0.051389 | 0.24028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-03-26 | 22:00 | 2020-03-26 | 17:34
60 | 60 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
61 | 61 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
62 | 62 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
63 | 63 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
64 | 64 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
65 | 65 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
66 | 66 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
67 | 67 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
68 | 68 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
69 | 69 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
70 | 70 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
71 | 71 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
72 | 72 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
73 | 73 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
74 | 74 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
75 | 75 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
76 | 76 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
77 | 77 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
78 | 78 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
79 | 79 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
80 | 80 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
81 | 81 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
82 | 82 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
83 | 83 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
84 | 84 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
85 | 85 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
86 | 86 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
87 | 87 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
88 | 88 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
89 | 89 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
90 | 90 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
91 | 91 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
92 | 92 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
93 | 93 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
94 | 94 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
95 | 95 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
96 | 96 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
97 | 97 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
98 | 98 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
99 | 99 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
100 | 100 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
101 | 101 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
102 | 102 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
103 | 103 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
104 | 104 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
105 | 105 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
106 | 106 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
107 | 107 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
108 | 108 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
109 | 109 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
110 | 110 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
111 | 111 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
159 | 159 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
160 | 160 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])