## Июнь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ИЮНЬ 2020 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ВЛ-0,4 "ТП-8/К ф. 4" оп.№3/4 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-8/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Советская д. 13 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1003 от 22.05.20г. | в/з | начало работ | 2020-06-01 | 9:00 | 2020-06-01 | 11:34 | 0.125 | 0.0020833 | 0.12292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-01 | 12:00 | 2020-06-01 | 11:37
2 | 2 | П | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" оп.№5 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу пер. Киевский д. 12 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1003 от 22.05.20г. | в/з | начало работ | 2020-06-01 | 09:00 | 2020-06-01 | 15:37 | 0.33333 | 0.0034722 | 0.32986 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-01 | 17:00 | 2020-06-01 | 15:42
3 | 3 | П | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 1" оп.№10/2 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Спортивная д. 8 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1003 от 22.05.20г. | в/з | начало работ | 2020-06-01 | 09:00 | 2020-06-01 | 15:55 | 0.33333 | 0.0069444 | 0.32639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-01 | 17:00 | 2020-06-01 | 16:05
4 | 4 | П | ТП-46, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-46 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2020-06-01 | 08:00 | 2020-06-01 | 08:58 | 0.41667 | 0.24444 | 0.17222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-01 | 18:00 | 2020-06-01 | 14:50
5 | 5 | П | ТП-46, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-46 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2020-06-02 | 08:00 | 2020-06-02 | 09:10 | 0.41667 | 0.11042 | 0.30625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-02 | 18:00 | 2020-06-02 | 11:49
6 | 6 | С | ТП-13 АВ-0,4 100А в ЩУО ф. 18 | Вывод в ремонт АВ-0,4 100А в ЩУО ф. 18 "Уличное освещение ул. Магистральная" в ТП-13 для демонтажа ВЛ-0,4 кВ от оп. №39 до оп. №44, согласно письма Мостострой-11 №890 от 29.05.2020г. | в/з | начало работ | 2020-06-01 | 14:00 | 2020-06-01 | 14:50 | 0.125 | 0.090278 | 0.034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-01 | 17:00 | 2020-06-01 | 17:00
7 | 7 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 МК-144 ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МК-144 ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения незаконно подключенного потребителя. | в/з | начало работ | 2020-06-02 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-02 | 17:00
8 | 8 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 МК-144 ф. 1" оп.№14 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МК-144 ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу МК-144 д. 49 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1003 от 22.05.20г. | в/з | начало работ | 2020-06-02 | 09:00 | 2020-06-02 | 14:53 | 0.33333 | 0.0083333 | 0.325 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-02 | 17:00 | 2020-06-02 | 15:05
9 | 9 | П | ВЛ-0,4 "ТП-71 ф. 10" оп.№6/5 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-71 ф. 10" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу МК-105 д. 10 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1003 от 22.05.20г. | в/з | начало работ | 2020-06-02 | 09:00 | 2020-06-02 | 10:55 | 0.33333 | 0.041667 | 0.29167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-02 | 17:00 | 2020-06-02 | 11:55
10 | 10 | П | ВЛ-0,4 "ТП-71 ф. 12" оп.№4/2/1/3 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-71 ф. 12" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу МК-105 д. 9 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1003 от 22.05.20г. | в/з | начало работ | 2020-06-02 | 09:00 | 2020-06-02 | 10:55 | 0.33333 | 0.041667 | 0.29167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-02 | 17:00 | 2020-06-02 | 11:55
11 | 11 | П | ВЛ-0,4 "ТП-71 ф. 12" оп.№4/2/1/2 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-71 ф. 12" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу МК-105 д. 25 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1003 от 22.05.20г. | в/з | начало работ | 2020-06-02 | 09:00 | 2020-06-02 | 10:55 | 0.33333 | 0.041667 | 0.29167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-02 | 17:00 | 2020-06-02 | 11:55
12 | 12 | П | ВЛ-0,4 "ТП-168 ф. 8" оп.№3/3, 3/4 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 8" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Новая д. 51 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1003 от 22.05.20г. | в/з | начало работ | 2020-06-02 | 09:00 | 2020-06-02 | 15:56 | 0.33333 | 0.025694 | 0.30764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-02 | 17:00 | 2020-06-02 | 16:33
13 | 13 | П | ТП-353 яч.9 "1 ввод ГКНС-4" | Вывод в ремонт яч.9 "1 ввод ГКНС-4" в ТП-353 с включением ЗН КЛ яч. 9, для проведения эксплуатационных испытаний электрооборудования ТП-ГКНС-4, согласно письма АО УГВК вх.№1281 от 29.05.2020г. |  | начало работ | 2020-06-02 | 09:00 | 2020-06-02 | 09:37 | 1899-12-31 09:00 | 1899-12-31 01:16 | 0.32222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-03 | 18:00 | 2020-06-03 | 10:53
14 | 14 | П | ТП-353 яч.10 "2 ввод ГКНС-4" | Вывод в ремонт яч.10 "2 ввод ГКНС-4" в ТП-353 с включением ЗН КЛ яч.10, для проведения эксплуатационных испытаний электрооборудования ТП-ГКНС-4, согласно письма АО УГВК вх.№1251 от 29.05.2020г. | в/з | начало работ | 2020-06-04 | 09:00 | 2020-06-04 | 10:13 | 1899-12-31 09:00 | 1899-12-31 00:24 | 0.35833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-05 | 18:00 | 2020-06-05 | 10:37
15 | 15 | П | ТП-46 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10, 1Т в ТП-46 для проведения текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2020-06-03 | 00:00 | 2020-06-03 | 09:15 | 0.95833 | 0.21806 | 0.74028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-03 | 23:00 | 2020-06-03 | 14:29
16 | 16 | П | ТП-46 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10, 2Т в ТП-46 для проведения текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2020-06-04 | 09:00 | 2020-06-04 | 09:10 | 0.58333 | 0.39375 | 0.18958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-04 | 23:00 | 2020-06-04 | 18:37
17 | 17 | П | ТП-46 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10, 1Т в ТП-46 для проведения текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2020-06-02 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-02 | 23:00
18 | 18 | П | ТП-151 1С-10 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ, 1Т, 1С-10кВ в ТП-151 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4кВ. | в/з | начало работ | 2020-06-09 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-09 | 23:00
19 | 19 | П | ТП-400 1,2С-0,4, 1,2Т, ВН-10 1,2Т | Вывод в ремонт ВН-10 1,2Т, 1,2Т, 1,2С-0,4кВ в ТП-400 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4кВ. | в/з | начало работ | 2020-06-08 | 08:00 | 2020-06-08 | 09:32 | 0.625 | 0.29167 | 0.33333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-08 | 23:00 | 2020-06-08 | 16:32
20 | 20 | П | ПС Водозабор-2 яч. 10 "НСВ-1" | Вывод в ремонт яч. 10 "НСВ-1" на ПС Водозабор-2 для проведения ремонтных работ на сетевом насосе НСВ-1 ГВС СВХ, согласно письму АО "УГВК" №1526 от 04.06.20г. | в/з | начало работ | 2020-06-08 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 29.06.20г. | 504:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-29 | 18:00
21 | 21 | П | ТП-22 ф. 11, ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 11, ф. 12 в ТП-22 для проведения работ в ВРУ-0,4 кВ здания АБК по ул. Набережная 47А , согласно факсограммы УФ ГПЭ №10 от 05.06.20г. | в/з | начало работ | 2020-06-07 | 09:00 | 2020-06-07 | 09:11 | 0.20833 | 0.18125 | 0.027083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-07 | 14:00 | 2020-06-07 | 13:32
22 | 22 | П | РП-2 1С-10 1ТН-10 яч.5 | Вывод в ремонт 1С-10, 1ТН-10 яч.5 в РП-2 для для замены 1ТН-10 яч.5. | 2ч | начало работ | 2020-06-04 | 00:00 | 04.06.2020 | 08:30 | 0.97917 | 0.61181 | 0.36736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-04 | 23:30 | 04.06.2020 | 23:11
23 | 23 | П | РП-2 2С-10 2ТН-10 яч.10 | Вывод в ремонт 2С-10, 2ТН-10 яч.10 в РП-2 для для замены 2ТН-10 яч.10. | 2ч | начало работ | 2020-06-05 | 08:00 | 2020-06-05 | 08:30 | 0.58333 | 0.28472 | 0.29861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-05 | 22:00 | 2020-06-05 | 15:20
24 | 24 | С | ТП-21/К 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-21/К для отсоединения КЛ-10 кВ №1 от "ВЛ-10 ПС Тихая ф. 1 яч. 7 оп.№28/Р - ТП-21/К яч. 3" в яч. 3 ТП-21/К. | в/з | начало работ | 2020-06-08 | 14:00 | 2020-06-08 | 16:15 | 0.14583 | 0.033333 | 0.1125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-08 | 17:30 | 2020-06-08 | 17:03
25 | 25 | С | КЛ-10 №1 от "ВЛ-10 ПС Тихая ф. 1 яч. 7 оп.№28/Р - ТП-21/К яч. 3" | Считать в ремонте КЛ-10 №1 от "ВЛ-10 ПС Тихая ф. 1 яч. 7 оп.№28/Р - ТП-21/К яч. 3" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-06-06 | 12:14 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 30.06.20г. | 576:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-30 | 18:00
26 | 26 | С | ТП-10/К 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-10/К для отсоединения КЛ-10 кВ №1 от "ВЛ-10 ПС Тихая ф. 1 яч. 7 оп.№22/1Р - ТП-10/К яч. 3" в яч. 3 ТП-10/К. | в/з | начало работ | 2020-06-06 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 30.06.20г. | 576:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-30 | 18:00
27 | 27 | С | КЛ-10 №1 от "ВЛ-10 ПС Тихая ф. 1 яч. 7 оп.№22/1Р - ТП-10/К яч. 3" | Считать в ремонте КЛ-10 №1 от "ВЛ-10 ПС Тихая ф. 1 яч. 7 оп.№22/1Р - ТП-10/К яч. 3" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-06-06 | 12:14 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 30.06.20г. | 576:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-30 | 18:00
28 | 28 | П | ТП-9 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ в ТП-9 для фазировки и присоединения КЛ-6 кВ "ТП-21 ШВВ-1 - ТП-9 яч. 3" в яч. 3 ТП-9 и в ТП-21 (после ремонта). | 2ч | начало работ | 2020-06-09 | 00:00 | 2020-06-09 | 12:02 | 1899-12-31 23:00 | 0.57847 | 1899-12-31 09:07 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-10 | 23:00 | 2020-06-10 | 01:55
29 | 29 | П | ТП-55 ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-55 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2020-06-09 | 08:00 | 2020-06-09 | 11:00 | 0.41667 | 0.25347 | 0.16319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-09 | 18:00 | 2020-06-09 | 17:05
30 | 30 | П | ТП-11А яч.5 "ТП КНС-4" | Вывод в ремонт яч.5 "ТП КНС-4" в ТП-11А с включением ЗН КЛ яч. 5, для проведения эксплуатационных испытаний электрооборудования ТП-КНС-4, согласно письма АО УГВК №1542 от 08.06.2020г. | в/з | начало работ | 2020-06-09 | 09:00 | 2020-06-09 | 11:18 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 03:34 | 0.18472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-10 | 17:00 | 2020-06-10 | 14:52
31 | 31 | П | ТП-11А яч.6 "ТП КНС-4" | Вывод в ремонт яч.6 "ТП КНС-4" в ТП-11А с включением ЗН КЛ яч. 6, для проведения эксплуатационных испытаний электрооборудования ТП-КНС-4, согласно письма АО УГВК №1542 от 08.06.2020г. | в/з | начало работ | 2020-06-10 | 15:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-11 | 17:00
32 | 32 | П | ТП-166 1С-10 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ, 1Т, 1С-10кВ в ТП-166 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4кВ. | 2ч | начало работ | 2020-06-10 | 08:00 | 2020-06-10 | 09:55 | 0.625 | 0.54097 | 0.084028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-10 | 23:00 | 2020-06-10 | 22:54
33 | 33 | П | ТП-50 ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 в ТП-50 для монтажа узла учета на ф. 8 ТП-50, согласно письму ООО "Северное сияние" вх.№1376 от 08.06.2020г. | в/з | начало работ | 2020-06-10 | 18:00 | 2020-06-10 | 18:05 | 0.083333 | 0.025 | 0.058333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-10 | 20:00 | 2020-06-10 | 18:41
34 | 34 | П | ТП-174 ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-174 для монтажа узла учета на ф. 3 ТП-174, согласно письму ООО "Северное сияние" вх.№1376 от 08.06.2020г. | в/з | начало работ | 2020-06-10 | 20:00 | 2020-06-10 | 10:10 | 0.083333 | 0.45208 | 0.36875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-10 | 22:00 | 2020-06-10 | 21:01
35 | 35 | П | ТП-Энтузиаст 1 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-Энтузиаст 1 для присоединения индивидуального жилого дома Ястребова Е.Н. на опоре №9 (выполнение ТУ №98/19 от 06.11.2019г.). | в/з | начало работ | 2020-06-11 | 09:00 | 2020-06-11 | 10:07 | 0.1875 | 0.12639 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-11 | 13:30 | 2020-06-11 | 13:09
36 | 36 | П | ТП-159 1С-10 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ, 1Т, 1С-10кВ в ТП-159 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4кВ. | 2ч | начало работ | 2020-06-11 | 08:00 | 2020-06-11 | 10:30 | 0.41667 | 0.13056 | 0.28611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-11 | 18:00 | 2020-06-11 | 13:38
37 | 37 | П | ТП-315 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-315 для ремонта концевой кабельной муфты в яч. 2 ТП-315 "ТП-314 яч. 4". | 2ч | начало работ | 2020-06-11 | 08:00 | 2020-06-11 | 09:00 | 0.25 | 0.041667 | 0.20833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-11 | 14:00 | 2020-06-11 | 10:00
38 | 38 | П | ТП-315 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-315 для отсоединения КЛ-10 кВ "ТП-315 яч. 2 -ТП-314 яч. 4" в яч. 2 ТП-315 (для ВВИ после ремонта концевой кабельной муфты). | в/з | начало работ | 2020-06-11 | 08:00 | 2020-06-11 | 09:00 | 0.25 | 0.041667 | 0.20833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-11 | 14:00 | 2020-06-11 | 10:00
39 | 39 | П | ТП-314 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-314 для отсоединения КЛ-10 кВ "ТП-315 яч. 2 -ТП-314 яч. 4" в яч. 4 ТП-314 (для ВВИ после ремонта концевой кабельной муфты в ТП-315 яч. 2). | в/з | начало работ | 2020-06-11 | 08:00 | 2020-06-11 | 09:00 | 0.25 | 0.14375 | 0.10625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-11 | 14:00 | 2020-06-11 | 12:27
40 | 40 | С | ВЛ-0,4 "ТП-50 ф. 3, ф. 24" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-50 ф. 3, ф. 24" для ремонта провода на опоре №8. | в/з | начало работ | 2020-06-10 | 16:00 | 2020-06-10 | 17:10 | 0.083333 | 0.029861 | 0.053472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-10 | 18:00 | 2020-06-10 | 17:53
41 | 41 | П | ТП-168 Р-0,4 ф. 9 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 9 в ТП-168 для проведения профилактических работ в НСП-3 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№83 от 09.06.20г. | в/з | начало работ | 2020-06-15 | 09:00 | 2020-06-15 | 09:30 | 0.33333 | 0.28194 | 0.051389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-15 | 17:00 | 2020-06-15 | 16:16
42 | 42 | П | ВЛ-0,4 "ТП-Энтузиаст 1 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-Энтузиаст-1 ф. 2" для перетяжки пролета ВЛ-0,4 кВ от опоры №5 до опоры №5/1 на СИП. | в/з | начало работ | 2020-06-11 | 09:00 | 2020-06-11 | 10:07 | 0.1875 | 0.12639 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-11 | 13:30 | 2020-06-11 | 13:09
43 | 43 | П | АВ-0,4 100А в ЩУО ф. 18 ТП-13 | Вывод в ремонт АВ-0,4 100А в ЩУО ф. 18 ТП-13 для переноса оп. №5 ВЛ-0,4 кВ ТП-13 на 6 м. в сторону оп. №4 ВЛ-0,4 кВ ТП-13 и оп. №6 ВЛ-0,4 ТП-13 на 12 м. в сторону оп. №7 ВЛ-0,4 кВ ТП-13, согласно письму ООО "СК "РегионЭнергоСтрой" вх.№1307 от 01.06.20г. | в/з | начало работ | 2020-06-11 | 14:30 | 2020-06-12 | 21:50 | 1900-01-02 02:30 | 0.56944 | 1900-01-01 12:50 |  | 72:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-14 | 17:00 | 2020-06-13 | 11:30
44 | 44 | П | ТП-155 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-155 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-06-15 | 08:00 | 2020-06-15 | 09:15 | 0.375 | 0.31111 | 0.063889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-15 | 17:00 | 2020-06-15 | 16:43
45 | 45 | С | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 7 ф. 1 "Жил.поселок-1" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 7 ф. 1 "Жил.поселок-1" для ремонта шлейфа на опоре №1. | в/з | начало работ | 2020-06-15 | 11:00 | 2020-06-15 | 14:36 | 0.29167 | 0.11389 | 0.17778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-15 | 18:00 | 2020-06-15 | 17:20
46 | 46 | С | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 29 ф. 19 "Очистные-1" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 29 ф. 19 "Очистные-1" для безопасного проведения работ по ремонту шлейфа на опоре №1 ВЛ-10 ПС Тихая яч. 7 ф. 1 "Жил.поселок-1". | в/з | начало работ | 2020-06-15 | 11:00 | 2020-06-15 | 14:36 | 0.29167 | 0.11389 | 0.17778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-15 | 18:00 | 2020-06-15 | 17:20
47 | 47 | П | ТП-152 1С-10, 1Т,1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-152 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-06-16 | 08:00 | 2020-06-16 | 10:00 | 0.41667 | 0.30208 | 0.11458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-16 | 18:00 | 2020-06-16 | 17:15
48 | 48 | С | КЛ-0,4 "ТП-320 ф. 21 - УПК вентиляция ВРУВ №1 ввод №5,6" | КЛ-0,4 "ТП-320 ф. 21 - УПК вентиляция ВРУВ №1 ввод №5,6" для фазировки и присоединения КЛ-0,4 в ВРУВ №1 УПК. | в/з | начало работ | 2020-06-16 | 9:00 | 2020-06-16 | 10:46 | 0.375 | 0.047917 | 0.32708 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-16 | 18:00 | 2020-06-16 | 11:55
49 | 49 | С | КЛ-0,4 "ТП-320 ф. 22 - УПК вентиляция ВРУ-2 ввод №2" | КЛ-0,4 "ТП-320 ф. 22 - УПК вентиляция ВРУ-2 ввод №2" для фазировки и присоединения КЛ-0,4 в ВРУ-2 УПК. | в/з | начало работ | 2020-06-16 | 9:00 | 2020-06-16 | 10:46 | 0.375 | 0.047917 | 0.32708 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-16 | 18:00 | 2020-06-16 | 11:55
50 | 50 | С | КЛ-0,4 "ТП-320 ф. 23 - УПК вентиляция ВРУВ №2 ввод №7,8" | КЛ-0,4 "ТП-320 ф. 23 - УПК вентиляция ВРУВ №2 ввод №7,8" для ремонта, фазировки и присоединения КЛ-0,4 в ВРУВ №2 УПК. | в/з | начало работ | 2020-06-16 | 9:00 | 2020-06-16 | 12:00 | 1900-01-01 09:00 | 1900-01-01 03:04 | 0.24722 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-18 | 18:00 | 2020-06-18 | 15:04
51 | 51 | С | КЛ-0,4 "ТП-320 ф. 24 - УПК вентиляция ВРУВ №2 ввод №7,8" | КЛ-0,4 "ТП-320 ф. 24 - УПК вентиляция ВРУВ №2 ввод №7,8" для ремонта, фазировки и присоединения КЛ-0,4 в ВРУВ №2 УПК. | в/з | начало работ | 2020-06-16 | 9:00 | 2020-06-16 | 12:00 | 1900-01-01 09:00 | 1900-01-01 03:04 | 0.24722 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-18 | 18:00 | 2020-06-18 | 15:04
52 | 52 | С | КЛ-10 от оп.№28 ВЛ-10 ПС Тихая ф. 7(5) до оп.№29/Р | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ от оп.№28 ВЛ-10 ПС Тихая ф. 7(5) до оп.№29/Р для осмотра и перекладки КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-06-16 | 14:00 | 2020-06-16 | 15:05 | 0.125 | 0.073611 | 0.051389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-16 | 17:00 | 2020-06-16 | 16:51
53 | 53 | П | ТП-70 ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-70 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ; замены т/т 1Т. | 2ч | начало работ | 2020-06-17 | 8:00 | 2020-06-17 | 9:00 | 0.41667 | 0.32847 | 0.088194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-17 | 18:00 | 2020-06-17 | 16:53
54 | 54 | П | ТП-61 ВН-6 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-6 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-61 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-06-18 | 8:00 | 2020-06-18 | 9:03 | 0.41667 | 0.31319 | 0.10347 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-18 | 18:00 | 2020-06-18 | 16:34
55 | 55 | П | ТП-166 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-166 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-06-19 | 0:00 | 2020-06-19 | 9:33 | 0.95833 | 0.22708 | 0.73125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-19 | 23:00 | 2020-06-19 | 15:00
56 | 56 | П | ТП-45 ф. 5, ф. 28 | Вывод в ремонт ф. 5, ф. 28 "ул. Юбилейная 3А" в ТП-45 для проведения ППР электрооборудования в ВРУ-0,4 здания, согласно телефонограммы УЭВП вх.№88 от 16.06.20г. | в/з | начало работ | 2020-06-19 | 14:00 | 2020-06-19 | 14:03 | 0.14583 | 0.11806 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-19 | 17:30 | 2020-06-19 | 16:53
57 | 57 | П | ТП-355 ф. 9 ПР-4 оп. №34 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 9 ПР-4 в ТП-355 для присоединения к сетям электроснабжения потребителя Груздев С.В. (уч.№130) на оп. №34 (выполнение ТУ №21/20). | 1ч | начало работ | 2020-06-19 | 9:00 | 2020-06-19 | 9:28 | 0.25 | 0.036806 | 0.21319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-19 | 15:00 | 2020-06-19 | 10:21
58 | 58 | П | ТП-355 ф. 9 ПР-4 оп. №35 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 9 ПР-4 в ТП-355 для присоединения к сетям электроснабжения потребителя Халилова Х.А. (уч.№129) на оп. №35 (выполнение ТУ №84/19). | 1ч | начало работ | 2020-06-19 | 9:00 | 2020-06-19 | 9:28 | 0.25 | 0.036806 | 0.21319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-19 | 15:00 | 2020-06-19 | 10:21
59 | 59 | П | ТП-32 ВН-10 1Т яч. 1, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т яч. 1, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-32 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-06-22 | 9:00 | 2020-06-22 | 9:32 | 0.375 | 0.125 | 0.25 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-22 | 18:00 | 2020-06-22 | 12:32
60 | 60 | П | ТП-32 2С-10, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-32 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-06-23 | 8:00 | 2020-06-23 | 9:20 | 0.375 | 0.09375 | 0.28125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-23 | 17:00 | 2020-06-23 | 11:35
61 | 61 | С | ТП-164 ф. 1, ф. 2 | Произвести отсоединение КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 оп.№1 "ТП-164 ф. 1, 2". | в/з | начало работ | 2020-06-19 | 15:00 | 2020-06-19 | 16:25 | 0.125 | 0.013889 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-19 | 18:00 | 2020-06-19 | 16:45
62 | 62 | С | ВЛ-10 "ПС Тихая ф. 5 (7) яч. 17" | Провести протяжку проводов ВЛ-10 кВ от опоры №28А до опоры №28Б. | в/з | начало работ | 2020-06-19 | 22:00 | 2020-06-19 | 23:15 | 0.375 | 0.11458 | 0.26042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-20 | 7:00 | 2020-06-20 | 2:00
63 | 63 | П | ТП-Радужный РУ-10, ВН-10 1Т | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 в ТП Радужный для производства работ по заводке, монтажу концевой муфты. Проведения ВВИ и присоединения КЛ-10 "КТП 630 кВА "Велесстрой". | в/з | начало работ | 2020-06-20 | 12:00 | 2020-06-20 | 12:27 | 0.25 | 0.22014 | 0.029861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-20 | 18:00 | 2020-06-20 | 17:44
64 | 64 | П | ТП-330 ф. 6, ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 6, ф. 11 в ТП-330 для замены общедомового прибора учета электрической энергии в ВРУ-0,4 ж/д мкр. Восточный 1/1, согласно письму АО "Уренгойжилсервис" вх.№1453 от 16.06.20г.. | в/з | начало работ | 2020-06-22 | 8:00 | 2020-06-22 | 10:36 | 0.16667 | 0.045139 | 0.12153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-06-22 | 12:00 | 2020-06-22 | 11:41
65 | 65 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
66 | 66 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Инженер ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" О.А. Дудка
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])