## Август
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за АВГУСТ 2020 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-332 ф. 15, ф. 16, ТП-336 ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 15, ф. 16 в ТП-332 и ф. 3, ф. 4 в ТП-336 для проведения работ по замене прибора учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ здания МБОУ "СШ №17", согласно письму ООО "Миваг" №1811 от 21.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-01 | 8:00 | 2020-08-01 | 08:57 | 0.41667 | 0.17708 | 0.23958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-01 | 18:00 | 2020-08-01 | 13:12
2 | 2 | П | ТП-303 ф. 1, ф. 2, ф. 7, ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 1, ф. 2, ф. 7, ф. 12 в ТП-303 для проведения работ по замене прибора учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ здания Административное здание, согласно письму ООО "Миваг" №1811 от 21.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-01 | 13:00 | 2020-08-01 | 13:36 | 0.20833 | 0.16319 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-01 | 18:00 | 2020-08-01 | 17:31
3 | 3 | П | ТП-10 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-10 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | в/з | начало работ | 2020-08-03 | 8:00 | 2020-08-03 | 09:15 | 0.375 | 0.28472 | 0.090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-03 | 17:00 | 2020-08-03 | 16:05
4 | 4 | П | ТП-11 ф. 5, ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 5, ф. 2 в ТП-11 для проведения работ по замене прибора учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ здания МБДОУ ДС "Теремок", согласно письму ООО "Радиал СБ" №20/46 от 06.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-02 | 09:00 | 2020-08-02 | 10:20 | 0.375 | 0.13542 | 0.23958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-02 | 18:00 | 2020-08-02 | 13:35
5 | 5 | П | ТП-20 ф. 15, ф. 16, ф.6 | Вывод в ремонт ф. 15, ф. 16, ф. 6 в ТП-20 для проведения работ по замене прибора учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ админ. здания и гаражей МУ УМХ ул. Индустриальная 4, согласно письму ООО "Радиал СБ" №20/46 от 06.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-02 | 09:00 | 2020-08-02 | 13:46 | 0.375 | 0.020833 | 0.35417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-02 | 18:00 | 2020-08-02 | 14:16
6 | 6 | С | ТП-312 ф. 2, ф. 9 | Вывод в ремонт ф. 2, ф. 9 в ТП-312 для проведения работ по замене прибора учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ здания МАУ "ЦРФКиС" Полярная Сова, согласно письму ООО "Миваг" №1811 от 21.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-03 | 08:00 | 2020-08-03 | 09:40 | 0.20833 | 0.10625 | 0.10208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-03 | 13:00 | 2020-08-03 | 12:13
7 | 7 | С | ТП-302 ф. 1, ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 1, ф. 2 в ТП-302 для проведения работ по замене прибора учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ здания МБДОУ "ДС "Метелица", согласно письму ООО "Миваг" №1811 от 21.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-03 | 13:00 | 2020-08-03 | 13:04 | 0.20833 | 0.17917 | 0.029167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-03 | 18:00 | 2020-08-03 | 17:22
8 | 8 | С | ТП-161 МГМБ ф. 34 | ТП-161 МГМБ ф. 34 "Уличное освещение по периметру" в ТП-161 МГМБ для монтажа провода СИП между оп.№4 и оп.№5. | в/з | начало работ | 2020-08-03 | 14:00 | 2020-08-03 | 14:53 | 0.041667 | 0.095139 | 0.053472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-03 | 15:00 | 2020-08-03 | 17:10
9 | 9 | П | ТП-330 ф. 6, ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 6, ф. 11 в ТП-330 для замены общедомового прибора учета электрической энергии в ВРУ-0,4 ж/д мкр. Восточный 1/1, согласно письму АО "Уренгойжилсервис" вх.№1869 от 27.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-04 | 08:00 | 2020-08-04 | 09:38 | 0.375 | 0.30972 | 0.065278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-04 | 17:00 | 2020-08-04 | 17:04
10 | 10 | П | ТП-10 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-10 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | в/з | начало работ | 2020-08-04 | 08:00 | 2020-08-04 | 10:23 | 0.375 | 0.27083 | 0.10417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-04 | 17:00 | 2020-08-04 | 16:53
11 | 11 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5 -ТП-71 1Т" | Вывод в ремонт ВЛ-10 "РП-25 яч. 5 -ТП-71 1Т" для подключения КТПн-100/10/0,4 на оп.№8 (выполнение ТУ №16-В/16), согласно письму ООО "Уренгой Снаб Торг" вх.№1860 от 24.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-04 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-04 | 17:00
12 | 12 | П | ТП-71 ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-71 для безопасного проведения работ по капитальному ремонту кровли ТП-71. | в/з | начало работ | 2020-08-04 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-04 | 20:00
13 | 13 | С | ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" для ремонта ввода на ж/д ул.Зеленая д.1. | в/з | начало работ | 2020-08-04 | 09:00 | 2020-08-04 | 09:05 | 0.125 | 0.029167 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-04 | 12:00 | 2020-08-04 | 09:47
14 | 14 | С | ТП-26/К ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-26/К для замены вводного КЛ-0,4 кВ и замены Р-0,4 кВ на ж/д ул. Западная д.6 , согласно телефонограммы АО "УЖС" вх.№147 от 04.08.2020г. | в/з | начало работ | 2020-08-04 | 14:00 | 2020-08-04 | 14:09 | 0 | 0.055556 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-04 | 16:00 | 2020-08-04 | 15:29
15 | 15 | П | ТП-3 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-3 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | в/з | начало работ | 2020-08-05 | 00:00 | 2020-08-05 | 09:42 | 0.95833 | 0.6125 | 0.34583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-05 | 23:00 | 2020-08-06 | 00:24
16 | 16 | П | ТП-32 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-32 для присоединения вновь проложенного КЛ-10 кВ "РП-4 яч. 9 - ТП-32 1Т" в РП-4 яч.9 и в ТП-32. | в/з | начало работ | 2020-08-05 | 08:00 | 2020-08-05 | 14:38 | 0.375 | 0.077778 | 0.29722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-05 | 17:00 | 2020-08-05 | 16:30
17 | 17 | П | ТП-Энтузиаст 1 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-Энтузиаст 1 для замены АВ-0,4 с 40А на 20А, согласно письму ФЛ Десятова А.В. | в/з | начало работ | 2020-08-05 | 09:00 | 2020-08-05 | 11:22 | 0.33333 | 0.040278 | 0.29306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-05 | 17:00 | 2020-08-05 | 12:20
18 | 18 | П | ТП-8/К ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 "Д/С "Семицветик" в ТП-8/К для проведения работ по замене узлов учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ здания "Д/С "Семицветик", согласно письму ООО "Радиал СБ" вх.№1920 от 30.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-05 | 10:00 | 2020-08-05 | 11:23 | 0.33333 | 0.18542 | 0.14792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-05 | 18:00 | 2020-08-05 | 15:50
19 | 19 | П | ТП-21/К ф. 19, ф. 23 | Вывод в ремонт ф. 19, ф.23 "МБОУ "СШ им. Д.И.Коротчаева" в ТП-21/К для проведения работ по замене узлов учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ здания МБОУ "СШ им. Д.И.Коротчаева", согласно письму ООО "Радиал СБ" вх.№1920 от 30.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-05 | 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-05 | 18:00
20 | 20 | П | ТП-1Б/Л ф. 5, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 5, ф.8 в ТП-1Б/Л для проведения работ по замене узлов учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ территориального подразделения администрации города района Лимбяяха (мкр. Приозерный 15А), согласно письму ООО "Радиал СБ" вх.№1920 от 30.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-06 | 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | #REF! | #REF!
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-06 | 18:00
21 | 21 | П | ТП-2Б/Л ф. 3, ф. 16 | Вывод в ремонт ф. 5, ф. 8 в ТП-2Б/Л для проведения работ по замене узлов учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ здания МБОУ СОШ №9, согласно письму ООО "Радиал СБ" вх.№1920 от 30.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-06 | 10:00 | 2020-08-06 | 15:20 | 0 | 0.04375 | 0.04375 |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-06 | 18:00 | 2020-08-06 | 16:23
22 | 22 | П | ТП-344 1,2С-10, 1,2Т, 1,2С-0,4 | Вывод в ремонт 1,2С-10 кВ, 1,2Т, 1,2С-0,4 кВ в ТП-344 для комплексного опробования электрооборудования. | в/з | начало работ | 2020-08-06 | 08:00 | 2020-08-06 | 08:40 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-06 | 18:00 | 2020-08-06 | 15:40
23 | 23 | П | ТП-340 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-340 для ремонта Р-0,4 кВ ф. 18 "Социально-педагогический комплекс". | в/з | начало работ | 2020-08-06 | 09:00 | 2020-08-06 | 10:30 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-06 | 17:00 | 2020-08-06 | 15:43
24 | 24 | П | ТП-26/К ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-26/К для проведения работ по замене узлов учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ здания МАДОУ "ДС "Лесная сказка", согласно письму ООО "Радиал СБ" вх.№1920 от 30.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-06 | 11:00 | 2020-08-06 |  | 0.083333 | 0 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-06 | 13:00 | 2020-08-06
25 | 25 | П | ТП-4/К ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 5 в ТП-4/К для проведения работ по замене узлов учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ здания Администрации города района Коротчаево, согласно письму ООО "Радиал СБ" вх.№1920 от 30.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-06 | 13:00 | 2020-08-06 | 13:41 | 0.20833 | 0.0375 | 0.17083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-06 | 18:00 | 2020-08-06 | 14:35
26 | 26 | П | В-6 ПС Опорная яч. 19 "ВЛ-619" | Вывод в ремонт В-6 кВ ПС Опорная яч. 19 "ВЛ-619" для безопасного проведения работ по присоединению вновь проложенного КЛ-6 кВ от опоры №17/1 до ТП 630 кВА "Вестор", согласно письму ООО "ТД "Вестор " вх. № 1952 от 03.08.2020г. | в/з | начало работ | 2020-08-06 | 21:00 | 2020-08-06 | 21:17 | 0.083333 | 0.065278 | 0.018056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-06 | 23:00 | 2020-08-06 | 22:51
27 | 27 | С | КЛ-10 "ТП-82 яч.6 - РП-5 яч.12" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-82 яч.6 - РП-5 яч.12" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2020-08-04 | 02:11 |  |  | 1900-01-09 15:49 | 0 | 1900-01-09 15:49 | Продление до 31.08.2020 | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-14 | 18:00
28 | 28 | С | ТП-161 МГМБ ф. 28 | ТП-161 МГМБ ф. 28 "Резерв" монтаж СИП для подключения блока МРТ. | в/з | начало работ | 2020-08-06 | 09:00 | 2020-08-06 | 09:40 | 0.375 | 0.17361 | 0.20139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-06 | 18:00 | 2020-08-06 | 13:50
29 | 29 | С | ТП-3 АВ-0,4 100А ЩУО ф. 22 | Вывод в ремонт АВ-0,4 100А в ЩУО ф. 22 в ТП-3 для натяжки провода СИП с оп. №10 до оп. №13 уличного освещения пр. Губкина. | в/з | начало работ | 2020-08-06 | 14:00 | 2020-08-06 | 14:50 | 0.14583 | 0.072917 | 0.072917 |  | 240:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-06 | 17:30 | 2020-08-06 | 16:35
30 | 30 | П | ТП-157 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-157 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | в/з | начало работ | 2020-08-07 | 08:00 | 2020-08-07 | 09:28 | 0.375 | 0.10556 | 0.26944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-07 | 17:00 | 2020-08-07 | 12:00
31 | 31 | П | ТП-304 ф. 7, ф. 16, ф. 20 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 16, ф. 20 в ТП-304 для замены общедомового прибора учета электрической энергии в ВРУ-0,4 ж/д мкр. Советский 2/1, согласно письму АО "Уренгойжилсервис" вх.№1869 от 27.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-07 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-07 | 15:00
32 | 32 | П | ПС Водозабор-2 яч. 44 | Вывод в ремонт яч. 44 "ТП-1 ввод № 2" на ПС Водозабор-2 для проведения планового текущего ремонтар 2Т в ТП-1 "ГВС", согласно письму АО "УГВК" №2124 от 06.08.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-07 | 09:00 | 07:08.2020 | 10:11 | 1900-01-03 09:00 | #VALUE! | #VALUE! |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-11 | 18:00 | 2020-08-11 | 14:55
33 | 33 | П | ТП-1Б/Л ф. 5, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 5, ф.8 в ТП-1Б/Л для проведения работ по замене узлов учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ территориального подразделения администрации города района Лимбяяха (мкр. Приозерный 15А), согласно письму ООО "Радиал СБ" вх.№1920 от 30.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-07 | 10:00 | 2020-08-07 | 10:47 | 0.33333 | 0.044444 | 0.28889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-07 | 18:00 | 2020-08-07 | 11:51
34 | 34 | П | ТП-1Г/Л ф. 4, ф.7 | Вывод в ремонт ф.4, ф.7 в ТП-1Г/Л для проведения работ по замене узлов учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ школы "МБУ ДО ДШИ №4", согласно письму ООО "Радиал СБ" вх.№1920 от 30.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-07 | 10:00 | 2020-08-07 | 14:03 | 0.33333 | 0.078472 | 0.25486 |  | 96:00 | #VALUE!
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-07 | 18:00 | 2020-08-07 | 15:56
35 | 35 | П | ТП-1Б/Л ф. 13 | Вывод в ремонт ф.13 в ТП-1Б/Л для проведения работ по замене узлов учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ территориального подразделения администрации города района Лимбяяха (мкр. Приозерный 15А), согласно письму ООО "Радиал СБ" вх.№1920 от 30.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-07 | 10:00 | 2020-08-07 | 12:01 | 0.33333 | 0.059028 | 0.27431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-07 | 18:00 | 2020-08-07 | 13:26
36 | 36 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 4" для подключения ИЖС оп. № 8 уч. № 101Сысоев М.А. (выполнение ТУ №60/19 от 04.09.20г.). | в/з | начало работ | 2020-08-07 | 09:00 | 2020-08-07 | 11:00 | 0.33333 | 0.017361 | 0.31597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-07 | 17:00 | 2020-08-07 | 11:25
37 | 37 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 9" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 9" для подключения ИЖС на оп.№ 37 уч. №135 Болтовский В.А. (выполнение ТУ №53/20 от 17.06.20г.). | в/з | начало работ | 2020-08-07 | 09:00 | 2020-08-07 | 10:00 | 0.33333 | 0.025 | 0.30833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-07 | 17:00 | 2020-08-07 | 10:36
38 | 38 | П | ЗРУ-2 ПАЭС В-6 яч. 14, 15 "ТП-Восточная" | Вывод в ремонт В-6 яч. 14, 15 на ЗРУ-2 ПАЭС (с включением ЗН КЛ-6) для безопасного проведения ППР в ТП-Восточная , согласно факсограммы ООО "Газпром энерго" №10 от 06.08.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-08 | 12:00 | 2020-08-08 | 14:03 | 0.25 | 0.14306 | 0.10694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-08 | 18:00 | 2020-08-08 | 17:29
39 | 39 | П | ТП-159 ф. 9, ф. 10; ТП-156 ф.6, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 9, ф. 10 в ТП-159; ф. 6, ф. 8 в ТП-156 для ремонта узла учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ Школы №5, согласно телефонограммы ООО "Радиал СБ" вх.№156 от 07.08.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-09 | 09:00 | 2020-08-09 | 09:22 | 0.33333 | 0.1875 | 0.14583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-09 | 17:00 | 2020-08-09 | 13:52
40 | 40 | П | ТП-306 ф. 1, ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 1, ф. 2 в ТП-306 для проведения работ по замене прибора учета электрической энергии и трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ здания МБОУ "СШ №11", согласно письму ООО "Миваг" №1811 от 21.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-10 | 08:00 | 2020-08-10 | 09:54 | 0.20833 | 0.19653 | 0.011806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-10 | 13:00 | 2020-08-10 | 14:37
41 | 41 | П | ТП-60 2С-0,4, 1Т | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 1Т в ТП-60 для реконструкции 1С-0,4кВ. | в/з | начало работ | 2020-08-10 | 08:00 | 2020-08-10 | 09:20 | 0.41667 | 0.33125 | 0.085417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-10 | 18:00 | 2020-08-10 | 17:17
42 | 42 | П | ТП-11А яч. 8 | Вывод в ремонт яч. 8 в ТП-11А (с включением ЗН 2Т) для замены секционного выключателя в РУ-0,4 кВ вТП-11А , согласно телефонограммы АО "УТГ-1" № 153 от 06.08.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-10 | 09:00 | 2020-08-10 | 09:42 | 0.33333 | 0.32778 | 0.0055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-10 | 17:00 | 2020-08-10 | 17:34
43 | 43 | П | ТП-Энтузиаст 1 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-Энтузиаст 1 для замены АВ-0,4 с 40А на 20А, согласно письму ФЛ Десятова А.В. вх.№1979 от 06.08.2020г. | в/з | начало работ | 2020-08-10 | 09:00 | 2020-08-10 | 11:48 | 0.33333 | 0.060417 | 0.27292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-10 | 17:00 | 2020-08-10 | 13:15
44 | 44 | П | ВЛ-0,4 "ТП-48 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-48 ф. 2" для введения ограничения режима потребления электрической энергии в доме по адресу ул. Юбилейная д. 30 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1251от 31.07.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-10 | 09:00 | 2020-08-10 | 16:35 | 0.33333 | 0.0125 | 0.32083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-10 | 17:00 | 2020-08-10 | 16:53
45 | 45 | С | ТП-3 АВ-0,4 100А ЩУО ф. 22 | Вывод в ремонт АВ-0,4 100А в ЩУО ф. 22 в ТП-3 для замены ламп уличного освещения пр. Губкина. | в/з | начало работ | 2020-08-10 | 09:00 | 2020-08-10 | 09:30 | 0.35417 | 0.28472 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-10 | 17:30 | 2020-08-10 | 16:20
46 | 46 | С | СИП-0,4 "ТП-355 ф. 4" | Считать в ремонте СИП-0,4 кВ "ТП-355 ф. 4" для для ремонта СИП-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2020-08-09 | 18:38 | 2020-08-09 | 18:38 | 0.97361 | 0.88819 | 0.085417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-10 | 18:00 | 2020-08-10 | 15:57
47 | 47 | С | ТП-330 1Т | Считать в ремонте 1Т в ТП-330 для ремонта 1Т. | в/з | начало работ | 2020-08-08 | 21:39 | 2020-08-08 | 21:39 | 1900-01-02 01:21 | 1900-01-01 20:11 | 0.21528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-11 | 23:00 | 2020-08-11 | 17:50
48 | 48 | С | КЛ-6 №2 "ПС Опорная яч. 23 - РП-12 яч. 11" | Считать в ремонте КЛ-6 кВ №2 "ПС Опорная яч. 23 - РП-12 яч. 11" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 07:08.2020 | 16:55 | 07:08.2020 | 16:55 | 0 |  | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-10 | 18:00 | 2020-08-08 | 20:09
49 | 49 | С | КЛ-10 "ТП-330 яч. 5 - ТП-331 яч. 3" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-330 яч. 5 - ТП-331 яч. 3" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2020-08-08 | 20:09 | 2020-08-08 | 20:09 | 1900-01-11 21:51 |  | 1900-01-11 21:51 | Продление до 14.09.2020 | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-21 | 18:00
50 | 50 | С | КЛ-10 "ТП-333 яч. 5 - ТП-334 яч. 5" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-333 яч. 5 - ТП-334 яч. 5" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2020-08-08 | 17:10 | 2020-08-08 | 17:10 | 1900-01-12 00:50 |  | 1900-01-12 00:50 | Продление до 14.09.2020 | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-21 | 18:00
51 | 51 | С | ТП-20 ф. 15, ф. 16, ф.6 | Вывод в ремонт ф. 15, ф. 16, ф. 6 в ТП-20 для ремонта узла учета в ВРУ-0,4 кВ админ. здания и гаражей МУ УМХ ул. Индустриальная 4, согласно телефонограмме № 162 от 10.08.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-10 | 18:00 | 2020-08-10 | 18:09 | 0.083333 | 0.022222 | 0.061111 |  | 312:00 | -44051
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-10 | 20:00 | 2020-08-10 | 18:41
52 | 52 | П | ТП-157 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-157 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | в/з | начало работ | 2020-08-11 | 0:00 | 2020-08-11 | 9:24 | 0.95833 | 0.57986 | 0.37847 |  | 312:00 | -44051
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-11 | 23:00 | 2020-08-11 | 23:19
53 | 53 | П | ТП-168 ф. 5, ф. 6 | Вывод в ремонт ф. 5, ф. 6 в ТП-168 для ремонта узла учета в ВРУ-0,4 кВ здания МБОУ СШ №18, согласно телефонограмме №162 от 10.08.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-11 | 9:00 | 2020-08-11 | 11:38 | 0.20833 | 0.063889 | 0.14444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-11 | 14:00 | 2020-08-11 | 13:10
54 | 54 | П | ПС Водозабор-2 яч. 7 | Вывод в ремонт яч. 7 "ТП-1 ввод № 1" на ПС Водозабор-2 для проведения планового текущего ремонта 1Т ТП-1 "ГВС", согласно письму АО "УГВК" вх. №2014 от 10.08.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-11 | 9:00 | 2020-08-11 | 15:06 | 1900-01-02 09:00 | 1900-01-06 01:09 | 1900-01-02 16:09 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-14 | 18:00 | 2020-08-18 | 16:15
55 | 55 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5 -ТП-71 1Т" | Вывод в ремонт ВЛ-10 "РП-25 яч. 5 -ТП-71 1Т" для подключения КТПн-100/10/0,4 на оп.№8 (выполнение ТУ №16-В/16), согласно письму ООО "Уренгой Снаб Торг" вх.№1860 от 24.07.20г.. | в/з | начало работ | 2020-08-11 | 9:00 | 2020-08-11 | 12:47 | 0.33333 | 0.12292 | 0.21042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-11 | 17:00 | 2020-08-11 | 15:44
56 | 56 | С | ВЛ-0,4 "ТП-162 ф. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-162 ф. 14" для натяжки провода СИП с оп. №26 до оп. №28 уличного освещения ул. Магистральная. | в/з | начало работ | 2020-08-11 | 14:00 | 2020-08-11 | 14:35 | 0.14583 | 0.10069 | 0.045139 |  | 72:00 | 168:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-11 | 17:30 | 2020-08-11 | 17:00
57 | 57 | П | ТП-157 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-157 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | в/з | начало работ | 2020-08-11 | 23:00 | 2020-08-12 | 9:21 | 1899-12-31 | 0.55486 | 0.44514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-12 | 23:00 | 2020-08-12 | 22:40
58 | 58 | П | ТП-24 ф. 1, ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 1, ф. 2 в ТП-24 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Строителей 5/6, согласно письму ООО "Сити Сервис" вх.№1985 от 06.08.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-12 | 8:00 | 2020-08-12 | 9:50 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-12 | 12:00 | 2020-08-12 | 11:24
59 | 59 | П | ТП-11А яч. 8 | Вывод в ремонт яч. 8 в ТП-11А (с включением ЗН 2Т) для замены секционного выключателя в РУ-0,4 кВ вТП-11А , согласно телефонограммы АО "УТГ-1" № 153 от 06.08.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-12 | 9:00 | 2020-08-12 | 10:18 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-12 | 17:00 | 2020-08-12 | 11:40
60 | 60 | П | ТП-17/К 1Т, С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, С-0,4кВ в ТП-17/К для протяжки контактных соединений со стороны ВН и НН шин, доливки масла в 1Т. | в/з | начало работ | 2020-08-12 | 9:00 | 2020-08-12 | 10:32 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-12 | 15:30 | 2020-08-12 | 11:27
61 | 61 | С | ТП-13 АВ-0,4 100А ЩУО ф. 18 | Вывод в ремонт АВ-0,4 100А в ЩУО ф. 18 в ТП-13 для замены ламп уличного освещения ул. Магистральная. | в/з | начало работ | 2020-08-12 | 9:00 | 2020-08-12 | 9:30 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-12 | 17:00 | 2020-08-12 | 17:00
62 | 62 | П | ТП-60 1С-0,4, 1Т | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 1Т в ТП-60 для реконструкции электрооборудования. | в/з | начало работ | 2020-08-13 | 8:00 | 2020-08-13 | 9:19 | 0.41667 | 0.23194 | 0.18472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-13 | 18:00 | 2020-08-13 | 14:53
63 | 63 | П | ТП-17/К ф. 1 | Вывод в ремонт РУ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-17/К для замены трансформаторов тока узла учета электроэнергии, согласно письму АО "ЯЖДК" вх.№2059 от 12.08.2020г. | в/з | начало работ | 2020-08-13 | 9:00 | 2020-08-13 | 9:16 | 0.083333 | 0.034722 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-13 | 11:00 | 2020-08-13 | 10:06
64 | 64 | П | ПС Опорная В-6 яч. 23 | Вывод в ремонт В-6 яч. 23 на ПС Опорная для безопасного проведения работ по испытанию КЛ-6 кВ №2 ПС Опорная яч. 23 - РП-12 яч. 11". | в/з | начало работ | 2020-08-14 | 0:00 | 2020-08-14 | 7:01 | 0.95833 | 0.44514 | 0.51319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-14 | 23:00 | 2020-08-14 | 17:42
65 | 65 | П | ТП-3 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-3 для текущего ремонта ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2020-08-14 | 8:00 | 2020-08-14 | 11:35 | 0.375 | 0.21181 | 0.16319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-14 | 17:00 | 2020-08-14 | 16:40
66 | 66 | П | ТП-21 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-21 для монтажа узла учета и присоединения КЛ-0,4 кВ к Р-0,4 ф. 7 (выполнение ТУ №44/20 от 18.06.2020г.) (ВРУ-0,4 кВ строительной площадки "Адм. здание по ул. Набережная 46А (ИП Асанов Д.Р.)). | в/з | начало работ | 2020-08-14 | 8:00 | 2020-08-14 | 8:53 | 0.29167 | 0.046528 | 0.24514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-14 | 15:00 | 2020-08-14 | 10:00
67 | 67 | П | ТП-3 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-3 для текущего ремонта ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2020-08-17 | 8:00 | 2020-08-17 | 9:00 | 0.375 | 0.29375 | 0.08125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-17 | 17:00 | 2020-08-17 | 16:03
68 | 68 | П | ТП-Энтузиаст 1 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 "ул. Приозерная д. 32, 34" в ТП-Энтузиаст 1 для замены силового кабеля от ЛЭП до прибора учета. |  | начало работ | 2020-08-17 | 9:00 | 2020-08-17 | 10:23 | 0.33333 | 0.19375 | 0.13958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-17 | 17:00 | 2020-08-17 | 15:02
69 | 69 | П | ТП-152 ф. 1, ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 1, ф. 2 "МБДОУ ДС "Снежинка" в ТП-152 для подключения оборудования, согласно телефонограмме УЭВП вх. №167 от 14.08.2020г. | в/з | начало работ | 2020-08-17 | 9:00 | 2020-08-17 | 10:08 | 0.125 | 0.080556 | 0.044444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-17 | 12:00 | 2020-08-17 | 12:04
70 | 70 | П | ТП- 306 АВ-0,4 600А ф. 4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 600А ф. 4 "Школа №12" в ТП-306 для проверки целостности изоляции КЛ-0,4 кВ ф. 3. | в/з | начало работ | 2020-08-17 | 9:00 | 2020-08-17 | 10:39 | 0 | 0.026389 | 0.026389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-17 | 18:00 | 2020-08-17 | 11:17
71 | 71 | П | ТП-168 Р-0,4 ф. 5 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 5 "Школа №18" в ТП-168 для проверки целостности изоляции КЛ-0,4 кВ ф. 6 | в/з | начало работ | 2020-08-17 | 9:00 | 2020-08-17 | 9:17 | 0.125 | 0.020833 | 0.10417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-17 | 12:00 | 2020-08-17 | 9:47
72 | 72 | С | ПС Тихая ф. 6 яч. 16 | Вывод в ремонт ф. 6 яч. 16 на ПС Тихая для установки опоры №14. | в/з | начало работ | 2020-08-17 | 10:00 | 2020-08-17 | 12:42 | 0.29167 | 0.12222 | 0.16944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-17 | 17:00 | 2020-08-17 | 15:38
73 | 73 | П | ВЛ-10 "ПС Варенга-Яха яч. 1.12 - УАР (пос. Южный 1Т)" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Варенга-Яха яч. 1.12 - УАР (пос. Южный 1Т)" для монтажа ЛР-10 кВ на оп. №3 на ТП-пос. Южный и на ТП - УренгойАвтоРемонт. | в/з | начало работ | 2020-08-18 | 8:00 | 2020-08-18 | 9:46 | 0.41667 | 0.36042 | 0.05625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-18 | 18:00 | 2020-08-18 | 18:25
74 | 74 | П | ТП-пос. Южный ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 в ТП-пос. Южный для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2020-08-18 | 8:00 | 2020-08-18 | 9:09 | 0.41667 | 0.39444 | 0.022222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-18 | 18:00 | 2020-08-18 | 18:37
75 | 75 | П | ТП-316 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-316 для безопасного проведения ППР, согласно письму ООО "НГХК" вх. №2054 от 12.08.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-18 | 10:30 | 2020-08-18 | 14:22 | 0.22917 | 0.11319 | 0.11597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-18 | 16:00 | 2020-08-18 | 17:05
76 | 76 | С | ТП-22 ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 "ФСБ" в ТП-22 для ремонта спусков на адм. здании Газовиков 6В. | в/з | начало работ | 2020-08-18 | 16:00 | 2020-08-18 | 17:44 | 0.16667 | 0.044444 | 0.12222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-18 | 20:00 | 2020-08-18 | 18:48
77 | 77 | С | ВЛ-0,4 "ТП-168 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 8" оп.№ 3/3,оп.№ 3/4для введения ограничения режима потребления электрической энергии в доме по адресу ул.Новая д.51 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12-1003 от 22.05.20г. | в/з | начало работ | 2020-08-18 | 16:00 | 2020-08-19 | 10:30 | 1899-12-31 02:00 | 0.20139 | 0.88194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-19 | 18:00 | 2020-08-19 | 15:20
78 | 78 | П | ТП-156 1С-10 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ 1Т, 1С-0,4 кВ, 1Т в ТП-156 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | в/з | начало работ | 2020-08-19 | 0:00 | 2020-08-19 | 9:50 | 0.95833 | 0.37153 | 0.58681 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-19 | 23:00 | 2020-08-19 | 18:45
79 | 79 | С | ТП-пос. Южный | Вывод в ремонт ТП-пос. Южный для изменения чередования фаз. | в/з | начало работ | 2020-08-19 | 11:00 | 2020-08-19 | 11:32 | 0.041667 | 0.029167 | 0.0125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-19 | 12:00 | 2020-08-19 | 12:14
80 | 80 | П | ТП-173 1С-10 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ 1Т в ТП-173 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | в/з | начало работ | 2020-08-20 | 0:00 | 2020-08-20 | 9:00 | 0.95833 | 0.36181 | 0.59653 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-20 | 23:00 | 2020-08-20 | 17:41
81 | 81 | П | ТП-316 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-316 для ремонта Р-0,4 кВ ф. 9 "мкр. Юбилейный д. 2/5А". | в/з | начало работ | 2020-08-20 | 9:00 | 2020-08-20 | 10:12 | 0.33333 | 0.16111 | 0.17222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-20 | 17:00 | 2020-08-20 | 14:04
82 | 82 | П | ТП-304 ф. 7, ф. 16, ф. 20 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 16, ф. 20 в ТП-304 для замены общедомового прибора учета электрической энергии в ВРУ-0,4 ж/д мкр. Советский 2/1, согласно письму АО "Уренгойжилсервис" вх.№1869 от 27.07.20г.. | в/з | начало работ | 2020-08-20 | 9:00 | 2020-08-20 | 10:40 | 0.33333 | 0.15556 | 0.17778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-20 | 17:00 | 2020-08-20 | 14:24
83 | 83 | П | ТП-10/К ф. 18 | Вывод в ремонт ф. 18 в ТП-10/К для демонтажа прибора учета, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" вх. №1909 от 29.07.2020г. | в/з | начало работ | 2020-08-20 | 10:30 | 2020-08-20 | 11:20 | 0.27083 | 0.029167 | 0.24167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-20 | 17:00 | 2020-08-20 | 12:02
84 | 84 | П | ТП-169 1С-10 1Т | Вывод в ремонт 1С-10кВ 1Т в ТП-169 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-08-21 | 0:00 | 2020-08-21 | 9:35 | 0.95833 | 0.62361 | 0.33472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-21 | 23:00 | 2020-08-22 | 0:33
85 | 85 | П | ТП-45 ф. 4, ф. 21 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 21 "ДС "Золотая Рыбка" в ТП-45 для подключения кабеля на приточную вентиляцию, согласно телефонограмме УЭВП вх. №172 от 19.08.2020г. | в/з | начало работ | 2020-08-21 | 9:00 | 2020-08-21 | 9:54 | 0.125 | 0.034028 | 0.090972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-21 | 12:00 | 2020-08-21 | 10:43
86 | 86 | П | РП-1 яч. 13 | Вывод в ремонт яч.13 "ТП ГКНС-2 Ввод 1 " в РП-1 с включением ЗН КЛ яч. 13, для проведения планового текущего ремонта 1Т "ТП ГКНС-2", согласно письма АО УГВК вх.№2141 от 20.02.2020г. | в/з | начало работ | 2020-08-21 | 10:00 |  |  | 1900-01-09 08:00 | 0 | 1900-01-09 08:00 | Продление до 14.09.2020 | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-31 | 18:00
87 | 87 | П | ТП-20 ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 "ГК "Ягуар" в ТП-20 для завода и присоединения вновь проложенного КЛ-0,4 кВ., согласно письму председателя ГК "Ягуар" Тлисовой И.М. вх.№2152 от 20.08.2020г. | в/з | начало работ | 2020-08-21 | 18:00 | 2020-08-21 | 18:30 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-21 | 23:00 | 2020-08-21 | 19:00
88 | 88 | С | ПС Водозабор-2 яч. 34 | Вывод в ремонт яч. 34 в ПС Водозабор-2 для ремонта выкатного элемента. | 1ч | начало работ | 2020-08-21 | 12:00 | 2020-08-21 | 12:23 | 0.25 | 0.18403 | 0.065972 |  | 240:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-21 | 18:00 | 2020-08-21 | 16:48
89 | 89 | П | ТП-3 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-3 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | в/з | начало работ | 2020-08-24 | 0:00 | 2020-08-24 | 9:44 | 0.95833 | 0.61944 | 0.33889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-24 | 23:00 | 2020-08-25 | 0:36
90 | 90 | П | КВЛ-6 "ПС Поселок яч. 9" | Вывод в ремонт КВЛ-6 кВ "ПС Поселок яч. 9" для безопасного выполнения работ по ремонту кровли на ТП-21, ТП-22 | в/з | начало работ | 2020-08-24 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-24 | 17:00
91 | 91 | П | ТП-81 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-81 для проведения по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | в/з | начало работ | 2020-08-25 | 8:00 | 2020-08-25 | 9:23 | 0.41667 | 0.17292 | 0.24375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-25 | 18:00 | 2020-08-25 | 13:32
92 | 92 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
93 | 93 | П | ТП-340 ф. 3, ф. 18 | Вывод в ремонт ф. 3, ф. 18 "МБОУ ДО "ДТТЮ "Дружба" в ТП-340 для безопасного проведения работ по замене приборов учета электроэнергии в ВРУ-0,4 кв МБОУ ДО "ДТТЮ "Дружба" по адресу мкр. Дружба, 2/10, согласно письму ООО "Миваг" вх.№ 2187 от 24.08.2020г. | в/з | начало работ | 2020-08-25 | 9:00 | 2020-08-25 | 10:08 | 0.125 | 0.085417 | 0.039583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-25 | 12:00 | 2020-08-25 | 12:11
94 | 94 | С | ТП-71 ф.12 | Вывод в ремонт ф.12 в ТП-71 для безопасного производства работ по ремонту спуска к жилому дому по адресу МК-105 мкр. Энергетик д. 34 опора №4/2/2. | в/з | начало работ | 2020-08-25 | 10:00 | 2020-08-25 | 11:17 | 0.29167 | 0.050694 | 0.24097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-25 | 17:00 | 2020-08-25 | 12:30
95 | 95 | П | КВЛ-6 "ПС Поселок яч. 8" | Вывод в ремонт КВЛ-6 кВ "ПС Поселок яч. 8" для безопасного выполнения работ по ремонту кровли на ТП-21, ТП-22 | в/з | начало работ | 2020-08-26 | 0:00 | 2020-08-26 | 8:43 | 0.70833 | 0.22917 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-26 | 17:00 | 2020-08-26 | 14:13
96 | 96 | П | ТП-81 2С-10, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-81 для проведения по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | в/з | начало работ | 2020-08-26 | 8:00 | 2020-08-26 | 9:27 | 0.41667 | 0.28611 | 0.13056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-26 | 18:00 | 2020-08-26 | 16:19
97 | 97 | С | ТП-22/К ф. 3 | Вывод в ремонт ф.3 в ТП-22/К для выполнения Технологического присоединения ООО "Строительная компания Развития" к оп. №10. | в/з | начало работ | 2020-08-26 | 15:00 | 2020-08-26 | 16:11 | 0.083333 | 0.027778 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-26 | 17:00 | 2020-08-26 | 16:51
98 | 98 | П | ТП-169 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-169 для текущего ремонта ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2020-08-27 | 8:00 | 2020-08-27 | 9:07 | 0.16667 | 0.12917 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-27 | 12:00 | 2020-08-27 | 12:13
99 | 99 | П | ПС Тихая ф. 19 яч. 29 | Вывод в ремонт ф. 19 яч. 29 на ПС Тихая для выполнения Технологического присоединения с подачей напряжения на электроустановку КТП 2*63 кВА 10/0,4 кВ, согласно письма ООО "Строительная компания Развития" вх. №2131 от 19.08.2020г. | в/з | начало работ | 2020-08-27 | 9:00 | 2020-08-27 | 10:44 | 0.125 | 0.097917 | 0.027083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-27 | 12:00 | 2020-08-27 | 13:05
100 | 100 | П | ПС Тихая ф. 20 яч. 30 | Вывод в ремонт ф. 20 яч. 30 на ПС Тихая для выполнения Технологического присоединения с подачей напряжения на электроустановку КТП 2*63 кВА 10/0,4 кВ, согласно письма ООО "Строительная компания Развития" вх. №2131 от 19.08.2020г. | в/з | начало работ | 2020-08-27 | 14:00 | 2020-08-27 | 14:03 | 0.14583 | 0.098611 | 0.047222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-27 | 17:30 | 2020-08-27 | 16:25
101 | 101 | С | ЗРУ-1 ПАЭС яч. 20, яч. 24 | Вывод в ремонт яч. 20, яч. 24 в ЗРУ-1 ПАЭС для монтажа кабельных проходок яч. 20, яч. 24. | в/з | начало работ | 2020-08-27 | 8:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-28 | 18:00
102 | 102 | С | КЛ-10 "РП-2 яч. 19 - ТП-161 ШВВ-1" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-2 яч. 19 - ТП-161 ШВВ-1" для отсоединения и испытания КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-08-27 | 7:28 |  |  | 1900-01-06 10:32 | 0 | 1900-01-06 10:32 | В РАБОТЕ | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-09-03 | 18:00
103 | 103 | С | КЛ-0,4 "ТП-153 ф. 21" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП-153 ф. 21" для ремонта КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2020-08-28 | 0:00 | 2020-08-28 | 0:35 | 0.25 | 0.12569 | 0.12431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-28 | 6:00 | 2020-08-28 | 3:36
104 | 104 | П | ТП-169 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-169 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | в/з | начало работ | 2020-08-28 | 8:00 | 2020-08-28 | 9:05 | 0.41667 | 0.077778 | 0.33889 |  | 168:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-28 | 18:00 | 2020-08-28 | 10:57
105 | 105 | П | ВЛ-6 "ЗРУ-2 ПАЭС яч.16" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ЗРУ-2 ПАЭС яч.16" для безопасного производства работ по монтажу трансформатора тока нулевой последовательности. | в/з | начало работ | 2020-08-28 | 8:00 |  |  | 0.39583 | 0 | 0.39583 | Продление до 02.09.2020 | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-28 | 17:30
106 | 106 | С | КЛ-10 "РП-1 яч. 20" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-1 яч. 20" для отсоединения, ремонта на месте повреждения, высоковольтных испытаний и последующего присоеднения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-08-28 | 12:00 | 2020-08-28 | 10:33 | 0.33333 | 0.30556 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-28 | 20:00 | 2020-08-28 | 17:53
107 | 107 | С | ТП- 2Б/Л РУ-0,4 кВ ф. 7 | Вывод в ремонт РУ-0,4 кВ ф. 7 в ТП-2Б/Л для присоединения КЛ-0,4 кВ к оп. №1. | 1ч | начало работ | 2020-08-28 | 15:00 | 2020-08-28 | 15:44 | 0.10417 | 0.13264 | 0.028472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-28 | 17:30 | 2020-08-28 | 18:55
108 | 108 | П | ТП-169 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-169 для текущего ремонта ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-08-31 | 0:00 | 2020-08-31 | 9:35 | 0.95833 | -0.39931 | 1899-12-31 08:35 | В РАБОТЕ | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-31 | 23:00 | 2020-08-31
109 | 109 | С | ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 "ТП-Энтузиаст-1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-Энтузиаст 1, для проведения работ по переносу опоры № 6/1 | в/з | начало работ | 2020-08-31 | 10:00 | 2020-08-31 | 14:47 | 0.29167 | -44074.616 | 2020-08-31 21:47 | Продление до 31.08.2020 19:00 | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-08-31 | 17:00
110 | 110 | С | КЛ-10 №1 "РП-7 яч. 27 - РП-4 яч. 11" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ №1 "РП-7 яч. 27 - РП-4 яч. 11" для проведения ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-08-28 | 20:40 |  |  | 1900-02-01 02:20 | 0 | 1900-02-01 02:20 | В РАБОТЕ | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-09-30 | 23:00
111 | 111 | С | КЛ-10 №2 "РП-7 яч. 27 - РП-4 яч. 11" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ №2 "РП-7 яч. 27 - РП-4 яч. 11" для проведения ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-08-28 | 20:40 |  |  | 1900-02-01 02:20 | 0 | 1900-02-01 02:20 | В РАБОТЕ | 24:00 | -44074
[6 empty] | окончание работ | 2020-09-30 | 23:00
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 792:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 792:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев | [14 empty] | 24:00 | 24:00
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03 | [14 empty] | 24:00 | 24:00
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],P47-[время]-(1-[время, row below]),P47-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])