**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «УГЭС»\***

**Технологическое присоединение к электрическим сетям АО «УГЭС» по индивидуальному проекту**

**Круг заявителей:** физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

**Размер платы за предоставление услуги(процесса) и основание ее взимания:** на основании решения ДТПЭиЖКК ЯНАО в соответствии с Правилами технологического присоединения

**Условия оказания услуги (процесса):** направление в сетевую организацию заявки лицом, намеревающегося осуществить технологическое присоединение принадлежащих ему энергопринимающих устройств при отсутствии технической возможности технологического присоединения.

**Результат оказания услуги(процесса):** технологическое присоединение к электрическим сетям.

**Общий срок оказания услуги(процесса):** в зависимости от параметров технологического присоединения и заявки на технологическое присоединение в соответствии с Правилами технологического присоединения.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап** | **Содержание/ Условие этапа** | **Форма предоставления** | **Сроки исполнения** | **Ссылка на правовой нормативный акт** |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Подача заявки на технологическое присоединение. К заявке прилагаются документы в соответствии с Правилами технологического присоединения | Подача заявки лично или через уполномоченного представителя или в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Посредством официального сайта сетевой организации | В день обращения | В соответствии с главой II Правил технологического присоединения |
| 2 | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемых документов | Проверка заявки на технологическое присоединение, а так же прилагаемых документов | Письменное уведомление потребителя в случае отсутствия/недостоверности предусмотренных законодательством РФ сведений или документов | В течение 3 рабочих дней с даты получения заявки | В соответствии с главой II Правил технологического присоединения |
| 3 | Разработка технических условий на технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Технические условия являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения, в них указывается точка присоединения, максимальная мощность, распределения обязанностей между сторонами по исполнению технических условий, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | Технические условия предоставляются заявителю совместно с офертой договора технологического присоединения (Приложение № 1 к договору) | В сроки подготовки заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с даты получения недостающих сведений | В соответствии с главой III Правил технологического присоединения |
| 4 | Установление платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Направление в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Уведомление о направлении заявления об установлении платы | В течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установление платы по индивидуальному проекту | В соответствии с главой III Правил технологического присоединения |
| 5 | Подготовка и направление договора технологического присоединения | Сетевая организация направляет заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | Оферта договора технологического присоединения и индивидуальных технических условий вручается лично заявителю, его уполномоченному представителю либо направляется почтой заказным письмом в 2-х экземплярах | Не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | В соответствии с п. 30.4 Правил технологического присоединения |
| 6 | Изменение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части по инициативе заявителя | Письменное обращение заявителя в сетевую организацию | Оферта откорректированного договора технологического присоединения и индивидуальных технических условий вручается лично заявителю, его уполномоченному представителю либо направляется почтой заказным письмом в 2-х экземплярах | В течение 30 дней с даты получения письменного обращения заявителя | В соответствии с главой III Правил технологического присоединения |
| 7 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях | Выполнение заявителем фактических работ, обязанность по выполнению которых лежит на заявителе в соответствии с техническими условиями |   | В сроки, указанные в договоре технологического присоединения |   |
| 8 | Выполнение сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях | Выполнение сетевой организацией фактических работ, обязанность по выполнению которых лежит на сетевой организации в соответствии с техническими условиями |   | В сроки, указанные в договоре технологического присоединения |   |
| 9 | Проверка выполнения технических условий. | Осуществляется на основании уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных Правилами технологического присоединения  | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем, требованиям технических условий; осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя | В течение 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий. Повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | В соответствии с главой IX Правил технологического присоединения |
| Акт о выполнении технических условий.Вручается лично заявителю, его уполномоченному представителю либо направляется почтой заказным письмом условий | В течение 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий (либо уведомления об устранении замечаний при их наличии). В течение 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний в случае проверки выполнения мероприятий с участием субъекта оперативно-диспетчерского управления |  |
| 10 | Выдача документов по окончании осуществления технологического присоединения. | Выдача актов:- акта об осуществлении технологического присоединения;- акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям) | Вручается лично заявителю, его уполномоченному представителю либо направляется почтой заказным письмом условий | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения | В соответствии с п.19 Правил технологического присоединения |