## Ноябрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за НОЯБРЬ 2020 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-171 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-171 для безопасного проведения работ по замене нулевой шины. | в/з | начало работ | 2020-11-02 | 8:00 | 2020-11-02 | 09:10 | 0.5 | 0.33542 | 0.16458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-02 | 20:00 | 2020-11-02 | 17:13
2 | 2 | П | ТП-14 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-14 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-11-02 | 08:00 | 2020-11-02 | 10:30 | 0.41667 | 0.29861 | 0.11806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-02 | 18:00 | 2020-11-02 | 17:40
3 | 3 | П | ТП-344 ф. 7, ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 12 в ТП-344 для присоединения КЛ-0,4 кВ "мкр. Дружба д. 5/4" в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу мкр. Дружба д. 5/4, согласно письма ООО "УДСД" вх. №2815 от 22.10.2020г. С дополнительным отключением ф. 4 в ТП-342 для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2020-11-02 | 9:00 | 2020-11-02 | 10:55 | 0.35417 | 0.060417 | 0.29375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-02 | 17:30 | 2020-11-02 | 12:22
4 | 4 | П | ТП-2 ф. 13, ф. 6 | Вывод в ремонт ф. 13, ф. 6 в ТП-2 для замены вводных шкафов в ВРУ-0,4 кВ блока вспомогательных помещений, согласно письму ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский ПНД" вх.№2959 от 02.11.20г. | в/з | начало работ | 2020-11-02 | 14:00 | 2020-11-02 | 14:50 | 1900-01-23 03:00 | 1900-01-23 02:10 | 0.034722 |  | 576:00 | 576:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-26 | 17:00 | 2020-11-26 | 17:00
5 | 5 | П | ТП-171 ЩО | Перенос щита освещения в ТП-171. | 2ч | начало работ | 2020-11-04 | 08:00 | 2020-11-04 | 09:00 | 0.41667 | 0.34028 | 0.076389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-04 | 18:00 | 2020-11-04 | 17:10
6 | 6 | П | ТП-14 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-14 для замены силового трансформатора с 1000 кВА на 630 кВА. | в/з | начало работ | 2020-11-05 | 08:00 | 2020-11-05 | 08:45 | 0.65625 | 0.61528 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-05 | 23:45 | 2020-11-05 | 23:31
7 | 7 | П | ТП-27 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-27 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2020-11-05 | 08:00 | 2020-11-05 | 09:25 | 0.41667 | 0.13403 | 0.28264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-05 | 18:00 | 2020-11-05 | 12:38
8 | 8 | П | ТП-323 ЩУО | Замена фотореле в ЩУО ТП-323, согласно письма ООО "Энергоспецсервис" вх.№2977 от 03.11.2020г. | в/з | начало работ | 2020-11-04 | 10:00 | 2020-11-04 | 10:14 | 0.41667 | 0.031944 | 0.38472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-04 | 20:00 | 2020-11-04 | 11:00
9 | 9 | С | ВЛ-0,4 "ТП-50 ф. 5, ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-50 ф. 5, ф. 7" для демонтажа провода между опорами №3 и №3/1, согласно письму Администрации г. Новый Уренгой вх. №2990 от 05.11.2020г. | в/з | начало работ | 2020-11-05 | 15:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-05 | 18:00
10 | 10 | П | ТП-171 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-171 для замены силового трансформатора с 400 кВА на 1000 кВА. | в/з | начало работ | 2020-11-06 | 08:00 | 2020-11-06 | 09:00 | 0.54167 | 0.5 | 0.041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-06 | 21:00 | 2020-11-06 | 21:00
11 | 11 | П | ТП-58 ф. 33, ф. 40 | Присоединение КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ реконструкции АБК под 36 квартирный трехэтажный трехсекционный ж/д (ИП Асанов Д.Р.)" к АВ-0,4 кВ 250 А ф. 33, ф. 40 (выполнение ТУ №34/18-1 от 02.11.2018г.). | в/з | начало работ | 2020-11-09 | 08:00 | 2020-11-09 | 14:47 | 1900-01-01 10:00 | 1900-01-01 01:39 | 0.34792 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-11 | 18:00 | 2020-11-11 | 16:26
12 | 12 | П | ТП-2 2С-0,4, ф. 5 | Вывод в ремонт для ремонта 2С-0,4 кВ, ф. 5 в ТП-2 для присоединения КЛ-0,4 кВ к Р-0,4 ф. 14 и в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская д. 45. | в/з | начало работ | 2020-11-06 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-06 | 17:30
13 | 13 | П | ТП-27 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-27 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2020-11-06 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-06 | 18:00
14 | 14 | С | ВЛ-0,4 "ТП-50 ф. 5, ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-50 ф. 5, ф. 7" для демонтажа провода между опорами №3 и №3/1, согласно письму Администрации г. Новый Уренгой вх. №2990 от 05.11.2020г. | в/з | начало работ | 2020-11-06 | 09:00 | 2020-11-06 | 09:57 | 0.125 | 0.032639 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-06 | 12:00 | 2020-11-06 | 10:44
15 | 15 | П | ТП-171 1С-0,4, ф. 4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, ф. 4 в ТП-171 для монтажа перемычки КЛ-0,4 кВ от Р-0,4 ф. 3 "Баклаборатория" к Р-0,4 ф. 4 "Резерв" и демонтажа шкафа учета ф. 13 "Адм. здание "Ямбург Транссервис (ул. Арктическая 27). | в/з | начало работ | 2020-11-07 | 03:00 | 2020-11-07 | 03:01 | 0.083333 | 0.056944 | 0.026389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-07 | 05:00 | 2020-11-07 | 04:23
16 | 16 | П | ТП-14 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-14 для замены силового трансформатора с 1000 кВА на 630 кВА. | в/з | начало работ | 2020-11-07 | 08:00 | 2020-11-07 | 09:00 | 0.625 | 0.54167 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-07 | 23:00 | 2020-11-07 | 22:00
17 | 17 | П | ТП-171 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-171 для замены силового трансформатора с 400 кВА на 1000 кВА. | в/з | начало работ | 2020-11-08 | 08:00 | 2020-11-08 | 08:50 | 0.625 | 0.56389 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-08 | 23:00 | 2020-11-08 | 22:22
18 | 18 | П | ТП-323 ф. 7, ф. 20 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 20 "Д/С "Росинка" в ТП-323 для подключения нового оборудования, согласно телефонограммы ООО "УЭВП" вх. №217 от 05.11.2020г. | в/з | начало работ | 2020-11-08 | 09:00 | 2020-11-08 | 09:20 | 0.083333 | 0.060417 | 0.022917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-08 | 11:00 | 2020-11-08 | 10:47
19 | 19 | П | ТП-27 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10, 2Т в ТП-27 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-11-09 | 00:00 | 2020-11-09 | 08:52 | 0.95833 | 0.12639 | 0.83194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-09 | 23:00 | 2020-11-09 | 11:54
20 | 20 | С | КЛ-10 №1 "РП-7 яч. 32 - РП-4 яч. 12" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ №1 "РП-7 яч. 32 - РП-4 яч. 12" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-11-05 | 15:34 | 05.11.2020 | 15:34 | 1900-01-14 07:26 | 1900-01-14 06:59 | 0.01875 |  | 360:00 | 360:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-20 | 23:00 | 20.11.2020 | 22:33
21 | 21 | С | КЛ-0,4 "ТП-43 ф. 22 - ВРУ-0,4 бассейна школы №2" | Считать в ремонте КЛ-0,4 кВ "ТП-43 ф. 22 - ВРУ-0,4 бассейна школы №2" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2020-11-08 | 17:15 | 2020-11-08 | 17:15 | 1900-01-01 01:45 | 1900-01-01 01:22 | 0.015972 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-10 | 19:00 | 2020-11-10 | 18:37
22 | 22 | П | ТП-27 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10, 1Т в ТП-27 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
окончание работ
23 | 23 | П | ТП-171 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-171 для реконструкции 1С-0,4 кВ; заводки, монтажа концевой муфты, присоединения КЛ-0,4 кВ "Многоквартирный ж/д мкр. Дорожников" к Р-0,4 кВ вновь смонтированной ЩО-70 (ТУ №32/20 от 16.09.20г.) | в/з | начало работ | 2020-11-10 | 08:00 | 2020-11-10 | 09:47 | 0.375 | 0.23403 | 0.14097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-10 | 17:00 | 2020-11-10 | 15:24
24 | 24 | С | ТП-43 ф. 29 | ТП-43 ф. 29 присоединение КЛ-0,4 кВ "ТП-43 ф. 22 - ВРУ-0,4 бассейна школы №2" к Р-0,4 кВ ф. 22 и в ВРУ-0,4 бассейна; а так же отсоединение КЛ-0,4 от Р-0,4 ф. 29 и в ВРУ-0,4 бассейна школы №2. | в/з | начало работ | 2020-11-10 | 17:15 | 2020-11-10 | 17:25 | 0.03125 | 0.018056 | 0.013194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-10 | 18:00 | 2020-11-10 | 17:51
25 | 25 | С | КЛ-0,4 "ТП-43 ф. 29 - ВРУ-0,4 бассейна школы №2" | Считать в ремонте КЛ-0,4 кВ "ТП-43 ф. 29 - ВРУ-0,4 бассейна школы №2" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2020-11-10 | 17:51 | 2020-11-10 | 17:51 | 1900-01-01 00:09 | 1899-12-31 22:40 | 0.061806 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-12 | 18:00 | 2020-11-12 | 16:31
26 | 26 | П | ТП-17 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-17 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-11-11 | 08:00 | 2020-11-11 | 09:42 | 0.375 | 0.27222 | 0.10278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-11 | 17:00 | 2020-11-11 | 16:14
27 | 27 | П | ТП-17 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-17 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-11-12 | 08:00 | 2020-11-12 | 09:58 | 0.375 | 0.091667 | 0.28333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-12 | 17:00 | 2020-11-12 | 12:10
28 | 28 | С | АВ-0,4 100А ф. 1 СН базы ПАЭС | Вывод в ремонт АВ-0,4 100А ф. 1 в СН базы ПАЭС для переноса шкафа учета в связи с проведенеием реконструкции ЗРУ-1 ПАЭС. | в/з | начало работ | 2020-11-11 | 11:00 | 2020-11-11 | 11:05 | 0.041667 | 0.017361 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-11 | 12:00 | 2020-11-11 | 11:30
29 | 29 | С | ТП-29 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-29 для установления причины короткого замыкания КЛ-10 кВ "ТП-29 яч. 7 - ТП-24 яч. 3". | в/з | начало работ | 2020-11-11 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 14.12.20г. | 792:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-12-14 | 23:00
30 | 30 | С | КЛ-10 "ТП-29 яч. 7 - ТП-24 яч. 3" | Считать в ремонте КЛ-10 "ТП-29 яч. 7 - ТП-24 яч. 3" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2020-11-11 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 14.12.20г. | 792:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-12-14 | 23:00
31 | 31 | П | ТП-20/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-20/К для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 Многоквартирный ж/д корпус 1,2" к Р-0,4 ф.9, ф.13, ф.15 (выполнение ТУ №35/20 от 16.09.20г.) и присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 объекта Многоквартирный ж/д" к Р-0,4 ф.7 (выполнение ТУ №109/19-1 от 24.12.19г.) ООО "Гор-Строй". | 2ч | начало работ | 2020-11-12 | 08:00 | 2020-11-12 | 10:05 | 0.4375 | 0.34375 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-12 | 18:30 | 2020-11-12 | 18:20
32 | 32 | П | ТП-20/К 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-20/К для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 Многоквартирный ж/д корпус 1,2" к Р-0,4 ф.2, ф.6, ф.14 (выполнение ТУ №35/20 от 16.09.20г.) и присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 объекта Многоквартирный ж/д" к Р-0,4 ф.8 (выполнение ТУ №109/19-1 от 24.12.19г.) ООО "Гор-Строй". | 2ч | начало работ | 2020-11-13 | 08:00 | 2020-11-13 | 11:30 | 0.375 | 0.22778 | 0.14722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-13 | 17:00 | 2020-11-13 | 16:58
33 | 33 | С | ТП-43 ф. 22 | Вывод в ремонт ф. 22 в ТП-43 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ТП-43 ф. 29 - ВРУ-0,4 бассейна школы №2" в ВРУ-0,4 кВ бассейна и к Р-0,4 кВ ф. 29. | в/з | начало работ | 2020-11-12 | 16:00 | 2020-11-12 | 16:25 | 0.041667 | 0.024306 | 0.017361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-12 | 17:00 | 2020-11-12 | 17:00
34 | 34 | П | ТП-17 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-17 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-11-13 | 08:00 | 2020-11-13 | 08:50 | 0.625 | 0.54167 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-13 | 23:00 | 2020-11-13 | 21:50
35 | 35 | П | ТП-17 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-17 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-11-16 | 08:00 | 2020-11-16 | 10:35 | 0.625 | 0.31389 | 0.31111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-16 | 23:00 | 2020-11-16 | 18:07
36 | 36 | П | ТП-171 ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 3, ф. 4 в ТП-171 для демонтажа перемычки КЛ-0,4 кВ ф. 3, ф. 4 "Баклаборатория". (восстановление нормальной схемы электроснабжения Баклаборатории) | в/з | начало работ | 2020-11-14 | 01:00 | 2020-11-14 | 01:10 | 0.083333 | 0.054861 | 0.028472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-14 | 03:00 | 2020-11-14 | 02:29
37 | 37 | П | ПС 35/6 Водозабор 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ на ПС 35/6 Водозабор для замены прибора учета электрической энергии яч. 3 "В-6 1Т" ввод №1. | в/з | начало работ | 2020-11-16 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-16 | 23:00
38 | 38 | П | ПС 35/6 Водозабор 2С-6 | Вывод в ремонт 2С-6 кВ на ПС 35/6 Водозабор для замены прибора учета электрической энергии яч. 4 "В-6 2Т" ввод №2. | в/з | начало работ | 2020-11-17 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-17 | 23:00
39 | 39 | П | РП-14 В-10 яч. 14 "КНС-18" | Вывод в ремонт В-10 яч. 14 "КНС-18" в РП-14 для проведения текущего ремонта 2Т ТП "КНС-18", согласно письму АО "УГВК" №3354 от 12.11.20г. | в/з | начало работ | 2020-11-13 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 02.12.20г. | 744:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-12-14 | 18:00
40 | 40 | П | РП-9 РУ-10 | Фазировка и присоединение вновь проложенных КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 13 - ТП-371 яч. 5", КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 14 - ТП-371 яч. 6" в яч. 13, яч. 14 РП-9. | в/з | начало работ | 2020-11-13 | 09:00 | 2020-11-13 | 10:15 | 0.33333 | 0.23611 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-13 | 17:00 | 2020-11-13 | 15:55
41 | 41 | П | ТП-323 ф. 7, ф. 20 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 20 "Д/С "Росинка" в ТП-323 для подключения кондиционеров, согласно телефонограммы УЭВП вх. №221 от 13.11.2020г. | в/з | начало работ | 2020-11-15 | 08:00 | 2020-11-15 | 08:51 | 0.16667 | 0.084722 | 0.081944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-15 | 12:00 | 2020-11-15 | 10:53
42 | 42 | П | ТП-2 2С-0,4, ф. 5 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ, ф. 5 в ТП-2 для безопасного проведения работ по присоединению КЛ-0,4 кВ к Р-0,4 ф. 14 и в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская д. 45. | в/з | начало работ | 2020-11-16 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-16 | 17:00
43 | 43 | С | КЛ-10 №2 "РП-7 яч. 32 - РП-4 яч. 12" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ №2 "РП-7 яч. 32 - РП-4 яч. 12" для разрезания, монтажа концевых кабельных муфт в местах разреза, испытания, и дальнейшего присоединения вновь проложенных КЛ-10 кВ в связи с выносом КЛ-10 кВ из-под пятна застройки. | в/з | начало работ | 2020-11-17 | 12:00 | 2020-11-17 | 12:05 | 1900-01-02 11:00 | 1900-01-02 10:28 | 0.022222 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-20 | 23:00 | 2020-11-20 | 22:33
44 | 44 | П | ТП-353 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-353 для ремонта концевой кабельной заделки в яч. 4 "РП-13 яч. 16" ТП-353 . | в/з | начало работ | 2020-11-17 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-17 | 17:00
45 | 45 | П | ТП-58 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-58 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-11-17 | 08:00 | 2020-11-17 | 08:48 | 0.625 | 0.32847 | 0.29653 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-17 | 23:00 | 2020-11-17 | 16:41
46 | 46 | С | РУ-0,4 ТП-72 | Заводка и монтаж концевых муфт на КЛ-0,4 кВ ф. 5 "ввод №1" и ф. 6 "ввод №2". | в/з | начало работ | 2020-11-16 | 14:00 | 2020-11-16 | 15:42 | 0.25 | 0.14722 | 0.10278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-16 | 20:00 | 2020-11-16 | 19:14
47 | 47 | С | ПС Водозабор 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ на ПС 35/6 Водозабор для замены 1ТН-6 яч. 5. | в/з | начало работ | 2020-11-17 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 10.12.20г. | 648:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-12-14 | 18:00
48 | 48 | П | ВЛ-0,4 "ТП-32 ф. 7, ф. 8" оп.№ 6/1 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-32 ф. 7, ф. 8" оп.№ 6/1 для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Звездная 4 на оп.№ 6/1 на основании письма АО "УЖС" вх. №2963 от 02.11.20г. | в/з | начало работ | 2020-11-18 | 9:00 | 2020-11-18 | 14:50 | 0.33333 | 0.021528 | 0.31181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-18 | 17:00 | 2020-11-18 | 15:21
49 | 49 | П | ТП-58 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-58 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-11-18 | 8:00 | 2020-11-18 | 9:29 | 0.375 | 0.092361 | 0.28264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-18 | 17:00 | 2020-11-18 | 11:42
50 | 50 | П | ТП-171 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-171 для реконструкции 2С-0,4 кВ; заводки, монтажа концевой муфты, присоединения КЛ-0,4 кВ "Многоквартирный ж/д мкр. Дорожников" к Р-0,4 кВ ф. 22 в вновь смонтированном ЩО-70 (ТУ №32/20 от 16.09.20г.) | в/з | начало работ | 2020-11-18 | 8:00 | 2020-11-18 | 8:51 | 0.375 | 0.31389 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-18 | 17:00 | 2020-11-18 | 16:23
51 | 51 | П | ТП-1 Энтузиаст ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 в ТП-1 Энтузиаст для проведения работ по присоединению на оп.№4/1 потребителя "Инд. ж/д" Николаева Н.А., выполнение ТУ №119/20 от 08.10.20г.. | в/з | начало работ | 2020-11-18 | 9:00 | 2020-11-18 | 10:42 | 0.33333 | 0.061806 | 0.27153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-18 | 17:00 | 2020-11-18 | 12:11
52 | 52 | С | ТП-72 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-72 для монтажа узла учета ф. 5. | в/з | начало работ | 2020-11-18 | 14:00 | 2020-11-18 | 15:57 | 0.16667 | 0.081944 | 0.084722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-18 | 18:00 | 2020-11-18 | 17:55
53 | 53 | П | ТП-4/К 1,2Т | Вывод в ремонт 1,2Т в ТП-4/К для замены 1Т с 1000 кВА на 630 кВА. | в/з | начало работ | 2020-11-19 | 9:00 | 2020-11-19 | 10:01 | 0.33333 | 0.20903 | 0.12431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-19 | 17:00 | 2020-11-19 | 15:02
54 | 54 | П | ТП-58 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-58 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-11-19 | 8:00 | 2020-11-19 | 9:25 | 0.375 | 0.097222 | 0.27778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-19 | 17:00 | 2020-11-19 | 11:45
55 | 55 | П | ТП-2 2С-0,4, ф. 5 | Вывод в ремонт для ремонта 2С-0,4 кВ, ф. 5 в ТП-2 для присоединения КЛ-0,4 кВ к Р-0,4 ф. 14 и в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская д. 45. | в/з | начало работ | 2020-11-19 | 9:00 | 2020-11-19 | 10:55 | 0.33333 | 0.045833 | 0.2875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-19 | 17:00 | 2020-11-19 | 12:01
56 | 56 | П | ТП-171 РУ-0,4 | ТП-171 РУ-0,4 заводка, монтаж концевых муфт, присоединение КЛ-0,4 кВ "Многоквартирный ж/д мкр. Дорожников" к Р-0,4 кВ ф. 23, 24 "ВРУ-1", ф. 19 "ВРУ-2", ф. 20 "ВРУ-3" в вновь смонтированном ЩО-70 (выполнение ТУ №32/20 от 16.09.20г.) | в/з | начало работ | 2020-11-19 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 10.12.20г. | 504:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-12-10 | 18:00
57 | 57 | П | ТП-353 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-353 для ремонта концевой кабельной заделки в яч. 4 "РП-13 яч. 16" ТП-353 . | в/з | начало работ | 2020-11-20 | 9:00 | 2020-11-20 | 10:27 | 0.33333 | 0.24375 | 0.089583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-20 | 17:00 | 2020-11-20 | 16:18
58 | 58 | П | ШР-0,4 на оп. №34 ТП-355 ф. 9 | Вывод в ремонт ШР-0,4 кВ на оп. №34 ТП-355 ф. 9 для подключения ИЖС уч.№131 Бынзарь Е.В. на оп.№34 к 2Р (выполнение ТУ №86/20 от 01.09.2020г.). | в/з | начало работ | 2020-11-20 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-20 | 17:00
59 | 59 | П | ТП-8/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-8/К для безопасного проведения работ по установке дополнительного АВ-0,4 250А ф. 5 и присоединения КЛ-0,4 кВ "Объект общественного питания" к АВ-0,4 250 А ф. 5 (Садыгов А.Г.о.) (выполнениеТУ №25/20-1 от 06.08.20г.). | в/з | начало работ | 2020-11-20 | 9:00 | 2020-11-20 | 11:02 | 0.16667 | 0.051389 | 0.11528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-20 | 13:00 | 2020-11-20 | 12:16
60 | 60 | П | ТП-58 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-58 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-11-20 | 8:00 | 2020-11-20 | 9:03 | 0.625 | 0.36944 | 0.25556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-20 | 23:00 | 2020-11-20 | 17:55
61 | 61 | П | ТП-21 ф. 4, ТП-22 ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 4 В ТП-21, ф. 3 в ТП-22 "Д/С "Белоснежка" для подключения автоматизации теплового узла, согласно телефонограммы УЭВП вх. №222 от 13.11.2020г. | в/з | начало работ | 2020-11-22 | 11:00 | 2020-11-22 | 11:04 | 0.16667 | 0.080556 | 0.086111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-22 | 15:00 | 2020-11-22 | 13:00
62 | 62 | П | ТП-321 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-321 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-11-23 | 8:00 | 2020-11-23 | 9:24 | 0.625 | 0.35278 | 0.27222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-23 | 23:00 | 2020-11-23 | 17:52
63 | 63 | П | ТП-321 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-321 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-11-24 | 8:00 | 2020-11-24 | 9:22 | 0.625 | 0.51389 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-24 | 23:00 | 2020-11-24 | 21:42
64 | 64 | П | ВЛ-6 "ПС Водозабор-2 яч. 24" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Водозабор-2 яч. 24" для безопасного проведения работ по замене линейного разъединителя на опоре №44/3, согласно письму ООО "Уренгой-Сваркон". | в/з | начало работ | 2020-11-23 | 9:00 | 2020-11-23 | 10:00 | 0.20833 | 0.14792 | 0.060417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-23 | 14:00 | 2020-11-23 | 13:33
65 | 65 | С | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф.5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 5" для безопасного производства работ по ремонту провода ВЛ-0,4 кВ с оп.№10 до траверсы ж/д ул. Тюменская 11. | в/з | начало работ | 2020-11-21 | 13:40 | 2020-11-21 | 14:25 | 0.13889 | 0.053472 | 0.085417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-21 | 17:00 | 2020-11-21 | 15:42
66 | 66 | П | ШР-0,4 на оп. №34 ТП-355 ф. 9 | Вывод в ремонт ШР-0,4 кВ на оп. №34 ТП-355 ф. 9 для подключения ИЖС уч.№131 Бынзарь Е.В. на оп.№34 к 2Р (выполнение ТУ №86/20 от 01.09.2020г.). | в/з | начало работ | 2020-11-23 | 9:00 | 2020-11-23 | 10:52 | 0.33333 | 0.090278 | 0.24306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-23 | 17:00 | 2020-11-23 | 13:02
67 | 67 | П | ТП-20/К 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-20/К для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 Многоквартирный ж/д корпус 1,2" к Р-0,4 ф.2, ф.6, (выполнение ТУ №35/20 от 16.09.20г.) ООО "Гор-Строй". | 2ч | начало работ | 2020-11-25 | 9:00 | 2020-11-25 | 10:05 | 0.33333 | 0.23264 | 0.10069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-25 | 17:00 | 2020-11-25 | 15:40
68 | 68 | П | ТП-321 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-321 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-11-25 | 8:00 | 2020-11-25 | 8:59 | 0.375 | 0.24792 | 0.12708 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-25 | 17:00 | 2020-11-25 | 14:56
69 | 69 | П | ТП-321 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-321 для безопасного проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2020-11-26 | 8:00 | 2020-11-26 | 9:05 | 0.375 | 0.13958 | 0.23542 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-26 | 17:00 | 2020-11-26 | 12:26
70 | 70 | П | ТП-4/К 1,2Т, 1,2С-0,4 | Вывод в ремонт 1,2Т, 1,2С-0,4 кВ в ТП-4/К для присоединения шин ВН и НН к 1Т. | в/з | начало работ | 2020-11-26 | 9:00 | 2020-11-26 | 9:48 | 0.33333 | 0.24444 | 0.088889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-26 | 17:00 | 2020-11-26 | 15:40
71 | 71 | П | ТП-72 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-72 для монтажа дополнительного АВ-0,4 кВ 40А ф. 9 "Шкаф уличного освещения" (выполнение ТУ №151/20 ООО "Гор-Строй") и АВ-0,4 кВ 50А ф. 11 "Резерв"; присоединения КЛ-0,4 кВ "Уличное освещение" к вновь смонтированному АВ-0,4 кВ 40А ф. 9. | в/з | начало работ | 2020-11-26 | 8:00 | 2020-11-26 | 10:15 | 0.41667 | 0.28472 | 0.13194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2020-11-26 | 18:00 | 2020-11-26 | 17:05
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])