**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «УГЭС»\***

**Технологическое присоединение к электрическим сетям АО «УГЭС»**

**Круг заявителей:** физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:** на основании решения ДТПЭиЖКК ЯНАО в соответствии с Правилами технологического присоединения\*\*.

**Условия оказания услуги (процесса):** направление в сетевую организацию заявки лицом, намеревающимся осуществить технологическое присоединение принадлежащих ему энергопринимающих устройств.

**Результат оказания услуги(процесса):** технологическое присоединение к электрическим сетям.

**Общий срок оказания услуги(процесса):** в зависимости от параметров технологического присоединения и заявки на технологическое присоединение в соответствии с Правилами технологического присоединения.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап** | **Содержание/ Условие этапа** | **Форма предоставления** | **Сроки исполнения** | **Ссылка на правовой нормативный акт** |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Подача заявки на технологическое присоединение.  К заявке прилагаются документы в соответствии с Правилами технологического присоединения | Подача заявки лично или через уполномоченного представителя или в 2 экземплярах письмом с описью вложения.  Посредством официального сайта сетевой организации | В день обращения | В соответствии с главой II Правил технологического присоединения |
| 2 | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемых документов | Проверка заявки на технологическое присоединение, а так же прилагаемых документов | Письменное уведомление потребителя в случае отсутствия/ недостоверности предусмотренных законодательством РФ сведений или документов | В течение 3 рабочих дней с даты получения заявки | В соответствии с главой II Правил технологического присоединения |
| 3 | Разработка технических условий | Технические условия являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения, в них указывается точка присоединения, максимальная мощность, распределения обязанностей между сторонами по исполнению технических условий, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | Технические условия предоставляются заявителю совместно с офертой договора технологического присоединения (Приложение № 1 к договору) | В сроки подготовки договора технологического присоединения или в те же сроки с даты получения недостающих сведений | В соответствии с главой II Правил технологического присоединения |
| 4 | Подготовка и направление договора технологического присоединения | Сетевая организация направляет заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | Оферта договора технологического присоединения вручается лично заявителю, его уполномоченному представителю либо направляется почтой заказным письмом в 2-х экземплярах | В течение 15 дней для заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт. В течение 20 рабочих дней для иных заявителей за исключением технологического присоединения по индивидуальному проекту. Указанные сроки могут быть изменены в соответствии с Правилами технологического присоединения | В соответствии с главой II Правил технологического присоединения |
| 5 | Подписание заявителем договора технологического присоединения | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. Заявитель направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора технологического присоединения в сетевую организацию | Заявитель направляет 1 экземпляр подписанного договора технологического присоединения сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Либо заявитель направляет мотивированный отказ в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении | 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора | В соответствии с главой II Правил технологического присоединения |
| 6 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям сетевой организации | Оплата осуществляется на расчетный счет сетевой организации или в кассу сетевой организации | Любым, удобным для заявителя способом | Производится в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора | В соответствии с п.п. 16(2),16(4), 17 Правил технологического присоединения |
| 7 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях | Выполнение заявителем фактических работ, обязанность по выполнению которых лежит на заявителе в соответствии с техническими условиями |  | В сроки, указанные в договоре технологического присоединения |  |
| 8 | Выполнение сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях | Выполнение сетевой организацией фактических работ, обязанность по выполнению которых лежит на сетевой организации в соответствии с техническими условиями |  | В сроки, указанные в договоре технологического присоединения |  |
| 9 | Проверка выполнения технических условий | Осуществляется на основании уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных Правилами технологического присоединения | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем, требованиям технических условий; осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя | В течение 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий. Повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | В соответствии с главой IX Правил технологического присоединения |
| Акт о выполнении технических условий.  Вручается лично заявителю, его уполномоченному представителю либо направляется почтой заказным письмом условий | В течение 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий (либо уведомления об устранении замечаний при их наличии). В течение 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний в случае проверки выполнения мероприятий с участием субъекта оперативно-диспетчерского управления |
| 10 | Выдача документов по окончании осуществления технологического присоединения. | Выдача актов: - акта об осуществлении технологического присоединения; - акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям) | Вручается лично заявителю, его уполномоченному представителю либо направляется почтой заказным письмом условий | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения | В соответствии с п.19 Правил технологического присоединения |