## Ноябрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за НОЯБРЬ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | С | ТП-77 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-77 для присоединения КЛ-10 кВ "КТП-400 кВА объекта: "Экспериментальный цех растениеводства"" в яч. 3 (выполнение ТУ №84/20 от 08.09.20г. ИП Денисов А.Н.). | в/з | начало работ | 2021-11-02 | 8:00 | 2021-11-02 | 10:48 | 0.5 | 0.070833 | 0.42917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-02 | 20:00 | 2021-11-02 | 12:30
2 | 2 | П | ТП-333 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-333 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-08 | 08:00 | 2021-11-08 | 09:08 | 0.70833 | 0.62639 | 0.081944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-09 | 01:00 | 2021-11-09 | 00:10
3 | 3 | П | ТП-333 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-333 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-09 | 8:00 | 2021-11-09 | 09:50 | 0.45833 | 0.36458 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-09 | 19:00 | 2021-11-09 | 18:35
4 | 4 | С | ТП-ДНТ Дружба 1 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП ДНТ "Дружба 1" для фазировки и присоединения 2КЛ-10 кВ "ТП-ДНТ Дружба 1 яч. 1 - ТП-ДНТ Дружба 2 яч. 1" в яч. 1 ТП-ДНТ Дружба 1 и в яч. 1 ТП-ДНТ Дружба 2. | в/з | начало работ | 2021-11-01 | 09:00 | 2021-11-01 | 12:20 | 0.33333 | 0.051389 | 0.28194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-01 | 17:00 | 2021-11-01 | 13:34
5 | 5 | С | ТП-ДНТ Дружба | Вывод в ремонт ф. 6, ф. 10 для переподключения ТП ДНТ Дружба 2 к ф. 10, 5. | в/з | начало работ | 2021-11-03 | 10:00 | 2021-11-03 | 10:55 | 0.29167 | 0.16319 | 0.12847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-03 | 17:00 | 2021-11-03 | 14:50
6 | 6 | С | ТП-ДНТ Простоквашино 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Простоквашино для монтажа СИП-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-11-15 | 08:00 | 2021-11-15 | 14:00 | 0.375 | 0.048611 | 0.32639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-15 | 17:00 | 2021-11-15 | 15:10
7 | 7 | С | КЛ-10 "РП-8 яч. 6 - ТП-332 яч. 8" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-8 яч. 6 - ТП-332 яч. 8" для ремонта концевой кабельной заделки в яч. 8 ТП-332. | в/з | начало работ | 2021-11-08 | 11:08 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 31.12.21г. | 1272:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-31 | 18:00
8 | 8 | С | ТП-190 1,2С-0,4 | ТП-190 1,2С-0,4 монтаж АВ-0,4 ф. 2; присоединение вновь проложенных КЛ-0,4 кВ "Многоквартирный ж/д" к АВ-0,4 кВ ф. 1, ф. 2 (ТУ №72/19 от 30.12.19г. ООО "ПСК"). | в/з | начало работ | 2021-11-08 | 14:00 | 2021-11-08 | 15:12 | 1899-12-31 03:00 | 1899-12-31 01:35 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-09 | 17:00 | 2021-11-09 | 16:47
9 | 9 | П | ТП-333 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-333 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-10 | 08:00 | 2021-11-10 | 09:35 | 0.375 | 0.30208 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-10 | 17:00 | 2021-11-10 | 16:50
10 | 10 | П | ТП-334 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-334 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-12 | 08:00 | 2021-11-12 | 09:37 | 0.54167 | 0.47014 | 0.071528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-12 | 21:00 | 2021-11-12 | 20:54
11 | 11 | П | ТП-334 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-334 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-15 | 08:00 | 2021-11-15 | 09:30 | 0.375 | 0.28819 | 0.086806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-15 | 17:00 | 2021-11-15 | 16:25
12 | 12 | П | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения домов СМП-700 №10, 28, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1786 от 22.10.21г. | 1ч | начало работ | 2021-11-11 | 08:00 | 2021-11-11 | 09:41 | 0.16667 | 0.023611 | 0.14306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-11 | 12:00 | 2021-11-11 | 10:15
13 | 13 | П | ТП-333 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-333 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-11 | 08:00 | 2021-11-11 | 10:12 | 0.375 | 0.26944 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-11 | 17:00 | 2021-11-11 | 16:40
14 | 14 | П | ВЛ-0,4 "ТП-32 ф. 7, 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-32 ф. 7, ф. 8" для присоединения щита учета на оп.№3/8/2 "Нежилое помещение" (выполнение ТУ №215/21 от 28.10.21г. ИП Сикерин И.Л.); присоединения щита учета на оп.№3/8/5 "Автомобильная стоянка" (выполнение ТУ №33/21 от 05.04.21г. Вакуленко В.В.). | в/з | начало работ | 2021-11-11 | 08:30 | 2021-11-11 | 10:10 | 0.375 | 0.20764 | 0.16736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-11 | 17:30 | 2021-11-11 | 15:09
15 | 15 | П | ВЛ-0,4 "ТП-54 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-54 ф. 4" для присоединения на оп.№4/1 жилого дома (выполнение ТУ №147/21 от 30.08.21г. Аксентьева Т.Н.). | в/з | начало работ | 2021-11-11 | 08:00 | 2021-11-11 | 11:12 | 0.375 | 0.027778 | 0.34722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-11 | 17:00 | 2021-11-11 | 11:52
16 | 16 | П | ПС Опорная яч. 29 "ЯЖДК" | Вывод в ремонт В-6 яч. 29 на ПС Опорная для проведения работ на ВЛ-10 кВ ПЭ, согласно письму АО "ЯЖДК" №70/ЭЧ от 09.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-11 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-11 | 12:00
17 | 17 | П | ПС Опорная яч. 28 "ЯЖДК" | Вывод в ремонт В-6 яч. 28 на ПС Опорная для проведения работ на ВЛ-10 кВ ПЭ, согласно письму АО "ЯЖДК" №71/ЭЧ от 10.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-12 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-12 | 12:00
18 | 18 | С | ТП-161 НЦГБ ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-161 НЦГБ для безопасного проведения работ в ВРУ-0,4 кВ терапевтического корпуса НЦГБ, согласно письму ООО "Инженерные системы" вх.№3697 от 09.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-11 | 10-00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-11 | 11-00
19 | 19 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 8 "НСВ-2" | Вывод в ремонт В-6 яч. 8 "НСВ-2" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-2, согласно письму АО "УГВК" вх.№3722 от 10.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-11 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 03.12.21г. | 528:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-03 | 16:00
20 | 20 | П | ВЛ-0,4 "ТП-7/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-7/К ф. 3" для присоединения на оп.№3 объекта дорожного сервиса (выполнение ТУ №91/21 от 30.06.21г. Сейтекаев А.А.). | 1ч | начало работ | 2021-11-12 | 14:00 | 12.11.2021 | 14:10 | 0.041667 | 0.027778 | 0.013889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-12 | 15:00 | 12.11.2021 | 14:50
21 | 21 | П | ТП-УренгойГазСтрой 1,2С-10 | Вывод в ремонт 1,2С-10 кВ в ТП-УГС для ремонта ВН-10 яч. 2. | в/з | начало работ | 2021-11-13 | 01:00 | 2021-11-13 | 01:25 | 0.083333 | 0.058333 | 0.025 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-13 | 03:00 | 2021-11-13 | 02:49
22 | 22 | П | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22/К ф. 3" для присоединения объекта газового участка в районе Коротчаево на оп.№10 (выполнение ТУ №201/21 от АО "Ново-Уренгоймежрайгаз). | в/з | начало работ | 2021-11-15 | 09:00 | 15.11.2021 | 09:25 | 0.041667 | 0.022917 | 0.01875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-15 | 10:00 | 15.11.2021 | 09:58
23 | 23 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 6" для присоединения ж/д проезд 2-ой Дружный д. 15 на оп.№7 (выполнение ТУ №145/21 от 21.09.21г. Корзаченко О.В.). | в/з | начало работ | 2021-11-16 | 09:00 | 2021-11-16 | 10:12 | 0.33333 | 0.070139 | 0.26319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-16 | 17:00 | 2021-11-16 | 11:53
24 | 24 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 10, ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 10" для демонтажа провода СИП в пролетах между опорами №6-9; ВЛ-0,4 кВ "ТП ДНТ Дружба ф. 6" для безопасного проведения работ . | 1ч | начало работ | 2021-11-16 | 09:00 | 2021-11-16 | 10:12 | 0.33333 | 0.070139 | 0.26319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-16 | 17:00 | 2021-11-16 | 11:53
25 | 25 | П | ТП-334 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-334 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-16 | 08:00 | 2021-11-16 | 09:23 | 0.375 | 0.28611 | 0.088889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-16 | 17:00 | 2021-11-16 | 16:15
26 | 26 | П | ТП-9 ф. 6 | Вывод в ремонт ф. 6 в ТП-9 для проведения ППР электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ здания "Музей истории", согласно телефонограммы УЭВП вх.№211 от 15.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-17 | 09:00 | 2021-11-17 | 09:45 | 0.25 | 0.10069 | 0.14931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-17 | 15:00 | 2021-11-17 | 12:10
27 | 27 | П | ТП-334 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-334 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-17 | 08:00 | 2021-11-17 | 09:17 | 0.375 | 0.29514 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-17 | 17:00 | 2021-11-17 | 16:22
28 | 28 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 6 "НСВ-3" | Вывод в ремонт В-6 яч. 6 "НСВ-3" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-3, согласно факсограммы АО "УГВК" вх.№212 от 16.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-17 | 08:00 | 2021-11-17 | 10:10 | 1900-01-07 09:00 | 1900-01-07 04:52 | 0.17222 |  | 192:00 | 192:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-25 | 17:00 | 2021-11-25 | 15:02
29 | 29 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" для присоединения ж/д ул. Кленовая д. 6 на оп.№50/1 (ТУ №165/21 от 20.09.21г. Фищук К.И.); ж/д ул. Цветочная д. 35 на оп.№46 (ТУ №161/21 от 30.09.21г. Лапин К.Н.); ж/д ул. Цветочная д. 30 на оп.№41 (ТУ №163/21 от 17.09.21г. Волкова Л.Г.). | в/з | начало работ | 2021-11-17 | 09:00 | 2021-11-17 | 16:09 | 0.375 | 0.045833 | 0.32917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-17 | 18:00 | 2021-11-17 | 17:15
30 | 30 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" для присоединения ж/д ул. Садовая д. 5 на оп.№14/3 (выполнение ТУ №195/21 от 26.10.21г. Лисановский А.В.). | в/з | начало работ | 2021-11-17 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-17 | 17:00
31 | 31 | П | ТП-336 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-336 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-18 | 08:00 | 2021-11-18 | 09:47 | 0.70833 | 0.60278 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-19 | 01:00 | 2021-11-19 | 00:15
32 | 32 | П | ТП-336 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-336 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-19 | 08:00 | 2021-11-19 | 09:25 | 0.64583 | 0.58125 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-19 | 23:30 | 2021-11-19 | 23:22
33 | 33 | П | ТП-12 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-12 для приведения в сответствие чередования фаз питающих КЛ-0,4 кВ относительно ввода №1 и ввода №2 ВРУ-1 Производственного корпуса №3, согласно факсограммы УАВР ООО "ГДУ" от 16.11.21г. | 2ч | начало работ | 2021-11-18 | 09:00 | 2021-11-18 | 14:28 | 0.29167 | 0.028472 | 0.26319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-18 | 16:00 | 2021-11-18 | 15:09
34 | 34 | П | ТП-161 НЦГБ ф. 25 | Вывод в ремонт ф. 25 "Термическое отделение" в ТП-161 НЦГБ для безопасного проведения работ по присоединению КЛ-0,4 кВ "Терапевтического корпуса" к АВ-0,4 кВ ф. 27, согласно письму ООО "Инженерные системы" №891 от 12.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-18 | 09:00 | 2021-11-18 | 14:46 | 0.33333 | 0.035417 | 0.29792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-18 | 17:00 | 2021-11-18 | 15:37
35 | 35 | П | ВЛ-10 "ПС Новоуренгойская яч. 1.7 - УГЭС-2" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Новоуренгойская яч. 1.7 - УГЭС-2" для безопасного проведения работ по выносу опоры №9 за границу участка. | 1ч | начало работ | 2021-11-18 | 09:00 | 2021-11-18 | 10:45 | 0.375 | 0.28681 | 0.088194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-18 | 18:00 | 2021-11-18 | 17:38
36 | 36 | С | ТП-190 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-190 для выполнения фазировки на КЛ-10 кВ яч. 4 "2Т". | 2ч | начало работ | 2021-11-18 | 09:00 | 2021-11-18 | 11:05 | 0.70833 | 0.59583 | 0.1125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-19 | 02:00 | 2021-11-19 | 01:23
37 | 37 | П | ВЛ-10 "РП-22 яч. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-22 яч. 14" для проведения работ по монтажу ЛР-10 кВ на оп.№8/1 и присоединения КЛ-10 кВ для питания ТП ДНТ Северянин-2. | в/з | начало работ | 2021-11-19 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-19 | 17:00
38 | 38 | П | ТП-336 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-336 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-22 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-22 | 17:00
39 | 39 | П | ТП-23 ф. 11 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 11 "КНС-2" в ТП-23 для безопасного проведения технического ремонта ЩСУ КНС-2, согласно письму АО "УГВК" №2792 от 18.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-22 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 10.12.21г. | 432:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-10 | 17:00
40 | 40 | С | ВЛ-0,4 "ТП-25/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-25/К ф. 3" для перетяжки линии между оп.№6-7. | 1ч | начало работ | 2021-11-23 | 09:00 | 2021-11-23 | 09:25 | 0.125 | 0.054167 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-23 | 12:00 | 2021-11-23 | 10:43
41 | 41 | П | ТП-336 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-336 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-23 | 08:00 | 2021-11-23 | 09:20 | 0.375 | 0.33681 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-23 | 17:00 | 2021-11-23 | 17:25
42 | 42 | П | ВЛ-10 "РП-22 яч. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-22 яч. 14" для проведения работ по монтажу ЛР-10 кВ на оп.№8/1 и присоединения КЛ-10 кВ для питания ТП ДНТ Северянин-2. | в/з | начало работ | 2021-11-23 | 09:00 | 2021-11-23 | 09:03 | 0.375 | 0.34236 | 0.032639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-23 | 18:00 | 2021-11-23 | 17:16
43 | 43 | С | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" для замены ЛР-10 кВ на опоре №28/1. | 1ч | начало работ | 2021-11-23 | 09:00 | 2021-11-23 | 09:12 | 0.125 | 0.11319 | 0.011806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-23 | 12:00 | 2021-11-23 | 11:55
44 | 44 | П | ТП-26 ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-26 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-24 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-24 | 17:00
45 | 45 | П | ТП-26 ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-26 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-25 | 08:00 | 2021-11-25 | 12:10 | 0.41667 | 0.22222 | 0.19444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-25 | 18:00 | 2021-11-25 | 17:30
46 | 46 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" для присоединения на опоре №6 ж/д ул. 1-я Садовая (уч.№86) Аллахвердиев Р.И.о (выполнение ТУ №198/21 от 26.10.21г.); присоединения на опоре №14 ж/д ул. 1-я Садовая (уч.№251) Устабаева Р.Ш. (выполнение ТУ №213/21 от 22.11.21г.). | в/з | начало работ | 2021-11-25 | 09:00 | 2021-11-25 | 10:35 | 0.33333 | 0.065972 | 0.26736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-25 | 17:00 | 2021-11-25 | 12:10
47 | 47 | П | ТП-20 2С-0,4 | Кратковременное отключение 2С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-11-26 | 01:00 | 2021-11-26 | 01:40 | 0.041667 | 0.0069444 | 0.034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-26 | 02:00 | 2021-11-26 | 01:50
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])