## Январь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ЯНВАРЬ 2022 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" для замены шкафа учета на оп. №19 ж/д ул. 1-я Садовая д. 49. | в/з | начало работ | 2022-01-10 | 14:00 | 2022-01-10 | 14:30 | 0.125 | 0.042361 | 0.082639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-10 | 17:00 | 2022-01-10 | 15:31
2 | 2 | С | ТП-ДНТ Простоквашино 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Простоквашино для замены АВ-0,4 кВ ф. 4 с 250А на 400А; а также установки рамок на ВЛ-0,4 кВ ф. 4. | в/з | начало работ | 2022-01-11 | 11:00 | 2022-01-11 | 11:00 | 0.16667 | 0.13889 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-11 | 15:00 | 2022-01-11 | 14:20
3 | 3 | П | ПС Опорная яч. 18 "ВЛ-618" яч. 19 "ВЛ-619" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ ПС Опорная яч. 18 "ВЛ-618", яч. 19 "ВЛ-619" для присоединения КТПС-160 кВА на опоре №19 для питания объекта: "Нежилое помещение" Цахилов Э.А. (выполение ТУ №38/21 от 19.04.2021г.). | в/з | начало работ | 2022-01-12 | 22:00 | 2022-01-12 | 22:00 | 0.20833 | 0.1125 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-13 | 3:00 | 2022-01-13 | 00:42
4 | 4 | П | ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 3, 5; ТП-ДНТ Северянин 3 3С-0,4 | Вывод в ремонт ф. 3, 5 в ТП-ДНТ Северянин 1 для безопасного производства работ по переподключению ул. Зеленая, ул. Цветочная левая на ф. 3.2 в ТП-ДНТ Северянин 3. | в/з | начало работ | 2022-01-14 | 08:00 | 2022-01-14 | 09:37 | 0.39583 | 0.22778 | 0.16806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-14 | 17:30 | 2022-01-14 | 15:05
5 | 5 | П | РП-25 яч. 16 "ТП-25 ВН-10 2Т" | Вывод в ремонт РП-25 яч. 16 "ТП-25 ВН-10 2Т" для безопасного производства работ по присоединению КЛ-10 кВ "ВЛ-10 АО "УГЭС" к ВН-10 2Т в ТП-25 (ГПЭ) (выполнение ТУ №179/21 от 09.11.2021г.). | в/з | начало работ | 2022-01-14 | 08:00 | 2022-01-14 | 15:07 | 0.39583 | 0.057639 | 0.33819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-14 | 17:30 | 2022-01-14 | 16:30
6 | 6 | П | ТП-90 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-17 | 00:00 | 2022-01-17 | 00:47 | 1900-01-01 11:00 | 1900-01-01 09:45 | 0.052083 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 11:00 | 2022-01-19 | 10:32
7 | 7 | П | ТП-90 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-18 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 23:00
8 | 8 | П | ТП-370 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-370 для безопасного проведения работ по реконструкции и ошиновки 1Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2022-01-17 | 08:00 | 2022-01-17 | 10:51 | 0.75 | 0.60208 | 0.14792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 02:00 | 2022-01-18 | 01:18
9 | 9 | П | ТП-370 1С-0,4, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ в ТП-370 для работ по перераспределению нагрузки с 2Т на 1Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 00:00 | 2022-01-18 | 01:09 | 0.083333 | 0.00625 | 0.077083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 02:00 | 2022-01-18 | 01:18
10 | 10 | П | ТП-370 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-370 для безопасного проведения работ по реконструкции и ошиновки 2Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 08:00 | 2022-01-18 | 09:30 | 0.625 | 0.26806 | 0.35694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 23:00 | 2022-01-18 | 15:56
11 | 11 | С | ВЛ-0,4 "ТП-53 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-53 ф. 1" для безопасного производства работ по замене провода на оп. №54. | в/з | начало работ | 2022-01-17 | 15:00 | 2022-01-17 | 15:25 | 0.083333 | 0.024306 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-17 | 17:00 | 2022-01-17 | 16:00
12 | 12 | П | ТП-73 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 8 в ТП-73 для безопасного проведения работ в ГРЩ-2 инфекционного госпиталя НЦГБ, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх. №88 от 17.01.2021г. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 09:55 | 0.45833 | 0.36319 | 0.095139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 20:00 | 2022-01-18 | 18:38
13 | 13 | П | ТП-73 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 8 в ТП-73 для безопасного проведения работ в ГРЩ-2 инфекционного госпиталя НЦГБ, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх. №88 от 17.01.2021г. | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 09:00 | 2022-01-19 | 11:26 | 0.45833 | 0.27639 | 0.18194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 20:00 | 2022-01-19 | 18:04
14 | 14 | П | ТП-73 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 8 в ТП-73 для безопасного проведения работ в ГРЩ-2 инфекционного госпиталя НЦГБ, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх. №88 от 17.01.2021г. | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 20:00
15 | 15 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Энтузиаст ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Энтузиаст ф. 1" для замены шкафа учета и спуска на оп.№3 ж/д ул. Светлая 14 (выполнение ТУ №136-В/21 от 06.12.21г. Шахворостов Д.П.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 08:00 | 2022-01-18 | 09:45 | 0.16667 | 0.05 | 0.11667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 12:00 | 2022-01-18 | 10:57
16 | 16 | П | ТП-334 ф. 4, ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 11 "Мкр. Восточный 5/7" в ТП-334 для безопасного производства работ по по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 09:05 | 0.125 | 0.040972 | 0.084028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 12:00 | 2022-01-18 | 10:04
17 | 17 | П | ТП-340 ф. 4, ф. 6, ф. 11, ф. 13 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 6, ф. 11, ф. 13 "Мкр. Дружба 2/3" в ТП-340 для безопасного производства работ по по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 14:00 | 2022-01-18 | 14:48 | 0.125 | 0.038889 | 0.086111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 2022-01-18 | 15:44
18 | 18 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для присоединения ж/д проезд 5-ый Дружный д. 1 (уч. №80) на оп.№32 (выполнение ТУ №193/21 от 22.11.2021г.Шиянова Т.Г.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 15:00 | 0.33333 | 0.080556 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 2022-01-18 | 16:56
19 | 19 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для присоединения ж/д проезд 3-ый Дружный д. 7 (уч. №57) на оп.№17 (выполнение ТУ №236/21 от 20.12.2021г. Батунин А.А.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 15:00 | 0.33333 | 0.080556 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 2022-01-18 | 16:56
20 | 20 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для присоединения ж/д проезд 1-ый Дружный д. 16 (уч. №4) на оп.№4 (выполнение ТУ №200/21 от 16.12.21г. Ятленко И.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 18.01.2022 | 15:00 | 0.33333 | 0.080556 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 18.01.2022 | 16:56
21 | 21 | П | ТП-310 ф. 16 | Вывод в ремонт ф. 16 "Мкр. Юбилейный 2/1" в ТП-310 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 09:00 | 2022-01-19 | 09:08 | 0.125 | 0.047917 | 0.077083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 12:00 | 2022-01-19 | 10:17
22 | 22 | П | ТП-310 ф. 17 | Вывод в ремонт ф. 17 "Мкр. Юбилейный 2/2" в ТП-310 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 14:00 | 19.01.2022 | 14:25 | 0.125 | 0.055556 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 17:00 | 19.01.2022 | 15:45
23 | 23 | П | ВЛ-10 "РП-13 яч. 20" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-13 яч. 20" для безопасного производства работ по присоединению ТП-СНТ Мечта на оп. №6 (Выполнение ТУ №286). | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 09:00 | 2022-01-19 | 10:20 | 0.33333 | 0.12431 | 0.20903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 17:00 | 2022-01-19 | 13:19
24 | 24 | П | ТП-90 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-19 | 08:00 | 2022-01-19 | 10:38 | 0.625 | 0.49236 | 0.13264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 23:00 | 2022-01-19 | 22:27
25 | 25 | П | ТП-90 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-20 | 08:00 | 2022-01-20 | 09:18 | 0.39583 | 0.32222 | 0.073611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:30 | 2022-01-20 | 17:02
26 | 26 | П | ТП-313 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 "Мкр. Юбилейный 5/2" в ТП-313 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 14:00 | 2022-01-20 | 14:33 | 0.125 | 0.065278 | 0.059722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 16:07
27 | 27 | П | ТП-313 ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 "Мкр. Юбилейный 5/1" в ТП-313 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 08:00 | 2022-01-20 | 08:51 | 0.16667 | 0.053472 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 12:00 | 2022-01-20 | 10:08
28 | 28 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" для присоединения ж/д проезд 6-ый Дружный д. 10 на оп.№23 (выполнение ТУ №221/21 от 21.12.2021г.Цвентарная Г.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 | 2022-01-20 | 14:48 | 0.33333 | 0.065972 | 0.26736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 16:23
29 | 29 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" для присоединения индивидуальнго ж/д на оп.№38 (выполнение ТУ №233/21 от 22.12.21г. Самылова С.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 | 2022-01-20 | 14:48 | 0.33333 | 0.065972 | 0.26736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 16:23
30 | 30 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 1 ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 1 ф. 3" для присоединения ж/д проезд 1-ый Дружный д. 12 на оп.№6 (выполнение ТУ №199/21 от 24.11.2021г. Харлова Г.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 | 2022-01-20 | 09:50 | 0.33333 | 0.026389 | 0.30694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 10:28
31 | 31 | П | ТП-370 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-370 для присоединения вновь проложенных КЛ-0,4 кВ "для ВРУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" к 2С-0,4 кВ (фидера определить по месту) (выполнение ТУ №9/20-1 от 18.12.20г. НО "ФЖС ЯНАО"). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 08:00 | 2022-01-20 | 10:09 | 1899-12-31 09:30 | 1899-12-31 05:51 | 0.15208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 17:30 | 2022-01-21 | 16:00
32 | 32 | П | ТП-91 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-21 | 00:00 | 2022-01-21 | 00:28 | 0.99306 | 0.97014 | 0.022917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 23:50 | 2022-01-21 | 23:45
33 | 33 | П | ТП-91 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-24 | 00:00 | 2022-01-24 | 12:04 | 1899-12-31 02:00 | 0.57014 | 0.51319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 02:00 | 2022-01-25 | 01:45
34 | 34 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" для присоединения индивидуального ж/д ул . Березовая д. 25 на оп.№18 (Акт ТП №142-В/21 от 21.12.2021г. Фахритдинов Д.О.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 09:47 | 0.375 | 0.053472 | 0.32153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 11:04
35 | 35 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения ж/д ул . 1-я Береговая уч.14 на оп.№2 (выполнение ТУ №220/21 от 23.11.2021г. Мочан Н.П.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
36 | 36 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения ж/д ул . 1-я Березовая, д. 12 (уч. №176) на оп.№11.7 (выполнение ТУ №230/21 от 22.12.2021г. Забелкин А.И.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
37 | 37 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения индивидуального ж/д ул . Лесная уч. 10 на оп.№1 (выполнение ТУ №212/21 от 30.11.2021г. Габдулзарипова Ф.Г.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
38 | 38 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения ж/д ул . 1-я Березовая, д. 11 на оп.№11.7 (выполнение ТУ №231/21 от 23.12.2021г. Дымшакова О.Б.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
39 | 39 | П | ТП-310 ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 в ТП-310 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 1/3, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 09:34 | 0.125 | 0.06875 | 0.05625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 12:00 | 2022-01-21 | 11:13
40 | 40 | П | ТП-316 ф. 11, 13 | Вывод в ремонт ф. 11, 13 в ТП-316 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 2/4, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 14:00 | 2022-01-21 | 14:52 | 0.125 | 0.054861 | 0.070139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 17:00 | 2022-01-21 | 16:11
41 | 41 | П | ТП-9 ф.9, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 9, ф. 10 в ТП-9 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ улю Надымская 7Б, согласно телефонограммы УЭВП вх.№4 от 19.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-23 | 09:00 | 2022-01-23 | 09:02 | 0.33333 | 0.13194 | 0.20139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-23 | 17:00 | 2022-01-23 | 12:12
42 | 42 | П | ТП-370 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-370 для безопасного производства работ по подключению КЛ-0,4 кВ "Щит маломощных потребителей". | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 08:00 | 2022-01-24 | 09:24 | 0.41667 | 0.26597 | 0.15069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 18:00 | 2022-01-24 | 15:47
43 | 43 | П | ТП-304 ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 11 в ТП-304 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 2/2, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 09:07 | 0.125 | 0.054167 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 12:00 | 2022-01-24 | 10:25
44 | 44 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" для присоединения инд. ж/д уч. 81 на оп.№3 (ТУ №229/21 от 08.12.2021г. Шакиров В.В.); инд. ж/д ул. 1-я Садовая д. 32 уч. 92 на оп.№9 ( ТУ №223/21 от 22.12.2021г. Веремчук С.С.); инд. ж/д ул. 1-я Лесная д. 12 уч. 1 на оп.№1 (ТУ №211/21 от 25.11.2021г. Мешков А.Л.). | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 14:56 | 0.375 | 0.029861 | 0.34514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 18:00 | 2022-01-24 | 15:39
45 | 45 | П | ТП-305 ф. 3, ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 3, ф. 12 в ТП-305 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 3/2, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 09:16 | 0.125 | 0.084028 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 12:00 | 2022-01-24 | 11:17
46 | 46 | П | ТП-320 ф. 23, ф. 24 | Вывод в ремонт ф. 23, ф. 24 в ТП-320 для безопасного производства работ по ремонту электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ ГБПОУ ЯНАО "НУРМК", согласно письма ООО "Миваг" вх. №143 от 20.01.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 09:48 | 0.33333 | 0.10833 | 0.225 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 17:00 | 2022-01-24 | 12:24
47 | 47 | П | ТП-91 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-25 | 08:00 | 2022-01-25 | 10:57 | 0.70833 | 0.55208 | 0.15625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 01:00 | 2022-01-26 | 00:12
48 | 48 | П | ТП-305 ф. 14 | Вывод в ремонт ф. 14 в ТП-305 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 3/3, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-25 | 09:00 | 2022-01-25 | 09:24 | 0.125 | 0.057639 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 12:00 | 2022-01-25 | 10:47
49 | 49 | П | ТП-305 ф. 13 | Вывод в ремонт ф. 13 в ТП-305 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 3/4, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-25 | 14:00 | 2022-01-25 | 14:49 | 0.125 | 0.061806 | 0.063194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:00 | 2022-01-25 | 16:18
50 | 50 | П | ТП-186 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4кВ в ТП-186 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 2.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 12:00
51 | 51 | П | ТП-185 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ в ТП-185 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 1.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 09:00 | 2022-01-25 | 10:40 | 0.125 | 0.034722 | 0.090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 12:00 | 2022-01-25 | 11:30
52 | 52 | П | ТП-187 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4кВ в ТП-187 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 2.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 14:00 | 2022-01-25 | 14:26 | 0.125 | 0.033333 | 0.091667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:00 | 2022-01-25 | 15:14
53 | 53 | П | ТП-188 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ в ТП-188 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 1.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 14:00 | 2022-01-25 | 15:30 | 0.125 | 0.029167 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:00 | 2022-01-25 | 16:12
54 | 54 | С | ВЛ-0,4 "ТП-4 МО-93 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-4 МО-93 ф. 2" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Песчаная д. 5, 7, 9, 12, 14, 18, ул. 60 лет Октября д.16, ул. Школьная д. 15, 23, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-25 | 14:30 | 2022-01-25 | 14:42 | 0.125 | 0.076389 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:30 | 2022-01-25 | 16:32
55 | 55 | П | ТП-312 ф. 7, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 10 в ТП-312 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 5/4, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-26 | 09:00 | 2022-01-26 | 08:55 | 0.125 | 0.055556 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 12:00 | 2022-01-26 | 10:15
56 | 56 | П | ТП-314 ф. 17, ф. 21 | Вывод в ремонт ф. 17, ф. 21 в ТП-314 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 4/2, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-26 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 17:00
57 | 57 | П | ТП-174 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-174 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-28 | 08:00 | 2022-01-28 | 09:28 | 0.41667 | 0.084028 | 0.33264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 18:00 | 2022-01-28 | 11:29
58 | 58 | П | ТП-174 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-174 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-31 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 01.02.22г. 23-00 | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-31 | 23:00
59 | 59 | П | ТП-91 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-26 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 17:00
60 | 60 | П | ТП-186 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4кВ в ТП-186 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 2.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-27 | 14:00 | 2022-01-27 | 15:10 | 0.125 | 0.03125 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 17:00 | 2022-01-27 | 15:55
61 | 61 | П | ТП-90 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-27 | 08:00 | 2022-01-27 | 01:53 | 1899-12-31 04:00 | 1899-12-31 09:02 | 0.20972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 12:00 | 2022-01-28 | 10:55
62 | 62 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1Д/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1Д/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Пахотова д. 62, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-27 | 09:00 | 2022-01-27 | 10:05 | 0.125 | 0.017361 | 0.10764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 12:00 | 2022-01-27 | 10:30
63 | 63 | С | ВЛ-0,4 "ТП-24/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-24/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Локомотивная д. 1, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-27 | 09:00 | 2022-01-27 | 09:20 | 0.125 | 0.025694 | 0.099306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 12:00 | 2022-01-27 | 09:57
64 | 64 | С | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Норильская д. 1А, 10, ул. им. В.В. Молозина д.12, 13 ,14, 16, пер. Киевский д. 6, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-27 | 14:00 | 2022-01-27 | 14:37 | 0.125 | 0.059722 | 0.065278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 17:00 | 2022-01-27 | 16:03
65 | 65 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1/МО-93 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МО-93 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Монтажников д. 7 ул. Лесная д. 14, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-28 | 08:30 | 2022-01-28 | 10:40 | 0.14583 | 0.045139 | 0.10069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 12:00 | 2022-01-28 | 11:45
66 | 66 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1/МО-93 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МО-93 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения д/с "Рябинка", согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/2248 от 28.12.21г. | в/з | начало работ | 2022-01-28 | 08:30 | 2022-01-28 | 10:40 | 0.14583 | 0.045139 | 0.10069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 12:00 | 2022-01-28 | 11:45
67 | 67 | С | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Спортивная д. 6, 6Б, 6В, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-28 | 14:30 | 2022-01-28 | 14:40 | 0.10417 | 0.055556 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 17:00 | 2022-01-28 | 16:00
68 | 68 | С | ТП-1 Простоквашино 1 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-Простоквашино 1 для монтажа провода на оп.№16. | 1ч | начало работ | 2022-01-28 | 11:00 | 2022-01-28 | 11:03 | 0.16667 | 0.0034722 | 0.16319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 15:00 | 2022-01-28 | 11:08
Зам. начальника ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" И.А. Губкин
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])