## Январь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ЯНВАРЬ 2022 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" для замены шкафа учета на оп. №19 ж/д ул. 1-я Садовая д. 49. | в/з | начало работ | 2022-01-10 | 14:00 | 2022-01-10 | 14:30 | 0.125 | 0.042361 | 0.082639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-10 | 17:00 | 2022-01-10 | 15:31
2 | 2 | С | ТП-ДНТ Простоквашино 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Простоквашино для замены АВ-0,4 кВ ф. 4 с 250А на 400А; а также установки рамок на ВЛ-0,4 кВ ф. 4. | в/з | начало работ | 2022-01-11 | 11:00 | 2022-01-11 | 11:00 | 0.16667 | 0.13889 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-11 | 15:00 | 2022-01-11 | 14:20
3 | 3 | П | ПС Опорная яч. 18 "ВЛ-618" яч. 19 "ВЛ-619" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ ПС Опорная яч. 18 "ВЛ-618", яч. 19 "ВЛ-619" для присоединения КТПС-160 кВА на опоре №19 для питания объекта: "Нежилое помещение" Цахилов Э.А. (выполение ТУ №38/21 от 19.04.2021г.). | в/з | начало работ | 2022-01-12 | 22:00 | 2022-01-12 | 22:00 | 0.20833 | 0.1125 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-13 | 3:00 | 2022-01-13 | 00:42
4 | 4 | П | ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 3, 5; ТП-ДНТ Северянин 3 3С-0,4 | Вывод в ремонт ф. 3, 5 в ТП-ДНТ Северянин 1 для безопасного производства работ по переподключению ул. Зеленая, ул. Цветочная левая на ф. 3.2 в ТП-ДНТ Северянин 3. | в/з | начало работ | 2022-01-14 | 08:00 | 2022-01-14 | 09:37 | 0.39583 | 0.22778 | 0.16806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-14 | 17:30 | 2022-01-14 | 15:05
5 | 5 | П | РП-25 яч. 16 "ТП-25 ВН-10 2Т" | Вывод в ремонт РП-25 яч. 16 "ТП-25 ВН-10 2Т" для безопасного производства работ по присоединению КЛ-10 кВ "ВЛ-10 АО "УГЭС" к ВН-10 2Т в ТП-25 (ГПЭ) (выполнение ТУ №179/21 от 09.11.2021г.). | в/з | начало работ | 2022-01-14 | 08:00 | 2022-01-14 | 15:07 | 0.39583 | 0.057639 | 0.33819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-14 | 17:30 | 2022-01-14 | 16:30
6 | 6 | П | ТП-90 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-17 | 00:00 | 2022-01-17 | 00:47 | 1900-01-01 11:00 | 1900-01-01 09:45 | 0.052083 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 11:00 | 2022-01-19 | 10:32
7 | 7 | П | ТП-90 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-18 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 23:00
8 | 8 | П | ТП-370 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-370 для безопасного проведения работ по реконструкции и ошиновки 1Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2022-01-17 | 08:00 | 2022-01-17 | 10:51 | 0.75 | 0.60208 | 0.14792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 02:00 | 2022-01-18 | 01:18
9 | 9 | П | ТП-370 1С-0,4, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ в ТП-370 для работ по перераспределению нагрузки с 2Т на 1Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 00:00 | 2022-01-18 | 01:09 | 0.083333 | 0.00625 | 0.077083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 02:00 | 2022-01-18 | 01:18
10 | 10 | П | ТП-370 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-370 для безопасного проведения работ по реконструкции и ошиновки 2Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 08:00 | 2022-01-18 | 09:30 | 0.625 | 0.26806 | 0.35694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 23:00 | 2022-01-18 | 15:56
11 | 11 | С | ВЛ-0,4 "ТП-53 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-53 ф. 1" для безопасного производства работ по замене провода на оп. №54. | в/з | начало работ | 2022-01-17 | 15:00 | 2022-01-17 | 15:25 | 0.083333 | 0.024306 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-17 | 17:00 | 2022-01-17 | 16:00
12 | 12 | П | ТП-73 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 8 в ТП-73 для безопасного проведения работ в ГРЩ-2 инфекционного госпиталя НЦГБ, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх. №88 от 17.01.2021г. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 09:55 | 0.45833 | 0.36319 | 0.095139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 20:00 | 2022-01-18 | 18:38
13 | 13 | П | ТП-73 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 8 в ТП-73 для безопасного проведения работ в ГРЩ-2 инфекционного госпиталя НЦГБ, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх. №88 от 17.01.2021г. | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 09:00 | 2022-01-19 | 11:26 | 0.45833 | 0.27639 | 0.18194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 20:00 | 2022-01-19 | 18:04
14 | 14 | П | ТП-73 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 8 в ТП-73 для безопасного проведения работ в ГРЩ-2 инфекционного госпиталя НЦГБ, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх. №88 от 17.01.2021г. | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 20:00
15 | 15 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Энтузиаст ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Энтузиаст ф. 1" для замены шкафа учета и спуска на оп.№3 ж/д ул. Светлая 14 (выполнение ТУ №136-В/21 от 06.12.21г. Шахворостов Д.П.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 08:00 | 2022-01-18 | 09:45 | 0.16667 | 0.05 | 0.11667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 12:00 | 2022-01-18 | 10:57
16 | 16 | П | ТП-334 ф. 4, ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 11 "Мкр. Восточный 5/7" в ТП-334 для безопасного производства работ по по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 09:05 | 0.125 | 0.040972 | 0.084028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 12:00 | 2022-01-18 | 10:04
17 | 17 | П | ТП-340 ф. 4, ф. 6, ф. 11, ф. 13 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 6, ф. 11, ф. 13 "Мкр. Дружба 2/3" в ТП-340 для безопасного производства работ по по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 14:00 | 2022-01-18 | 14:48 | 0.125 | 0.038889 | 0.086111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 2022-01-18 | 15:44
18 | 18 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для присоединения ж/д проезд 5-ый Дружный д. 1 (уч. №80) на оп.№32 (выполнение ТУ №193/21 от 22.11.2021г.Шиянова Т.Г.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 15:00 | 0.33333 | 0.080556 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 2022-01-18 | 16:56
19 | 19 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для присоединения ж/д проезд 3-ый Дружный д. 7 (уч. №57) на оп.№17 (выполнение ТУ №236/21 от 20.12.2021г. Батунин А.А.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 15:00 | 0.33333 | 0.080556 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 2022-01-18 | 16:56
20 | 20 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для присоединения ж/д проезд 1-ый Дружный д. 16 (уч. №4) на оп.№4 (выполнение ТУ №200/21 от 16.12.21г. Ятленко И.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 18.01.2022 | 15:00 | 0.33333 | 0.080556 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 18.01.2022 | 16:56
21 | 21 | П | ТП-310 ф. 16 | Вывод в ремонт ф. 16 "Мкр. Юбилейный 2/1" в ТП-310 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 09:00 | 2022-01-19 | 09:08 | 0.125 | 0.047917 | 0.077083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 12:00 | 2022-01-19 | 10:17
22 | 22 | П | ТП-310 ф. 17 | Вывод в ремонт ф. 17 "Мкр. Юбилейный 2/2" в ТП-310 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 14:00 | 19.01.2022 | 14:25 | 0.125 | 0.055556 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 17:00 | 19.01.2022 | 15:45
23 | 23 | П | ВЛ-10 "РП-13 яч. 20" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-13 яч. 20" для безопасного производства работ по присоединению ТП-СНТ Мечта на оп. №6 (Выполнение ТУ №286). | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 09:00 | 2022-01-19 | 10:20 | 0.33333 | 0.12431 | 0.20903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 17:00 | 2022-01-19 | 13:19
24 | 24 | П | ТП-90 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-19 | 08:00 | 2022-01-19 | 10:38 | 0.625 | 0.49236 | 0.13264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 23:00 | 2022-01-19 | 22:27
25 | 25 | П | ТП-90 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-20 | 08:00 | 2022-01-20 | 09:18 | 0.39583 | 0.32222 | 0.073611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:30 | 2022-01-20 | 17:02
26 | 26 | П | ТП-313 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 "Мкр. Юбилейный 5/2" в ТП-313 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 14:00 | 2022-01-20 | 14:33 | 0.125 | 0.065278 | 0.059722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 16:07
27 | 27 | П | ТП-313 ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 "Мкр. Юбилейный 5/1" в ТП-313 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 08:00 | 2022-01-20 | 08:51 | 0.16667 | 0.053472 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 12:00 | 2022-01-20 | 10:08
28 | 28 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" для присоединения ж/д проезд 6-ый Дружный д. 10 на оп.№23 (выполнение ТУ №221/21 от 21.12.2021г.Цвентарная Г.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 | 2022-01-20 | 14:48 | 0.33333 | 0.065972 | 0.26736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 16:23
29 | 29 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" для присоединения индивидуальнго ж/д на оп.№38 (выполнение ТУ №233/21 от 22.12.21г. Самылова С.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 | 2022-01-20 | 14:48 | 0.33333 | 0.065972 | 0.26736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 16:23
30 | 30 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 1 ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 1 ф. 3" для присоединения ж/д проезд 1-ый Дружный д. 12 на оп.№6 (выполнение ТУ №199/21 от 24.11.2021г. Харлова Г.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 | 2022-01-20 | 09:50 | 0.33333 | 0.026389 | 0.30694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 10:28
31 | 31 | П | ТП-370 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-370 для присоединения вновь проложенных КЛ-0,4 кВ "для ВРУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" к 2С-0,4 кВ (фидера определить по месту) (выполнение ТУ №9/20-1 от 18.12.20г. НО "ФЖС ЯНАО"). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 08:00 | 2022-01-20 | 10:09 | 1899-12-31 09:30 | 1899-12-31 05:51 | 0.15208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 17:30 | 2022-01-21 | 16:00
32 | 32 | П | ТП-91 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-21 | 00:00 | 2022-01-21 | 00:28 | 0.99306 | 0.97014 | 0.022917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 23:50 | 2022-01-21 | 23:45
33 | 33 | П | ТП-91 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-24 | 00:00 | 2022-01-24 | 12:04 | 1899-12-31 02:00 | 0.57014 | 0.51319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 02:00 | 2022-01-25 | 01:45
34 | 34 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" для присоединения индивидуального ж/д ул . Березовая д. 25 на оп.№18 (Акт ТП №142-В/21 от 21.12.2021г. Фахритдинов Д.О.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 09:47 | 0.375 | 0.053472 | 0.32153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 11:04
35 | 35 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения ж/д ул . 1-я Береговая уч.14 на оп.№2 (выполнение ТУ №220/21 от 23.11.2021г. Мочан Н.П.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
36 | 36 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения ж/д ул . 1-я Березовая, д. 12 (уч. №176) на оп.№11.7 (выполнение ТУ №230/21 от 22.12.2021г. Забелкин А.И.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
37 | 37 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения индивидуального ж/д ул . Лесная уч. 10 на оп.№1 (выполнение ТУ №212/21 от 30.11.2021г. Габдулзарипова Ф.Г.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
38 | 38 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения ж/д ул . 1-я Березовая, д. 11 на оп.№11.7 (выполнение ТУ №231/21 от 23.12.2021г. Дымшакова О.Б.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
39 | 39 | П | ТП-310 ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 в ТП-310 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 1/3, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 09:34 | 0.125 | 0.06875 | 0.05625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 12:00 | 2022-01-21 | 11:13
40 | 40 | П | ТП-316 ф. 11, 13 | Вывод в ремонт ф. 11, 13 в ТП-316 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 2/4, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 14:00 | 2022-01-21 | 14:52 | 0.125 | 0.054861 | 0.070139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 17:00 | 2022-01-21 | 16:11
41 | 41 | П | ТП-9 ф.9, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 9, ф. 10 в ТП-9 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ улю Надымская 7Б, согласно телефонограммы УЭВП вх.№4 от 19.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-23 | 09:00 | 2022-01-23 | 09:02 | 0.33333 | 0.13194 | 0.20139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-23 | 17:00 | 2022-01-23 | 12:12
42 | 42 | П | ТП-370 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-370 для безопасного производства работ по подключению КЛ-0,4 кВ "Щит маломощных потребителей". | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 08:00 | 2022-01-24 | 09:24 | 0.41667 | 0.26597 | 0.15069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 18:00 | 2022-01-24 | 15:47
43 | 43 | П | ТП-304 ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 11 в ТП-304 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 2/2, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 09:07 | 0.125 | 0.054167 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 12:00 | 2022-01-24 | 10:25
44 | 44 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" для присоединения инд. ж/д уч. 81 на оп.№3 (ТУ №229/21 от 08.12.2021г. Шакиров В.В.); инд. ж/д ул. 1-я Садовая д. 32 уч. 92 на оп.№9 ( ТУ №223/21 от 22.12.2021г. Веремчук С.С.); инд. ж/д ул. 1-я Лесная д. 12 уч. 1 на оп.№1 (ТУ №211/21 от 25.11.2021г. Мешков А.Л.). | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 14:56 | 0.375 | 0.029861 | 0.34514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 18:00 | 2022-01-24 | 15:39
45 | 45 | П | ТП-305 ф. 3, ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 3, ф. 12 в ТП-305 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 3/2, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 09:16 | 0.125 | 0.084028 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 12:00 | 2022-01-24 | 11:17
46 | 46 | П | ТП-320 ф. 23, ф. 24 | Вывод в ремонт ф. 23, ф. 24 в ТП-320 для безопасного производства работ по ремонту электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ ГБПОУ ЯНАО "НУРМК", согласно письма ООО "Миваг" вх. №143 от 20.01.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 09:48 | 0.33333 | 0.10833 | 0.225 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 17:00 | 2022-01-24 | 12:24
47 | 47 | П | ТП-91 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-25 | 08:00 | 2022-01-25 | 10:57 | 0.70833 | 0.55208 | 0.15625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 01:00 | 2022-01-26 | 00:12
48 | 48 | П | ТП-305 ф. 14 | Вывод в ремонт ф. 14 в ТП-305 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 3/3, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-25 | 09:00 | 2022-01-25 | 09:24 | 0.125 | 0.057639 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 12:00 | 2022-01-25 | 10:47
49 | 49 | П | ТП-305 ф. 13 | Вывод в ремонт ф. 13 в ТП-305 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 3/4, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-25 | 14:00 | 2022-01-25 | 14:49 | 0.125 | 0.061806 | 0.063194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:00 | 2022-01-25 | 16:18
50 | 50 | П | ТП-186 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4кВ в ТП-186 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 2.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 12:00
51 | 51 | П | ТП-185 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ в ТП-185 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 1.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 09:00 | 2022-01-25 | 10:40 | 0.125 | 0.034722 | 0.090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 12:00 | 2022-01-25 | 11:30
52 | 52 | П | ТП-187 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4кВ в ТП-187 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 2.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 14:00 | 2022-01-25 | 14:26 | 0.125 | 0.033333 | 0.091667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:00 | 2022-01-25 | 15:14
53 | 53 | П | ТП-188 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ в ТП-188 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 1.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 14:00 | 2022-01-25 | 15:30 | 0.125 | 0.029167 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:00 | 2022-01-25 | 16:12
54 | 54 | С | ВЛ-0,4 "ТП-4 МО-93 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-4 МО-93 ф. 2" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Песчаная д. 5, 7, 9, 12, 14, 18, ул. 60 лет Октября д.16, ул. Школьная д. 15, 23, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-25 | 14:30 | 2022-01-25 | 14:42 | 0.125 | 0.076389 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:30 | 2022-01-25 | 16:32
55 | 55 | П | ТП-312 ф. 7, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 10 в ТП-312 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 5/4, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-26 | 09:00 | 2022-01-26 | 08:55 | 0.125 | 0.055556 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 12:00 | 2022-01-26 | 10:15
56 | 56 | П | ТП-314 ф. 17, ф. 21 | Вывод в ремонт ф. 17, ф. 21 в ТП-314 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 4/2, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-26 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 17:00
57 | 57 | П | ТП-174 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-174 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-28 | 08:00 | 2022-01-28 | 09:28 | 0.41667 | 0.084028 | 0.33264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 18:00 | 2022-01-28 | 11:29
58 | 58 | П | ТП-174 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-174 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-31 | 08:00 | 2022-01-31 | 09:00 | 0.625 | 0.33819 | 0.28681 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-31 | 23:00 | 2022-01-31 | 17:07
59 | 59 | П | ТП-91 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-26 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 17:00
60 | 60 | П | ТП-186 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4кВ в ТП-186 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 2.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-27 | 14:00 | 2022-01-27 | 15:10 | 0.125 | 0.03125 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 17:00 | 2022-01-27 | 15:55
61 | 61 | П | ТП-90 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-27 | 08:00 | 2022-01-27 | 01:53 | 1899-12-31 04:00 | 1899-12-31 09:02 | 0.20972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 12:00 | 2022-01-28 | 10:55
62 | 62 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1Д/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1Д/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Пахотова д. 62, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-27 | 09:00 | 2022-01-27 | 10:05 | 0.125 | 0.017361 | 0.10764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 12:00 | 2022-01-27 | 10:30
63 | 63 | С | ВЛ-0,4 "ТП-24/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-24/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Локомотивная д. 1, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-27 | 09:00 | 2022-01-27 | 09:20 | 0.125 | 0.025694 | 0.099306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 12:00 | 2022-01-27 | 09:57
64 | 64 | С | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Норильская д. 1А, 10, ул. им. В.В. Молозина д.12, 13 ,14, 16, пер. Киевский д. 6, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-27 | 14:00 | 2022-01-27 | 14:37 | 0.125 | 0.059722 | 0.065278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 17:00 | 2022-01-27 | 16:03
65 | 65 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1/МО-93 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МО-93 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Монтажников д. 7 ул. Лесная д. 14, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-28 | 08:30 | 2022-01-28 | 10:40 | 0.14583 | 0.045139 | 0.10069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 12:00 | 2022-01-28 | 11:45
66 | 66 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1/МО-93 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МО-93 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения д/с "Рябинка", согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/2248 от 28.12.21г. | в/з | начало работ | 2022-01-28 | 08:30 | 2022-01-28 | 10:40 | 0.14583 | 0.045139 | 0.10069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 12:00 | 2022-01-28 | 11:45
67 | 67 | С | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Спортивная д. 6, 6Б, 6В, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-28 | 14:30 | 2022-01-28 | 14:40 | 0.10417 | 0.055556 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 17:00 | 2022-01-28 | 16:00
68 | 68 | С | ТП-1 Простоквашино 1 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-Простоквашино 1 для монтажа провода на оп.№16. | 1ч | начало работ | 2022-01-28 | 11:00 | 2022-01-28 | 11:03 | 0.16667 | 0.0034722 | 0.16319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 15:00 | 2022-01-28 | 11:08
69 | 69 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
70 | 70 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
71 | 71 | С | ТП-304 яч. 2 | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-304 яч. 2 - ВН-10 2Т" для ремонта концевой муфты. | 2ч | начало работ | 2022-01-31 | 08:00 | 2022-01-31 | 09:40 | 1900-01-09 17:00 | 1900-01-09 14:38 | 0.098611 |  | 264:00 | 264:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-11 | 01:00 | 2022-02-11 | 00:18
Зам. начальника ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" И.А. Губкин
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Февраль
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ФЕВРАЛЬ 2022 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-301 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-301 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-31 | 23:00 | 2022-01-31 | 23:58 | 1899-12-31 00:55 | 0.99792 | 0.040278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-01 | 23:55 | 2022-02-01 | 23:55
2 | 2 | П | ТП-301 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-301 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-02-01 | 23:00 | 2022-02-01 | 23:55 | 1899-12-31 | 0.89028 | 0.10972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-02 | 23:00 | 2022-02-02 | 21:17
3 | 3 | С | ТП-370 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-370 для присоединения вновь проложенного КЛ-0,4 кВ "3-ВРУ-2" фидеру 18 (выполнение ТУ №9/20-1 от 18.12.20г. НО "ФЖС ЯНАО"). | в/з | начало работ | 2022-02-01 | 14:00 | 2022-02-01 | 15:10 | 0.16667 | 0.0625 | 0.10417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-01 | 18:00 | 2022-02-01 | 16:40
4 | 4 | С | ТП-Простоквашино | Работы в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от ТП Простоквашино для монтажа линейной арматуры. | в/з | начало работ | 2022-02-02 | 09:00 | 2022-02-02 | 15:00 | 0.375 | 0.041667 | 0.33333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-02 | 18:00 | 2022-02-02 | 16:00
5 | 5 | П | ТП-72 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-72 для безопасного производства работ по замене АВ-0,4 630 А на АВ-0,4 1000 А ф. 1. | 2ч | начало работ | 2022-02-03 | 08:00 | 2022-02-03 | 09:35 | 0.41667 | 0.21528 | 0.20139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-03 | 18:00 | 2022-02-03 | 14:45
6 | 6 | П | ТП-72 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-72 для безопасного производства работ по замене АВ-0,4 630 А на АВ-0,4 1000 А ф. 4. | 2ч | начало работ | 2022-02-04 | 08:00 | 2022-02-04 | 08:25 | 0.41667 | 0.26042 | 0.15625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-04 | 18:00 | 2022-02-04 | 14:40
7 | 7 | П | ВЛ-0,4 "ТП-12/Л ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-12/Л ф. 2" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Энергостроителей д. 36 согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-02-04 | 08:00 | 2022-02-04 | 09:00 | 0.16667 | 0.027778 | 0.13889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-04 | 12:00 | 2022-02-04 | 09:40
8 | 8 | П | ТП-15 ф. 6 | Отсоединение КЛ-0,4 кВ "МРО "Новоуренгойская Автономная Церковь Евангельских Христиан-Баптистов"" от Р-0,4 кВ ф. 6 в ТП-15 (письмо АО "Газпром энергосбыт Тюмень" № 12/184 от 02.02.22г. расторжение договора). | в/з | начало работ | 2022-02-04 | 09:00 | 2022-02-04 | 09:10 | 0.33333 | 0.01875 | 0.31458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-04 | 17:00 | 2022-02-04 | 09:37
9 | 9 | П | ВЛ-0,4 "ТП Простоквашино 1 ф. 2, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП Простоквашино 1 ф. 2, ф. 5" для монтажа СИП от ТП Простоквашино 2. | в/з | начало работ | 2022-02-07 | 09:00 | 2022-02-07 | 15:11 | 0.33333 | 0.061806 | 0.27153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-07 | 17:00 | 2022-02-07 | 16:40
10 | 10 | П | ВЛ-0,4 "ТП Простоквашино 1 ф. 2, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП Простоквашино 1 ф. 2, ф. 5" для монтажа СИП от ТП Простоквашино 2. | в/з | начало работ | 2022-02-08 | 09:00 | 2022-02-08 | 09:12 | 0.33333 | 0.16528 | 0.16806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-08 | 17:00 | 2022-02-08 | 13:10
11 | 11 | П | ТП-302 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-302 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-02-07 | 00:00 | 2022-02-07 | 00:00 | 0.95833 | 0.90069 | 0.057639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-07 | 23:00 | 2022-02-07 | 21:37
12 | 12 | П | ТП-302 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-302 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-02-07 | 21:00 | 2022-02-07 | 21:37 | 1900-01-01 02:30 | 1900-01-01 01:53 | 0.025694 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-09 | 23:30 | 2022-02-09 | 23:30
13 | 13 | С | ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-27/К ф. 1" для замены ВН-0,4 кВ на опоре №3/3. | в/з | начало работ | 2022-02-04 | 10:00 | 2022-02-04 | 10:30 | 0.083333 | 0.024306 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-04 | 12:00 | 2022-02-04 | 11:05
14 | 14 | С | ВЛ-0,4 "ТП-4 МО-93 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-4 МО-93 ф. 2" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Песчаная д. 16, ул. 60 лет Октября д. 2. | в/з | начало работ | 2022-02-07 | 14:30 | 2022-02-07 | 14:52 | 0.125 | 0.055556 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-07 | 17:30 | 2022-02-07 | 16:12
15 | 15 | С | ВЛ-0,4 "ТП-4 МО-93 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-4 МО-93 ф. 2" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Республики д. 6. | в/з | начало работ | 2022-02-07 | 14:30 | 2022-02-07 | 14:52 | 0.125 | 0.055556 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-07 | 17:30 | 2022-02-07 | 16:12
16 | 16 | П | ТП-371 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-371 для прогрузки АВ-0,4 ф. 35. | в/з | начало работ | 2022-02-08 | 09:00 | 2022-02-08 | 10:17 | 0.375 | 0.30486 | 0.070139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-08 | 18:00 | 2022-02-08 | 17:36
17 | 17 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1 МО-93 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МО 93 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Монтажников д. 11, ул. Мостостроителей д. 8. | в/з | начало работ | 2022-02-08 | 11:00 | 2022-02-08 | 11:11 | 0.0625 | 0.0069444 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-08 | 12:30 | 2022-02-08 | 11:21
18 | 18 | С | ВЛ-0,4 "ТП-6/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-6/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Автомобилистов д. 4, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. и переключения д. 3 и д. 5 ул. Автомобилистов. | в/з | начало работ | 2022-02-09 | 09:00 | 2022-02-09 | 11:20 | 0.16667 | 0.047917 | 0.11875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-09 | 13:00 | 2022-02-09 | 12:29
19 | 19 | П | ТП-47 ф. 7 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7 в ТП-47 для отсоединения КЛ-0,4 кВ и присоединения СИП-0,4 кВ к Р-0,4 кВ ф. 7 (ТУ № 18/21 от 28.04.21г. Газибагандов Р.А.). | в/з | начало работ | 2022-02-09 | 09:00 | 2022-02-09 | 09:25 | 0.33333 | 0.27222 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-09 | 17:00 | 2022-02-09 | 15:57
20 | 20 | П | ТП-47 ф. 8 | ТП-47 Р-0,4 кВ ф. 8 для присоединения СИП-0,4 кВ к Р-0,4 кВ ф. 8 (ТУ № 18/21 от 28.04.21г. Газибагандов Р.А.). | в/з | начало работ | 2022-02-09 | 09:00 | 09.02.2022 | 09:25 | 0.33333 | 0.27222 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-09 | 17:00 | 09.02.2022 | 15:57
21 | 21 | П | ТП-303 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-303 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-02-09 | 08:00 | 2022-02-09 | 09:17 | 0.41667 | 0.35278 | 0.063889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-09 | 18:00 | 2022-02-09 | 17:45
22 | 22 | П | ТП-303 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-303 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-02-10 | 08:00 | 10.02 | 09:02 | 0.75 | 0.67639 | 0.073611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-11 | 02:00 | 11.02 | 01:16
23 | 23 | П | ТП-159 ф. 2, ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 2, ф. 4 в ТП-159 для ремонта и перезавода КЛ-0,4 кВ на вновь смонтированное ВРУ-0,4 кВ библиотеки "Смена" по адресу ул. Молодежная 3А. | 2ч | начало работ | 2022-02-10 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-10 | 06:00
24 | 24 | П | ТП-185 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-185 для подключения "Теплого остановочного павильона по ул. Магистральная" к ф. 1.6 (выполнение ТУ №155/21 от 27.08.21г. АО "Мостострой-11") | в/з | начало работ | 2022-02-10 | 00:00 | 2022-02-10 | 00:25 | 0.125 | 0.024306 | 0.10069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-10 | 03:00 | 2022-02-10 | 01:00
25 | 25 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино ф. 4" для ремонта нулевого провода ВЛ-0,4 кВ в районе участков 25-27 ул. Садовая. | в/з | начало работ | 2022-02-09 | 14:30 | 2022-02-09 | 14:38 | 0.10417 | 0.076389 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-09 | 17:00 | 2022-02-09 | 16:28
26 | 26 | П | ТП-304 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-304 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-02-11 | 01:00 | 2022-02-11 | 01:20 | 1899-12-31 | 0.95694 | 0.043056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-12 | 01:00 | 2022-02-12 | 00:18
27 | 27 | П | ТП-304 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-304 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-02-14 | 08:00 | 2022-02-14 | 09:30 | 0.75 | 0.65556 | 0.094444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-15 | 02:00 | 2022-02-15 | 01:14
28 | 28 | П | ТП-10/К ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8 в ТП-10/К в связи с реконструкцией внутренних сетей электроснабжения по адресу: узел связи пр-т Мира д. 57, согласно письму ПАО "Ростелеком" вх.№346 от 09.02.22г. | в/з | начало работ | 2022-02-14 | 09:00 | 2022-02-14 | 09:05 | 1900-01-01 08:00 | 1900-01-01 01:35 | 0.26736 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-16 | 17:00 | 2022-02-16 | 10:40
29 | 29 | П | ТП-162 МУЗ ЦГБ ф. 9 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 9 "КНС-8" в ТП-162 МУЗ ЦГБ для проведения ремонтных работ в РУ-0,4 кВ КНС-8, согласно письма АО "УГВК" №409 от 11.02.2022г. | в/з | начало работ | 2022-02-14 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | Продление до 03.03.22г. | 408:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-03-03 | 18:00
30 | 30 | П | ТП-10/К ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8 в ТП-10/К в связи с реконструкцией внутренних сетей электроснабжения по адресу: узел связи пр-т Мира д. 57, согласно письму ПАО "Ростелеком" вх.№346 от 09.02.22г. | в/з | начало работ | 2022-02-14 | 09:00 | 2022-02-14 | 09:05 | 1900-01-01 08:00 | 1900-01-01 01:35 | 0.26736 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-16 | 17:00 | 2022-02-16 | 10:40
31 | 31 | П | ВЛ-0,4 "ТП-26/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-26/К ф. 2" для отсоединения от сетей электроснабжения д/с "Лесная сказка", согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/2248 от 28.12.21г. | в/з | начало работ | 2022-02-14 | 08:30 | 2022-02-14 | 09:29 | 0.14583 | 0.011111 | 0.13472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-14 | 12:00 | 2022-02-14 | 09:45
32 | 32 | П | ТП-2/К ф. 1 | Отключение Р-0,4 кВ ф. 1 в ТП-2/К для введения ограничения д/с "Солнышко", согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/2248 от 28.12.21г. | в/з | начало работ | 2022-02-14 | 08:30 | 2022-02-14 | 11:30 | 0.14583 | 0.020833 | 0.125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-14 | 12:00 | 2022-02-14 | 12:00
33 | 33 | П | ВЛ-0,4 "ТП-5/К ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-5/К ф. 5" для введения ограничения д/с "Солнышко", согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/2248 от 28.12.21г. | в/з | начало работ | 2022-02-14 | 08:30 | 2022-02-14 | 10:30 | 0.14583 | 0.010417 | 0.13542 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-14 | 12:00 | 2022-02-14 | 10:45
34 | 34 | П | ПС Поселок яч. 5 | Вывод в ремонт В-6 яч. 5 "ТП-5А яч. 3" на ПС Поселок для уточнения характеристик оборудования. | в/з | начало работ | 2022-02-10 | 09:00 | 2022-02-10 | 09:42 | 0.33333 | 0.24722 | 0.086111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-10 | 17:00 | 2022-02-10 | 15:38
35 | 35 | П | ПС Поселок яч. 10 | Вывод в ремонт В-6 яч. 10 "ТП-5А яч. 4" на ПС Поселок для уточнения характеристик оборудования. | в/з | начало работ | 2022-02-11 | 09:00 | 2022-02-11 | 09:43 | 0.33333 | 0.016667 | 0.31667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-11 | 17:00 | 2022-02-11 | 10:07
36 | 36 | П | ТП-312 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-312 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-02-15 | 08:00 | 2022-02-15 | 09:17 | 0.70833 | 0.64097 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-16 | 01:00 | 2022-02-16 | 00:40
37 | 37 | П | ТП-312 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-312 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-02-16 | 08:00 | 2022-02-16 | 09:34 | 0.70833 | 0.61667 | 0.091667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-17 | 01:00 | 2022-02-17 | 00:22
38 | 38 | С | ВЛ-0,4 "ТП-57 ф. 8" | ВЛ-0,4 кВ "ТП-57 ф. 8 оп.№1/1" для введения ограничения дома по ул. Таежная д. 1. | в/з | начало работ | 2022-02-14 | 15:00 | 2022-02-14 | 16:25 | 0.125 | 0.0034722 | 0.12153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-14 | 18:00 | 2022-02-14 | 16:30
39 | 39 | С | ВЛ-0,4 "ТП-21/Л ф. 1" | Выводв ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" для ремонта провода в щите уличного освещения на опоре №2/1. | в/з | начало работ | 2022-02-15 | 14:30 | 2022-02-15 | 14:57 | 0.0625 | 0.010417 | 0.052083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-15 | 16:00 | 2022-02-15 | 15:12
40 | 40 | П | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Юности д. 9, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/211 от 09.02.22г. | в/з | начало работ | 2022-02-16 | 08:30 | 2022-02-16 | 08:46 | 0.14583 | 0.0097222 | 0.13611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-16 | 12:00 | 2022-02-16 | 09:00
41 | 41 | П | ТП-10/К ф. 3 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3 в ТП-10/К в связи с реконструкцией внутренних сетей электроснабжения по адресу: узел связи пр-т Мира д. 57, согласно письму ПАО "Ростелеком" №0507/05/2442-22 от 15.02.22г. | в/з | начало работ | 2022-02-16 | 09:00 | 2022-02-16 | 10:40 | 1900-01-01 08:00 | 1900-01-01 05:36 | 0.1 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-18 | 17:00 | 2022-02-18 | 16:16
42 | 42 | П | ВЛ-0,4 "ТП-61 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-61 ф. 8" для безопасного проведения работ по введению ограничения потребителя Харитонюк С.С., согласно уведомления АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/0000104125-ЗО. (ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) | 1ч | начало работ | 2022-02-17 | 09:00 | 2022-02-17 | 09:52 | 0.33333 | 0.020833 | 0.3125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-17 | 17:00 | 2022-02-17 | 10:22
43 | 43 | П | РП-15 яч. 15 | Вывод в ремонт В-10 яч. 15 "ТП-307 яч. 3" в РП-15 для проведения работ по наладке вторичных цепей. | 2ч | начало работ | 2022-02-17 | 08:00 | 2022-02-17 | 10:05 | 0.41667 | 0.31944 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-17 | 18:00 | 2022-02-17 | 17:45
44 | 44 | П | РП-15 яч. 16 | Вывод в ремонт В-10 яч. 16 "ТП-307 яч. 4" в РП-15 для проведения работ по наладке вторичных цепей. | 2ч | начало работ | 2022-02-18 | 00:00 | 2022-02-18 | 00:14 | 1899-12-31 01:00 | 1899-12-31 00:20 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-19 | 01:00 | 2022-02-19 | 00:34
45 | 45 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 4" для присоединения индивидуального жилого дома по временной схеме на оп.№ 6 уч.№ 383 Домке И.И.. (выполнение ТУ №93/21 от 22.06.2021г.). | в/з | начало работ | 2022-02-21 | 09:00 | 2022-02-21 | 09:57 | 0.33333 | 0.032639 | 0.30069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-21 | 17:00 | 2022-02-21 | 10:44
46 | 46 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 4" для присоединения индивидуального жилого дома по временной схеме на оп.№ 6 уч.№ 389 Товсултанова З.К. (выполнение ТУ №194/21 от 21.10.2021г.). | в/з | начало работ | 2022-02-21 | 09:00 | 2022-02-21 | 09:57 | 0.33333 | 0.032639 | 0.30069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-21 | 17:00 | 2022-02-21 | 10:44
47 | 47 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 16 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 16 ф. 6" для присоединения вновь построенной ВЛ-10 кВ на опоре №49 (выполнение ТУ №115/20 от 29.12.20г. ООО "ТрансТехЭнерго" КТП-250 кВА объекта: производственная база). | 1ч | начало работ | 2022-02-21 | 09:00 | 2022-02-21 | 09:18 | 0.25 | 0.16528 | 0.084722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-21 | 15:00 | 2022-02-21 | 13:16
48 | 48 | П | ТП-174 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-174 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2022-02-21 | 8:00 | 2022-02-21 | 9:25 | 0.41667 | 0.32639 | 0.090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-21 | 18:00 | 2022-02-21 | 17:15
49 | 49 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 39 "НСВ-4" | Вывод в ремонт В-6 яч. 39 "НСВ-4" на ПС Водозабор-2 для проведения ремонтных работ на сетевом насосе НСВ-4 ГВС СВХ, согласно письму АО "УГВК" №501 от 18.02.22г. | в/з | начало работ | 2022-02-21 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | Продление до 03.03.22г. | 240:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-03-03 | 9:00
50 | 50 | П | ТП-174 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-174 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2022-02-22 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-22 | 15:00
51 | 51 | П | ВЛ-10 "ПС Варенга-Яха яч. 1.12" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Варенга-Яха яч. 1.12" для присоединения вновь построенной ВЛ-10 кВ на оп.№ 3 для питания КТП-160 кВА объекта "Холодный склад" ООО "Рентал" (выполнение ТУ №121/20 от 16.12.2020г.). | в/з | начало работ | 2022-02-24 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-24 | 17:00
52 | 52 | П | ТП-82 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-82 для проведения работ по наладке вторичных цепей; проверки защит. | 2ч | начало работ | 2022-02-24 | 8:00 | 2022-02-24 | 8:46 | 0.41667 | 0.26875 | 0.14792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-24 | 18:00 | 2022-02-24 | 15:13
53 | 53 | П | ТП-301 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-301 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2022-02-24 | 8:00 | 2022-02-24 | 11:30 | 0.41667 | 0.24028 | 0.17639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-24 | 18:00 | 2022-02-24 | 17:16
54 | 54 | П | ТП-301 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-301 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2022-02-25 | 8:00 | 2022-02-25 | 8:36 | 0.375 | 0.33819 | 0.036806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-25 | 17:00 | 2022-02-25 | 16:43
55 | 55 | С | КЛ-10 "ТП-187 яч. 3 - ТП-182 яч. 5" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-187 яч. 3 - ТП-182 яч. 5" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-02-22 | 4:23 |  |  | 0 | 0 | 0 | Продление до 30.04.22г. | 1608:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-04-30 | 20:00
56 | 56 | П | ПС Поселок яч. 5 | Вывод в ремонт В-6 яч. 5 "ТП-5А яч. 3" на ПС Поселок для замены узла учета в яч. 5. | в/з | начало работ | 2022-02-17 | 9:00 | 2022-02-17 | 10:00 | 0.20833 | 0.15556 | 0.052778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-17 | 14:00 | 2022-02-17 | 13:44
57 | 57 | П | ПС Поселок яч. 10 | Вывод в ремонт В-6 яч. 10 "ТП-5А яч. 4" на ПС Поселок для замены узла учета в яч. 10. | в/з | начало работ | 2022-02-18 | 9:00 | 2022-02-18 | 9:25 | 0.33333 | 0.13542 | 0.19792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-18 | 17:00 | 2022-02-18 | 12:40
58 | 58 | П | ТП-314 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-314 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-02-17 | 8:00 | 2022-02-17 | 9:44 | 0.625 | 0.55278 | 0.072222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-17 | 23:00 | 2022-02-17 | 23:00
59 | 59 | П | ТП-314 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-314 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-02-18 | 23:00 | 2022-02-18 | 23:34 | 0.083333 | 0.027083 | 0.05625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-19 | 1:00 | 2022-02-19 | 0:13
60 | 60 | С | КЛ-10 "ТП-201 яч. 6 - РП-7 яч. 28" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-201 яч. 6 - РП-7 яч. 28" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-02-22 | 19:39 |  |  | 0 | 0 | 0 | Продление до 30.04.22г. | 1608:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-04-30 | 20:00
61 | 61 | С | ТП-1 МК-144 ф. 3 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 3 "ДНТ "Виктория" в ТП-1 МК-144 для ремонта наконечника нулевой жилы. | в/з | начало работ | 2022-02-22 | 21:38 | 2022-02-22 | 21:38 | 0.056944 | 0.030556 | 0.026389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-22 | 23:00 | 2022-02-22 | 22:22
62 | 62 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин 3 ф. 3.3, ф. 3.8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин 3 ф. 3.3, ф. 3.8" для ремонта провода. | в/з | начало работ | 2022-02-24 | 15:00 | 2022-02-24 | 15:32 | 0.125 | 0.04375 | 0.08125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-24 | 18:00 | 2022-02-24 | 16:35
63 | 63 | С | ТП-355 ф. 2 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 2 в ТП-355 для замены АВ-0,4 кВ в щите учета на оп.№18 (инд. ж/д уч.№91 ул. Айвазовского д. 34 Саргсян А. В.). | в/з | начало работ | 2022-02-25 | 0:00 | 2022-02-25 | 0:18 | 0.125 | 0.0048611 | 0.12014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-25 | 3:00 | 2022-02-25 | 0:25
64 | 64 | П | ВЛ-0,4 "ТП-171 ф. 7, ф. 11" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-171 ф. 7, ф. 11" для вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ. | 1ч | начало работ | 2022-02-25 | 9:00 | 2022-02-25 | 11:21 | 0.29167 | 0.086111 | 0.20556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-25 | 16:00 | 2022-02-25 | 13:25
65 | 65 | П | ВЛ-0,4 "ТП-172 ф. 5, ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-172 ф. 5, ф. 8" для вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ. | 1ч | начало работ | 2022-02-25 | 9:00 | 2022-02-25 | 10:14 | 0.125 | 0.034722 | 0.090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-25 | 12:00 | 2022-02-25 | 11:04
66 | 66 | П | ТП-302 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-302 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2022-02-28 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | Продление до 20-00 28.02.22г. | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-28 | 18:00
67 | 67 | П | ТП-31 ф. 3, ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3, ф. 8 в ТП-31 для замены прибора учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Железнодорожная д. 6, согласно письму ООО УК "Веста". | в/з | начало работ | 2022-02-25 | 9:00 | 2022-02-25 | 10:35 | 0.16667 | 0.084028 | 0.082639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-25 | 13:00 | 2022-02-25 | 12:36
68 | 68 | П | ТП-370 ф. 9, ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 9, ф. 12 "3-ВРУ-1" в ТП-370 для замены АВ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ "3-ВРУ-1", согласно телефонограммы ООО "Велесстрой" вх.№10 от 22.02.22г. | в/з | начало работ | 2022-02-25 | 19:00 | 2022-02-25 | 19:26 | 0.20833 | 0.17153 | 0.036806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-25 | 24:00 | 2022-02-25 | 23:33
69 | 69 | С | ТП-314 ф. 6 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-314 для ремонта КЛ-0,4 ф. 6 "ООО "Мега-Инвест", согласно письму ООО "Элемент-Трейд". | в/з | начало работ | 2022-02-26 | 16:00 | 2022-02-26 | 18:07 | 0.16667 | 0.033333 | 0.13333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-26 | 20:00 | 2022-02-26 | 18:55
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Март
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за МАРТ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-172 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-172 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-03-01 | 8:00 | 2021-03-01 | 09:31 | 0.70833 | 0.6125 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-02 | 01:00 | 2021-03-02 | 00:13
2 | 2 | П | ТП-181 ф. 17 | Вывод в ремонт ф.17 в ТП-181 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 17 (ПАО "Сбербанк России" мкр. Оптимистов 3/1). | в/з | начало работ | 2021-03-01 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-01 | 17:00
3 | 3 | С | ТП-53 ф. 5 | Вывод в ремонт АВ-0,4 400А ф. 5 в ТП-53 для замены ламп уличного освещения по ул. Заозерная. | в/з | начало работ | 2021-03-01 | 14:00 | 2021-03-01 | 15:05 | 0.125 | 0.017361 | 0.10764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-01 | 17:00 | 2021-03-01 | 15:30
4 | 4 | С | АВ-0,4 32А в ЩУО ТП-54 ф. 1 | Вывод в ремонт АВ-0,4 32А в ЩУО ф. 1 ТП-54 для замены ламп уличного освещения по ул. Заозерная. | в/з | начало работ | 2021-03-01 | 14:00 | 2021-03-01 | 15:45 | 0.125 | 0.035417 | 0.089583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-01 | 17:00 | 2021-03-01 | 16:36
5 | 5 | П | ТП-181 ф. 18 | Вывод в ремонт ф. 18 в ТП-181 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 18 (ПАО "Сбербанк России" мкр. Оптимистов 3/1). | в/з | начало работ | 2021-03-02 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-02 | 17:00
6 | 6 | П | ТП-172 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-172 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-03-02 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-02 | 23:00
7 | 7 | П | ТП-172 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-172 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-03-03 | 08:00 | 2021-03-03 | 09:12 | 0.41667 | 0.092361 | 0.32431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-03 | 18:00 | 2021-03-03 | 11:25
8 | 8 | П | ТП-22 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-22 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 7 (СПТУ-31); ф. 15 (Молочная кухня); ф. 23 (ИП Бондаренко В.М.). | в/з | начало работ | 2021-03-03 | 09:00 | 2021-03-03 | 09:46 | 0.33333 | 0.093056 | 0.24028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-03 | 17:00 | 2021-03-03 | 12:00
9 | 9 | П | ТП-172 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-172 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 12 (Спорткомплекс); ф. 16 (КСК "Дорожник"). | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 14:00 | 2021-03-04 | 14:50 | 0.125 | 0.12292 | 0.0020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 17:47
10 | 10 | П | ТП-172 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-172 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-03-04 | 14:00 | 2021-03-04 | 14:50 | 0.16667 | 0.12292 | 0.04375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 18:00 | 2021-03-04 | 17:47
11 | 11 | П | ТП-22 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-22 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 2 (Молочная кухня). | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 09:00 | 2021-03-04 | 09:10 | 0.33333 | 0.055556 | 0.27778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 10:30
12 | 12 | П | ВЛ-0,4 "ТП-23/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-23/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу ул. Путьремовская д. 3, 8, ул. Юности д. 43 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 08:00 | 2021-03-04 | 15:00 | 0.375 | 0.034722 | 0.34028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 15:50
13 | 13 | П | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу пер. Киевский д. 2, 10, пер. Ждановский 4, 9, ул. Молозина д. 19 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 08:00 | 2021-03-04 | 09:40 | 0.375 | 0.072917 | 0.30208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 11:25
14 | 14 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 СГБ ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 СГБ ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Геологов д. 40, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/9 от 12.01.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 08:00 | 2021-03-04 | 16:20 | 0.375 | 0.018056 | 0.35694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 16:46
15 | 15 | П | АВ-0,4 63А от ф. 3 ТП-52; ВЛ-0,4 "ТП-52 ф. 4, ф. 5" | Вывод в ремонт АВ-0,4 63А от ф. 3 ТП-52 для замены ламп уличного освещения ул. Заозерная и ВЛ-0,4 кВ "ТП-52 ф. 4, ф. 5" для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 12:00
16 | 16 | П | ВЛ-0,4 "ТП-165 ф. 5, ф. 11, ф. 15, ф. 17" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф. 17" для замены ламп уличного освещения ул. Южная и ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф. 5, ф. 11, ф. 15" для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 14:00 | 2021-03-04 | 14:50 | 0.125 | 0.068056 | 0.056944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 16:28
17 | 17 | П | ТП-РРС 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-РРС для присоединения вновь проложенной ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения объекта "Нежилое здание" ООО "Арсенал Эко" (ТУ №131/20 от 10.11.21г.); замены АВ-0,4 ф. 3 с 40А на 63А. | в/з | начало работ | 2021-03-05 | 14:00 | 2021-03-05 | 15:22 | 0.125 | 0.040278 | 0.084722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-05 | 17:00 | 2021-03-05 | 16:20
18 | 18 | С | ТП-353 ф. 19, ф. 20 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 19, ф. 20 в ТП-353 для замены пинцетов в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Северная коммунальная зона д. 13, согласно телефонограммы АО "УЖС" вх.№21 от 04.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 09:00 | 2021-03-04 | 11:12 | 0.35417 | 0.24444 | 0.10972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:30 | 2021-03-04 | 17:04
19 | 19 | С | ВЛ-0,4 "ТП ДНТ Северянин ф. 5 - АВ-0,4 ул. Кленовая д. 2 оп.№49.2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП ДНТ Северянин ф. 5 - АВ-0,4 ул. Кленовая д. 2 оп.№49.2" для замены АВ-0,4 кВ ул. Кленовая д. 2 на опоре №49.2. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 14:30 | 2021-03-04 | 14:53 | 0.10417 | 0.078472 | 0.025694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-04 | 17:00 | 2021-03-04 | 16:46
20 | 20 | П | ТП-210 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-210 для замены РК-6. | в/з | начало работ | 2021-03-05 | 09:00 | 05.03.2021 | 09:33 | 0.125 | 0.021528 | 0.10347 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-05 | 12:00 | 05.03.2021 | 10:04
21 | 21 | П | ТП-321 ф. 1 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-321 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 1 (Поликлиника №2 мкр. Мирный 6/5). | в/з | начало работ | 2021-03-05 | 09:00 | 2021-03-05 | 09:05 | 0.25 | 0.075 | 0.175 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-05 | 15:00 | 2021-03-05 | 10:53
22 | 22 | П | ТП-340 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-340 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-09 | 08:00 | 09.03.2021 | 10:10 | 0.625 | 0.25625 | 0.36875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-09 | 23:00 | 09.03.2021 | 16:19
23 | 23 | П | ТП-181 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-181 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 17 (ПАО "Сбербанк России" мкр. Оптимистов 3/1). | в/з | начало работ | 2021-03-09 | 09:00 | 2021-03-09 | 10:53 | 0.33333 | 0.061806 | 0.27153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-09 | 17:00 | 2021-03-09 | 12:22
24 | 24 | П | ТП-181 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-181 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 18 (ПАО "Сбербанк России" мкр. Оптимистов 3/1). | в/з | начало работ | 2021-03-10 | 09:00 | 2021-03-10 | 14:36 | 0.33333 | 0.077083 | 0.25625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-10 | 17:00 | 2021-03-10 | 16:27
25 | 25 | С | КЛ-10 "ТП-354 яч. 6 - ТП-355 яч.6" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-354 яч. 6 - ТП-355 яч.6" ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 16:08 | 2021-03-04 | 16:08 | 1900-01-28 04:52 | 1900-01-28 04:30 | 0.015278 |  | 696:00 | 696:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-02 | 21:00 | 2021-04-02 | 20:38
26 | 26 | С | ТП-354 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-354 для отсоединения КЛ-10 кВ "ТП-354 яч. 6 - ТП-355 яч.6" в яч. 6 ТП-354. | в/з | начало работ | 2021-03-04 | 16:00 | 2021-03-05 | 10:25 | 1900-01-28 05:00 | 1900-01-27 10:13 | 0.78264 |  | 696:00 | 672:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-02 | 21:00 | 2021-04-02 | 20:38
27 | 27 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 10 "НСВ-1" | Вывод в ремонт В-6 яч. 10 "НСВ-1" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-1, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№22 от 09.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-10 | 09:00 | 2021-03-10 | 10:27 | 1900-01-11 07:00 | 1900-01-11 01:22 | 0.23472 |  | 288:00 | 288:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-22 | 16:00 | 2021-03-22 | 11:49
28 | 28 | П | ТП-162 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-162 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 1 (МАУ МУК "Эврика"). | в/з | начало работ | 2021-03-10 | 08:00 | 2021-03-10 | 09:08 | 0.375 | 0.29306 | 0.081944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-10 | 17:00 | 2021-03-10 | 16:10
29 | 29 | П | ТП-162 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-162 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-10 | 08:00 | 2021-03-10 | 09:08 | 0.375 | 0.29306 | 0.081944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-10 | 17:00 | 2021-03-10 | 16:10
30 | 30 | П | ТП-162 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-162 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 12 (МАУ МУК "Эврика"). | в/з | начало работ | 2021-03-11 | 08:00 | 2021-03-11 | 09:20 | 0.375 | 0.12222 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-11 | 17:00 | 2021-03-11 | 12:16
31 | 31 | П | ТП-162 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-162 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-11 | 08:00 | 2021-03-11 | 09:20 | 0.375 | 0.12222 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-11 | 17:00 | 2021-03-11 | 12:16
32 | 32 | С | ВЛ-0,4 "ТП-25/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-25/К ф. 3" для ремонта провода между опорами №6 и №7. | в/з | начало работ | 2021-03-09 | 16:10 | 2021-03-09 | 16:25 | 0.034722 | 0.019444 | 0.015278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-09 | 17:00 | 2021-03-09 | 16:53
33 | 33 | П | ТП-321 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-321 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 6 (магазин "Золотой фазан" ООО "Чароит"); ф. 2 (Поликлиника №2 мкр. Мирный 6/5). | в/з | начало работ | 2021-03-11 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-11 | 17:00
34 | 34 | П | ТП-172 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-172 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-03-12 | 08:00 | 2021-03-12 | 08:44 | 0.625 | 0.33542 | 0.28958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-12 | 23:00 | 2021-03-12 | 16:47
35 | 35 | П | ТП-174 ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8 в ТП-174 для замены выключателя-разъединителя ВР32-35 в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская д. 55, согласно письму ООО "ГорРемСтрой" вх.№634 от 09.03.21г.. | в/з | начало работ | 2021-03-12 | 09:00 | 2021-03-12 | 10:11 | 0.20833 | 0.14722 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-12 | 14:00 | 2021-03-12 | 13:43
36 | 36 | П | ТП-22 ф. 11, ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 11, ф. 12 в ТП-22 для проведения технического обслуживания электрооборудования ВРУ-0,4 кВ здания ул. Набережная 47А, согласно факсограммы УФ ООО "ГПЭ" №32 от 10.03.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-03-13 | 09:00 | 2021-03-13 | 09:30 | 0.375 | 0.076389 | 0.29861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-13 | 18:00 | 2021-03-13 | 11:20
37 | 37 | П | ТП-324 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-324 для безопасного проведения работ по монтажу узла учета ф. 20 (ООО "Винотека"). | в/з | начало работ | 2021-03-15 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-15 | 17:00
38 | 38 | П | ТП-321 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-321 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 6 (магазин "Золотой фазан" ООО "Чароит"); ф. 2 (Поликлиника №2 мкр. Мирный 6/5). | в/з | начало работ | 2021-03-15 | 09:00 | 2021-03-15 | 11:33 | 0.33333 | 0.1625 | 0.17083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-15 | 17:00 | 2021-03-15 | 15:27
39 | 39 | П | ТП-162 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-162 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-15 | 09:00 | 2021-03-15 | 09:46 | 0.66667 | 1899-12-31 14:13 | 0.92569 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 01:00 | 2021-03-16 | 23:59
40 | 40 | П | ТП-162 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-162 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-16 | 08:00 | 2021-03-16 | 08:45 | 0.65972 | 0.62639 | 0.033333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 23:50 | 2021-03-16 | 23:47
41 | 41 | С | ТП-171 ф. 16 | Вывод в ремонт ф. 16 в ТП-171 для замены ламп уличного освещения по ул. Таежная. | в/з | начало работ | 2021-03-15 | 09:00 | 2021-03-15 | 11:00 | 0.33333 | 0.20694 | 0.12639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-15 | 17:00 | 2021-03-15 | 15:58
42 | 42 | С | ТП-167А ф. 6, ф. 21 | Вывод в ремонт ф. 6, ф. 21 в ТП-167А для замены ламп уличного освещения по ул. Таежная. | в/з | начало работ | 2021-03-15 | 09:00 | 2021-03-15 | 16:02 | 0.33333 | 0.034028 | 0.29931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-15 | 17:00 | 2021-03-15 | 16:51
43 | 43 | П | ТП-335 ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3, ф. 4 в ТП-335 для замены прибора учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 5/3, согласно письму ООО УК "Стройдомсервис" вх.№696 от 12.03.21г.. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 09:00 | 2021-03-16 | 09:29 | 0.33333 | 0.10694 | 0.22639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 12:03
44 | 44 | П | ТП-326 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-326 для безопасного проведения работ по монтажу узла учета ф. 20 (нежилое здание Мансуров Э.И.о); ф. 2 ("Дом электронной техники ООО "УК "Динамика"); ф. 24 (аптека "Панацея"). | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 09:00 | 2021-03-16 | 09:56 | 0.33333 | 0.17014 | 0.16319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 14:01
45 | 45 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая ф. 1 яч. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая ф. 1 яч. 7" для ППР ЛР-10 кВ на оп. №18Р "ВЛ-10 ПС Тихая яч. 7 ф. 1". | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 08:00 | 2021-03-16 | 09:01 | 0.375 | 0.31181 | 0.063194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 16:30
46 | 46 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая ф. 1 яч. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая ф. 1" для присоединения КЛ-10 №1 "ВЛ-10 ПС Тихая ф. 1 яч. 7 оп. №28Р - ТП-21/К РУ-10 яч. 3" на оп. №28Р. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 08:00 | 2021-03-16 | 14:40 | 0.375 | 0.060417 | 0.31458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 16:07
47 | 47 | П | ТП-21/К 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-21/К для присоединения КЛ-10 №1 "ВЛ-10 ПС Тихая яч. 7 ф. 1 оп. №28Р - ТП-21/К РУ-10 яч. 3" в яч. 3 ТП-21/К. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 09:00 | 2021-03-16 | 14:40 | 0.33333 | 0.067361 | 0.26597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 16:17
48 | 48 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая ф. 1 яч. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая ф. 1" для присоединения КЛ-10 №1 "ВЛ-10 ПС Тихая яч. 7 ф. 1 оп. №22/1Р - ТП-10/К РУ-10 яч. 3" на оп. №22/1Р. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 8:00 | 2021-03-16 | 10:23 | 0.375 | 0.063889 | 0.31111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 11:55
49 | 49 | П | ТП-10/К 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-10/К для присоединения КЛ-10 №1 "ВЛ-10 ПС Тихая яч. 7 ф. 1 оп. №22/1Р - ТП-10/К РУ-10 яч. 3" в яч. 3 ТП-10/К. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 8:00 | 2021-03-16 | 10:23 | 1900-01-01 09:00 | 1900-01-01 05:40 | 0.13889 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-18 | 17:00 | 2021-03-18 | 16:03
50 | 50 | П | ТП-158 ф. 8, ф. 10 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 8, ф. 10 в ТП-158 для замены прибора учета электрической энергии и т/т в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Ленинградский д. 10 (щитовая п. 2, 8), согласно письму ТСЖ "Лен-10" вх.№694 олт 12.03.21г.. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 9:00 | 2021-03-16 | 9:07 | 0 | 0.10347 | 0.10347 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 12:00 | 2021-03-16 | 11:36
51 | 51 | П | ТП-158 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 6 в ТП-158 для замены прибора учета электрической энергии и т/т в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Ленинградский д. 10 (щитовая п. 5), согласно письму ТСЖ "Лен-10" вх.№694 от 12.03.21г.. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 15:00 | 2021-03-16 | 15:57 | 0.083333 | 0.043056 | 0.040278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 16:59
52 | 52 | С | ТП-326 ф. 26 | Отсоединение КЛ-0,4 кВ "ТП-326 ф. 26 - ВРУ-0,4 ж/д мкр. Мирный 1/1" от Р-0,4 кВ ф. 26 в ТП-326. | в/з | начало работ | 2021-03-16 | 15:00 | 2021-03-16 | 15:27 | 0.083333 | 0.019444 | 0.063889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-16 | 17:00 | 2021-03-16 | 15:55
53 | 53 | П | ТП-326 ф. 26, ф. 23 | Вывод в ремонт ф. 23, ф. 26 в ТП-326 для отсоединения КЛ-0,4 кВ "ТП-326 ф. 26 - ВРУ-0,4 ж/д мкр. Мирный 1/1" в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный 1/1. | в/з | начало работ | 2021-03-17 | 9:00 | 2021-03-17 | 10:10 | 0.20833 | 0.056944 | 0.15139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 14:00 | 2021-03-17 | 11:32
54 | 54 | П | ТП-326 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-326 для безопасного проведения работ по монтажу узла учета ф. 21 (нежилое здание Мансуров Э.И.о); ф. 25 "Дом электронной техники ООО "УК "Динамика"). | в/з | начало работ | 2021-03-17 | 9:00 | 2021-03-17 | 10:10 | 0.20833 | 0.056944 | 0.15139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 14:00 | 2021-03-17 | 11:32
55 | 55 | П | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 1" для замены щита уличного освещения ул. Спортивная на опоре №7. | в/з | начало работ | 2021-03-17 | 8:00 | 2021-03-17 | 10:12 | 0.375 | 0.1375 | 0.2375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 17:00 | 2021-03-17 | 13:30
56 | 56 | П | ТП-83 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-83 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-17 | 8:00 | 2021-03-17 | 15:02 | 0.375 | 0.072917 | 0.30208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 17:00 | 2021-03-17 | 16:47
57 | 57 | П | ТП-83 ф. 14, ф. 25 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 14, ф. 25 в ТП-83 для замены прибора учета электрической энергии и т/т в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Энтузиастов д. 1, согласно письму ТСЖ "Твой Дом" вх.№693 от 12.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-17 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 12:00
58 | 58 | П | ТП-360 1,2С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ в ТП-360 для монтажа Р-0,4 кВ 250А на ф. 13; монтажа АВ-0,4 кВ 630А на ф. 9. | 1ч | начало работ | 2021-03-17 | 8:00 | 2021-03-17 | 9:35 | 0.4375 | 0.35556 | 0.081944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 18:30 | 2021-03-17 | 18:07
59 | 59 | С | ВЛ-0,4 "ТП-33 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-33 ф. 2" для замены опуска на ж/д ул. Железнодорожная 26В. | в/з | начало работ | 2021-03-17 | 9:00 | 2021-03-17 | 10:33 | 0.20833 | 0.067361 | 0.14097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-17 | 14:00 | 2021-03-17 | 12:10
60 | 60 | П | ТП-83 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-83 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-18 | 8:00 | 2021-03-18 | 9:15 | 0.375 | 0.28819 | 0.086806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-18 | 17:00 | 2021-03-18 | 16:10
61 | 61 | П | ТП-10/К 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-10/К для регулировки ВН-10 яч. 1, яч. 3, яч. 5, яч. 7. | в/з | начало работ | 2021-03-18 | 8:00 | 2021-03-18 | 10:25 | 0.375 | 0.23472 | 0.14028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-18 | 17:00 | 2021-03-18 | 16:03
62 | 62 | П | ТП-11 ф. 3, ф. 12, ф. 20 | Вывод в ремонт ф. 12 в ТП-11 для присоединения КЛ-0,4 "ВРУ-0,4 объекта "Нежилое помещение, магазин №1" (ТУ №21/21 Вахабов И.А.о) и ф. 20 присоединения КЛ-0,4 "ВРУ-0,4 объекта "Нежилое помещение магазин №12" (ТУ №161/20 ИП Пильщиков Д.Ю.) от кабельных наконечников в ВРУ-0,4 ж/д пр. Губкина 21 (щит.в под. 2); ф. 3 для безопасного проведения работ. | 1ч | начало работ | 2021-03-18 | 9:00 | 2021-03-18 | 14:30 | 0.33333 | 0.059028 | 0.27431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-18 | 17:00 | 2021-03-18 | 15:55
63 | 63 | П | ТП-6 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-6 для присоединения КЛ-0,4 "ВРУ-0,4 "Нежилого здания: склад №8" к Р-0,4 кВ ф. 18 (ТУ №15/21 от 15.03.21г. ООО "Запсибгазторг") . | 1ч | начало работ | 2021-03-18 | 9:00 | 2021-03-18 | 14:53 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-18 | 17:00 | 2021-03-18 | 15:30
64 | 64 | П | ТП-83 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-83 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-19 | 9:00 | 2021-03-19 | 9:15 | 0.60417 | 0.59375 | 0.010417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-19 | 23:30 | 2021-03-19 | 23:30
65 | 65 | П | ТП-83 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-83 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-22 | 8:00 | 2021-03-22 | 9:20 | 0.64583 | 0.58333 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-22 | 23:30 | 2021-03-22 | 23:20
66 | 66 | П | ТП-181 ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 4 в ТП-181 для замены прибора учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 4/1 (под. 1), согласно письму ООО УК "Оптимист" вх.№728 от 17.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-19 | 9:00 | 2021-03-19 | 9:27 | 0.125 | 0.070139 | 0.054861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-19 | 12:00 | 2021-03-19 | 11:08
67 | 67 | С | АВ-0,4 43А на оп.№2 от ф. 1 ТП-24/К | Вывод в ремонт АВ-0,4 43А на оп.№2 от ф. 1 ТП-24/К для ремонта уличного освещения по ул. Конева. | в/з | начало работ | 2021-03-19 | 9:00 | 2021-03-19 | 12:36 | 0.33333 | 0.063194 | 0.27014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-19 | 17:00 | 2021-03-19 | 14:07
68 | 68 | С | АВ-0,4 63А на оп.№2 от ф. 2 ТП-26/К | Вывод в ремонт АВ-0,4 63А на оп.№2 от ф. 2 ТП-26/К для ремонта уличного освещения по ул. Западная. | в/з | начало работ | 2021-03-19 | 9:00 | 2021-03-19 | 11:12 | 0.33333 | 0.027778 | 0.30556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-19 | 17:00 | 2021-03-19 | 11:52
69 | 69 | С | АВ-0,4 63А на оп.№1 от ф. 2, ф. 4 ТП-25/К | Вывод в ремонт АВ-0,4 63А на оп.№1 от ф. 2, ф. 4 ТП-25/К для ремонта уличного освещения по ул. Снежная. | в/з | начало работ | 2021-03-19 | 9:00 | 2021-03-19 | 14:56 | 0.33333 | 0.01875 | 0.31458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-19 | 17:00 | 2021-03-19 | 15:23
70 | 70 | П | ПС Опорная яч. 29 "ЯЖДК" | Вывод в ремонт В-6 яч. 29 на ПС Опорная для работ на ВЛ-6 кВ, ТП-1600/6/10, согласно письму АО "ЯЖДК" вх.№730 от 17.03.21г.. | в/з | начало работ | 2021-03-20 | 10:00 | 2021-03-20 | 10:16 | 0.29167 | 0.078472 | 0.21319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-20 | 17:00 | 2021-03-20 | 12:09
71 | 71 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 1, 5, 9, 2, 4, 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ «ТП-355 ф. 2, 4, 6, 9» для переноса опоры №31 и ВЛ-0,4 кВ «ТП-355 ф. 1, 5» для безопасного проведения работ. | 2ч | начало работ | 2021-03-22 | 9:00 | 2021-03-22 | 10:00 | 0.375 | 0.18681 | 0.18819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-22 | 18:00 | 2021-03-22 | 14:29
72 | 72 | П | ТП-10/К 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-10/К для регулировки ВН-10 яч. 2, яч. 4, яч. 6, яч. 8. | 2ч | начало работ | 2021-03-22 | 8:00 | 2021-03-22 | 11:47 | 0.375 | 0.19514 | 0.17986 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-22 | 17:00 | 2021-03-22 | 16:28
73 | 73 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 45 "НСВ-6" | Вывод в ремонт В-6 яч. 45 "НСВ-6" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-6, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№26 от 19.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-22 | 9:00 | 2021-03-22 | 11:26 | 1900-01-06 07:00 | 1900-01-06 01:11 | 0.24236 |  | 168:00 | 168:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-29 | 16:00 | 2021-03-29 | 12:37
74 | 74 | П | ТП-360 1,2С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ в ТП-360 для переподключения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-7 секция 2 ввод №2" с ф. 10 на ф. 9 и КЛ-0,4 кВ "КНС Звездный ввод №2" с ф. 28 на ф. 13. | 1ч | начало работ | 2021-03-22 | 8:00 | 2021-03-22 | 10:00 | 0.375 | 0.21806 | 0.15694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-22 | 17:00 | 2021-03-22 | 15:14
75 | 75 | С | ЩИТ СП-1 С-0,4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 250А от ф. 1 КТП №1 РП-1 для безопасного проведения работ по замене АВ-0,4 кВ 63А ф. 9 "на квартал Красноградский №2 кв. 1, №3" в СП-1. | в/з | начало работ | 2021-03-22 | 8:00 | 2021-03-22 | 9:44 | 0.375 | 0.059028 | 0.31597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-22 | 17:00 | 2021-03-22 | 11:09
76 | 76 | С | ТП-20/К ф. 17, ф. 24 | Вывод в ремонт ф. 17, ф. 24 ТП-20/К для присоединения КЛ-0,4 кВ "Инвентарное здание подстанции скорой медицинской помощи" от ф. 24 в ВРУ-0,4 кВ здания по нормальной схеме (ТУ №110/20 от 25.09.20г.) | в/з | начало работ | 2021-03-22 | 09:00 | 2021-03-22 | 14:33 | 0.33333 | 0.089583 | 0.24375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-22 | 17:00 | 2021-03-22 | 16:42
77 | 77 | П | ТП-10 ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3, ф. 4 в ТП-10 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ пр. Губкина д. 17, согласно телефонограммы УЭВП вх.№27 от 22.03.2021г. | в/з | начало работ | 2021-03-23 | 9:00 | 2021-03-23 | 9:05 | 0.33333 | 0.13889 | 0.19444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-23 | 17:00 | 2021-03-23 | 12:25
78 | 78 | П | ТП-332 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-332 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-23 | 14:00 | 2021-03-23 | 14:35 | 0.16667 | 0.13958 | 0.027083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-23 | 18:00 | 2021-03-23 | 17:56
79 | 79 | П | ТП-10/К 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-10/К для ППР электрооборудования. | в/з | начало работ | 2021-03-23 | 8:00 | 2021-03-23 | 10:50 | 0.375 | 0.2375 | 0.1375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-23 | 17:00 | 2021-03-23 | 16:32
80 | 80 | П | ТП-10/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-10/К для ППР электрооборудования. | в/з | начало работ | 2021-03-24 | 8:00 | 2021-03-24 | 9:33 | 0.375 | 0.22708 | 0.14792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-24 | 17:00 | 2021-03-24 | 15:00
81 | 81 | П | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 6" для монтажа узла учета на опоре №4/6 на ж/д СМП-700 д. 61. | в/з | начало работ | 2021-03-23 | 9:00 | 2021-03-23 | 9:30 | 0.20833 | 0.076389 | 0.13194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-23 | 14:00 | 2021-03-23 | 11:20
82 | 82 | П | ТП-332 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-332 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-24 | 14:00 | 2021-03-24 | 14:56 | 0.16667 | 0.096528 | 0.070139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-24 | 18:00 | 2021-03-24 | 17:15
83 | 83 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая ф. 2 яч. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая ф. 2" для ревизии ЛР-10 кВ на опоре №20/1Р, на оп. №16. | в/з | начало работ | 2021-03-25 | 9:00 | 2021-03-25 | 10:20 | 0.33333 | 0.24375 | 0.089583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-25 | 17:00 | 2021-03-25 | 16:11
84 | 84 | П | ВЛ-10 "РП-13 яч. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-13 яч. 14" для проведения работ по демонтажу провода между опорами №2, №2/1. | в/з | начало работ | 2021-03-25 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-25 | 17:00
85 | 85 | П | ТП-58 АВ-0,4 ф. 39, ф. 51, ф. 46 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 39, ф. 51, ф. 46 в ТП-58 для безопасного проведения работ по очистки кровли ж/д кв. Армавирский д. 1, 4, 5 от наледи и снежных масс, согласно письму АО "УЖС" вх.№806 от 22.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-25 | 12:00 | 2021-03-25 | 12:03 | 0.22917 | 0.20764 | 0.021528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-25 | 17:30 | 2021-03-25 | 17:02
86 | 86 | П | ТП-62 ТР-6 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ТР-6 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-62 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-25 | 8:00 | 2021-03-25 | 9:16 | 0.20833 | 0.1375 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-25 | 13:00 | 2021-03-25 | 12:34
87 | 87 | С | ТП-332 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-332 для обмера 2Т | в/з | начало работ | 2021-03-24 | 17:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-25 | 17:00
88 | 88 | С | КЛ-10 "РП-14 яч. 16 - ТП-330 яч. 4" | Считать в ремонте КЛ-10 "РП-14 яч. 16 - ТП-330 яч. 4" для проведения ВВИ. | С | начало работ | 2021-03-24 | 17:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-25 | 17:00
89 | 89 | С | РП-14 В-10 яч. 16 "ТП-330 яч. 4" | Вывод в ремонт В-10 яч. 16 "ТП-330 яч. 4" в РП-14 для доливки масла в полюс фазы "С". | С | начало работ | 2021-03-24 | 17:00 | 2021-03-24 | 17:00 | 1899-12-31 | 1900-01-01 04:41 | 1899-12-31 04:41 |  | 24:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-25 | 17:00 | 2021-03-26 | 21:41
90 | 90 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" для замены клемной колодки в ЩО-0,4 кВ на ул. Садовая д. 11. | в/з | начало работ | 2021-03-25 | 14:00 | 2021-03-25 | 15:05 | 0.125 | 0.019444 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-25 | 17:00 | 2021-03-25 | 15:33
91 | 91 | П | ТП-ДНТ Северянин 2Т | Вывод в ремонт 2Т (400 кВА) в ТП-ДНТ Северянин для монтажа узла учета на 2Т. | в/з | начало работ | 2021-03-26 | 9:00 | 2021-03-26 | 10:19 | 0.20833 | 0.086806 | 0.12153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-26 | 14:00 | 2021-03-26 | 12:24
92 | 92 | П | ТП-63 ТР-6 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ТР-6 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-63 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ; замены АВ-0,4 ф. 2 с 100А на 50А. | 2ч | начало работ | 2021-03-26 | 8:00 | 2021-03-26 | 9:00 | 0.20833 | 0.11667 | 0.091667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-26 | 13:00 | 2021-03-26 | 11:48
93 | 93 | П | ТП-63 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-63 для безопасного проведения работ по монтажу узла учета ф. 1 (комплекс отдыха и туризма ООО "ИСК"). | в/з | начало работ | 2021-03-26 | 8:00 | 2021-03-26 | 9:12 | 0.20833 | 0.10972 | 0.098611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-26 | 13:00 | 2021-03-26 | 11:50
94 | 94 | П | ТП-344 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-344 для проведения работ по монтажу узла учета, заводу и присоединению КЛ-0,4 кВ "стр.площ.многоквартирного ж/д мкр. Дружба 5/2 (ГП3.3)" к Р-0,4 кВ ф. 10, согласно письму ООО "Ленуренгойстрой" вх.№827 от 24.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-03-26 | 18:00 | 2021-03-26 | 18:00 | 0.125 | 0.03125 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-26 | 21:00 | 2021-03-26 | 18:45
95 | 95 | С | ТП-1Б/Л ф. 1 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 1 ТП-1Б/Л для ремонта уличного освещения мкр. Приозерный. | в/з | начало работ | 2021-03-26 | 9:00 | 2021-03-26 | 10:50 | 0.33333 | 0.10417 | 0.22917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-26 | 17:00 | 2021-03-26 | 13:20
96 | 96 | П | ТП-Радужный ф. 4 | Отсоединение КЛ-0,4 кВ "ТП-Радужный ф. 4 - ВРУ-3" в ТП-Радужный в связи с окончанием строительства д/с, согласно телефонорграммы ООО "Велесстрой" вх.№32 от 26.03.2021г. | в/з | начало работ | 2021-03-28 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-28 | 21:00
97 | 97 | П | ЛР-10 ТП-Радужный | Вывод в ремонт ЛР-10 кВ на оп.№14 "ТП-Радужный" для подключения КТП-630 кВА "дома стандарт" в замен КТП-400 кВА в связи с увеличением потребляемой мощности строительной площадки, согласно телефонорграммы ООО "Велесстрой" вх.№32 от 26.03.2021г. | в/з | начало работ | 2021-03-28 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-28 | 21:00
98 | 98 | П | ТП-45 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-45 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-29 | 8:00 | 2021-03-29 | 9:11 | 0.64583 | 0.57917 | 0.066667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-29 | 23:30 | 2021-03-29 | 23:05
99 | 99 | П | ТП-45 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-45 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-30 | 8:00 | 2021-03-30 | 10:21 | 0.625 | 0.49236 | 0.13264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-30 | 23:00 | 2021-03-30 | 22:10
100 | 100 | С | ТП-Радужный ф. 4 | Отсоединение КЛ-0,4 кВ "ТП-Радужный ф. 4 - ВРУ-3" в ТП-Радужный в связи с окончанием строительства д/с. | в/з | начало работ | 2021-03-29 | 15:00 | 2021-03-29 | 17:50 | 0.20833 | 0.029167 | 0.17917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-29 | 20:00 | 2021-03-29 | 18:32
101 | 101 | П | ТП-360 ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 13 "КНС-10" в ТП-360 для монтажа узла учета электрической энергии на ф. 13. | в/з | начало работ | 2021-03-30 | 8:00 | 2021-03-30 | 9:59 | 0.16667 | 0.053472 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-30 | 12:00 | 2021-03-30 | 11:16
102 | 102 | П | ТП-360 ф. 48 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 48 "КНС-10" в ТП-360 для монтажа узла учета электрической энергии на ф. 48. | в/з | начало работ | 2021-03-30 | 14:00 | 2021-03-30 | 14:50 | 0.125 | 0.086111 | 0.038889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-30 | 17:00 | 2021-03-30 | 16:54
103 | 103 | С | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" | Вывод времонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" для ремонта ЛР -10 кВ №1 от опоры №55. | в/з | начало работ | 2021-03-29 | 13:11 | 2021-03-29 | 13:11 | 0.15903 | 0.15278 | 0.00625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-29 | 17:00 | 2021-03-29 | 16:51
104 | 104 | П | ТП-ДНТ Северянин 1Т | Вывод в ремонт 1Т (630 кВА) в ТП-ДНТ Северянин для замены т/т и узла учета на 1Т. | в/з | начало работ | 2021-03-31 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-31 | 12:00
105 | 105 | П | ТП-45 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-45 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-03-31 | 8:00 | 2021-03-31 | 9:20 | 0.375 | 0.27778 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-03-31 | 17:00 | 2021-03-31 | 16:00
106 | 106 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
107 | 107 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
108 | 108 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
109 | 109 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
110 | 110 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
111 | 111 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
159 | 159 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
160 | 160 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Апрель
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за АПРЕЛЬ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-45 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-45 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-04-01 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-01 | 17:00
2 | 2 | П | ТП-330 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-330 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-04-02 | 08:00 | 2021-04-02 | 08:58 | 0.41667 | 0.30347 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-02 | 18:00 | 2021-04-02 | 16:15
3 | 3 | П | ТП-330 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-330 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-04-05 | 8:00 | 2021-04-05 | 09:03 | 0.79167 | 0.71806 | 0.073611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-06 | 3:00 | 2021-04-06 | 02:17
4 | 4 | П | ТП-326 ф. 3, ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3, ф. 8 в ТП-326 для проверки фазировки КЛ-0,4 кВ ф. 3 в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный д. 1/4. | 1ч | начало работ | 2021-04-02 | 09:00 | 2021-04-02 | 09:53 | 0.125 | 0.018056 | 0.10694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-02 | 12:00 | 2021-04-02 | 10:19
5 | 5 | П | ТП-304 ф. 13, ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13, 6 "д/с Морозко" в ТП-304 для подключения кондиционеров в электрощитовой здания, согласно телефонограммы УЭВП вх. №33 от 30.03.2021г. | в/з | начало работ | 2021-04-03 | 10:00 | 2021-04-03 | 10:14 | 0.041667 | 0.0097222 | 0.031944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-03 | 11:00 | 2021-04-03 | 10:28
6 | 6 | П | ТП-ДНТ Северянин 1Т | Вывод в ремонт 1Т (630 кВА) в ТП-ДНТ Северянин для замены т/т и узла учета на 1Т. | в/з | начало работ | 2021-04-05 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-05 | 12:00
7 | 7 | С | ПС Опорная яч. 3 "ВЛ-603" | Вывод в ремонт В-6 яч. 3 на ПС Опорная "ВЛ-603" для проведения работ по ремонту провода ВЛ-6 кВ и замены изолятора фазы "С" оп.№45. | в/з | начало работ | 2021-04-05 | 11:00 | 2021-04-05 | 11:30 | 0.25 | 0.10903 | 0.14097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-05 | 17:00 | 2021-04-05 | 14:07
8 | 8 | П | ТП-330 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-330 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-04-06 | 08:00 | 2021-04-06 | 10:02 | 0.45833 | 0.35833 | 0.1 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-06 | 19:00 | 2021-04-06 | 18:38
9 | 9 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" для проведения работ по установке дополнительной опоры между опорами №19 и №20. | в/з | начало работ | 2021-04-06 | 15:30 | 2021-04-06 | 15:40 | 0.1875 | 0.18056 | 0.0069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-06 | 20:00 | 2021-04-06 | 20:00
10 | 10 | С | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5 - ТП-71 1Т" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 5 ТП-71 1Т" для отсоединения и ремонта КЛ-10 кВ на опоре №20 "ТП-ООО "УренгойСнабТорг". | в/з | начало работ | 2021-04-06 | 14:30 | 2021-04-06 | 15:45 | 0.3125 | 0.24097 | 0.071528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-06 | 22:00 | 2021-04-06 | 21:32
11 | 11 | С | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5 - ТП-71 1Т" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 5 - ТП-71 1Т" для присоединения КЛ-10 кВ на опоре №20 "ТП-ООО "УренгойСнабТорг". | в/з | начало работ | 2021-04-06 | 17:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-06 | 18:00
12 | 12 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 10 "НСВ-1" | Вывод в ремонт В-6 яч. 10 "НСВ-1" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-1, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№36 от 06.04.21г. | в/з | начало работ | 2021-04-07 | 09:00 | 2021-04-07 | 10:29 | 1900-01-08 07:00 | 1900-01-08 00:56 | 0.25278 |  | 216:00 | 216:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-16 | 16:00 | 2021-04-16 | 11:25
13 | 13 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" для проведения работ по перетяжке проводов между оп.№22 и №24. | в/з | начало работ | 2021-04-07 | 15:30 | 2021-04-07 | 16:17 | 0.1875 | 0.12014 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-07 | 20:00 | 2021-04-07 | 19:10
14 | 14 | П | ТП-330 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-330 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-04-07 | 08:00 | 2021-04-07 | 11:47 | 0.45833 | 0.27431 | 0.18403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-07 | 19:00 | 2021-04-07 | 18:22
15 | 15 | П | ТП-330 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-330 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 10 (ООО "Приполярье-858"); ф. 2 "Гостиница мкр. Восточный 1/3А ООО "НГХК"). | в/з | начало работ | 2021-04-07 | 08:00 | 2021-04-07 | 11:47 | 0.45833 | 0.27431 | 0.18403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-07 | 19:00 | 2021-04-07 | 18:22
16 | 16 | П | РП-25 яч. 7 | Вывод в ремонт яч. 7 в РП-25 (ГПЭ) для ремонта КЛ-10 кВ от РП-25 яч. 7 до оп.№1 и ремонта ВЛ-10 кВ от оп.№1 до оп.№25. | в/з | начало работ | 2021-04-06 | 08:00 | 2021-04-13 | 15:46 | 1900-01-15 14:00 | 1900-01-08 05:49 | 1900-01-06 08:11 |  | 384:00 | 216:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-22 | 22:00 | 2021-04-22 | 21:35
17 | 17 | П | ТП-330 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-330 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 1 (ООО "Приполярье-858"); ф. 17 "Гостиница мкр. Восточный 1/3А ООО "НГХК"). | в/з | начало работ | 2021-04-06 | 08:00 | 2021-04-06 | 10:02 | 0.45833 | 0.35833 | 0.1 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-06 | 19:00 | 2021-04-06 | 18:38
18 | 18 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 4" для демонтажа линии ВЛ-0,4 кВ в связи со строительством трассы канализации и восстановления после окончания работ. | в/з | начало работ | 2021-04-07 | 08:00 | 2021-04-07 | 11:15 | 1900-06-29 10:00 | 1900-06-29 07:02 | 0.12361 |  | 4344:00 | 4344:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-05 | 18:00 | 2021-10-05 | 18:17
19 | 19 | С | ТП-72 ф. 2, ф. 3 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 2, ф. 3 в ТП-72 для проведения пуско-наладочных работ в ВРУ-0,4 кВ ЩГП инфекционного отделения, согласно письму ООО СЗ "Гор-Строй" вх.№1015 от 05.04.21г. | в/з | начало работ | 2021-04-07 | 14:00 | 2021-04-07 | 14:47 | 0.125 | 0.069444 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-07 | 17:00 | 2021-04-07 | 16:27
20 | 20 | С | ТП-12 ф. 7 | Вывод в ремонт ф. 7 в ТП-12 для безопасного проведения работ по отсоединению и дальнейшему присоединению КЛ-0,4 кВ "Финское овощехранилище". | в/з | начало работ | 2021-04-07 | 09:00 | 07.04.2021 | 14:40 | 0.33333 | 0.083333 | 0.25 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-07 | 17:00 | 07.04.2021 | 16:40
21 | 21 | С | ВЛ-6 "ПС Водозабор-2 яч. 24" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Водозабор-2 яч. 24" для безопасного проведения работ по установке изолятора фазы «С» на опоре №39. | в/з | начало работ | 2021-04-07 | 15:00 | 2021-04-07 | 16:03 | 0.125 | 0.0625 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-07 | 18:00 | 2021-04-07 | 17:33
22 | 22 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" для проведения работ по перетяжке проводов между оп.№15 и №16. | в/з | начало работ | 2021-04-08 | 15:30 | 08.04.2021 | 16:00 | 0.1875 | 0.18056 | 0.0069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-08 | 20:00 | 08.04.2021 | 20:20
23 | 23 | П | ТП-313 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-313 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-04-08 | 08:00 | 2021-04-08 | 09:04 | 0.375 | 0.31458 | 0.060417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-08 | 17:00 | 2021-04-08 | 16:37
24 | 24 | П | ТП-10 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-10 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 9 (маг. "Молодежный" пр. Губкина 9 ООО "МВМ"); ф. 21 (ТЦ "Космос" ИП Дрозденко В.Н.). | в/з | начало работ | 2021-04-08 | 08:00 | 2021-04-08 | 10:42 | 0.375 | 0.26042 | 0.11458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-08 | 17:00 | 2021-04-08 | 16:57
25 | 25 | П | ТП-41 ф. 11, ф. 17 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 11, ф. 17 в ТП-41 для замены приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. 26 Съезда КПСС д. 10, согласно письму ООО "Сити Сервис" вх. №1042 от 06.04.2021г. | в/з | начало работ | 2021-04-08 | 09:00 | 2021-04-08 | 10:30 | 0.20833 | 0.12639 | 0.081944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-08 | 14:00 | 2021-04-08 | 13:32
26 | 26 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7, ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7, ф. 8" для переподключения ВЛ-0,4 кВ ф. 7 от ВЛ-0,4 кВ ф. 8 на оп.№14, в связи со строительством трассы канализации. | в/з | начало работ | 2021-04-08 | 09:00 | 2021-04-08 | 09:53 | 0.33333 | 0.041667 | 0.29167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-08 | 17:00 | 2021-04-08 | 10:53
27 | 27 | П | ТП-ДНТ Северянин 1Т, 2Т | Вывод в ремонт 1Т (630 кВА), 2Т (400 кВА) в ТП-ДНТ Северянин для замены т/т и узла учета на 1Т. | в/з | начало работ | 2021-04-09 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-09 | 12:00
28 | 28 | П | ТП-353 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-353 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-04-09 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-09 | 17:00
29 | 29 | П | ТП-353 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-353 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-04-12 | 08:00 | 2021-04-12 | 09:10 | 0.58333 | 0.51806 | 0.065278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-12 | 22:00 | 2021-04-12 | 21:36
30 | 30 | С | ВЛ-10 "РП-9 яч. 27" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-9 яч. 27" для безопасного проведения работ по снятию постороннего предмета в пролете проводов между опорами №10 и №11. | в/з | начало работ | 2021-04-08 | 14:00 | 2021-04-08 | 14:02 | 0.083333 | 0.08125 | 0.0020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-08 | 16:00 | 2021-04-08 | 15:59
31 | 31 | П | ТП-45 ф. 14, ф. 17 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 14, ф. 17 в ТП-45 для ППР электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ здания по адресу пр. Ленинградский 3А "ССОиСМИ, согласно телефонограммы УЭВП вх. №38 от 06.04.2021г. | в/з | начало работ | 2021-04-11 | 08:00 | 2021-04-11 | 08:34 | 0.33333 | 0.2125 | 0.12083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-11 | 16:00 | 2021-04-11 | 13:40
32 | 32 | П | ВЛ-10 "РП-13 яч. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-13 яч. 14" для проведения работ по демонтажу пролета проводов между опорами №2 и №2/1. | в/з | начало работ | 2021-04-12 | 09:00 | 2021-04-12 | 09:50 | 0.20833 | 0.045139 | 0.16319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-12 | 14:00 | 2021-04-12 | 10:55
33 | 33 | П | ТП-10 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-10 для безопасного проведения работ по замене узла учета ф. 6 (маг. "Молодежный" пр. Губкина 9 ООО "МВМ"); ф. 2 (ТЦ "Космос" ИП Дрозденко В.Н.). | в/з | начало работ | 2021-04-09 | 08:00 | 2021-04-09 | 09:27 | 0.375 | 0.24514 | 0.12986 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-09 | 17:00 | 2021-04-09 | 15:20
34 | 34 | С | ТП-371 1,2С-0,4 | Вывод в ремонт 1,2С-0,4 кВ в ТП-371 для ремонта САВ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2021-04-10 | 12:00 | 2021-04-10 | 12:46 | 0.29167 | 0.23889 | 0.052778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-10 | 19:00 | 2021-04-10 | 18:30
35 | 35 | П | ТП-72 ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Поочередный вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в ТП-72 для проведения пуско-наладочных работ дизельной электростанции и источника бесперебойного питания здания инфекционного отделения, согласно письму ООО СЗ "Гор-Строй" вх.№931 от 31.03.21г. | в/з | начало работ | 2021-04-12 | 14:00 | 2021-04-12 | 14:50 | 0.083333 | 0.036111 | 0.047222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-12 | 16:00 | 2021-04-12 | 15:42
36 | 36 | С | ТП-371 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-371 для отсоединения КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 13 - ТП-371 яч. 5" в яч. 5 ТП-371. | в/з | начало работ | 2021-04-12 | 09:00 | 2021-04-12 | 11:10 | 0.375 | 0.048611 | 0.32639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-12 | 18:00 | 2021-04-12 | 12:20
37 | 37 | С | КЛ-10 "РП-9 яч. 13 - ТП-371 яч. 5" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 13 - ТП-371 яч. 5" для отсоединения КЛ-10 кВ в яч. 13 РП-9, для проведения ВВИ. | в/з | начало работ | 2021-04-12 | 09:00 | 2021-04-12 | 10:55 | 0.375 | 0.017361 | 0.35764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-12 | 18:00 | 2021-04-12 | 11:20
38 | 38 | С | ТП-Радужный ф. 6 | Отсоединение КЛ-0,4 кВ "ТП-Радужный ф. 6 - ВРУ-6" в ТП-Радужный в связи с окончанием строительства. | в/з | начало работ | 2021-04-12 | 14:00 | 2021-04-12 | 14:57 | 0.16667 | 0.040972 | 0.12569 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-12 | 18:00 | 2021-04-12 | 15:56
39 | 39 | П | ТП-151 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-151 для безопасного проведения работ по присоединению КЛ-0,4 кВ объекта «Здания РММ (склад)" к 1С-0,4 кВ (выполнение ТУ№55/20 от 30.06.20г. ООО "АрктикЭнергоСтрой"). | в/з | начало работ | 2021-04-13 | 01:00 | 2021-04-13 | 01:00 | 0.083333 | 0.042361 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-13 | 03:00 | 2021-04-13 | 02:01
40 | 40 | П | ТП-353 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-353 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-04-13 | 08:00 | 2021-04-13 | 09:34 | 0.375 | 0.28889 | 0.086111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-13 | 17:00 | 2021-04-13 | 16:30
41 | 41 | П | ТП-353 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-353 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-04-14 | 08:00 | 2021-04-14 | 10:15 | 0.4375 | 0.33194 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-14 | 18:30 | 2021-04-14 | 18:13
42 | 42 | С | КЛ-0,4 "ТП-152 ф. 1 -ВРУ-0,4 д/с Снежинка" | Считать в ремонте КЛ-0,4 кВ "ТП-152 ф. 1 -ВРУ-0,4 д/с Снежинка" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2021-04-06 | 14:43 | 2021-04-06 | 14:43 | 1900-02-23 02:17 | 1900-02-12 18:57 | 1900-01-09 07:20 |  | 1320:00 | 1080:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-31 | 17:00 | 2021-05-21 | 09:40
43 | 43 | П | ТП-338 ф. 6, ф. 9 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 6, ф. 9 в ТП-338 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу мкр. Восточный д. 4/3, согласно письму ООО "УК "Оптимист" вх. №1123 от 12.04.2021г. | в/з | начало работ | 2021-04-14 | 09:00 | 2021-04-14 | 11:25 | 0.33333 | 0.13056 | 0.20278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-14 | 17:00 | 2021-04-14 | 14:33
44 | 44 | П | ТП-371 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-371 для замены АВ-0,4 кВ ф. 15 320А на 630А. | в/з | начало работ | 2021-04-14 | 08:00 | 2021-04-14 | 10:45 | 0.375 | 0.17708 | 0.19792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-14 | 17:00 | 2021-04-14 | 15:00
45 | 45 | С | ТП-202 ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 10 в ТП-202 для демонтажа линии ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №18, №19 уличного освещения по ул. Магистральная в рамках проекта "Строительство путепровода" согласно письму ООО "СК "РегионЭнергоСтрой" вх.№116 от 12.04.21г. | в/з | начало работ | 2021-04-14 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-14 | 16:00
46 | 46 | С | ТП-162 ф. 14 | Вывод в ремонт ф. 14 в ТП-162 для демонтажа линии ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №9, №10 уличного освещения по ул. Магистральная в рамках проекта "Строительство путепровода" согласно письму ООО "СК "РегионЭнергоСтрой" вх.№116 от 12.04.21г. | в/з | начало работ | 2021-04-14 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-14 | 16:00
47 | 47 | П | ТП-31 ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13 в ТП-31 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Надымская д. 5А, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1135 от 12.04.2021г. | в/з | начало работ | 2021-04-14 | 14:00 | 2021-04-14 | 16:34 | 0.20833 | 0.083333 | 0.125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-14 | 19:00 | 2021-04-14 | 18:34
48 | 48 | С | КЛ-10 "ГК Андрюша от оп.№1 до оп.№2" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ГК Андрюша от оп.№1 до оп.№2" для отсоединения, ВВИ и присоединения КЛ-10 кВ на оп.№1 и №2. | в/з | начало работ | 2021-04-14 | 15:13 | 2021-04-14 | 15:13 | 1900-01-06 08:17 | 1900-01-06 07:52 | 0.017361 |  | 168:00 | 168:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-21 | 23:30 | 2021-04-21 | 23:05
49 | 49 | П | ТП-315 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-315 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ, ВВИ секций, обмера трансформатора. | 2ч | начало работ | 2021-04-15 | 8:00 | 2021-04-15 | 11:00 | 0.29167 | 0.16181 | 0.12986 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-15 | 15:00 | 2021-04-15 | 14:53
50 | 50 | П | ТП-353 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-353 для замены опорного изолятора фазы «В» на ВНП яч. 4. | 2ч | начало работ | 2021-04-15 | 8:00 | 2021-04-15 | 11:28 | 0.41667 | 0.23264 | 0.18403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-15 | 18:00 | 2021-04-15 | 17:03
51 | 51 | П | ТП-167А ф. 8, ф. 19 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8, ф. 19 в ТП-167А для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Таежная д. 19А, 19Б, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1135 от 12.04.2021г. | в/з | начало работ | 2021-04-15 | 8:00 | 2021-04-15 | 12:51 | 0.375 | 0.14236 | 0.23264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-15 | 17:00 | 2021-04-15 | 16:16
52 | 52 | П | ТП-167А ф. 4, ф. 23 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 4, ф. 23 в ТП-167А для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Таежная д. 19В, 19Г, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1135 от 12.04.2021г. | в/з | начало работ | 2021-04-16 | 8:00 | 2021-04-16 | 9:11 | 0.375 | 0.22431 | 0.15069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-16 | 17:00 | 2021-04-16 | 14:34
53 | 53 | С | ТП-326 РУ-0,4 | ТП-326 РУ-0,4 монтаж перемычки между ф. 10 и ф. 15 для питания дома мкр. Мирный 2/2, на время восстановления СР-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-04-15 | 8:00 | 2021-04-15 | 9:20 | 0.375 | 0.024306 | 0.35069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-15 | 17:00 | 2021-04-15 | 9:55
54 | 54 | С | ТП-326 РУ-0,4 | ТП-326 РУ-0,4 монтаж перемычки между ф. 14 и ф. 5 для питания АБК ООО СП "Фоника" мкр. Мирный 1/3А, на время восстановления СР-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-04-15 | 8:00 | 2021-04-15 | 11:35 | 0.375 | 0.021528 | 0.35347 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-15 | 17:00 | 2021-04-15 | 12:06
55 | 55 | С | ВЛ-10 "РП-25 яч. 7 - ТП-162 МГМБ яч. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 7 -ТП-162 МГМБ яч. 5" для присоединения ВЛ-10 кВ на опоре №4 объекта «Станции технического обслуживания" (выполнение ТУ№43/20 от 18.06.20г. ООО "Партнер-Инвест"). | в/з | начало работ | 2021-04-15 | 11:00 | 2021-04-15 | 11:54 | 0.25 | 0.039583 | 0.21042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-15 | 17:00 | 2021-04-15 | 12:51
56 | 56 | С | ТП-326 1,2С-0,4 | Вывод в ремонт 1,2С-0,4 кВ в ТП-326 для ремонта СР-0,4 кВ; отсоединения перемычки КЛ-0,4 кВ от Р-0,4 кВ ф. 15, ф. 10; отсоединения перемычки КЛ-0,4 кВ от Р-0,4 кВ ф. 5, ф. 14. | в/з | начало работ | 2021-04-15 | 23:00 | 2021-04-15 | 23:44 | 0.25 | 0.20417 | 0.045833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-16 | 5:00 | 2021-04-16 | 4:38
57 | 57 | П | ТП-152 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1,2С-0,4 кВ в ТП-326 для ремонта СР-0,4 кВ; отсоединения перемычки КЛ-0,4 кВ от Р-0,4 кВ ф. 15, ф. 10; отсоединения перемычки КЛ-0,4 кВ от Р-0,4 кВ ф. 5, ф. 14. | в/з | начало работ | 2021-04-16 | 1:00 | 2021-04-16 | 1:10 | 0.083333 | 0.020833 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-16 | 3:00 | 2021-04-16 | 1:40
58 | 58 | П | ТП-371 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-371 для замены АВ-0,4 кВ ф. 16 320А на 630А. | в/з | начало работ | 2021-04-16 | 8:00 | 2021-04-16 | 10:30 | 0.375 | 0.22083 | 0.15417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-16 | 17:00 | 2021-04-16 | 15:48
59 | 59 | П | ТП-РРС 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-РРС для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ, обмера трансформатора. | 2ч | начало работ | 2021-04-16 | 8:00 | 2021-04-16 | 9:41 | 0.39583 | 0.31319 | 0.082639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-16 | 17:30 | 2021-04-16 | 17:12
60 | 60 | П | ТП-17/К ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-17/К для переноса провода на вновь построенную опору. | 1ч | начало работ | 2021-04-19 | 8:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-19 | 17:00
61 | 61 | П | ТП-353 2С-10 | ц | 2ч | начало работ | 2021-04-19 | 8:00 | 2021-04-19 | 9:59 | 0.41667 | 0.31597 | 0.10069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-19 | 18:00 | 2021-04-19 | 17:34
62 | 62 | П | ТП-160 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-160 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ, ВВИ секций, обмера трансформатора. | 2ч | начало работ | 2021-04-19 | 8:00 | 2021-04-19 | 9:45 | 0.25 | 0.10347 | 0.14653 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-19 | 14:00 | 2021-04-19 | 12:14
63 | 63 | С | ТП-371 ф. 15 | ТП-371 ф. 15 присоединение КЛ-0,4 кВ "ВРУ-1, ВРУ-2 стр. площ. объектов "Многоквартирные ж/д ГП1, ГП2 класса "Премиум" к АВ-0,4 кВ ф. 15 (выполнение ТУ №29/21 ООО "Велесстрой"). | в/з | начало работ | 2021-04-19 | 9:00 | 2021-04-19 | 15:49 | 0.33333 | 0.035417 | 0.29792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-19 | 17:00 | 2021-04-19 | 16:40
64 | 64 | С | ТП-371 ф. 16 | ТП-371 ф. 16 присоединение КЛ-0,4 кВ "ВРУ-1, ВРУ-2 стр. площ. объектов "Многоквартирные ж/д ГП1, ГП2 класса "Премиум" к АВ-0,4 кВ ф. 16 (выполнение ТУ №29/21 ООО "Велесстрой"). | в/з | начало работ | 2021-04-20 | 9:00 | 2021-04-20 | 9:43 | 0.375 | 0.029167 | 0.34583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-20 | 18:00 | 2021-04-20 | 10:25
65 | 65 | П | ТП-202 ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 10 в ТП-202 для демонтажа линии ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №18-19 уличного освещения по ул. Магистральная в рамках проекта "Строительство путепровода" согласно письму ООО "СК "РегионЭнергоСтрой" вх.№1116 от 12.04.21г. | в/з | начало работ | 2021-04-20 | 9:00 | 2021-04-20 | 10:30 | 0.29167 | 0.052083 | 0.23958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-20 | 16:00 | 2021-04-20 | 11:45
66 | 66 | П | ТП-162 ф. 14 | Вывод в ремонт ф. 14 в ТП-162 для демонтажа линии ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №10-11 уличного освещения по ул. Магистральная в рамках проекта "Строительство путепровода" согласно письму ООО "СК "РегионЭнергоСтрой" вх.№1116 от 12.04.21г. | в/з | начало работ | 2021-04-20 | 9:00 | 2021-04-20 | 14:37 | 0.29167 | 0.022917 | 0.26875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-20 | 16:00 | 2021-04-20 | 15:10
67 | 67 | П | ТП-164 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-164 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ, ВВИ секций, обмера трансформатора. | 2ч | начало работ | 2021-04-20 | 8:00 | 2021-04-20 | 9:40 | 0.25 | 0.10417 | 0.14583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-20 | 14:00 | 2021-04-20 | 12:10
68 | 68 | П | ТП-353 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-353 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ, ВВИ секции, обмера 1Т. | 2ч | начало работ | 2021-04-21 | 8:00 | 2021-04-21 | 11:12 | 0.375 | 0.23542 | 0.13958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-21 | 17:00 | 2021-04-21 | 16:51
69 | 69 | П | ТП-7/К 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-7/К для текущего ремонта электрооборудования, обмера трансформатора. | 2ч | начало работ | 2021-04-20 | 8:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-20 | 17:00
70 | 70 | П | ТП-71 ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-71 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ, обмера трансформатора. | 2ч | начало работ | 2021-04-22 | 8:00 | 2021-04-22 | 9:20 | 0.20833 | 0.13056 | 0.077778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-22 | 13:00 | 2021-04-22 | 12:28
71 | 71 | П | ТП-2Б/Л | Кратковременное отключение 1,2С-0,4 кВ в ТП-2Б/Л для перевода питания от ф. 18, в связи с выводом в ремонт ф. 12 на ПС Головная. | в/з | начало работ | 2021-04-22 | 11:00 | 2021-04-22 | 11:17 | 0.083333 | 0.0055556 | 0.077778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-22 | 13:00 | 2021-04-22 | 11:25
72 | 72 | П | ТП-ЦТП-1/Л | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-ЦТП-1/Л для перевода питания от ф. 18, в связи с выводом в ремонт ф. 12 на ПС Головная. | в/з | начало работ | 2021-04-22 | 11:00 | 2021-04-22 | 11:35 | 0.083333 | 0.0034722 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-22 | 13:00 | 2021-04-22 | 11:40
73 | 73 | П | ВЛ-6 "ПС Головная ф. 12" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная ф. 12" для проведения работ по замене ЛР-6 кВ на опоре №20Р. | в/з | начало работ | 2021-04-22 | 13:00 | 2021-04-22 | 13:15 | 0.16667 | 0.092361 | 0.074306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-22 | 17:00 | 2021-04-22 | 15:28
74 | 74 | П | ТП-РРС 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-РРС для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ, обмера трансформатора. | 2ч | начало работ | 2021-04-23 | 8:00 | 2021-04-23 | 8:55 | 0.375 | 0.13403 | 0.24097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-23 | 17:00 | 2021-04-23 | 12:08
75 | 75 | П | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 8" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу СМП-700 д. 57 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/2271 от 25.12.20г. | в/з | начало работ | 2021-04-23 | 8:00 | 2021-04-23 | 9:15 | 0.16667 | 0.010417 | 0.15625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-23 | 12:00 | 2021-04-23 | 9:30
76 | 76 | П | ВЛ-0,4 "ТП-23/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-23/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Юности д. 52 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/678 от 02.04.21г. | в/з | начало работ | 2021-04-23 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-23 | 17:00
77 | 77 | П | ВЛ-0,4 "ТП-8/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-8/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Советская д. 8 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/678 от 02.04.21г. | в/з | начало работ | 2021-04-23 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-23 | 17:00
78 | 78 | П | ВЛ-0,4 "ТП-7/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-7/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. 60 лет Победы д. 5 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/678 от 02.04.21г. | в/з | начало работ | 2021-04-23 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-23 | 17:00
79 | 79 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 5" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Тюменская д. 13, 15 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/678 от 02.04.21г. | в/з | начало работ | 2021-04-23 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-23 | 17:00
80 | 80 | П | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения домов по адресу ул. Спортивная д. 65 на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/753 от 13.04.21г.; ул. Спортивная д. 4, 4А на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/678 от 02.04.21г. | в/з | начало работ | 2021-04-23 | 9:00 | 2021-04-23 | 14:50 | 0.33333 | 0.034028 | 0.29931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-23 | 17:00 | 2021-04-23 | 15:39
81 | 81 | С | ТП-162 МГМБ РУ-10 | Вывод в ремонт яч. 5 в РУ-10 ТП-162 МГМБ для замены опорного изолятора яч. 5 "КЛ-10 от ВЛ-10 РП-25 яч. 7". | в/з | начало работ | 2021-04-22 | 20:00 | 2021-04-22 | 21:31 | 0.125 | 0.016667 | 0.10833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-22 | 23:00 | 2021-04-22 | 21:55
82 | 82 | П | ТП-31 ф. 10, ф. 11 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 10, ф. 11 в ТП-31 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ здания ул. Надымская 7А, согласно телефонограммы УЭВП вх.№44 от 23.04.2021г. | в/з | начало работ | 2021-04-25 | 8:00 | 2021-04-25 | 8:43 | 0.33333 | 0.22708 | 0.10625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-25 | 16:00 | 2021-04-25 | 14:10
83 | 83 | П | ТП-РРС 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-РРС для монтажа приборов учета потребителя ПАО "Ростелеком". | 1ч | начало работ | 2021-04-26 | 8:00 | 2021-04-26 | 10:26 | 0.20833 | 0.086111 | 0.12222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-26 | 13:00 | 2021-04-26 | 12:30
84 | 84 | П | ТП-РРС 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-РРС для монтажа приборов учета потребителя ПАО "Ростелеком". | 1ч | начало работ | 2021-04-26 | 14:00 | 2021-04-26 | 14:33 | 0.125 | 0.079167 | 0.045833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-26 | 17:00 | 2021-04-26 | 16:27
85 | 85 | П | ТП-165 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-165 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ. | 2ч | начало работ | 2021-04-27 | 8:00 | 2021-04-27 | 8:45 | 0.375 | 0.3125 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-27 | 17:00 | 2021-04-27 | 16:15
86 | 86 | П | ТП-12/Л 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-12/Л для присоединения КЛ-0,4 кВ «Наружное электроосвещение проездов и тротуаров в составе объекта «г. Новый Уренгой в т.ч. ПИР улица Энергостроителей» к Р-0,4 кВ ф. 1, выполнение ТУ №87/20-1 от 18.12.20г. (МКУ «ДКС и ЖК»). | в/з | начало работ | 2021-04-28 | 9:00 | 2021-04-28 | 9:46 | 0.125 | 0.086111 | 0.038889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-28 | 12:00 | 2021-04-28 | 11:50
87 | 87 | П | ТП-165 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-165 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ, обмера 1Т. | 2ч | начало работ | 2021-04-28 | 8:00 | 2021-04-28 | 9:08 | 0.70833 | 0.62431 | 0.084028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-29 | 1:00 | 2021-04-29 | 0:07
88 | 88 | П | ТП-165 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-165 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ, обмера 2Т. | 2ч | начало работ | 2021-04-29 | 8:00 | 2021-04-29 | 8:51 | 0.625 | 0.47847 | 0.14653 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-29 | 23:00 | 2021-04-29 | 20:20
89 | 89 | П | ВЛ-0,4 "ТП-52 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-52 ф. 4" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№6 (Ибрагимова Н.Б. ТУ №102/20 от 17.09.20г.). | в/з | начало работ | 2021-04-28 | 9:00 | 2021-04-28 | 10:37 | 0.20833 | 0.018056 | 0.19028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-28 | 14:00 | 2021-04-28 | 11:03
90 | 90 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для перевода питания на 2Т. | в/з | начало работ | 2021-04-29 | 0:00 | 2021-04-29 | 0:20 | 0.041667 | 0.0048611 | 0.036806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-29 | 1:00 | 2021-04-29 | 0:27
91 | 91 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-04-30 | 0:00 | 2021-04-30 | 0:35 | 0.041667 | 0.0069444 | 0.034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-30 | 1:00 | 2021-04-30 | 0:45
92 | 92 | П | ПС Опорная яч. 19 "ВЛ-619" | Вывод в ремонт яч. 19 "ВЛ-619" на ПС Опорная для безопасного проведения работ по отсоединению поводка заземления муфты на оп.№25. | в/з | начало работ | 2021-04-29 | 10:00 | 2021-04-29 | 10:05 | 0.083333 | 0.040278 | 0.043056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-29 | 12:00 | 2021-04-29 | 11:03
93 | 93 | П | РП-25 яч. 5 | Вывод в ремонт В-10 яч. 5 в РП-25 для безопасного проведения работ по присоединению КТП-2*160 кВА на оп.№7 (нежилое здание (теплый склад) ООО "КИК" ТУ №116/20 от 06.10.20г.). | в/з | начало работ | 2021-04-29 | 9:00 | 2021-04-29 | 10:25 | 0.29167 | 0.22292 | 0.06875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-29 | 16:00 | 2021-04-29 | 15:46
94 | 94 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 8" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№30 (Широтов В.В. ТУ №114/20 от 05.10.20г.). | в/з | начало работ | 2021-04-30 | 9:00 | 2021-04-30 | 9:45 | 0.33333 | 0.04375 | 0.28958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-30 | 17:00 | 2021-04-30 | 10:48
95 | 95 | П | ПС Опорная яч. 3 "ВЛ-603" | Вывод в ремонт яч. 3 "ВЛ-603" на ПС Опорная для безопасного проведения работ по присоединению КТП-100 кВА на оп.№25 (гараж-стоянка на 20 автомашин ИП Овчинников К.А. ТУ №26/18-2 от 24.12.20г.). | в/з | начало работ | 2021-04-30 | 15:00 | 2021-04-30 | 15:50 | 0.16667 | 0.052083 | 0.11458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-04-30 | 19:00 | 2021-04-30 | 17:05
96 | 96 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
97 | 97 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
98 | 98 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
99 | 99 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
100 | 100 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
101 | 101 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
102 | 102 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
103 | 103 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
104 | 104 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
105 | 105 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
106 | 106 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
107 | 107 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
108 | 108 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
109 | 109 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
110 | 110 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
111 | 111 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
159 | 159 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
160 | 160 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Май
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за МАЙ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ПС Поселок яч. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 | Вывод в ремонт В-6 яч. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 на ПС Поселок для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-05-11 | 8:00 | 2021-05-11 | 09:10 | 1900-01-02 10:30 | 1900-01-02 08:51 | 0.06875 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-14 | 18:30 | 2021-05-14 | 18:01
2 | 2 | С | ТП-Радужный ф. 1, ф. 2 | Отключение АВ-0,4 ф. 1, ф. 2 в ТП-Радужный для безопасного проведения земляных работ на территории строительной площадки, согласно телефонограммы ООО "Велесстрой" вх.№52 от 11.05.21г.. | в/з | начало работ | 2021-05-11 | 10:00 | 2021-05-11 | 10:26 | 1900-01-01 08:00 | 1900-01-01 06:54 | 0.045833 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 18:00 | 2021-05-13 | 17:20
3 | 3 | С | ПС Головная яч. 24 | Вывод в ремонт В-6 яч. 24 ф. 24 на ПС Головная, для безопасного производства работ по ремонту ВЛ-6 кВ на портале с оп.№1. | в/з | начало работ | 2021-05-06 | 10:36 | 2021-05-06 | 10:36 | 0.225 | 0.225 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-06 | 16:00 | 2021-05-06 | 16:00
4 | 4 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 5" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№4 (Багатыров А.Б. ТУ №55/19 от 24.07.19г.). | в/з | начало работ | 2021-05-13 | 09:00 | 2021-05-13 | 13:18 | 0.33333 | 0.067361 | 0.26597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 17:00 | 2021-05-13 | 14:55
5 | 5 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 1" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№14 (Унежева Р.М. ТУ №34/21 от 05.04.21г.). | в/з | начало работ | 2021-05-13 | 09:00 | 2021-05-13 | 10:38 | 0.33333 | 0.10139 | 0.23194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 17:00 | 2021-05-13 | 13:04
6 | 6 | С | ВЛ-0,4 "ТП-171 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-171 ф. 8" для вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ. | в/з | начало работ | 2021-05-13 | 15:00 | 2021-05-13 | 15:50 | 0.125 | 0.036111 | 0.088889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 18:00 | 2021-05-13 | 16:42
7 | 7 | С | ТП-Радужный ф. 8 | Отсоединение КЛ-0,4 кВ "ТП-Радужный ф. 8 - ВРУ-4" в ТП-Радужный в связи с окончанием строительства. | в/з | начало работ | 2021-05-13 | 15:00 | 2021-05-13 | 16:43 | 0.20833 | 0.025694 | 0.18264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 20:00 | 2021-05-13 | 17:20
8 | 8 | С | ТП-Радужный ф. 2 | Отсоединение КЛ-0,4 кВ "ТП-Радужный ф. 2 - ВРУ-2" в ТП-Радужный в связи с окончанием строительства. | в/з | начало работ | 2021-05-13 | 15:00 | 2021-05-13 | 16:43 | 0.20833 | 0.025694 | 0.18264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 20:00 | 2021-05-13 | 17:20
9 | 9 | С | ТП-Радужный ф. 1 | Измерение сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ "ТП-Радужный ф. 1 - ВРУ-1" после окончания земляных работ. | в/з | начало работ | 2021-05-13 | 15:00 | 2021-05-13 | 16:43 | 0.20833 | 0.025694 | 0.18264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-13 | 20:00 | 2021-05-13 | 17:20
10 | 10 | П | ПС Поселок 2С-6 | Вывод в ремонт 2С-6 кВ на ПС Поселок для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-05-14 | 09:00 | 2021-05-14 | 11:42 | 0.39583 | 0.26319 | 0.13264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-14 | 18:30 | 2021-05-14 | 18:01
11 | 11 | П | ТП-50 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-50 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями" к Р-0,4 кВ ф. 17 (ООО ПКТИ "Уренгойстройпроект" ТУ №17/21 от 01.03.21г.). | в/з | начало работ | 2021-05-14 | 9:00 | 2021-05-14 | 10:25 | 0.33333 | 0.12569 | 0.20764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-14 | 17:00 | 2021-05-14 | 13:26
12 | 12 | П | ТП-50 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-50 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями" к Р-0,4 кВ ф. 18 (ООО ПКТИ "Уренгойстройпроект" ТУ №17/21 от 01.03.21г.). | в/з | начало работ | 2021-05-17 | 9:00 | 2021-05-17 | 9:20 | 0.33333 | 0.21042 | 0.12292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-17 | 17:00 | 2021-05-17 | 14:23
13 | 13 | П | ПС Город 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ на ПС Город для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-05-17 | 0:00 | 2021-05-17 | 16:17 | 1900-01-03 23:00 | 1900-01-02 12:51 | 1899-12-31 10:09 |  | 96:00 | 96:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-21 | 23:00 | 2021-05-21 | 5:08
14 | 14 | С | ТП-152 ф. 2 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 2 "д/с Снежинка" в ТП-152 для ремонта Р-0,4 кВ ф. 2. | в/з | начало работ | 2021-05-15 | 00:00 | 2021-05-15 | 0:54 | 0.16667 | 0.12222 | 0.044444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-15 | 04:00 | 2021-05-15 | 3:50
15 | 15 | С | РП-3 яч. 14 "2ТСН" | Вывод в ремонт яч. 14 "2ТСН" в РП-3 для ремонта и обмера. | в/з | начало работ | 2021-05-17 | 09:00 | 2021-05-17 | 10:14 | 0.33333 | 0.044444 | 0.28889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-17 | 17:00 | 2021-05-17 | 11:18
16 | 16 | С | КЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 6 - ВРУ-0,4 стр.площ. Произв. Базы ООО "ЯВС" | Переподключение КЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 6 - ВРУ-0,4 стр.площ. произв. базы ООО "ЯВС"" со старой ТП-17/К на вновь смонтированную. | в/з | начало работ | 2021-05-17 | 09:00 | 2021-05-17 | 10:03 | 0.125 | 0.046528 | 0.078472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-17 | 12:00 | 2021-05-17 | 11:10
17 | 17 | П | ТП-17/К ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-17/К для переноса провода ВЛ-0,4 кВ на вновь построенную опору. | 1ч | начало работ | 2021-05-18 | 9:00 | 2021-05-18 | 11:22 | 0.33333 | 0.070139 | 0.26319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-18 | 17:00 | 2021-05-18 | 13:03
18 | 18 | С | ВЛ-10 "РП-9 яч. 27" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-9 яч. 27" для присоединения КТП-160 кВА строит.площадки "Комплекса блочно-модульной котельной и магистральных сетей теплоснабжения" на оп.№4 (ООО "Энергетик-92" ТУ №32/21 от 30.03.21г.). | в/з | начало работ | 2021-05-17 | 14:30 | 2021-05-17 | 17:21 | 0.16667 | 0.038194 | 0.12847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-17 | 18:30 | 2021-05-17 | 18:16
19 | 19 | С | КЛ-10 кВ " ПС Варенга-Яха яч. 2.11 - КТПн-400 ООО УСМ" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ " ПС Варенга-Яха яч. 2.11 - КТПн-400 ООО УСМ" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-05-18 | 15:36 | 2021-05-18 | 15:36 | 1899-12-31 04:24 | 0.37431 | 0.80903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-19 | 20:00 | 2021-05-19 | 0:35
20 | 20 | П | ТП-152 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-152 для фазировки и присоединения КЛ-0,4 кВ "ТП-152 ф. 1 - ВРУ-0,4 д/с Снежинка" к Р-0,4 кВ ф. 1 и ВРУ-0,4 кВ д/с Снежинка. | в/з | начало работ | 2021-05-21 | 0:00 | 2021-05-21 | 0:36 | 0.125 | 0.044444 | 0.080556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-21 | 3:00 | 2021-05-21 | 01:40
21 | 21 | П | ТП-153 ф. 23 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7, ф. 24 в ТП-153 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Геологоразведчиков д. 16Б, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1572 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-21 | 8:00 | 2021-05-21 | 08:41 | 0.20833 | 0.17292 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-21 | 13:00 | 2021-05-21 | 12:50
22 | 22 | П | ТП-153 ф. 7, ф. 24 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7, ф. 24 в ТП-153 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Геологоразведчиков д. 16Б, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1572 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-21 | 8:00 | 2021-05-21 | 8:41 | 0.20833 | 0.17292 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-21 | 13:00 | 2021-05-21 | 12:50
22_1 | 22_1 | П | ТП-ЦТП-1 ЩО | Вывод в ремонт ТП-ЦТП-1 ЩО АВ-0,4кВ "Уличное освещение", для безопасного производства работ по замене светильников в мкр.Надежда. | в/з | начало работ | 2021-05-21 | 10:00 | 2021-05-21 | 11:57 | 0.33333 | 0.068056 | 0.26528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-21 | 18:00 | 2021-05-21 | 13:35
23 | 23 | П | ТП-153 ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф.13 в ТП-153 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Геологоразведчиков д. 16Д, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1572 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-21 | 14:00 | 2021-05-21 | 14:11 | 0.16667 | 0.081944 | 0.084722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-21 | 18:00 | 2021-05-21 | 16:09
24 | 24 | П | ТП-156 ф. 2 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 2 "Ренгенодиагнастическое и физиотерапевтическое отделение МСЧ" в ТП-156 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ здания ул. Молодежная 3Б, согласно телефонограммы УЭВП вх.№59 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-23 | 9:00 | 2021-05-23 | 8:31 | 0.33333 | 0.12778 | 0.20556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-23 | 17:00 | 2021-05-23 | 11:35
25 | 25 | П | ТП-159 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 6 "Ренгенодиагнастическое и физиотерапевтическое отделение МСЧ" в ТП-159 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ здания ул. Молодежная 3Б, согласно телефонограммы УЭВП вх.№59 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-23 | 09:00 | 2021-05-23 | 08:31 | 0.33333 | 0.12778 | 0.20556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-23 | 17:00 | 2021-05-23 | 11:35
26 | 26 | П | ТП-7 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 в ТП-7 для безопасного проведения работ по определению места повреждения КЛ-6 кВ "ТП-7 яч. 7 - ПС Опорная яч. 19 (ВЛ-619)". | в/з | начало работ | 2021-05-24 | 0:00 | 2021-05-24 | 0:00 | 1900-01-14 | 1900-01-13 23:40 | 0.013889 |  | 360:00 | 336:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-08 | 0:00 | 2021-06-07 | 23:40
27 | 27 |  | ПС Поселок 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ на ПС Поселок для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-05-24 | 0:00 | 2021-05-25 | 10:00 | 1900-01-04 06:00 | 1900-01-01 15:34 | 1900-01-01 14:26 |  | 120:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-29 | 6:00 | 2021-05-28 | 1:34
28 | 28 | П | ТП-152 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф.6 в ТП-152 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу Пр. Ленинградский д. 10Д, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1599 от 21.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-24 | 8:00 | 2021-05-24 | 14:10 | 0.33333 | 0.065972 | 0.26736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-24 | 16:00 | 2021-05-24 | 15:45
29 | 29 | П | ТП-152 ф. 5 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф.5 в ТП-152 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу Пр. Ленинградский д. 10Г, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1599 от 21.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-24 | 08:00 | 2021-05-24 | 9:05 | 0.25 | 0.17222 | 0.077778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-24 | 14:00 | 2021-05-24 | 13:13
30 | 30 | П | ТП-42 ф. 20, ф. 25 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф.20, ф. 25 в ТП-42 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Интернациональная д. 1В, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1572 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-24 | 14:00 | 2021-05-24 | 14:18 | 0.16667 | 0.12639 | 0.040278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-24 | 18:00 | 2021-05-24 | 17:20
31 | 31 | П | ТП-31 ф. 7 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф.7 в ТП-31 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Надымская д. 5, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1572 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-25 | 8:00 | 2021-05-25 | 10:13 | 0.20833 | 0.11597 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-25 | 13:00 | 2021-05-25 | 13:00
32 | 32 | П | ТП-153 ф. 12 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф.12 в ТП-153 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Молодежная д. 17Г, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1572 от 20.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-25 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-25 | 12:00
33 | 33 | П | ТП-167А ф. 4, ф. 23 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 4, ф. 23 в ТП-167А для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Таежная д. 19 В, Г, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1596 от 21.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-26 | 08:00 | 2021-05-26 | 10:19 | 0.25 | 0.13056 | 0.11944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-26 | 14:00 | 2021-05-26 | 13:27
34 | 34 | П | ТП-150 ф. 12, ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 12, ф. 13 в ТП-150 для замены общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д по адресу ул. Геологоразведчиков д. 16, согласно письму ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№1596 от 21.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-26 | 14:00 | 2021-05-26 | 15:14 | 0.16667 | 0.075 | 0.091667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-26 | 18:00 | 2021-05-26 | 17:02
35 | 35 | С | КЛ-10 "РП-6 яч. 19 - ТП-166 яч. 11" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-6 яч. 19 - ТП-166 яч. 11" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-05-26 | 01:09 | 2021-05-26 | 01:09 | 1900-02-19 18:51 | 1900-02-19 10:06 | 0.36458 |  | 1224:00 | 1224:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-16 | 20:00 | 2021-07-16 | 11:15
36 | 36 | П | ПС Водозабор-2 яч. 9 | Вывод в ремонт В-6 яч. 9 в ПС Водозабор-2 для безопасного производства работ по замене SPAK. | в/з | начало работ | 2021-05-27 | 08:00 | 2021-05-27 | 08:55 | 0.41667 | 0.29375 | 0.12292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-27 | 18:00 | 2021-05-27 | 15:58
37 | 37 | П | ТП-21/Л 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4кВ в ТП-21/Л для ППР 1Т, протяжки контактных соединений со стороны ВН и НН шин. | в/з | начало работ | 2021-05-27 | 08:30 | 2021-05-27 | 10:49 | 0.35417 | 0.026389 | 0.32778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-27 | 17:00 | 2021-05-27 | 11:27
38 | 38 | П | ТП-42 ф. 29, ф. 42 | Вывод в ремонт ф. 29, ф. 42 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ООО "ТК- Метелица" - ул. Интернациональная д. 1". (выполнение ТУ №47/20 от 08.06.20г.). | в/з | начало работ | 2021-05-28 | 09:00 | 2021-05-28 | 10:05 | 0.20833 | 0.0875 | 0.12083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-28 | 14:00 | 2021-05-28 | 12:11
39 | 39 | П | КТП-31/Л 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4кВ в КТП-31/Л для ППР 1Т, протяжки контактных соединений со стороны ВН и НН шин. | в/з | начало работ | 2021-05-28 | 14:00 | 2021-05-28 | 14:48 | 0.125 | 0.053472 | 0.071528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-28 | 17:00 | 2021-05-28 | 16:05
40 | 40 | П | ТП-33 ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 5 в ТП-33 для замены узла учета ф. 5 "ПЛК ООО "ГДУ" (ул. Набережная 53Г)". | в/з | начало работ | 2021-05-28 | 15:00 | 2021-05-28 | 16:36 | 0.083333 | 0.0097222 | 0.073611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-28 | 17:00 | 2021-05-28 | 16:50
41 | 41 | П | ТП-151 ф. 13 | Кратковременное включение АВ-0,4 в ЩМП ф. 13 "Здание РММ" в ТП 151 для принятия прибора учета. | в/з | начало работ | 2021-05-28 | 14:00 | 2021-06-07 | 14:54 | 1900-01-09 02:00 | 0.020139 | 1900-01-09 01:31 |  | 240:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-07 | 16:00 | 2021-06-07 | 15:23
42 | 42 | С | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 1" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№13 (Гусаров Р.Г. ТУ №61/19 от 30.04.19г.). | в/з | начало работ | 2021-05-28 | 14:00 | 2021-05-28 | 14:55 | 0.16667 | 0.034722 | 0.13194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-28 | 18:00 | 2021-05-28 | 15:45
43 | 43 | П | ТП-25/К 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4кВ в ТП-25 Коротчаево для ППР 1Т, протяжки контактных соединений со стороны ВН и НН шин. | в/з | начало работ | 2021-05-31 | 8:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-31 | 17:00
44 | 44 | П | ПС Водозабор-2 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ на ПС Водозабор-2 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 4ч | начало работ | 2021-05-31 | 08:00 | 2021-05-31 | 16:05 | 1900-01-03 10:00 | 1900-01-01 08:10 | 1900-01-01 01:50 |  | 96:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-04 | 18:00 | 2021-06-03 | 00:15
45 | 45 | П | ТП-168 ф. 4, ф. 9 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 9 в ТП-168 для проведения профилактических работ в НСП-3 (с установкой ПЗ на отходящие КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№61 от 26.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-05-31 | 8:30 | 2021-05-31 | 10:02 | 0.375 | 0.3 | 0.075 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-31 | 17:30 | 2021-05-31 | 17:14
46 | 46 | П | ТП-52 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-52 для безопасного проведения работ по замене провода АС-35 между опорами №1, 2, 3, 4. | в/з | начало работ | 2021-05-31 | 9:00 | 2021-05-31 | 9:46 | 0.35417 | 0.31528 | 0.038889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-31 | 17:30 | 2021-05-31 | 17:20
47 | 47 | П | ВЛ-0,4 "ТП-52 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-52 ф. 4" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№3 (Гусейнова Г.Э. ТУ №100/20 от 22.09.2020г. | в/з | начало работ | 2021-05-31 | 9:00 | 2021-05-31 | 9:46 | 0.35417 | 0.31528 | 0.038889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-31 | 17:30 | 2021-05-31 | 17:20
48 | 48 | С | КЛ-0,4 "ТП-44 ф. 2" | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ "ТП-44 ф. 2" для ремонта и восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-05-31 | 9:00 | 2021-05-31 | 14:45 | 0.375 | 0.11597 | 0.25903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-31 | 18:00 | 2021-05-31 | 17:32
49 | 49 | С | ТП-ДНТ Северянин ф. 1, 3, 5, 8 | Вывод в ремонт ф. 1, 3, 5, 8 в ТП-ДНТ Северянин для монтажа узла учета эл. энергии ул. Цветочная 2, ул. Гаражная 46. | 4ч | начало работ | 2021-05-28 | 14:00 | 2021-05-28 | 16:44 | 0.16667 | 0.015972 | 0.15069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-05-28 | 18:00 | 2021-05-28 | 17:07
50 | 50 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
51 | 51 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
52 | 52 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
53 | 53 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
54 | 54 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
55 | 55 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
56 | 56 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
57 | 57 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
58 | 58 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
59 | 59 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
60 | 60 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
61 | 61 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
62 | 62 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
63 | 63 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
64 | 64 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
65 | 65 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
66 | 66 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
67 | 67 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
68 | 68 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
69 | 69 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
70 | 70 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
71 | 71 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
72 | 72 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
73 | 73 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
74 | 74 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
75 | 75 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
76 | 76 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
77 | 77 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
78 | 78 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
79 | 79 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
80 | 80 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
81 | 81 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
82 | 82 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
83 | 83 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
84 | 84 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
85 | 85 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
86 | 86 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
87 | 87 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
88 | 88 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
89 | 89 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
90 | 90 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
91 | 91 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
92 | 92 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
93 | 93 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
94 | 94 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
95 | 95 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
96 | 96 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
97 | 97 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
98 | 98 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
99 | 99 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
100 | 100 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
101 | 101 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
102 | 102 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
103 | 103 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
104 | 104 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
105 | 105 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
106 | 106 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
107 | 107 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
108 | 108 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
109 | 109 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
110 | 110 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
111 | 111 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
159 | 159 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
160 | 160 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Июнь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ИЮНЬ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-53 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-53 для проведения профилактических работ в НСП-4 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№61 от 26.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-01 | 8:30 | 2021-06-01 | 8:44 | 0.35417 | 0.28681 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-01 | 17:00 | 2021-06-01 | 15:37
2 | 2 | П | ТП-166 ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-166 для проведения профилактических работ в НСП-5 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№61 от 26.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-02 | 8:30 | 2021-06-02 | 8:45 | 0.35417 | 0.12292 | 0.23125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-02 | 17:00 | 2021-06-02 | 11:42
3 | 3 | С | КЛ-10 "РП-7 яч. 27 - РП-4 яч.11" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-7 яч. 27 - РП-4 яч.11" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-06-01 | 15:50 | 2021-06-01 | 15:50 | 1899-12-31 02:10 | 1900-01-01 06:10 | 1899-12-31 04:00 |  | 24:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-02 | 18:00 | 2021-06-03 | 22:00
4 | 4 | С | ТП-27 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-27 для ремонта ВН-10 1Т. | в/з | начало работ | 2021-06-02 | 14:00 | 2021-06-02 | 14:55 | 0.16667 | 0.086111 | 0.080556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-02 | 18:00 | 2021-06-02 | 16:59
5 | 5 | П | ТП-82 1, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 1, 2С-0,4 кВ в ТП-82 для фазировки КЛ-0,4 кВ по обеим секциям шин. | в/з | начало работ | 2021-06-03 | 0:00 | 2021-06-03 | 1:35 | 0.25 | 0.017361 | 0.23264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-03 | 6:00 | 2021-06-03 | 2:00
6 | 6 | П | ТП-82 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-82 для фазировки секции шин. | в/з | начало работ | 2021-06-04 | 8:00 | 2021-06-04 | 9:03 | 0.41667 | 0.24444 | 0.17222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-04 | 18:00 | 2021-06-04 | 14:55
7 | 7 | П | ТП-57 ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 в ТП-57 для проведения профилактических работ в НСП-6 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№61 от 26.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-03 | 8:30 | 2021-06-03 | 9:21 | 0.35417 | 0.13681 | 0.21736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-03 | 17:00 | 2021-06-03 | 12:38
8 | 8 | П | ПС Тихая ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 на ПС Тихая для производства плановых работ на ПС Тихая, согласно письму АО "ЯЖДК" вх. №1786 от 01.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-03 | 9:00 | 2021-06-03 | 9:05 | 0.125 | 0.083333 | 0.041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-03 | 12:00 | 2021-06-03 | 11:05
9 | 9 | С | ТП-48 | Кратковременное отключение электрической энергии ТП-48 для подготовки схемы по выводу в ремонт ТП-82 1С-10. | в/з | начало работ | 2021-06-04 | 1:00 | 2021-06-04 | 1:54 | 0.083333 | 0.013889 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-04 | 3:00 | 2021-06-04 | 2:14
10 | 10 | С | ТП-49 | Кратковременное отключение электрической энергии ТП-49 для подготовки схемы по выводу в ремонт ТП-82 1С-10. | в/з | начало работ | 2021-06-04 | 1:00 | 2021-06-04 | 1:54 | 0.083333 | 0.013889 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-04 | 3:00 | 2021-06-04 | 2:14
11 | 11 | С | ТП-82 | Кратковременное отключение электрической энергии ТП-82 для перевода питания от ТП-162. | в/з | начало работ | 2021-06-04 | 1:00 | 2021-06-04 | 1:54 | 0.083333 | 0.013889 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-04 | 3:00 | 2021-06-04 | 2:14
12 | 12 | С | ТП-83 | Кратковременное отключение электрической энергии ТП-83 для перевода питания от ТП-162. | в/з | начало работ | 2021-06-04 | 1:00 | 2021-06-04 | 1:54 | 0.083333 | 0.013889 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-04 | 3:00 | 2021-06-04 | 2:14
13 | 13 | С | ТП-Пос. Южный ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-Пос. Южный для проведения профилактических работ в НСП-12 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№61 от 26.05.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-04 | 8:30 | 2021-06-04 | 9:35 | 0.3125 | 0.079861 | 0.23264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-04 | 16:00 | 2021-06-04 | 11:30
14 | 14 | С | ТП-72 ф. 1, ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 1, ф. 4 в ТП-72 для проведения работ по заведению дополнительных КЛ-0,4 кВ "ГРЩ-2 ввод №1 - ф. 1 ТП-72", КЛ-0,4 кВ "ГРЩ-2 ввод №2 - ф. 4 ТП-72" | в/з | начало работ | 2021-06-04 | 14:00 | 2021-06-04 | 15:28 | 0.41667 | 0.35486 | 0.061806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-05 | 0:00 | 2021-06-04 | 23:59
15 | 15 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 10" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 32 (Ермолаева О.Е. ТУ №57/21 от 25.05.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-06-04 | 14:00 | 2021-06-04 | 17:26 | 0.25 | 0.044444 | 0.20556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-04 | 20:00 | 2021-06-04 | 18:30
16 | 16 | С | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 9" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 9" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 38 (Беспалько М.И. ТУ №25/21 от 07.04.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-06-04 | 14:00 | 2021-06-04 | 15:01 | 0.25 | 0.077083 | 0.17292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-04 | 20:00 | 2021-06-04 | 16:52
17 | 17 | П | ВЛ-6 "ПС Головная ф. 24" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС-Головная ф. 24" для производства ППР ЛР на оп.№1 для КТПНу торгового дома "Суперстрой", согласно письму ИП Старченко А.В. вх.№1696 от 27.05.2021г. | 4ч | начало работ | 2021-06-05 | 8:00 | 2021-06-05 | 11:03 | 0.54167 | 0.41458 | 0.12708 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-05 | 21:00 | 2021-06-05 | 21:00
18 | 18 | П | ПС Водозабор-2 2С-6 | Вывод в ремонт 2С-6 на ПС Водозабор-2 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 4ч | начало работ | 2021-06-07 | 8:00 | 2021-06-10 | 10:00 | 1900-01-03 10:00 | 0.33333 | 1900-01-03 02:00 |  | 96:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-11 | 18:00 | 2021-06-10 | 18:00
19 | 19 | П | ТП-55 ф. 7 | Вывод в ремонт ф. 7 в ТП-55 для проведения профилактических работ в НСП-7 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№65 от 02.06.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-06-07 | 8:30 | 2021-06-07 | 9:50 | 0.35417 | 0.24861 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-07 | 17:00 | 2021-06-07 | 15:48
20 | 20 | П | ТП-58 ф. 50 | Вывод в ремонт ф. 50 в ТП-58 для проведения профилактических работ в НСП-9 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№65 от 02.06.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-06-08 | 8:30 | 2021-06-08 | 8:30 | 0.35417 | 0.25486 | 0.099306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-08 | 17:00 | 2021-06-08 | 14:37
21 | 21 | П | ЗРУ-2 ПАЭС РП-11 ф. 3 | Вывод в ремонт ЗРУ-2 ПАЭС РУ-0,4 РП-11 ф. 3 "Гаражи ГДУ" для шурфовки КЛ-0,4кВ, согласно телефонограмме №70 от 07.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-08 | 9:00 | 2021-06-08 | 9:05 | 0.29167 | 0.2625 | 0.029167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-08 | 16:00 | 2021-06-08 | 15:23
22 | 22 | П | ПС Тихая ф. 7 | Вывод в ремонт ф. 7 яч. 17 "СМП-522" для производства работ на ПС Тихая, согласно письму ОАО "РЖД" СВЭС вх. №1828 от 04.06.21г. | в/з | начало работ | 2021-06-08 | 9:00 | 2021-06-08 | 9:26 | 0.125 | 0.08125 | 0.04375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-08 | 12:00 | 2021-06-08 | 11:23
23 | 23 | П | ПС Тихая ф. 15 | Вывод в ремонт ф. 15 яч. 25 "КТП-962" для производства работ на ПС Тихая, согласно письму ОАО "РЖД" СВЭС вх. №1827 от 04.06.21г. | в/з | начало работ | 2021-06-08 | 13:30 | 2021-06-08 | 14:23 | 0.083333 | 0.031944 | 0.051389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-08 | 15:30 | 2021-06-08 | 15:09
24 | 24 | П | ТП-82 ф. 23, ф. 24 | Вывод в ремонт ф. 23, ф. 24 "Строительная площадка многоквартирного ж/д в мкр. Энтузиастов ГП-1" в ТП-82 для перестановки ЩР, согласно письму ООО "Ленуренгойстрой вх. №1867 от 08.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-09 | 9:00 | 2021-06-09 | 9:53 | 0.33333 | 0.28681 | 0.046528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-09 | 17:00 | 2021-06-09 | 16:46
25 | 25 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-354 ф. 7" для безопасного производства работ по демонтажу опор №11, 12, 13 и присоединению линии СИП по временной схеме. | в/з | начало работ | 2021-06-10 | 8:00 | 2021-06-10 | 10:52 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-10 | 17:00 | 2021-06-10 | 15:48
26 | 26 | С | ТП-29 ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 в ТП-29 для безопасного производства работ по ремонтно-восстановительным работам на пролете проводов ВЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-06-10 | 12:30 | 2021-06-10 | 12:35 | 0.3125 | 0.27431 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-10 | 20:00 | 2021-06-10 | 19:10
27 | 27 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 24 (Пархомов В.И. ТУ №55/21 от 13.05.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-06-11 | 8:00 | 2021-06-11 | 10:41 | 0.375 | 0.034028 | 0.34097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-11 | 17:00 | 2021-06-11 | 11:30
28 | 28 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 6" для безопасного проведения работ по переносу шкафа учета с оп. №44 на оп.№46 (Ермолаева О.Е.). | в/з | начало работ | 2021-06-11 | 8:00 | 2021-06-11 | 11:36 | 0.375 | 0.041667 | 0.33333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-11 | 17:00 | 2021-06-11 | 12:36
29 | 29 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 2" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 16 (Гладков С.А. ТУ №66/21 от 25.05.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-06-15 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-15 | 14:00
30 | 30 | П | ЗРУ-2 ПАЭС РП-11 ф. 3 | Вывод в ремонт ЗРУ-2 ПАЭС РУ-0,4 РП-11 ф. 3 "Гаражи ГДУ" для перекладки КЛ-0,4 кВ, согласно телефонограмме №73 от 10.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-15 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-16 | 15:00
31 | 31 | П | ТП-158 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4кВ в ТП-158 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-06-15 | 8:00 | 2021-06-15 | 11:12 | 0.41667 | 0.18403 | 0.23264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-15 | 18:00 | 2021-06-15 | 15:37
32 | 32 | П | ПС Водозабор-2 3С-6 | Вывод в ремонт 3С-6 на ПС Водозабор-2 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 4ч | начало работ | 2021-06-16 | 0:00 | 2021-06-16 | 09:44 | 1900-01-01 18:00 | 1899-12-31 06:56 | 1899-12-31 11:04 |  | 48:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-18 | 18:00 | 2021-06-17 | 16:40
33 | 33 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 2" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 16 (Гладков С.А. ТУ №66/21 от 25.05.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-06-16 | 8:00 | 2021-06-16 | 10:47 | 0.25 | 0.079167 | 0.17083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-16 | 14:00 | 2021-06-16 | 12:41
34 | 34 | П | ТП-52 ф.4 | Вывод в ремонт на 30 минут ТП-52 ф.4 для изменения чередования фаз на ФЛ Гусейнов Г.Э. | 2ч | начало работ | 2021-06-16 | 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-16 | 12:00
35 | 35 | С | ПС Тихая яч. 8 ф. 2 ВЛ-10 оп.№20/1Р | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ №2 "ВЛ-10 ф. 2 ПС Тихая оп.№20/1Р - ТП-10/К яч. 4" для нахождения места повреждения. | в/з | начало работ | 2021-06-17 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-17 | 10:00
36 | 36 | С | ПС Тихая яч. 8 ф. 2 ВЛ-10 оп.№27/Р | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ВЛ-10 ф. 2 ПС Тихая оп.№27/Р - ТП-21/К яч. 4" для нахождения места повреждения. | в/з | начало работ | 2021-06-17 | 8:00 | 2021-06-17 | 9:36 | 0.10417 | 0.0375 | 0.066667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-17 | 10:30 | 2021-06-17 | 10:30
37 | 37 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 6" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 40 (Бабенко Е.И. ТУ №72/20 от 15.07.2020г.). | в/з | начало работ | 2021-06-18 | 8:00 | 2021-06-18 | 9:50 | 0.29167 | 0.19792 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-18 | 15:00 | 2021-06-18 | 14:35
38 | 38 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 6" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 41 (Рачковский А.С. ТУ №60/21 от 20.05.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-06-18 | 8:00 | 2021-06-18 | 9:50 | 0.29167 | 0.19792 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-18 | 15:00 | 2021-06-18 | 14:35
39 | 39 | П | ТП-22 Коротчаево ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП- 22/К для проведения профилактических работ в насосной Путьрем (с установкой ПЗ на отходящие КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№78 от15.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-18 | 8:30 | 2021-06-18 | 8:35 | 0.35417 | 0.14861 | 0.20556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-18 | 17:00 | 2021-06-18 | 12:09
40 | 40 | П | ТП-167А ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-167А для установки светильников на детской площадке. | в/з | начало работ | 2021-06-18 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-18 | 14:00
41 | 41 | П | ТП-58 АВ-0,4 ф. 30 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 30 в ТП-58 для безопасного производства работ по переносу щита учета ВРУ-0,4 кВ в ж/д по адресу м-он Солнечный, кв-л Армавирский д. 8 кв.1, согласно письму вх.№1948 от 15.06.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-06-19 | 10:00 | 2021-06-19 | 10:15 | 0.33333 | 0.11944 | 0.21389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-19 | 18:00 | 2021-06-19 | 13:07
42 | 42 | П | ПС Водозабор-2 4С-6 | Вывод в ремонт 4С-6 на ПС Водозабор-2 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 4ч | начало работ | 2021-06-21 | 8:00 | 2021-06-21 | 11:55 | 1899-12-31 10:00 | 1899-12-31 04:29 | 0.22986 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-22 | 18:00 | 2021-06-22 | 16:24
43 | 43 | П | ТП-72 ф.2, ф. 3 | Вывод в ремонт ф.2, ф. 3 в ТП-72 для проведения пусконаладки системы АВР объекта "Инфекционный центр на 200 коек в г. Новый Уренгой, в том числе 1 этап", согласно письму вх. №1995 от 17.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-18 | 14:00 | 2021-06-18 | 14:09 | 0.16667 | 0.15833 | 0.0083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-18 | 18:00 | 2021-06-18 | 17:57
44 | 44 | П | ТП-201 ф. 8, ф. 19 | Вывод в ремонт ф. 8, ф. 19 в ТП-201 для безопасного производства работ по переносу щита учета ВРУ-0,4 кВ, согласно письму вх.№1983 от 17.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-20 | 21:00 | 2021-06-20 | 21:59 | 0.41667 | 0.59931 | 0.18264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-21 | 7:00 | 2021-06-21 | 12:22
45 | 45 | П | ТП-60 ф.2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-60 для проведения профилактических работ в Локальной кательной №7 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№81 от 17.06.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-06-21 | 8:30 | 2021-06-21 | 9:21 | 0.35417 | 0.30903 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-21 | 17:00 | 2021-06-21 | 16:46
46 | 46 | П | ТП-71 ф.6 | Вывод в ремонт ф. 6 в ТП-71 для проведения профилактических работ в Локальной кательной №9 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№81 от 17.06.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-06-21 | 8:30 | 2021-06-21 | 12:46 | 0.35417 | 0.18819 | 0.16597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-21 | 17:00 | 2021-06-21 | 17:17
47 | 47 | С | КЛ-10 "РП-9 яч. 14 - ТП-371 яч. 6" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 14 - ТП-371 яч. 6" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-06-20 | 9:53 | 2021-06-20 | 9:53 | 1900-01-29 10:07 | 0.41597 | 1900-01-29 00:08 |  | 720:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-20 | 20:00 | 2021-06-20 | 19:52
48 | 48 | С | КЛ-10 "РП-9 яч. 13 - ТП-371 яч. 5" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 13 - ТП-371 яч. 5" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-06-20 | 9:53 | 2021-06-20 | 9:53 | 1900-01-29 10:07 | 1900-01-01 01:52 | 1900-01-27 08:15 |  | 720:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-20 | 20:00 | 2021-06-22 | 11:45
49 | 49 | П | ВЛ-0,4 "ТП-Энтузиаст 1 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-Энтузиаст 1 ф. 4" для безопасного производства работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 18 (Караева В.В.к. ТУ №52/21 от 27.05.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-06-22 | 8:00 | 2021-06-22 | 9:25 | 0.16667 | 0.040278 | 0.12639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-22 | 12:00 | 2021-06-22 | 10:23
50 | 50 | П | ТП-167А ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-167А для установки светильников на детской площадке. | в/з | начало работ | 2021-06-22 | 9:00 | 2021-06-22 | 11:10 | 0.20833 | 0.045139 | 0.16319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-22 | 14:00 | 2021-06-22 | 12:15
51 | 51 | П | ТП-52 ф.4 | Кратковременное отключение на 30 минут ф.4 в ТП-52 для изменения чередования фаз на ФЛ Гусейнова Г.Э. | 2ч | начало работ | 2021-06-22 | 10:00 | 2021-06-22 | 10:01 | 0.083333 | 0.0048611 | 0.078472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-22 | 12:00 | 2021-06-22 | 10:08
52 | 52 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" оп. №13 для безопасного производства работ по установке шкафа учета на потребителя Гаражная 39. | 2ч | начало работ | 2021-06-22 | 10:00 | 2021-06-22 | 11:10 | 0.10417 | 0.036806 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-22 | 12:30 | 2021-06-22 | 12:03
53 | 53 | П | ТП-400 ф. 8.4. | Вывод в ремонт ф. 8.4 "Алиев Д.М.о." в ТП-400 для безопасного производства ремонтных работ, согласно письму вх.№2026 от 21.06.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-06-22 | 18:00 | 2021-06-22 | 18:03 | 0.75 | 0.73125 | 0.01875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-23 | 12:00 | 2021-06-23 | 11:36
54 | 54 | С | ВЛ-0,4 "ТП-27 Коротчаево ф.4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-27 Коротчаевог ф.4" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 7 (выполнение ТУ №72/21 от 07.06.2021г. Стрыгин К.Ю. ). | в/з | начало работ | 2021-06-22 | 9:00 | 2021-06-22 | 9:10 | 0.083333 | 0.069444 | 0.013889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-22 | 11:00 | 2021-06-22 | 10:50
55 | 55 | С | ВЛ-0,4 "ТП-27 Коротчаево ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21 Коротчаево ф. 1" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№3/3 (выполнение ТУ №22/21 от 17.03.2021г. Платонова Е.В.). | в/з | начало работ | 2021-06-22 | 14:00 | 2021-06-22 | 14:45 | 0.125 | 0.086806 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-22 | 17:00 | 2021-06-22 | 16:50
56 | 56 | С | ВЛ-0,4 "ТП-27 Коротчаево ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21 Коротчаево ф. 2" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№2/2 (выполнение ТУ №74/21 Курмашев Н.С-С.). | в/з | начало работ | 2021-06-22 | 14:00 | 2021-06-22 | 14:05 | 0.125 | 0.10069 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-22 | 17:00 | 2021-06-22 | 16:30
57 | 57 | П | ПС 35/6 Водозабор 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ на ПС 35/6 Водозабор для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-06-23 | 0:00 | 2021-06-23 | 10:39 | 1900-01-01 18:00 | 1899-12-31 12:46 | 1899-12-31 05:14 |  | 48:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-25 | 18:00 | 2021-06-24 | 23:25
58 | 58 | П | ТП-72 1С-0,4, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ, 2С-0,4кВ в ТП-72 для проведения пусконаладки системы АВР объекта "Инфекционный центр на 200 коек в г. Новый Уренгой, в том числе 1 этап", согласно письму вх. №2056 от 22.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-23 | 14:00 | 2021-06-23 | 14:10 | 0.041667 | 0.029167 | 0.0125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-23 | 15:00 | 2021-06-23 | 14:52
59 | 59 | П | ТП-1 Тундровый ф. 2.4 | Вывод в ремонт ф. 2.4 в ТП-1 для переноса шкафа ВРУ-0,4 кВ на территории строительной площадки школы, согласно телефонограммы №85 от 23.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-23 | 19:00 | 2021-06-23 | 19:03 | 0.125 | 0.10556 | 0.019444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-23 | 22:00 | 2021-06-23 | 21:35
60 | 60 | П | ТП-2 СГБ ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-2 СГБ для проведения профилактических работ в Кательной №17 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№84 от 22.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-24 | 9:00 | 2021-06-24 | 9:00 | 0.33333 | 0.28194 | 0.051389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-24 | 17:00 | 2021-06-24 | 15:46
61 | 61 | П | ВЛ-10 "ТП-25 (ГПЭ) РВ-10 2Т" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ТП-25 (ГПЭ) РВ-10 2Т" оп. 1/1 для замены РЛНД-10. | в/з | начало работ | 2021-06-24 | 8:00 | 2021-06-24 | 10:45 | 1900-01-05 09:30 | 0.20764 | 1900-01-05 04:31 |  | 144:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-30 | 17:30 | 2021-06-24 | 15:44
62 | 62 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17 Коротчаево ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-17 Коротчаево ф. 2" для безопасного производства работ по присоединению КЛ-0,4 кВ "Зданиие: склад-ангар арочного типа" к АВ-0,4 кВ ф. 2 оп.№11 (выполнение ТУ №153/20-1 от 29.04.2021г. ООО "Стройэнергосервис".) | в/з | начало работ | 2021-06-25 | 9:00 | 2021-06-25 | 9:19 | 0.125 | 0.032639 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-25 | 12:00 | 2021-06-25 | 10:06
63 | 63 | С | ТП-71 ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 12 в ТП-71 для безопасного производства работ по отключению электроснабжения расселенных домов по адресу МК-105 д. 31. | в/з | начало работ | 2021-06-25 | 14:00 | 2021-06-25 | 14:23 | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-25 | 16:00 | 2021-06-25 | 14:33
64 | 64 | П | ПС 35/6 Водозабор яч. 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 | Вывод в ремонт яч. 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 на ПС 35/6 Водозабор для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 4ч | начало работ | 2021-06-28 | 8:00 | 2021-06-28 | 9:45 | 1899-12-31 10:00 | 1899-12-31 01:15 | 0.36458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-29 | 18:00 | 2021-06-29 | 11:00
65 | 65 | П | ТП-82 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-82 для производства работ по заводу и присоединению КЛ-0,4 кВ, приложенных на многоквартирные жилые дома мкр. Энтузиастов, согласно письму ООО «СЗ УДСД», вх.№2100 от 24.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-28 | 18:00 | 2021-06-28 | 18:50 | 0.125 | 0.063889 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-28 | 21:00 | 2021-06-28 | 20:22
66 | 66 | С | ТП-71 ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 12 в ТП-71 для безопасного производства работ по отключению электроснабжения расселенных домов по адресу МК-105 д. 22, 31. | в/з | начало работ | 2021-06-28 | 14:00 | 2021-06-28 | 15:35 | 0.10417 | 0.022222 | 0.081944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-28 | 16:30 | 2021-06-28 | 16:07
67 | 67 | С | ВЛ-6 "ПС Юность ф. 11 яч. 34 оп. №2" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Юность ф. 11 яч. 34 оп. №2" для безопасного производства работ по присединению перемычки от оп. №3 до оп.№1 с отключением электроузла на оп.№2. | в/з | начало работ | 2021-06-28 | 14:00 | 2021-06-28 | 17:50 | 0.375 | 0.065972 | 0.30903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-28 | 23:00 | 2021-06-28 | 19:25
68 | 68 | П | ТП-82 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-82 для производства работ по заводу и присоединению КЛ-0,4 кВ, приложенных на многоквартирные жилые дома мкр. Энтузиастов, согласно письму ООО «СЗ УДСД», вх.№2100 от 24.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-06-29 | 18:00 | 2021-06-29 | 18:00 | 0.125 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-29 | 21:00 | 2021-06-29 | 20:52
69 | 69 | С | КЛ-10 "РП-14 яч. 16 - ТП-330 яч. 4" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-14 яч. 16 - ТП-330 яч. 4" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-06-29 | 11:00 | 2021-06-29 | 11:00 | 1899-12-31 22:00 | 1899-12-31 17:33 | 0.18542 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-01 | 9:00 | 2021-07-01 | 4:33
70 | 70 | П | ПС 35/6 Водозаборт1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ на ПС 35/6 Водозабор для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 4ч | начало работ | 2021-06-30 | 8:00 | 2021-06-30 | 9:35 | 0.41667 | 0.33681 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-30 | 18:00 | 2021-06-30 | 17:40
71 | 71 | П | РП-25 яч. 5 | Вывод в ремонт В-10 яч. 5 в РП-25 для безопасного проведения работ на двухцепной линии по присоединению КТП-2*160 кВА на оп.№7 (нежилое здание (теплый склад) (Выполнение ТУ №116/20 от 06.10.20г. ООО "КИК"). | в/з | начало работ | 2021-06-30 | 8:00 | 2021-06-30 | 9:42 | 0.41667 | 0.2125 | 0.20417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-30 | 18:00 | 2021-06-30 | 14:48
72 | 72 | П | ТП-18/К 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4кВ в ТП-18/К для протяжки контактных соединений со стороны ВН и НН шин, доливки масла в 1Т. | в/з | начало работ | 2021-06-30 | 8:00 | 2021-06-30 | 10:42 | 0.1875 | 0.052083 | 0.13542 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-30 | 12:30 | 2021-06-30 | 11:57
73 | 73 | П | ТП-19/К 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4кВ в ТП-19/К для протяжки контактных соединений со стороны ВН и НН шин, доливки масла в 1Т. | в/з | начало работ | 2021-06-30 | 14:00 | 2021-06-30 | 14:19 | 0.14583 | 0.075 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-06-30 | 17:30 | 2021-06-30 | 16:07
74 | 74 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
75 | 75 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
76 | 76 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
77 | 77 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
78 | 78 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
79 | 79 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
80 | 80 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
81 | 81 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
82 | 82 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
83 | 83 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
84 | 84 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
85 | 85 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
86 | 86 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
87 | 87 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
88 | 88 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
89 | 89 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
90 | 90 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
91 | 91 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
92 | 92 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
93 | 93 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
94 | 94 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
95 | 95 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
96 | 96 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
97 | 97 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
98 | 98 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
99 | 99 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
100 | 100 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
101 | 101 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
102 | 102 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
103 | 103 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
104 | 104 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
105 | 105 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
106 | 106 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
107 | 107 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
108 | 108 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
109 | 109 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
110 | 110 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
111 | 111 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
159 | 159 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
160 | 160 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Июль
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ИЮЛЬ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-7/К ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-7 Коротчаево для проведения профилактических работ в ЦТП-3/К (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№97 от 29.06.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-01 | 8:30 | 2021-07-01 | 09:21 | 0.35417 | 0.25 | 0.10417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-01 | 17:00 | 2021-07-01 | 15:21
2 | 2 | П | ПС Опорная яч. 21 | Вывод в ремонт яч. 21 на ПС Опорная для проведения профилактических работ в ЗРУ-6 котельная №1 (РК-1) (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№94 от 29.06.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-01 | 08:30 | 2021-07-01 | 08:58 | 1899-12-31 00:30 | 0.99097 | 0.029861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-02 | 09:00 | 2021-07-02 | 08:45
3 | 3 | П | ПС Опорная яч. 16 | Вывод в ремонт яч. 16 на ПС Опорная для проведения профилактических работ в ЗРУ-6 котельная №1 (РК-1) (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№101 от 02.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-05 | 8:30 | 2021-07-05 | 09:35 | 1899-12-31 03:30 | 1899-12-31 01:30 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-06 | 12:00 | 2021-07-06 | 11:05
4 | 4 | П | ТП-2/К ф. 7 | Вывод в ремонт ф. 7 в ТП-2 Коротчаево для монтажа СИП от оп.№20 до оп. №28. | в/з | начало работ | 2021-07-02 | 10:30 | 2021-07-05 | 10:30 | 1900-01-02 07:00 | 0.21181 | 1900-01-02 01:55 |  | 72:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-05 | 17:30 | 2021-07-05 | 15:35
5 | 5 | П | ТП-31 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-31 для замены приборов учета электрической энергии ф. 1 "УА и МО" ул. Железнодородная 2Б" , согласно письму ООО "ГДУ" вх.№1919 от 10.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-05 | 08:00 | 2021-07-05 | 10:30 | 0.20833 | 0.086806 | 0.12153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-05 | 13:00 | 2021-07-05 | 12:35
6 | 6 | П | ПС 35/6 Водозабор 1С-35, 1Т | Вывод в ремонт 1С-35кВ, 1Т на ПС 35/6 Водозабор для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования | 4ч | начало работ | 2021-07-05 | 08:00 | 2021-07-05 | 17:02 | 1900-01-02 09:00 | 1900-01-01 18:59 | 0.58403 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 17:00 | 2021-07-08 | 12:01
7 | 7 | П | ТП-31 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-31 для замены приборов учета электрической энергии ф. 14 "УА и МО" ул. Железнодородная 2Б" , согласно письму ООО "ГДУ" вх.№1919 от 10.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-06 | 08:00 | 2021-07-06 | 09:13 | 0.1875 | 0.095139 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-06 | 12:30 | 2021-07-06 | 11:30
8 | 8 | П | ТП-167А ф. 8, ф. 19 | Вывод в ремонт ф. 8, ф. 19 в ТП-167А для безопасного производства работ по замере рубильников, согласно письма УК "Стройдомсервис" вх. №2198 от 02.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-06 | 09:00 | 2021-07-06 | 09:12 | 0.125 | 0.088889 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-06 | 12:00 | 2021-07-06 | 11:20
9 | 9 | П | ТП-32 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-32 для проведения профилактических работ в ЛК-5.2 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№107 от 05.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-06 | 08:30 | 2021-07-06 | 08:48 | 0.52083 | 0.49375 | 0.027083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-06 | 21:00 | 2021-07-06 | 20:39
10 | 10 | С | ТП-71 ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 12 в ТП-71 для безопасного производства работ по отключению электроснабжения расселенных домов по адресу МК-105 д. 22, 31. | в/з | начало работ | 2021-07-05 | 18:00 | 2021-07-05 | 18:11 | 0.041667 | 0.016667 | 0.025 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-05 | 19:00 | 2021-07-05 | 18:35
11 | 11 | П | ПС Поселок яч. 10 | Вывод в ремонт яч. 10 "ТП-5А яч. 4" на ПС Поселок для проведения профилактических работ, согласно телефонограммы УЭВП вх.№119 от 08.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-11 | 12:05 | 2021-07-11 | 12:07 | 0.079861 | 0.077083 | 0.0027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-11 | 14:00 | 2021-07-11 | 13:58
12 | 12 | С | ВЛ-6 "ЗРУ-2 ПАЭС яч. 16" | Считать в ремонте ВЛ-6 кВ "ЗРУ-2 ПАЭС яч. 16" для ремонта пролета проводов ВЛ-6 кВ. | в/з | начало работ | 2021-07-06 | 15:03 | 2021-07-06 | 15:03 | 0.20625 | 0.18681 | 0.019444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-06 | 20:00 | 2021-07-06 | 19:32
13 | 13 | П | ЗРУ-2 ПАЭС РУ-0,4 РП-11 ф. 3 | Вывод в ремонт ЗРУ-2 ПАЭС РУ-0,4 кВ РП-11 ф. 3 для замены приборов учета электрической энергии ф. 3 "Гаражи ГДУ", согласно письма ООО "ГДУ" вх.№1919 от 10.06.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-07 | 08:00 | 2021-07-07 | 10:15 | 0.1875 | 0.013889 | 0.17361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-07 | 12:30 | 2021-07-07 | 10:35
14 | 14 | П | ТП-32 ф. 1, ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 1, ф. 2 в ТП-32 для проведения профилактических работ в ЛК-5.1 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№110 от 06.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-07 | 08:00 | 2021-07-07 | 08:22 | 0 | 0.27986 | 0.27986 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-07 | 17:00 | 2021-07-07 | 15:05
15 | 15 | П | ТП-17/К ф. 9 | Вывод в ремонт ф. 9 в ТП-17/К для проведения профилактических работ в ЦТП-5/К (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№109 от 05.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-07 | 08:00 | 2021-07-07 | 08:48 | 0.375 | 0.28264 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-07 | 17:00 | 2021-07-07 | 15:35
16 | 16 | П | ТП-330 ф. 24 | Вывод в ремонт ф. 24 на ТП-330 для проведения работ по присоединению вновь проложенной КЛ-0,4 кВ к шинам Р-0,4 кВ ф. 24 "Мини павильон "Люкс" и последующей подачей напряжения на данный объект, согласно письму ИП Златов А.В. Вх. №2195 от 01.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-07 | 12:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-07 | 14:00
17 | 17 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 3, ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-354 ф. 3, ф. 8" для демонтажа опор №23, 24, 25 под производство земляных работ ООО "Уренгойдорстрой". | в/з | начало работ | 2021-07-07 | 08:00 | 2021-07-07 | 09:15 | 0.25 | 0.088889 | 0.16111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-07 | 14:00 | 2021-07-07 | 11:23
18 | 18 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 20 (Щучева М.А. ТУ №89/21 от 23.06.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-07-08 | 08:00 | 2021-07-08 | 09:13 | 0.25 | 0.056944 | 0.19306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 14:00 | 2021-07-08 | 10:35
19 | 19 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 30 (Мамедов С.Р.о. ТУ №82/21 от 11.06.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-07-08 | 08:00 | 2021-07-08 | 09:13 | 0.25 | 0.056944 | 0.19306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 14:00 | 2021-07-08 | 10:35
20 | 20 | П | ТП-2 СГБ ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-2 СГБ для замены кабельных наконечников вводного кабеля Кательной №17 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№113 от 06.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-08 | 08:00 | 08.07.2021 | 08:40 | 0.375 | 0.12361 | 0.25139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 17:00 | 08.07.2021 | 11:38
21 | 21 | П | ПС 35/6 Водозабор В-6 яч. 10 | Отключить В-6 яч. 10 на ПС 35/6 Водозабор включением ЗН КЛ в сторону ТП-37 яч. 1 для проведения высоковольтных испытаний кабельной вставки "КВЛ-6 ПС Водозабор 35/6 яч. 10 - ТП-37 яч. 1", согласно факсограммы ООО "Газпром энерго" №8 от 02.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-08 | 08:00 | 2021-07-08 | 14:37 | 0.5 | 0.13403 | 0.36597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 20:00 | 2021-07-08 | 17:50
22 | 22 | П | ТП - ДНТ Северянин ф. 3, ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 3, ф. 5 в ТП-ДНТ Северянин для безопасного производства работ по отключению электроснабжения потребителей-неплатильщиков по адресу ул. Дачная д. 29, ул. Зеленая д. 36, согласно письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" вх.№2204 от 02.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-08 | 15:00 | 08.07.2021 | 15:50 | 0.083333 | 0.0125 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 17:00 | 08.07.2021 | 16:08
23 | 23 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 30 (Бондарев А.И. ТУ №48/21 от 15.04.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-07-08 | 15:00 | 2021-07-08 | 16:28 | 0.125 | 0.025 | 0.1 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-08 | 18:00 | 2021-07-08 | 17:04
24 | 24 | П | ТП-150 ф. 14, ф. 15 | Вывод в ремонт ф. 14, ф. 15 "ул. Геологоразведчиков 14" в ТП-150 для безопасного производства работ по замене рубильника, согласно письма ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№2244 от 06.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-09 | 09:00 | 2021-07-09 | 09:23 | 0.125 | 0.090278 | 0.034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-09 | 12:00 | 2021-07-09 | 11:33
25 | 25 | П | ПС Опорная яч. 16, яч. 21 | Вывод в ремонт яч. 16, яч. 21 в ПС Опорная для проведения профилактических работ в РУ-6 кВ 2С-6 кВ Котельной №1 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№107 от 05.07.20г. | 2ч | начало работ | 2021-07-09 | 12:00 | 2021-07-09 | 12:00 | 0.20833 | 0.15069 | 0.057639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-09 | 17:00 | 2021-07-09 | 15:37
26 | 26 | П | ТП-330 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ на ТП-330 для безопасного проведения работ по присоединению вновь проложенной КЛ-0,4 кВ к шинам Р-0,4 кВ ф. 24 "Мини павильон "Люкс" с последующей подачей напряжения на данный объект, согласно письма ИП Златов А.В. Вх. №2195 от 01.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-09 | 12:30 | 2021-07-09 | 12:47 | 0.10417 | 0.070833 | 0.033333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-09 | 15:00 | 2021-07-09 | 14:29
27 | 27 | П | РП-9 яч. 27 | Вывод в ремонт яч. 27 в РП-9 безопасного производства работ по реконтрукции ВЛ-10 кВ "РП-9 яч. 27 - ТП-Радужный", согласно письма ООО "Велесстрой" вх. №2214 от 05.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-09 | 14:00 | 2021-07-09 | 14:01 | 0.20833 | 0.22708 | 0.01875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-09 | 19:00 | 2021-07-09 | 19:28
28 | 28 | П | ТП-5/К ф. 6 | Вывод в ремонт ф. 6 в ТП-5/К для для проведения профилактических работ в участке тепловых сетей (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№115 от 06.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-09 | 14:00 | 2021-07-09 | 14:05 | 0.125 | 0.071528 | 0.053472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-09 | 17:00 | 2021-07-09 | 15:48
29 | 29 | С | ВЛ-0,4 оп.№35 "ТП-ДНТ Северянин выносной шкаф 5АВ-0,4 от ф. 8" | Вывод в ремонт 5АВ-0,4 кВ от выносного шкафа ф. 8 ТП-ДНТ Северянин для ремонта спуска ВЛ-0,4 кВ оп. №35 на потребителя ул. Цветочная д. 14. | в/з | начало работ | 2021-07-09 | 09:00 | 2021-07-09 | 10:49 | 0.125 | 0.029167 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-09 | 12:00 | 2021-07-09 | 11:31
30 | 30 | П | ПС Поселок яч. 10 | Вывод в ремонт яч. 10 "ТП-5А яч. 4" на ПС Поселок для проведения профилактических работ, согласно телефонограммы УЭВП вх.№119 от 08.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-12
31 | 31 | П | ПС Поселок яч. 5 | Вывод в ремонт яч. 5 "ТП-5А яч. 3" на ПС Поселок для проведения профилактических работ, согласно телефонограммы УЭВП вх.№119 от 08.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-11 | 14:00 | 2021-07-11 | 14:05 | 0.125 | 0.083333 | 0.041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-11 | 17:00 | 2021-07-11 | 16:05
32 | 32 | П | ПС 35/6 Водозабор 2С-35, 2Т | Вывод в ремонт 2С-35кВ, 2Т на ПС 35/6 Водозабор для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования | 4ч | начало работ | 2021-07-12 | 08:00 | 2021-07-12 | 09:29 | 1900-01-02 09:00 | 1900-01-02 07:00 | 0.083333 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-15 | 17:00 | 2021-07-15 | 16:29
33 | 33 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 44 (Клима Ион ТУ №58/21 от 12.05.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-07-13 | 08:00 | 2021-07-13 | 10:51 | 0.16667 | 0.014583 | 0.15208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-13 | 12:00 | 2021-07-13 | 11:12
34 | 34 | П | ТП-326 АВ-0,4 ф. 25 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 25 в ТП-326 для безопасного производства работ по замене трансформатора тока ф. 25 "Дом электронной техники" (мкр. Мирный 1/1Б). | 2ч | начало работ | 2021-07-13 | 08:00 | 2021-07-13 | 09:10 | 0.39583 | 0.05625 | 0.33958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-13 | 17:30 | 2021-07-13 | 10:31
35 | 35 | П | ТП-301 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-301 для безопасного производства работ по отсоединению и определению места повреждения КЛ-0,4кВ ф. 10 "АО "Тюмгазкамко Лимитед" (мкр. Советский 7/2А)". | в/з | начало работ | 2021-07-13 | 08:00 | 2021-07-13 | 09:05 | 0.4375 | 0.37639 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-13 | 18:30 | 2021-07-13 | 18:07
36 | 36 | С | ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" | Вывод в ремонт участка линии ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" для безопасного производства работ по монтажу опор ВЛ-10 кВ (выполнение ТП 19/20), согласно письма ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2239.от 06.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-13 | 22:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-14 | 06:00
37 | 37 | П | ТП-6/К ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 5 в ТП-6 Коротчаево для проведения профилактических работ в ЦТП-2/К (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№122 от12.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-14 | 08:30 | 2021-07-14 | 08:31 | 0.35417 | 0.28958 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-14 | 17:00 | 2021-07-14 | 15:28
38 | 38 | П | ТП-326 АВ-0,4 ф. 2 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 2 в ТП-326 для безопасного производства работ по замене трансформатора тока ф. 2 "Дом электронной техники" (мкр. Мирный 1/1Б). | 2ч | начало работ | 2021-07-14 | 08:00 | 2021-07-14 | 08:57 | 0.375 | 0.084722 | 0.29028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-14 | 17:00 | 2021-07-14 | 10:59
39 | 39 | П | КТП-1 Мост Коротчаево КТП-2 Мост Коротчаево | Вывод в ремонт КТП-1 Мост Коротчаево, КТП-2 Мост Коротчаево для переподключения КЛ-10кВ от оп.№6 КТП-1 Мост Коротчаево по нормальной схеме. | в/з | начало работ | 2021-07-14 | 09:00 | 2021-07-14 | 09:24 | 0.33333 | 0.12222 | 0.21111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-14 | 17:00 | 2021-07-14 | 12:20
40 | 40 | П | ТП-400 АВ-0,4 ф. 3 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 3 в ТП-400 для безопасного производства работ по замене узла учета электроэнергии ф. 14.3 "ИП Гусейнов Т.К.о.". | 2ч | начало работ | 2021-07-14 | 14:00 | 2021-07-14 | 15:15 | 0.125 | 0.053472 | 0.071528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-14 | 17:00 | 2021-07-14 | 16:32
41 | 41 | С | ТП-ДНТ Северянин ф. 5 оп. №47 | Вывод в ремонт ф. 5 оп. №47 в ТП-ДНТ Северянин для безопасного производства работ по замене узла учета электроэнергии, в связи с выгорание фазы "А" потребителя ул. Цветочная 33. | в/з | начало работ | 2021-07-14 | 15:00 | 2021-07-14 | 15:33 | 0.083333 | 0.01875 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-14 | 17:00 | 2021-07-14 | 16:00
42 | 42 | П | ТП-33/К ф. 16, ф. 21 | Вывод в ремонт ф. 16, ф. 21 в ТП-33 Коротчаево для проведения профилактических работ в ЦТП-1/К (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№122 от12.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-15 | 08:00 | 2021-07-15 | 08:24 | 0.375 | 0.34236 | 0.032639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-15 | 17:00 | 2021-07-15 | 16:37
43 | 43 | С | ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" | Вывод в ремонт участка линии ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" для безопасного производства работ по монтажу опор ВЛ-10 кВ (выполнение ТП 19/20), согласно письма ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2239.от 06.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-14 | 22:00 | 2021-07-14 | 23:50 | 0.33333 | 0.16319 | 0.17014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-15 | 06:00 | 2021-07-15 | 03:45
44 | 44 | П | ТП-Пур ф. 1 РУ-0,4 | Вывод в ремонт РУ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-Пур для безопасного производства работ по замене прибора учета электроэнергии ф. 1 "ООО "РИК". | 2ч | начало работ | 2021-07-15 | 09:00 | 2021-07-15 | 09:55 | 0.125 | 0.041667 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-15 | 12:00 | 2021-07-15 | 10:55
45 | 45 | С | ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" | Вывод в ремонт участка линии ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" для безопасного производства работ по монтажу опор ВЛ-10 кВ (выполнение ТП 19/20), согласно письма ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2333.от 14.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-15 | 22:00 | 2021-07-15 | 23:20 | 0.33333 | 0.12153 | 0.21181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-16 | 06:00 | 2021-07-16 | 02:15
46 | 46 | П | ВЛ-0,4 "ТП-21/Л ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-21/Л ф. 4" от оп.4 для безопасного производства работ по установке узла учета электроэнергии на оп. 4 "Антенно-мачтовое сооружение", согласно заявки ФЛ Гельд Е.В. Вх.№1723 от 28.05.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-16 | 09:00 | 2021-07-16 | 09:50 | 0.125 | 0.041667 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-16 | 12:00 | 2021-07-16 | 10:50
47 | 47 | П | ВЛ-0,4 "ТП-Энтузиаст-1 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-Энтузиаст-1 ф. 1" для изменения чередования фаз узла учета потребителя Жигулева на оп.№6/2. | в/з | начало работ | 2021-07-16 | 08:00 | 2021-07-16 | 09:02 | 0.16667 | 0.00625 | 0.16042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-16 | 12:00 | 2021-07-16 | 09:11
48 | 48 | П | ТП-пос. Южный выносной шкаф АВ-0,4 от ф. 3 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ от выносного шкафа ф. 3 в ТП-пос. Южный для безопасного производства работ по замене узла учета электроэнергии АВ-0,4 160 А "АБК (ИП Соловьев А.А.)", (ИП Соловьев А.А. ТУ №80/21 от 05.07.2021г.). | 2ч | начало работ | 2021-07-16 | 8:00 | 2021-07-16 | 9:00 | 0.375 | 0.10347 | 0.27153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-16 | 17:00 | 2021-07-16 | 11:29
49 | 49 | П | ПС Тихая В-10 яч. 21 ф. 11 | Вывод в ремонт В-10 яч. 21 на ПС Тихая для безопасного проведения профилактических работ на Котельной №15 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№124 от 13.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-16 | 8:00 | 2021-07-16 | 8:31 | 0.375 | 0.31597 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-16 | 17:00 | 2021-07-16 | 16:06
50 | 50 | С | ВЛ-6 "ПС Юность ф. 11 яч. 34" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Юность ф. 11 яч. 34" для безопасного производства работ по отысканию места повреждения КЛ-6 кВ "ТП-1 ООО "РИК" - ТП-2 ООО "РИК". | в/з | начало работ | 2021-07-16 | 10:00 | 2021-07-16 | 11:20 | 0.29167 | 0.10417 | 0.1875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-16 | 17:00 | 2021-07-16 | 13:50
51 | 51 | С | ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" | Вывод в ремонт участка линии ВЛ-10 кВ от оп. №29 "ПС Тихая ф. 7 - ТП-6 Коротчаево" для безопасного производства работ по замене ВЛ-10 кВ от оп. №29 до оп. №32, согласно письма ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2333 от 14.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-16 | 22:00 | 2021-07-16 | 22:30 | 0.375 | 0.33681 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-17 | 7:00 | 2021-07-17 | 6:35
52 | 52 | П | ТП-49 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-49 для ввода вновь проложенной КЛ-10 кВ в яч.1, производства прокола КЛ-10 кВ "ТП-49 яч.1 - ТП-82 яч. 1", монтажа соединительной муфты, монтажа концевой муфты и производства ВВИ, согласно письма ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2354 от 17.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-17 | 8:00 | 2021-07-17 | 15:20 | 0.75 | 0.42153 | 0.32847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-18 | 2:00 | 2021-07-18 | 1:27
53 | 53 | П | ТП-49 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-49 для ввода вновь проложенной КЛ-10 кВ в яч.2, производства прокола КЛ-10 кВ "ТП-49 яч.2 - ТП-82 яч. 2", монтажа соединительной муфты, монтажа концевой муфты и производства ВВИ, согласно письма ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2354 от 17.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-18 | 8:00 | 2021-07-18 | 12:17 | 0.625 | 0.23819 | 0.38681 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-18 | 23:00 | 2021-07-18 | 18:00
54 | 54 | П | ПС Поселок 1С-35, 1Т | Вывод в ремонт 1С-35 кВ, 1Т на ПС Поселок для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования отходящих КЛ-35 кВ | 2ч | начало работ | 2021-07-19 | 9:31 | 2021-07-19 | 9:31 | 1900-02-24 10:29 | 1900-02-24 00:46 | 0.40486 |  | 1344:00 | 1344:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-13 | 20:00 | 2021-09-13 | 10:17
55 | 55 | П | КЛ-10 "РП-1 яч. 20- ГКНС-2 2Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 "РП-1 яч. 20- ГКНС-2 2Т" для безопасного производства работ по переносу КЛ-10, согласно письма АО "Тюменьтел". | в/з | начало работ | 2021-07-20 | 9:47 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 02.08.2021г. | 312:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 20:00
56 | 56 | П | ТП-9/К ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-9 Коротчаево для проведения профилактических работ в КНС-2 (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№130 от 20.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-21 | 8:00 | 2021-07-21 | 8:35 | 0.375 | 0.24653 | 0.12847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-21 | 17:00 | 2021-07-21 | 14:30
57 | 57 | С | ТП-354 ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 11 в ТП-354 для демонтажа опор №20, 21. | в/з | начало работ | 2021-07-21 | 9:00 | 2021-07-21 | 15:13 | 0.33333 | 0.047917 | 0.28542 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-21 | 17:00 | 2021-07-21 | 16:22
58 | 58 | С | ТП-ДНТ Северянин выносной шкаф 5АВ-0,4 от ф. 8 | Вывод в ремонт 5АВ-0,4 кВ от выносного шкафа ф. 8 в ТП-ДНТ Северянин для ревизии контактный соединений на оп.№5 потребителя ул. Цветочная д. 14. | в/з | начало работ | 2021-07-21 | 9:00 | 2021-07-21 | 10:08 | 0.20833 | 0.035417 | 0.17292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-21 | 14:00 | 2021-07-21 | 10:59
59 | 59 | С | КЛ-10 "ТП-11А яч. 3- ТП-3 яч. 3" | Считать в ремонте КЛ-10 "ТП-11А яч. 3- ТП-3 яч. 3" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2021-07-20 | 16:25 | 2021-07-20 | 16:25 | 1900-02-17 10:35 | 1900-02-17 10:10 | 0.017361 |  | 1200:00 | 1200:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-08 | 3:00 | 2021-09-08 | 2:35
60 | 60 | С | КЛ-10 "ТП-353 яч. 9 - ТП ГКНС 4" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-353 яч. 9 - ТП ГКНС 4" для ремонта КЛ-10 кВ, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№131 от 21.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-07 | 9:05 | 2021-07-07 | 9:05 | 1900-05-14 00:55 | 1900-05-14 00:48 | 0.0048611 |  | 3240:00 | 3240:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-19 | 10:00 | 2021-11-19 | 9:53
61 | 61 | С | КЛ-10 "ТП-180 В-10 2Т яч. 4 - ВН 2Т" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-180 В-10 2Т яч. 4 - ВН 2Т" для ремонта концевой кабельной муфты со стороны ВН 2Т. | в/з | начало работ | 2021-07-20 | 8:00 | 20.07.2021 | 18:10 | 1900-01-12 12:00 | 1900-01-04 21:56 | 1900-01-06 14:04 |  | 312:00 | 144:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 20:00 | 2021-07-26 | 16:06
62 | 62 | С | КЛ-10 №2 "РП-5 яч. 24 - ТП-2 яч. 4" | Считать в ремонте КЛ-10 №2 "РП-5 яч. 24 - ТП-2 яч. 4" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2021-07-20 | 21:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 16.08.2021г. | 648:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-16 | 18:00
63 | 63 | П | ТП-169 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-169 для монтажа дополнительной ячейки КСО-366 на 1С-10 кВ ТП-169 (выполнение ТУ №107/20 от 20.07.2021г. ИП Динчари У.Ф.) | 2ч | начало работ | 2021-07-22 | 8:00 | 2021-07-22 | 9:20 | 0.4375 | 0.36181 | 0.075694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-22 | 18:30 | 2021-07-22 | 18:01
64 | 64 | П | ТП-49 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10кВ в ТП-49 для безопасного производства работ по ремонту ВН-10 яч. 6. | 2ч | начало работ | 2021-07-23 | 8:00 | 2021-07-23 | 9:30 | 0.41667 | 0.19722 | 0.21944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-23 | 18:00 | 2021-07-23 | 14:14
65 | 65 | П | ТП-400 АВ-0,4 ф. 8 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 8 в ТП-400 для безопасного производства работ по замене узла учета электроэнергии ф. 8.3 "ООО Равал". | 2ч | начало работ | 2021-07-23 | 9:00 | 2021-07-23 | 9:30 | 0.125 | 0.065278 | 0.059722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-23 | 12:00 | 2021-07-23 | 11:04
66 | 66 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 6" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 45 (Мамчуев М.Б. ТУ №88/21 от 29.06.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-07-23 | 9:00 | 2021-07-23 | 16:23 | 0.35417 | 0.024306 | 0.32986 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-23 | 17:30 | 2021-07-23 | 16:58
67 | 67 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№ 8 (Дагиров Э.А. ТУ №110/21 от 08.07.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-07-23 | 9:00 | 2021-07-23 | 15:45 | 0.35417 | 0.021528 | 0.33264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-23 | 17:30 | 2021-07-23 | 16:16
68 | 68 | П | ТП-5/К 1С-0,4 1Т, 2С-0,4 2Т | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ 1Т, 2С-0,4кВ 2Т в ТП-5 Коротчаево для безопасного производства работ по протяжке контактных соединений со стороны ВН и НН шин, и обмера 1Т и 2Т. | 2ч | начало работ | 2021-07-23 | 8:30 | 2021-07-23 | 11:02 | 0.35417 | 0.14375 | 0.21042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-23 | 17:00 | 2021-07-23 | 14:29
69 | 69 | П | ТП-61 ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 в ТП-61 для монтажа СИП-0,4 кВ от ф. 1 до оп. №1 и оп.№2 (выполнение ТУ №53/21 от 18.05.2021г. Аллахвердиев Я.И.о). | 2ч | начало работ | 2021-07-26 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-26 | 17:30
70 | 70 | П | ПС Город 1С-35, 1Т | Вывод в ремонт 1С-35 кВ, 1Т на ПС Город для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-07-26 | 8:00 | 2021-07-26 | 11:33 | 1900-01-04 10:00 | 1900-01-04 06:03 | 0.16458 |  | 120:00 | 120:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-31 | 18:00 | 2021-07-31 | 17:36
71 | 71 | С | КЛ-10 "ТП-341 яч. 3 - ТП-340 яч. 5" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-341 яч. 3 - ТП-340 яч. 5" для ремонта концевой муфты яч. 3 в ТП-341. | в/з | начало работ | 2021-07-25 | 3:48 | 2021-07-25 | 3:48 | 1900-01-16 19:12 | 1900-01-16 18:19 | 0.036806 |  | 408:00 | 408:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-11 | 23:00 | 2021-08-11 | 22:07
72 | 72 | С | КЛ-10 "ТП-342 яч. 8 - ТП-341 яч. 6" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-342 яч. 8 - ТП-341 яч. 6" для ремонта концевой муфты яч. 8 в ТП-342 и яч. 6 в ТП-341. | в/з | начало работ | 2021-07-25 | 3:48 | 2021-07-25 | 3:48 | 1900-01-07 19:12 | 1900-01-07 18:47 | 0.017361 |  | 192:00 | 192:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 23:00 | 2021-08-02 | 22:35
73 | 73 | С | КЛ-10 "ТП-342 яч. 1 - ТП-343 яч. 7" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-342 яч. 1 - ТП-343 яч. 7" для ремонта концевой муфты яч. 7 в ТП-343. | в/з | начало работ | 2021-07-25 | 3:48 | 2021-07-25 | 3:48 | 1900-01-07 19:12 | 1900-01-07 18:47 | 0.017361 |  | 192:00 | 192:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 23:00 | 2021-08-02 | 22:35
74 | 74 | С | ВЛ-0,4 "ТП-54 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-54 ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу СМП-700 д. 67, согласно письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1382 от 21.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-26 | 14:00 | 2021-07-26 | 15:33 | 0.125 | 0.0034722 | 0.12153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-26 | 17:00 | 2021-07-26 | 15:38
75 | 75 | С | ВЛ-0,4 "ТП-70 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-70 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу мкр. Энергетик д. 6, согласно письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1382 от 21.07.2021г. | в/з | начало работ | 2021-07-26 | 14:00 | 2021-07-26 | 16:02 | 0.125 | 0.011111 | 0.11389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-26 | 17:00 | 2021-07-26 | 16:18
76 | 76 | П | ТП-33/К 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-33 Коротчаево для безопасного производства работ по протяжке контактных соединений со стороны ВН и НН шин, и обмера 2Т. | 2ч | начало работ | 2021-07-27 | 08:30 | 2021-07-27 | 09:55 | 0.16667 | 0.072917 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-27 | 12:30 | 2021-07-27 | 11:40
77 | 77 | П | ТП-33/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-33 Коротчаево для безопасного производства работ по протяжке контактных соединений со стороны ВН и НН шин, и обмера 1Т. | 2ч | начало работ | 2021-07-27 | 12:00 | 2021-07-27 | 12:05 | 0.20833 | 0.086806 | 0.12153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-27 | 17:00 | 2021-07-27 | 14:10
78 | 78 | С | ТП-22 Р-0,4 ф. 24 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 24 в ТП-22 для безопасного производства работ по замене АВ-0,4 125 А в ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения Шилкиной А.А. по адресу ул. Газовиков 2Г/1, согласно телефонограммы вх.№138 от 27.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-27 | 14:00 | 2021-07-27 | 14:07 | 0.125 | 0.038889 | 0.086111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-27 | 17:00 | 2021-07-27 | 15:03
79 | 79 | С | ТП-167А 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-167А для безопасного производства работ по ремонту кабельных наконечников и Р-0,4 ф. 9 "ул. Южная 30А". | 2ч | начало работ | 2021-07-28 | 14:00 | 2021-07-28 | 14:55 | 0.125 | 0.081944 | 0.043056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-28 | 17:00 | 2021-07-28 | 16:53
80 | 80 | П | ТП-23/К ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-23 Коротчаево для проведения профилактических работ в ЦТП-7/К (с установкой ПЗ на отходящую КЛ-0,4 кВ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№139 от 28.07.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-07-29 | 8:30 | 2021-07-29 | 8:37 | 0.3125 | 0.30417 | 0.0083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-29 | 16:00 | 2021-07-29 | 15:55
81 | 81 | П | ТП-343 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10кВ в ТП-343 для безопасного производстива работ по утранению коронации в яч.7 "ТП-342 яч. 1" ТП-343. | 2ч | начало работ | 2021-07-29 | 8:00 | 2021-07-29 | 15:20 | 1900-01-03 15:30 | 1900-01-03 07:55 | 0.31597 |  | 96:00 | 96:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 23:30 | 2021-08-02 | 23:15
82 | 82 | П | ТП-УГС 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-УренгойГазСтрой для безопасного производстива работ по ремонту ВН-10 яч. 2 "ТП-2 яч. 8" в ТП-УренгойГазСтрой. | 2ч | начало работ | 2021-07-30 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-30 | 17:30
83 | 83 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-354 ф. 7" для безопасного проведения работ по присоединению индивидуального жилого дома на оп.№11 (Долинина Д.Г. ТУ №109/21 от 05.07.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-07-30 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-30 | 17:00
84 | 84 | С | ТП-400 АВ-0,4 ф. 8 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 8 в ТП-400 для безопасного производства работ по замене АВ-0,4 ф. 8.2 "выносной шкаф ООО "Контрактнефтегаз". | 2ч | начало работ | 2021-07-30 | 14:00 | 2021-07-30 | 14:19 | 0.125 | 0.070139 | 0.054861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-30 | 17:00 | 2021-07-30 | 16:00
85 | 85 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" для безопасного проведения работ по демонтажу ВЛ-0,4 и опор №16, 17, 18, 19. | 2ч | начало работ | 2021-07-31 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-07-31 | 20:00
86 | 86 | С | КЛ-10 "ТП-10/К яч. 5 - ТП-20/К яч. 3" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-10/К яч. 5 - ТП-20/К яч. 3" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-07-27 | 15:50 | 2021-07-27 | 15:50 | 1900-03-13 01:10 | 1900-03-13 00:23 | 0.032639 |  | 1752:00 | 1752:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-08 | 17:00 | 2021-10-08 | 16:13
97 | 97 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
98 | 98 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
99 | 99 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
100 | 100 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
101 | 101 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
102 | 102 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
103 | 103 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
104 | 104 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
105 | 105 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
106 | 106 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
107 | 107 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
108 | 108 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
109 | 109 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
110 | 110 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
111 | 111 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
159 | 159 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
160 | 160 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Август
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за АВГУСТ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ПС Поселок 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ на ПС Поселок для безопасного производства работ по ВВИ 1С-6 кВ. | 1ч | начало работ |  |  |  |  | 2021-08-02 23:00 | 2021-08-02 21:26 | 0.065278 |  | 44410 | 44410
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 23:00 | 2021-08-02 | 21:26
2 | 2 | П | ТП-61 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ в ТП-61 для присоединения СИП-0,4 кВ "Объект социального облуживания" к Р-0,4 кВ ф. 1 (ИП Аллахвердиев Я.И.о. ТУ №53/21 от 18.05.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-08-02 | 09:00 | 2021-08-02 | 09:25 | 0.125 | 0.072917 | 0.052083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 12:00 | 2021-08-02 | 11:10
3 | 3 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для безопасного проведения работ по демонтажу ВЛ-0,4 кВ и опор №16, 17, 18, 19. | 2ч | начало работ | 2021-08-02 | 9:00 | 2021-08-02 | 10:40 | 0.35417 | 0.22917 | 0.125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 17:30 | 2021-08-02 | 16:10
4 | 4 | С | ПС Поселок 1Т | Вывод в ремонт 1Т на ПС Поселок для безопасного производства работ по ремонту 1Т. | 2ч | начало работ | 2021-08-02 | 14:00 | 2021-08-02 | 14:30 | 0.16667 | 0.069444 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-02 | 18:00 | 2021-08-02 | 16:10
5 | 5 | П | ПС Город 2С-35, 2Т | Вывод в ремонт 2С-35 кВ, 2Т на ПС Город для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-03 | 00:00 | 2021-08-03 | 00:20 | 1900-01-02 23:00 | 1900-01-02 21:15 | 0.072917 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-06 | 23:00 | 2021-08-06 | 21:35
6 | 6 | П | ТП-47 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-47 для безопасного производства работ по присоединению временного технического объекта: "ЖК "Вай Дом" в мкр. Созидателей к Р-0.4 ф.1 (выполненение ТУ№43/21 от 18.05.2021г. ООО СЗ "Гор-Строй"). | в/з | начало работ | 2021-08-04 | 08:00 | 2021-08-04 | 11:00 | 0.5 | 0.32222 | 0.17778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-04 | 20:00 | 2021-08-04 | 18:44
7 | 7 | П | ПС Тихая В-10 яч. 22 ф. 12 | Вывод в ремонт В-10 яч. 22 на ПС Тихая для безопасного проведения профилактических работ на Котельной №15 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№142 от 02.08.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-08-04 | 08:00 | 2021-08-04 | 08:46 | 0.39583 | 0.35833 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-04 | 17:30 | 2021-08-04 | 17:22
8 | 8 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 3, ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-354 ф. 3, ф. 8" для безопасного проведения работ по демонтажу опор №29, 30 | в/з | начало работ | 2021-08-04 | 09:00 | 2021-08-04 | 14:59 | 0.33333 | 0.077083 | 0.25625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-04 | 17:00 | 2021-08-04 | 16:50
9 | 9 | П | ТП-166 ф. 9 | Вывод в ремонт ф. 9 "Резерв" в ТП-166 для безопасного производства работ по присоединению строительной площадки торгово-делового комплекса (выполненение ТУ№10521 от 14.07.2021г. ИП Зуев Е.А.). | в/з | начало работ | 2021-08-04 | 14:00 | 2021-08-04 | 14:42 | 0.125 | 0.071528 | 0.053472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-04 | 17:00 | 2021-08-04 | 16:25
10 | 10 | П | ТП-11А яч. 1 | Вывод в ремонт яч. 1 на ТП-11А для безопасного проведения профилактических работ на Котельной №3 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№145 от 04.08.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-08-05 | 09:00 | 2021-08-05 | 09:02 | 0.3125 | 0.29097 | 0.021528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-05 | 16:30 | 2021-08-05 | 16:01
11 | 11 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для перевода питания на 2Т. | в/з | начало работ | 2021-08-06 | 00:00 | 2021-08-06 | 00:12 | 0.041667 | 0.0055556 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-06 | 01:00 | 2021-08-06 | 00:20
12 | 12 | П | ТП-11А яч. 8 | Вывод в ремонт яч. 8 на ТП-11А для безопасного проведения профилактических работ на Котельной №3 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№145 от 04.08.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-08-06 | 09:00 | 2021-08-06 | 09:30 | 0.3125 | 0.28333 | 0.029167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-06 | 16:30 | 2021-08-06 | 16:18
13 | 13 | П | ПС Опорная яч. 19 | Вывод в ремонт яч. 19 на ПС Опорная для безопасного проведения работ по присоединению КЛ-6 кВ "ТП-7 яч. 7 - ПС Опорная яч. 19 (ВЛ-619)" на оп. 25 и в яч. 7 ТП-7. | в/з | начало работ | 2021-08-06 | 10:00 | 2021-08-06 | 10:50 | 0.35417 | 0.30694 | 0.047222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-06 | 18:30 | 2021-08-06 | 18:12
14 | 14 | С | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" оп.№2/5 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" на оп.№2/5 для безопасного производства работ по отсоединению от сетей электроснабжения дома ул. Норильская д. 10, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень"вх. № 2585 от 06.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-06 | 09:00 | 2021-08-06 | 09:25 | 0.041667 | 0.010417 | 0.03125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-06 | 10:00 | 2021-08-06 | 09:40
15 | 15 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-08-07 | 00:00 | 2021-08-07 | 00:18 | 0.041667 | 0.0083333 | 0.033333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-07 | 01:00 | 2021-08-07 | 00:30
16 | 16 | П | ПС Город 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ на ПС Город для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-09 | 08:00 | 2021-08-09 | 10:43 | 1900-01-03 19:00 | 1900-01-03 16:07 | 0.12014 |  | 120:00 | 120:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-14 | 03:00 | 2021-08-14 | 02:50
17 | 17 | С | ПС Поселок 1С-35, 1Т | Считать в ремонте 1С-35 кВ, 1Т на ПС Поселок для производства работ по замене 1Т. | в/з | начало работ | 2021-08-06 | 08:00 | 2021-08-06 | 08:40 | 1900-02-06 12:00 | 1900-02-06 01:37 | 0.43264 |  | 912:00 | 912:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-13 | 20:00 | 2021-09-13 | 10:17
18 | 18 | С | ВЛ-0,4 "ТП-159 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-159 ф. 1" для монтажа ВЛ-0,4 кВ от оп.№4 до оп.№5 по ул. Молодежная. | в/з | начало работ | 2021-08-09 | 09:00 | 2021-08-09 | 09:50 | 0.33333 | 0.17917 | 0.15417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-09 | 17:00 | 2021-08-09 | 14:08
19 | 19 | С | ТП-9/К ф. 3 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП-9/К для измерения сопротивления изоляции КЛ-0,4 кВ "ТП-9/К ф. 3 - ВРУ-0,4 кВ КНС-2" с отсоединением и последующим присоединением (после окончания работ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№148 от 09.08.21г.. | в/з | начало работ | 2021-08-09 | 12:00 | 2021-08-09 | 12:17 | 0.20833 | 0.018056 | 0.19028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-09 | 17:00 | 2021-08-09 | 12:43
20 | 20 | С | ТП-9/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-9/К для замены АВ-0,4 кВ ф. 3 "КНС-2". | в/з | начало работ | 2021-08-10 | 08:30 | 10.08.2021 | 09:26 | 0.22917 | 0.0375 | 0.19167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-10 | 14:00 | 10.08.2021 | 10:20
21 | 21 | П | ТП-341 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-341 для устранения коронации КЛ-10 кВ "ТП-341 яч. 3 - ТП-340 яч. 5" в яч. 3 ТП-341. | в/з | начало работ | 2021-08-09 | 21:00 | 2021-08-09 | 22:48 | 1900-01-01 02:00 | 1899-12-31 23:19 | 0.11181 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-11 | 23:00 | 2021-08-11 | 22:07
22 | 22 | С | ВЛ-0,4 "ТП-62 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-62 ф. 1" для ремонта спуска на ж/д ул. Железнодорожная д. 134. | в/з | начало работ | 2021-08-10 | 14:00 | 10.08.2021 | 16:08 | 0.14583 | 0.0375 | 0.10833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-10 | 17:30 | 10.08.2021 | 17:02
23 | 23 | П | ТП-42 ф. 9 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 9 в ТП-42 для монтажа узла учета э/э объекта "Налоговая инспекция". | в/з | начало работ | 2021-08-11 | 08:00 | 2021-08-11 | 08:40 | 0.16667 | 0.074306 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-11 | 12:00 | 2021-08-11 | 10:27
24 | 24 | П | ТП-42 ф. 18 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 18 в ТП-42 для монтажа узла учета э/э объекта "Налоговая инспекция". | в/з | начало работ | 2021-08-11 | 14:00 | 2021-08-11 | 14:28 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-11 | 17:30 | 2021-08-11 | 16:05
25 | 25 | С | ВЛ-0,4 "ТП-2Б/Л ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-2Б/Л ф. 10" для ремонта ввода на ж/д мкр. Надежда д. 18 (оп.№2). | в/з | начало работ | 2021-08-11 | 09:00 | 2021-08-11 | 09:30 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-11 | 14:00 | 2021-08-11 | 10:30
26 | 26 | П | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22/К ф. 3"для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Юности д. 21, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1364 от 16.07.21г. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 09:00 | 2021-08-12 | 10:08 | 0.125 | 0.0083333 | 0.11667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 12:00 | 2021-08-12 | 10:20
27 | 27 | П | ВЛ-0,4 "ТП-5/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-5/К ф. 1"для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Октябрьская д. 9, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1364 от 16.07.21г. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 09:00 | 2021-08-12 | 09:25 | 0.125 | 0.017361 | 0.10764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 12:00 | 2021-08-12 | 09:50
28 | 28 | П | ВЛ-0,4 "ТП-24/К ф. 3, ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-24/К ф. 4"для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Молодости д. 4, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1364 от 16.07.21г.; ВЛ-0,4 кВ "ТП-24/К ф. 3" для безопасног проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 09:00 | 2021-08-12 | 10:25 | 0.125 | 0.013889 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 12:00 | 2021-08-12 | 10:45
29 | 29 | П | ТП-21/Л ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 4 в ТП-21/Л для безопасного проведения профилактических работ в ЦТП-2/Л, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№151 от 09.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 08:30 | 2021-08-12 | 14:35 | 0.35417 | 0.079167 | 0.275 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 17:00 | 2021-08-12 | 16:29
30 | 30 | П | ПС Поселок яч. 3, яч. 4 | Вывод в ремонт В-6 яч. 3 "ТП-24 яч. 3", яч. 4 "ТП-24 яч. 4" на ПС Поселок для безопасного проведения профилактических работ в РУ-6 Котельной №10 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№150 от 09.08.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-08-12 | 09:00 | 2021-08-12 | 10:05 | 0.29167 | 0.083333 | 0.20833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 16:00 | 2021-08-12 | 12:05
31 | 31 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая ф. 15 яч. 25" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая ф. 15 яч. 25" для выравнивания опор. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 10:00 | 2021-08-12 | 11:40 | 0.1875 | 0.10417 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 14:30 | 2021-08-12 | 14:10
32 | 32 | П | ВЛ-35 Луч-1 | Вывод в ремонт ВЛ-35 Луч-1 для безопасного проведения работ по замене 1Т на ПС 35/6 Поселок. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 08:00 | 2021-08-12 | 11:27 | 1899-12-31 19:00 | 1899-12-31 15:23 | 0.15069 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-14 | 03:00 | 2021-08-14 | 02:50
33 | 33 | С | КЛ-0,4 №1,2 "ТП-333 ф. 3 - ВРУ-0,4 МФЦ" | Считать в ремонте КЛ-0,4 кВ №1,2 "ТП-333 ф. 3 - ВРУ-0,4 МФЦ" для ремонта КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-11 | 19:07 | 2021-08-11 | 19:07 | 1900-01-26 00:53 | 1900-01-25 21:13 | 0.15278 |  | 648:00 | 648:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-07 | 20:00 | 2021-09-07 | 16:20
34 | 34 | С | КЛ-0,4 №1,2 "ТП-333 ф. 4 - ВРУ-0,4 МФЦ" | Считать в ремонте КЛ-0,4 кВ №1,2 "ТП-333 ф. 4 - ВРУ-0,4 МФЦ" для ремонта КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-11 | 19:07 | 2021-08-11 | 19:07 | 0.91181 | 0.76111 | 0.15069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 17:00 | 2021-08-12 | 13:23
35 | 35 | П | ТП-ЦТП-1/Л ф. 3 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3 в ТП-ЦТП-1/Л для безопасного проведения профилактических работ в ЦТП-1/Л, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№152 от 10.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 08:30 | 2021-08-13 | 08:40 | 0.14583 | 0.069444 | 0.076389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-13 | 12:00 | 2021-08-13 | 10:20
36 | 36 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 1, ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 1" для замены кабельной отпайки от ВЛ-0,4 кВ , согласно письму АО "ЯЖДК" №54/ЭЧ от 10.08.21г.; ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 4" для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-13 | 12:00
37 | 37 | С | КЛ-6 "ПС Опорная яч. 20 - РП-12 яч. 6" | Считать в ремонте КЛ-6 кВ "ПС Опорная яч. 20 - РП-12 яч. 6" для ремонта КЛ-6 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-10 | 11:15 | 2021-08-10 | 11:15 | 1900-02-02 11:45 | 1900-02-02 10:47 | 0.040278 |  | 816:00 | 816:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-13 | 23:00 | 2021-09-13 | 22:02
38 | 38 | С | ВЛ-0,4 "ТП-22 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22 ф. 6" для демонтажа ВЛ-0,4 кВ от оп.№76 до оп.№79. | в/з | начало работ | 2021-08-12 | 14:00 | 2021-08-12 | 15:40 | 0.16667 | 0.041667 | 0.125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-12 | 18:00 | 2021-08-12 | 16:40
39 | 39 | П | ТП-24/К ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-24/К для безопасного проведения профилактических работ в ЦТП-8/К, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№155 от 12.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 14:00 | 2021-08-13 | 14:05 | 0.125 | 0.10417 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-13 | 17:00 | 2021-08-13 | 16:35
40 | 40 | П | ВЛ-0,4 "ТП-166 ф. 4, ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-166 ф. 4, ф. 6" для присоединения вновь смонтированного СИП-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 14:00 | 2021-08-13 | 18:05 | 0.25 | 0.079861 | 0.17014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-13 | 20:00 | 2021-08-13 | 20:00
41 | 41 | П | ТП-40 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-40 для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-15 | 23:00 | 2021-08-15 | 23:18 | 1899-12-31 01:00 | 1899-12-31 00:41 | 0.013194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-16 | 24:00 | 2021-08-16 | 23:59
42 | 42 | П | ТП-40 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-40 для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-17 | 08:00 | 2021-08-17 | 10:21 | 0.70833 | 0.58958 | 0.11875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-18 | 01:00 | 2021-08-18 | 00:30
43 | 43 | С | РП-4 яч. 9 "ТП-32 1Т", яч. 2 "ТП-32 2Т" | Вывод в ремонт В-10 яч. 9 "ТП-32 1Т", яч. 2 "ТП-32 2Т" в РП-4 для переноса вводного КЛ-10 кВ от секции шин в РУ-10 ТП-32. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 14:00 | 2021-08-13 | 14:27 | 0.041667 | 0.0090278 | 0.032639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-13 | 15:00 | 2021-08-13 | 14:40
44 | 44 | С | КЛ-10 №1,2 "РП-4 яч. 11 - РП-7 яч.27" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ №1,2 "РП-4 яч. 11 - РП-7 яч. 27" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 02:00 | 2021-08-13 | 02:00 | 1900-01-11 | 1900-01-11 | 0 |  | 288:00 | 288:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-25 | 02:00 | 2021-08-25 | 02:00
45 | 45 | С | КЛ-10 №1 "РП-4 яч. 12 - РП-7 яч. 32" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ №1 "РП-4 яч. 12 - РП-7 яч. 32" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 02:00 | 2021-08-13 | 02:00 | 1900-02-08 | 1900-02-07 23:06 | 0.0375 |  | 960:00 | 960:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-22 | 02:00 | 2021-09-22 | 01:06
46 | 46 | П | ТП-26/К ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-26/К для безопасного проведения профилактических работ в Котельной №18, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№157 от 13.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-16 | 08:00 | 2021-08-16 | 08:31 | 0.375 | 0.33958 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-16 | 17:00 | 2021-08-16 | 16:40
47 | 47 | П | ТП-ЦТП-1/Л | Перевод питания ТП-ЦТП-1 от ф. 13 ПС Головная. | в/з | начало работ | 2021-08-13 | 08:30 | 2021-08-13 | 08:40 | 0.0625 | 0.0069444 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-13 | 10:00 | 2021-08-13 | 08:50
48 | 48 | П | ТП-1А/Л ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 12 в ТП-1А/Л для безопасного проведения профилактических работ в ЦТП-4/Л, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№155 от 12.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-17 | 8:30 | 2021-08-17 | 8:33 | 0.14583 | 0.1125 | 0.033333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-17 | 12:00 | 2021-08-17 | 11:15
49 | 49 | П | ТП-8/К ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-8/К для безопасного проведения профилактических работ в ЦТП-4/К, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№155 от 12.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-17 | 14:00 | 2021-08-17 | 14:16 | 0.125 | 0.1 | 0.025 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-17 | 17:00 | 2021-08-17 | 16:40
50 | 50 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 17, яч. 23" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 17 ( ф. 18), яч. 23 (ф. 12)" для выравнивания опор. | в/з | начало работ | 2021-08-17 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-17 | 17:00
51 | 51 | С | КЛ-10 "ТП-336 яч. 8 - ТП-338 яч. 2" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-336 яч. 8 - ТП-338 яч. 2" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-14 | 11:18 | 2021-08-14 | 11:18 | 1900-01-18 11:42 | 1900-01-18 11:11 | 0.021528 |  | 456:00 | 456:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-02 | 23:00 | 2021-09-02 | 22:29
52 | 52 | П | ТП-162 РУ-0,4 тех.подпол | Ввод в тех. подполье ТП-162 вновь проложенных кабельных линий наружного освещения (ТУ №68/20 от 12.08.20г.), согласно письму ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2668 от 16.08.21г. | в/з | начало работ | 2021-08-16 | 18:00 | 2021-08-16 | 19:50 | 0.125 | 0.027778 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-16 | 21:00 | 2021-08-16 | 20:30
53 | 53 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для безопасного проведения работ по монтажу провода ВЛ-0,4 кВ и опор №11, 12, 13, 14. | 2ч | начало работ | 2021-08-17 | 8:00 | 2021-08-17 | 9:50 | 0.375 | 0.055556 | 0.31944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-17 | 17:00 | 2021-08-17 | 11:10
54 | 54 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для присоединения на опоре №11 уч.№140 Долинина Д.Г. (выполнение ТУ №109/21 от 05.07.21г.). | 2ч | начало работ | 2021-08-17 | 8:00 | 2021-08-17 | 9:50 | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-17 | 17:00 | 2021-08-17 | 11:10
55 | 55 | П | ТП-40 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-40 для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-18 | 8:00 | 2021-08-18 | 9:10 | 0.45833 | 0.40972 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-18 | 19:00 | 2021-08-18 | 19:00
56 | 56 | П | ТП-40 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-40 для производства работ по замене приборов учета э/э ф. 25, 27 "ИП Газибагандов Р.А."; ф. 9 "ООО "Ямал-Логистик"; ф. 13 "ИП Алиев М.Т.о."; ф. 35 "ИП Гадаев М.А.). | 2ч | начало работ | 2021-08-18 | 8:00 | 2021-08-18 | 8:38 | 0.45833 | 0.43194 | 0.026389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-18 | 19:00 | 2021-08-18 | 19:00
57 | 57 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для безопасного проведения работ по монтажу провода ВЛ-0,4 кВ и опор №11, 12, 13, 14. | 2ч | начало работ | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 9:03 | 0.35417 | 0.18194 | 0.17222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-18 | 17:30 | 2021-08-18 | 13:25
58 | 58 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для присоединения на опоре №11 уч.№140 Долинина Д.Г. (выполнение ТУ №109/21 от 05.07.21г.). | 2ч | начало работ | 2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 9:03 | 0.35417 | 0.18194 | 0.17222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-18 | 17:30 | 2021-08-18 | 13:25
59 | 59 | П | ТП-2 МО-93 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-2 МО-93 для безопасного проведения профилактических работ в Котельной №16, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№157 от 13.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-18 | 8:00 | 2021-08-18 | 10:05 | 0.29167 | 0.17708 | 0.11458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-18 | 15:00 | 2021-08-18 | 14:20
60 | 60 | П | ТП-40 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-40 для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-19 | 8:00 | 2021-08-19 | 9:50 | 0.375 | 0.29514 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-19 | 17:00 | 2021-08-19 | 16:55
61 | 61 | П | ТП-40 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-40 для производства работ по замене приборов учета э/э ф. 18, 20 "ИП Газибагандов Р.А."; ф. 16 "ИП Фозилов М.М."; ф. 32 "ИП Гадаев М.А.". | 2ч | начало работ | 2021-08-19 | 8:00 | 2021-08-19 | 9:50 | 0.375 | 0.29514 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-19 | 17:00 | 2021-08-19 | 16:55
62 | 62 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 1, ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 1" для замены кабельной отпайки от ВЛ-0,4 кВ , согласно письму АО "ЯЖДК" №55/ЭЧ от 16.08.21г.; ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 4" для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 9:10 | 0.25 | 0.21181 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-19 | 15:00 | 2021-08-19 | 14:15
63 | 63 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 6" для безопасного проведения работ по демонтажу опор №40-46. | 2ч | начало работ | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 10:45 | 0.35417 | 0.20903 | 0.14514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-19 | 17:30 | 2021-08-19 | 15:46
64 | 64 | П | ТП-26 ф. 11, 12, 15, 16 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 11, 12, 15, 16 в ТП-26 для безопасного проведения работ по подключению внутренних сетей э/с на объекте "Детский сад на 300 мест в мкр. Строителей", согласно письму СК "Север Капитал Строй" вх.№2705 от 18.08.21г.. | в/з | начало работ | 2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 10:35 | 0.375 | 0.23611 | 0.13889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-19 | 18:00 | 2021-08-19 | 16:15
65 | 65 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" для присоединения на опоре №50/1 ж/д ул. Весёлая д. 5 Вериго О.В. (выполнение ТУ №118/21 от 20.07.21г.). | 1ч | начало работ | 2021-08-20 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 17:00
66 | 66 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" для присоединения на опоре №30/3 ж/д ул. Гаражная д. 44А Белованова М.Г. (выполнение ТУ №66/21 от 11.05.21г.). | 1ч | начало работ | 2021-08-20 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 17:00
67 | 67 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 8" для присоединения на опоре №1 ж/д ул. Гаражная д. 1 Щербакова И.А. (выполнение ТУ №119/21 от 27.07.21г.). | 1ч | начало работ | 2021-08-20 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 17:00
68 | 68 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" для замены спусков на оп. №14.4, 14.5. | 2ч | начало работ | 2021-08-20 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 17:00
69 | 69 | С | КЛ-6 "ТП-28 яч. 4 - ТП-12 2Т" | Вывод в ремонте КЛ-6 кВ "ТП-28 яч. 4 - ТП-12 2Т" для выноса КЛ-6 кВ из под пятна застройки. | в/з | начало работ | 2021-08-20 | 8:00 | 2021-08-20 | 18:50 | 1900-01-17 15:00 | 1900-01-16 20:24 | 0.775 |  | 432:00 | 432:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-07 | 23:00 | 2021-09-07 | 15:14
70 | 70 | П | ТП-162 МУЗ ЦГБ 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-162 МУЗ ЦГБ для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-20 | 0:00 | 2021-08-20 | 10:17 | 0.95833 | 0.52153 | 0.43681 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 23:00 | 2021-08-20 | 22:48
71 | 71 | П | ТП-162 МУЗ ЦГБ 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-162 МУЗ ЦГБ для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-25 | 0:00 | 2021-08-25 | 9:12 | 0.95833 | 0.52361 | 0.43472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-25 | 23:00 | 2021-08-25 | 21:46
72 | 72 | П | ТП-161 НЦГБ ф. 17, 19, 21, 23, 25, 27 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 17, 19, 21, 23, 25, 27 в ТП-161 НЦГБ для прокладки в тех. подполье и присоединения КЛ-0,4 кВ "Поликлиника гл. корпус" к АВ-0,4 кВ ф. 21 , согласно письму ООО "Инженерные системы" вх.№2653 от 12.08.21г. | в/з | начало работ | 2021-08-20 | 8:00 | 2021-08-20 | 10:38 | 0.41667 | 0.14722 | 0.26944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 18:00 | 2021-08-20 | 14:10
73 | 73 | П | ТП-1Б/Л 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-1Б/Л для ремонта концевой кабельной муфты с протяжкой контактных соединений и доливкой масла в 2Т. | 2ч | начало работ | 2021-08-20 | 8:00 | 2021-08-20 | 9:35 | 0.375 | 0.24653 | 0.12847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-20 | 17:00 | 2021-08-20 | 15:30
74 | 74 | С | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 6" для безопасного проведения работ по демонтажу опор №40-46. | в/з | начало работ | 2021-08-20 | 8:00 | 2021-08-20 | 9:22 | 1900-01-06 10:00 | 1900-01-06 06:38 | 0.14028 |  | 168:00 | 168:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-27 | 18:00 | 2021-08-27 | 16:00
75 | 75 | П | ПС Опорная яч. 19 | Вывод в ремонт яч. 19 на ПС Опорная для безопасного проведения работ по замене ЛР-6 кВ оп.№8. | в/з | начало работ | 2021-08-22 | 9:00 | 2021-08-22 | 10:15 | 0.25 | 0.19444 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-22 | 15:00 | 2021-08-22 | 14:55
76 | 76 | П | ПС Город 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ на ПС Город для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-23 | 00:00 | 2021-08-23 | 10:20 | 1900-01-01 03:00 | 1899-12-31 15:02 | 0.49861 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-25 | 3:00 | 2021-08-25 | 01:22
77 | 77 | П | ВЛ-0,4 "ТП-53 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-53 ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Дорожников д. 4, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1364 от 16.07.21г. | в/з | начало работ | 2021-08-19 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-19 | 17:00
78 | 78 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для перевода питания на 2Т. | в/з | начало работ | 2021-08-22 | 0:00 | 2021-08-22 | 0:25 | 0.041667 | 0.0041667 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-22 | 1:00 | 2021-08-22 | 0:31
79 | 79 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-08-23 | 1:00 | 2021-08-23 | 1:16 | 0.041667 | 0.00625 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-23 | 2:00 | 2021-08-23 | 1:25
80 | 80 | С | КЛ-10 "ТП-166 яч. 2 - ТП-167А яч. 6" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-166 яч. 2 - ТП-167А яч. 6" для ремонта концевой кабельной муфты в яч. 2 ТП-166. | в/з | начало работ | 2021-08-20 | 15:00 | 2021-08-20 | 15:00 | 1900-01-31 10:00 | 1900-01-31 09:28 | 0.022222 |  | 792:00 | 792:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-22 | 1:00 | 2021-09-22 | 0:28
81 | 81 | С | КЛ-10 "ТП-83 яч. 6 - ТП-48 2Т" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-83 яч. 6 - ТП-48 2Т" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-20 | 11:30 | 2021-08-20 | 11:30 | 1900-01-23 09:30 | 1900-01-23 09:28 | 0.0013889 |  | 576:00 | 576:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-13 | 21:00 | 2021-09-13 | 20:58
82 | 82 | С | КЛ-10 "РП-1/К яч. 17 - ТП-ЛенАр яч. 7" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-1/К яч. 17 - ТП-ЛенАр яч. 7" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-22 | 15:37 | 2021-08-22 | 15:37 | 1900-01-02 03:23 | 1900-01-02 02:49 | 0.023611 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-25 | 19:00 | 2021-08-25 | 18:26
83 | 83 | С | КЛ-10 "РП-1/К яч. 18 - ТП-ЛенАр яч. 8" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-1/К яч. 18 - ТП-ЛенАр яч. 8" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-08-22 | 15:37 | 2021-08-22 | 15:37 | 1900-02-12 01:23 | 1900-02-12 00:29 | 0.0375 |  | 1056:00 | 1056:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-05 | 17:00 | 2021-10-05 | 16:06
84 | 84 | С | ПС Тихая В-10 яч. 21 ф. 11 | Вывод в ремонт В-10 яч. 21 на ПС Тихая для проведения ремонтных работ в ШВВ-1 Котельной №15 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№163 от 24.08.2021г. | в/з | начало работ | 2021-08-24 | 17:00 | 2021-08-24 | 18:41 | 1899-12-31 | 0.90417 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-25 | 17:00 | 2021-08-25 | 16:23
85 | 85 | С | ВЛ-0,4 "ТП-171 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-171 ф. 8" для вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (между опорами №4-5). | в/з | начало работ | 2021-08-24 | 16:00 | 2021-08-24 | 17:14 | 0.125 | 0.052778 | 0.072222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-24 | 19:00 | 2021-08-24 | 18:30
86 | 86 | С | ВЛ-0,4 "ТП-168 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 8" для демонтажа пролета проводов ВЛ-0,4 кВ между опорами №9-10, №10-11. | в/з | начало работ | 2021-08-24 | 16:00 | 2021-08-24 | 17:05 | 0.14583 | 0.088194 | 0.057639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-24 | 19:30 | 2021-08-24 | 19:12
87 | 87 | С | ВЛ-0,4 "ТП-167А ф. 5, ф. 21" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-167А ф. 5, ф. 21" для ремонта провода на опоре №7. | в/з | начало работ | 2021-08-24 | 16:00 | 2021-08-24 | 17:46 | 0.125 | 0.020139 | 0.10486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-24 | 19:00 | 2021-08-24 | 18:15
88 | 88 | С | ВЛ-0,4 "ТП-70 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-70 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу мкр. Энергетик д. 8, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1508 от 18.08.21г. | в/з | начало работ | 2021-08-25 | 9:00 | 2021-08-25 | 9:52 | 0.33333 | 0.019444 | 0.31389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-25 | 17:00 | 2021-08-25 | 10:20
89 | 89 | П | ТП-162 МУЗ ЦГБ 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-162 МУЗ ЦГБ для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-26 | 8:00 | 2021-08-26 | 9:10 | 0.375 | 0.13889 | 0.23611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-26 | 17:00 | 2021-08-26 | 12:30
90 | 90 | П | ТП-162 МУЗ ЦГБ 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-162 МУЗ ЦГБ для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-31 | 8:00 | 2021-08-31 | 9:33 | 0.375 | 0.23264 | 0.14236 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-31 | 17:00 | 2021-08-31 | 15:08
91 | 91 | С | ТП-158 ф. 11 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 11 в ТП-158 для проведения ремонтных работ в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Молодежная д. 11, согласно телефонограммы ООО "УК "Стройдомсервис" вх.№166 от 26.08.21г. | в/з | начало работ | 2021-08-26 | 9:30 | 2021-08-26 | 10:03 | 0.10417 | 0.08125 | 0.022917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-26 | 12:00 | 2021-08-26 | 12:00
92 | 92 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" для ремонта спуска на ж/д ул. Садовая 25 (опора №14.8). | в/з | начало работ | 2021-08-26 | 10:33 | 2021-08-26 | 10:33 | 0.060417 | 0.023611 | 0.036806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-26 | 12:00 | 2021-08-26 | 11:07
93 | 93 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 8" для присоединения на опоре №1 ж/д ул. Гаражная д. 1 Щербакова И.А. (выполнение ТУ №119/21 от 27.07.21г.). | 1ч | начало работ | 2021-08-27 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-27 | 17:00
94 | 94 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" для присоединения на опоре №30/3 ж/д ул. Гаражная д. 44А Белованова М.Г. (выполнение ТУ №66/21 от 11.05.21г.). | 1ч | начало работ | 2021-08-27 | 9:00 | 2021-08-27 | 16:03 | 0.33333 | 0.01875 | 0.31458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-27 | 17:00 | 2021-08-27 | 16:30
95 | 95 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" для замены спусков на оп. №14.4, 14.5. | 2ч | начало работ | 2021-08-27 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-27 | 17:00
96 | 96 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" для присоединения дома по адресу ул. Зеленая д. 36, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1496 от 17.08.21г. | 1ч | начало работ | 2021-08-27 | 9:00 | 2021-08-27 | 15:50 | 0.33333 | 0.0076389 | 0.32569 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-27 | 17:00 | 2021-08-27 | 16:01
97 | 97 | П | ТП-161 МУЗ ЦГБ ШВВ-1, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ШВВ-1, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-161 МУЗ ЦГБ для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-27 | 8:00 | 2021-08-27 | 13:07 | 0.41667 | 0.20347 | 0.21319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-27 | 18:00 | 2021-08-27 | 18:00
98 | 98 | П | ТП-162 Р-0,4 ф. 14 | Ввод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 14 в ТП-162 для присоединения вновь проложенных кабельных линий наружного освещения в выносной шкаф освещения ТП-162 (ТУ №68/20 от 12.08.20г.), согласно письму ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2820 от 27.08.21г. | в/з | начало работ | 2021-08-28 | 8:00 | 2021-08-28 | 9:36 | 0.375 | 0.096528 | 0.27847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-28 | 17:00 | 2021-08-28 | 11:55
99 | 99 | П | ТП-21 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-21 для монтажа панели ЩО-70 и шинного моста 0,4 кВ (выполнение ТУ №81/18-1 от 27.05.20г. ООО "ГазНефтеХолдинг"). | 1ч | начало работ | 2021-08-30 | 8:00 | 2021-08-30 | 9:25 | 0.41667 | 0.24306 | 0.17361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-30 | 18:00 | 2021-08-30 | 15:15
100 | 100 | П | ТП-24/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-24/К для протяжки контактных соединений со стороны ВН и НН 1Т, обмера 1Т. | 2ч | начало работ | 2021-08-30 | 8:00 | 2021-08-30 | 9:45 | 0.375 | 0.083333 | 0.29167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-30 | 17:00 | 2021-08-30 | 11:45
101 | 101 | П | ТП-161 МУЗ ЦГБ ШВВ-2, 2Т | Вывод в ремонт ШВВ-2, 2Т в ТП-161 МУЗ ЦГБ для производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-30 | 8:00 | 2021-08-30 | 12:00 | 0.41667 | 0.2375 | 0.17917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-30 | 18:00 | 2021-08-30 | 17:42
102 | 102 | С | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 2" для замены спуска на ж/д проезд Майский д. 6 (оп.№ 2/8). | в/з | начало работ | 2021-08-30 | 16:00 | 2021-08-30 | 18:03 | 0.25 | 0.13542 | 0.11458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-30 | 22:00 | 2021-08-30 | 21:18
103 | 103 | П | ТП-25/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-25/К для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-08-31 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-31 | 17:00
104 | 104 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 17, яч. 23" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 17 ( ф. 18), яч. 23 (ф. 12)" для выравнивания опор. | в/з | начало работ | 2021-08-31 | 14:00 | 2021-08-31 | 16:14 | 0.14583 | 0.049306 | 0.096528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-31 | 17:30 | 2021-08-31 | 17:25
105 | 105 | П | ТП-29 ф. 21, ф. 7, ф. 19, ф. 5 | ТП-29 присоединение КЛ-0,4 кВ "Наружное электроосвещение, теплый остановочный павильон" к Р-0,4 кВ ф. 21 (ТУ №154/21 от 27.08.21г. АО "Мостострой-11"); КЛ-0,4 кВ "Строительство линий освещения улиц" к Р-0,4 кВ ф. 7 (ТУ №9/21 от 07.04.21г. МКУ "ДКСиЖП");ф. 19, ф. 5 для безопасного проведения работ;. | в/з | начало работ | 2021-08-31 | 9:00 | 2021-08-31 | 10:15 | 0.33333 | 0.25069 | 0.082639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-31 | 17:00 | 2021-08-31 | 16:16
106 | 106 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 1" для присоединения на опоре №9 ж/д ул. 1-я Береговая (уч.№158) Норка А.А. (выполнение ТУ №131/21 от 09.08.21г.). | в/з | начало работ | 2021-08-31 | 9:00 | 2021-08-31 | 15:33 | 0.33333 | 0.022222 | 0.31111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-31 | 17:00 | 2021-08-31 | 16:05
107 | 107 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф.3" для присоединения на опоре №13 ж/д ул.1-я Брусничная д.45 Крымова М.Х. (ТУ №121/21 от 03.08.21г.); на оп.№13 ж/д ул.1-я Брусничная д.46 (уч.№238) Колотов А.В. (ТУ №126/21); на оп.№2 ж/д ул.1-я Лесная д.4 Сиротинцев А.Г. (ТУ №122/21 от 09.08.21г.). | в/з | начало работ | 2021-08-31 | 9:00 | 2021-08-31 | 10:45 | 0.33333 | 0.18889 | 0.14444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-31 | 17:00 | 2021-08-31 | 15:17
108 | 108 | С | ТП-72 РУ-10 | ТП-72 РУ-10 фазировка и присоединение КЛ-10 кВ "ТП-72 яч. 5 - на вновь смонтированное КТП 2*630". | в/з | начало работ | 2021-08-31 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-31 | 18:00
109 | 109 | С | ТП-72 РУ-10 | ТП-72 РУ-10 фазировка и присоединение КЛ-10 кВ "ТП-72 яч. 6 - на вновь смонтированное КТП 2*630". | в/з | начало работ | 2021-08-31 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-31 | 18:00
110 | 110 | С | ТП-162 МУЗ ЦГБ 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-162 МУЗ ЦГБ для замены зажимов контактов ПК-10 2Т. | 1ч | начало работ | 2021-08-31 | 16:00 | 2021-08-31 | 22:08 | 0.29167 | 0.016667 | 0.275 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-31 | 23:00 | 2021-08-31 | 22:32
111 | 111 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" для присоединения на опоре №3 ж/д ул. 1-я Садовая (уч.№70) Ясанин С.А. (выполнение ТУ №128/21 от 09.08.21г.). | в/з | начало работ | 2021-08-31 | 14:00 | 2021-08-31 | 16:20 | 0.125 | 0.023611 | 0.10139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-08-31 | 17:00 | 2021-08-31 | 16:54
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
159 | 159 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
160 | 160 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Сентябрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за СЕНТЯБРЬ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-41 ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-41 для текущего ремонта ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-01 | 8:00 | 2021-09-01 | 09:00 | 0.45833 | 0.41319 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-01 | 19:00 | 2021-09-01 | 18:55
2 | 2 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 8 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 8 ф. 2" для присоединения КЛ-10 кВ №2 от "ВЛ-10 ф. 2 ПС Тихая оп.№20/1Р - ТП-10/К яч. 4" на опоре №20/1Р. | в/з | начало работ | 2021-09-01 | 08:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-01 | 17:00
3 | 3 | С | ТП-15 ф. 12 | ТП-15 присоединение КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ строительной площадки ж/д №3 поз.91" к Р-0,4 ф. 12, монтажа узла учета (1 этап ТУ №39/17-2 от 21.07.21г. ООО "СЗ ЯИСК"). | в/з | начало работ | 2021-09-01 | 17:30 | 2021-09-01 | 18:39 | 0.1875 | 0.080556 | 0.10694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-01 | 22:00 | 2021-09-01 | 20:35
4 | 4 | С | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 1" для безопасного проведения работ по демонтажу опор. | в/з | начало работ | 2021-09-01 | 09:00 | 2021-09-01 | 10:43 | 0.375 | 0.25347 | 0.12153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-01 | 18:00 | 2021-09-01 | 16:48
5 | 5 | С | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 1" для безопасного проведения работ по демонтажу опор №9-14. | в/з | начало работ | 2021-09-02 | 09:00 | 2021-09-02 | 14:35 | 0.375 | 0.094444 | 0.28056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-02 | 18:00 | 2021-09-02 | 16:51
6 | 6 | П | ТП-165 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7, ф. 8 "МБОУ "СШ №7" в ТП-165 для замены вводного распределительного устройства в МБОУ "СШ №7", согласно письму ООО "Миваг" №93 от 30.08.21г.. | в/з | начало работ | 2021-09-02 | 09:00 | 2021-09-02 | 10:00 | 1899-12-31 01:00 | 0.99722 | 0.044444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-03 | 10:00 | 2021-09-03 | 09:56
7 | 7 | П | ВЛ-0,4 "ТП-4 МО-93 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-4 МО-93 ф. 2" для присоединения щита учета на опоре №10 (выполнение ТУ №24/21-1 от 08.04.21г. Религиозная организация "Архиерейское подворье храма прп. Серафима Саровского"). | в/з | начало работ | 2021-09-02 | 09:00 | 2021-09-02 | 09:20 | 0.125 | 0.0625 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-02 | 12:00 | 2021-09-02 | 10:50
8 | 8 | П | ТП-31 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-31 для монтажа узла учета э/э и присоединению КЛ-0,4 кВ "Благоустройство детской и спортивной площадки ул. Надымская д. 3А, 5А" к Р-0,4 ф. 2 (ТУ №116/21 МКУ "УМХ"). | в/з | начало работ | 2021-09-02 | 08:00 | 2021-09-02 | 10:55 | 0.25 | 0.10903 | 0.14097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-02 | 14:00 | 2021-09-02 | 13:32
9 | 9 | П | ТП-41 ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-41 для текущего ремонта ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-02 | 08:00 | 2021-09-02 | 09:23 | 0.41667 | 0.33333 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-02 | 18:00 | 2021-09-02 | 17:23
10 | 10 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 8 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 8 ф. 2" для присоединения КЛ-10 кВ №2 от "ВЛ-10 ф. 2 ПС Тихая оп.№20/1Р - ТП-10/К яч. 4" на опоре №20/1Р. | в/з | начало работ | 2021-09-02 | 08:00 | 2021-09-02 | 11:41 | 0.39583 | 0.225 | 0.17083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-02 | 17:30 | 2021-09-02 | 17:05
11 | 11 | П | ТП-150 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-150 для текущего ремонта ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-03 | 09:00 | 2021-09-03 | 09:13 | 0.58333 | 0.55139 | 0.031944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-03 | 23:00 | 2021-09-03 | 22:27
12 | 12 | П | ТП-338 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-338 для ремонта ВН-10 2Т. | 2ч | начало работ | 2021-09-02 | 20:00 | 2021-09-02 | 21:30 | 0.125 | 0.040972 | 0.084028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-02 | 23:00 | 2021-09-02 | 22:29
13 | 13 | П | ТП-21 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-21 для монтажа ограждения 2С-0,4 кВ. | 1ч | начало работ | 2021-09-06 | 09:00 | 2021-09-06 | 09:08 | 0.125 | 0.063889 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-06 | 12:00 | 2021-09-06 | 10:40
14 | 14 | П | ТП-150 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-150 для текущего ремонта ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-06 | 00:00 | 2021-09-06 | 10:05 | 0.95833 | 0.51458 | 0.44375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-06 | 23:00 | 2021-09-06 | 22:26
15 | 15 | С | ПС Тихая В-10 яч. 22 ф. 12 | Вывод в ремонт В-10 яч. 22 на ПС Тихая для безопасного проведения работ по проверки узла учета ШВВ-2 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№175 от 03.09.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-09-03 | 12:00 | 2021-09-03 | 13:14 | 0.16667 | 0.096528 | 0.070139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-03 | 16:00 | 2021-09-03 | 15:33
16 | 16 | П | ТП-49 РУ-0,4 | ТП-49 заводка КЛ-0,4 кВ в техподполье в ТП-49 (ТУ №68/20 от 12.08.20г.), согласно письму ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2895 от 01.09.21г. | в/з | начало работ | 2021-09-04 | 08:00 | 2021-09-04 | 15:00 | 0.375 | 0.083333 | 0.29167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-04 | 17:00 | 2021-09-04 | 17:00
17 | 17 | С | ВЛ-0,4 "ТП-Энтузиаст-2 ф. 1, ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-Энтузиаст-2 ф. 1, ф. 3" для аварийно-восстановительных работ. | в/з | начало работ | 2021-09-06 | 12:53 | 2021-09-06 | 12:53 | 0.42153 | 0.39583 | 0.025694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-06 | 23:00 | 2021-09-06 | 22:23
18 | 18 | С | ВЛ-0,4 "ТП-Энтузиаст-2 ф. 1, ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-Энтузиаст-2 ф. 1, ф. 3" для аварийно-восстановительных работ. | в/з | начало работ | 2021-09-07 | 09:00 | 2021-09-07 | 10:05 | 0.375 | 0.32639 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-07 | 18:00 | 2021-09-07 | 17:55
19 | 19 | П | ТП-ООО "ЛенАр" ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 3, ф. 4 в ТП-ООО "ЛенАр" для проведения работ во внутренних сетях дома пр. Мира д. 26 кор. 1, согласно письму ООО "ЯКГ" №093 от 02.09.21г.. | в/з | начало работ | 2021-09-08 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-08 | 12:00
20 | 20 | П | ТП-29 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-29 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-08 | 08:00 | 08.09.2021 | 08:43 | 0.375 | 0.17292 | 0.20208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-08 | 17:00 | 08.09.2021 | 12:52
21 | 21 | С | ВЛ-0,4 "ТП-32 ф. 7, ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-32 ф. 7, ф. 8" для ремонта провода ВЛ-0,4 кВ между опорами №7 и №8. | в/з | начало работ | 2021-09-08 | 10:30 | 2021-09-08 | 12:00 | 0.27083 | 0.14236 | 0.12847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-08 | 17:00 | 2021-09-08 | 15:25
22 | 22 | С | ТП-2 ф. 5, 14, 11, 12, 15 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 5, 14 "ул. Сибирская д. 45"; ф. 11, 12 "ул. Сибирская д. 35"; ф. 15 "ул. Сибирская д. 21А" для определения места повреждения КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-09-08 | 14:00 | 08.09.2021 | 14:36 | 0.125 | 0.070833 | 0.054167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-08 | 17:00 | 08.09.2021 | 16:18
23 | 23 | П | ТП-29 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-29 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-09 | 08:00 | 2021-09-09 | 08:37 | 0.375 | 0.15833 | 0.21667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-09 | 17:00 | 2021-09-09 | 12:25
24 | 24 | П | ТП-337 яч. 5, яч. 6 | ТП-337 яч. 5 "Резерв", яч. 6 "Резерв" монтаж кабельных муфт. | в/з | начало работ | 2021-09-09 | 08:00 | 2021-09-09 | 09:16 | 0.625 | 0.27361 | 0.35139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-09 | 23:00 | 2021-09-09 | 15:50
25 | 25 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" для монтажа опусков на оп. №14.3, 14.4, 14.5. | в/з | начало работ | 2021-09-10 | 09:00 | 2021-09-10 | 15:07 | 0.375 | 0.090278 | 0.28472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-10 | 18:00 | 2021-09-10 | 17:17
26 | 26 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин 8АВ-0,4 от ф. 8" | Вывод в ремонт 8АВ-0,4 в ВШ от ф. 8 ТП-ДНТ Северянин для монтажа опуска на оп. №1. | в/з | начало работ | 2021-09-10 | 09:00 | 2021-09-10 | 10:20 | 0.33333 | 0.076389 | 0.25694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-10 | 17:00 | 2021-09-10 | 12:10
27 | 27 | П | ТП-49 ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 12 в ТП-49 для присоединения вновь проложенных КЛ-0,4 кВ наружного освещения в выносной шкаф освещения ТП-49 (ТУ №68/20 от 12.08.20г.), согласно письму ООО "Уренгойдорстрой" вх.№2895 от 01.09.21г. | в/з | начало работ | 2021-09-11 | 08:00 | 2021-09-11 | 10:21 | 0.375 | 0.047917 | 0.32708 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-11 | 17:00 | 2021-09-11 | 11:30
28 | 28 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для перевода питания на 2Т. | в/з | начало работ | 2021-09-11 | 00:00 | 2021-09-11 | 00:10 | 0.041667 | 0.0041667 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-11 | 01:00 | 2021-09-11 | 00:16
29 | 29 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-09-12 | 00:00 | 2021-09-12 | 00:16 | 0.041667 | 0.0034722 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-12 | 01:00 | 2021-09-12 | 00:21
30 | 30 | П | ПС Опорная яч. 19 | Вывод в ремонт яч. 19 "ВЛ-619" на ПС Опорная для безопасного проведения работ по замене ЛР-6 кВ оп.№8, согласно письму ООО "Приполярэнергосервис" вх.№2871 от 31.08.21г. | в/з | начало работ | 2021-09-11 | 09:00 | 2021-09-11 | 09:38 | 0.20833 | 0.15694 | 0.051389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-11 | 14:00 | 2021-09-11 | 13:24
31 | 31 | П | ТП-ДНТ Простоквашино 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Простоквашино для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-13 | 08:00 | 2021-09-13 | 09:00 | 0.375 | 0.26944 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-13 | 17:00 | 2021-09-13 | 15:28
32 | 32 | П | КЛ-6 "ТП-28 яч. 3 - ТП-12 яч. 5" | Вывод в ремонте КЛ-6 кВ "ТП-28 яч. 3 - ТП-12 яч. 5" для выноса КЛ-6 кВ из под пятна застройки. | в/з | начало работ | 2021-09-11 | 09:00 | 2021-09-11 | 10:00 | 0.66667 | 0.58681 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-12 | 01:00 | 2021-09-12 | 00:05
33 | 33 | П | КЛ-10 "РП-3 яч. 3 - ТП ТЦ Вертолет 1Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-3 яч. 3 - ТП ТЦ Вертолет 1Т" для трассировки КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-09-13 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-13 | 20:00
34 | 34 | П | ТП-334 ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13 "мкр. Восточный 5/4" ввод №1 для освидетельствования приборов учета э/э, согласно телефонограммы УЭВП вх.№185 от 13.09.21г.. | в/з | начало работ | 2021-09-13 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-13 | 14:40
35 | 35 | П | ТП-334 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 6 "мкр. Восточный 5/4" ввод №2 для освидетельствования приборов учета э/э, согласно телефонограммы УЭВП вх.№185 от 13.09.21г. | в/з | начало работ | 2021-09-13 | 14:40 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-13 | 15:30
36 | 36 | П | ТП-17 ф. 19, 20 | Вывод в ремонт ф. 19, ф. 20 в ТП-17 для присоединения вновь проложенных КЛ-0,4 кВ "строительной площадки ж/д поз.90 2 этап" (ТУ №40/17-2 от 12.02.20г.), согласно письму ООО "СЗ ЯИСК" вх.№3003 от 09.09.21г.. | в/з | начало работ | 2021-09-09 | 18:00 | 2021-09-09 | 18:07 | 0.20833 | 0.19306 | 0.015278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-09 | 23:00 | 2021-09-09 | 22:45
37 | 37 | П | ТП-ДНТ Озерное 1 и 2 РВ-6 1Т, 1Т, 1С-0,4; ВН-6 2Т, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт РВ-6 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ; ВН-6 2Т, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Озерное 1 и 2 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-14 | 08:00 | 2021-09-14 | 09:08 | 0.375 | 0.28333 | 0.091667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-14 | 17:00 | 2021-09-14 | 15:56
38 | 38 | П | ТП-10 ф. 7 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7 "пр. Губкина 15" ввод №1 для освидетельствования приборов учета э/э, согласно телефонограммы УЭВП вх.№185 от 13.09.21г.. | в/з | начало работ | 2021-09-14 | 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-14 | 11:00
39 | 39 | П | ТП-10 ф. 16 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 16 "пр. Губкина 15" ввод №2 для освидетельствования приборов учета э/э, согласно телефонограммы УЭВП вх.№185 от 13.09.21г.. | в/з | начало работ | 2021-09-14 | 11:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-14 | 12:00
40 | 40 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 7" для присоединения присоединения КТП-630 кВА на оп.№22 для строительства объекта "Хирургический корпус" ГБУЗ ЯНАО "НЦГБ" (ТУ №159/21 ООО "Велесстрой"). | в/з | начало работ | 2021-09-13 | 08:00 | 2021-09-13 | 10:40 | 0.375 | 0.063194 | 0.31181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-13 | 17:00 | 2021-09-13 | 12:11
41 | 41 | П | ТП-ДНТ Дружба 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Дружба для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-15 | 08:00 | 2021-09-15 | 10:51 | 0.39583 | 0.26319 | 0.13264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-15 | 17:30 | 2021-09-15 | 17:10
42 | 42 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5 - ТП-71 1Т" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 5 - ТП-71 1Т" для ремонта ЛР-10 кВ на опоре №34/1. | 2ч | начало работ | 2021-09-15 | 08:00 | 2021-09-15 | 09:20 | 0.375 | 0.30208 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-15 | 17:00 | 2021-09-15 | 16:35
43 | 43 | П | ТП-150 ф. 3 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3 "Ледовый каток "Льдинка"" в ТП-150 для технического обслуживания и ремонта ВРУ-0,4 кВ "Ледовый каток "Льдинка"", согласно письму ООО "Миваг" №96 от 13.09.21г.. | в/з | начало работ | 2021-09-15 | 10:00 | 2021-09-15 | 11:24 | 0.125 | 0.044444 | 0.080556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-15 | 13:00 | 2021-09-15 | 12:28
44 | 44 | П | ТП-334 ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13 "мкр. Восточный 5/4" ввод №1 для освидетельствования приборов учета э/э, согласно телефонограммы УЭВП вх.№185 от 13.09.21г.. | в/з | начало работ | 2021-09-15 | 09:00 | 2021-09-15 | 09:37 | 0.125 | 0.090278 | 0.034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-15 | 12:00 | 2021-09-15 | 11:47
45 | 45 | П | ТП-334 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 6 "мкр. Восточный 5/4" ввод №2 для освидетельствования приборов учета э/э, согласно телефонограммы УЭВП вх.№185 от 13.09.21г. | в/з | начало работ | 2021-09-15 | 09:00 | 2021-09-15 | 09:54 | 0.125 | 0.078472 | 0.046528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-15 | 12:00 | 2021-09-15 | 11:47
46 | 46 | П | КЛ-10 "РП-3 яч. 3 - ТП ТЦ Вертолет 1Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-3 яч. 3 - ТП ТЦ Вертолет 1Т" для трассировки КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-09-16 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-16 | 18:00
47 | 47 | П | ТП-ДНТ Озерное 1 и 2 РВ-6 1Т, 1С-0,4; ВН-6 2Т, 2С-0,4 | Отсоединение КЛ-6 кВ "ВН-6 2Т" от РВ-6 1Т; перезавод от ф. 2.1 к ф. 1.1 и ф. 2.2 к ф. 1.3 в ТП-ДНТ Озерное 1 и 2. | 2ч | начало работ | 2021-09-14 | 08:00 | 2021-09-14 | 10:52 | 0.375 | 0.21111 | 0.16389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-14 | 17:00 | 2021-09-14 | 15:56
48 | 48 | П | ТП-ГК Андрюша 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-ГК Андрюша для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-16 | 8:00 | 2021-09-16 | 8:45 | 0.33333 | 0.30208 | 0.03125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-16 | 16:00 | 2021-09-16 | 16:00
49 | 49 | П | РП-9 яч. 23, яч. 24 | РП-9 яч. 23, яч. 24 заводка и монтаж концевых кабельных муфт объекта "Котельная №20" (ТУ №26/20 от 02.06.20г. ООО "УТГ-1"). | в/з | начало работ | 2021-09-16 | 8:00 | 2021-09-16 | 9:25 | 0.41667 | 0.26042 | 0.15625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-16 | 18:00 | 2021-09-16 | 15:40
50 | 50 | С | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 22" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 22 ( ф. 24)" для перетяжки линий и выравнивания опор (№1-12). | в/з | начало работ | 2021-09-05 | 12:55 | 2021-09-05 | 12:55 | 1900-02-04 05:05 | 1900-02-04 01:20 | 0.15625 |  | 864:00 | 864:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-11 | 18:00 | 2021-10-11 | 14:15
51 | 51 | С | ТП-73 1,2С-10 | Вывод в ремонт 1,2С-10 кВ в ТП-73 " для ремонта 1СР-10 яч. 6. | 2ч | начало работ | 2021-09-17 | 8:00 | 2021-09-17 | 8:55 | 0.375 | 0.072917 | 0.30208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-17 | 17:00 | 2021-09-17 | 10:40
52 | 52 | П | КЛ-10 №2 "РП-4 яч. 12 - РП-7 яч. 32" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ №2 "РП-4 яч. 12 - РП-7 яч. 32" для присоединения КЛ-10 кВ №1 в яч. 12 РП-4 и в яч. 32 РП-7. | в/з | начало работ | 2021-09-20 | 9:00 | 2021-09-20 | 11:30 | 0.375 | 0.12847 | 0.24653 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-20 | 18:00 | 2021-09-20 | 14:35
53 | 53 | П | ПС Поселок 2С-35, 2Т | Вывод в ремонт 2С-35 кВ, 2Т на ПС Поселок для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-20 | 8:00 | 2021-09-20 | 9:35 | 1899-12-31 23:00 | 1899-12-31 21:00 | 0.083333 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-22 | 7:00 | 2021-09-22 | 6:35
54 | 54 | П | ТП-167А 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-167А для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-20 | 8:00 | 2021-09-20 | 8:41 | 1899-12-31 17:00 | 1899-12-31 15:47 | 0.050694 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-22 | 1:00 | 2021-09-22 | 0:28
55 | 55 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для присоединения на опоре №21 ж/д проезд 3-ий Дружный д. 3 (участок №65) Байсунгуров А.Р. (выполнение ТУ №134/21 от 11.08.21г.). | 1ч | начало работ | 2021-09-20 | 9:00 | 2021-09-20 | 16:55 | 0.35417 | 0.015278 | 0.33889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-20 | 17:30 | 2021-09-20 | 17:17
56 | 56 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 6" для присоединения на опоре №49 ж/д проезд 8-ой Дружный д. 28 (участок №139) Степанова Ю.А. (ТУ №142/21 от 08.09.21г.); присоединения на опоре №46 проезд 8-ой Дружный д. 17 Куклинский А.А. (ТУ №157/21) . | 1ч | начало работ | 2021-09-20 | 9:00 | 2021-09-20 | 14:47 | 0.33333 | 0.078472 | 0.25486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-20 | 17:00 | 2021-09-20 | 16:40
57 | 57 | П | ВЛ-0,4 "ТП-53 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-53 ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Дорожников д. 4, на основании письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1364 от 16.07.21г. | в/з | начало работ | 2021-09-20 | 9:00 | 2021-09-20 | 9:40 | 0.33333 | 0.017361 | 0.31597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-20 | 17:00 | 2021-09-20 | 10:05
58 | 58 | П | ВЛ-0,4 "ТП-52 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-52 ф. 4" для присоединения на опоре №7 ж/д проезд Тихий д. 2/1 Смирнов А.В. (выполнение ТУ №108/21 от 06.07.21г.). | 1ч | начало работ | 2021-09-20 | 9:00 | 2021-09-20 | 10:28 | 0.33333 | 0.081944 | 0.25139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-20 | 17:00 | 2021-09-20 | 12:26
59 | 59 | П | ТП-166 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-166 для отсоединения, ремонта, ВВИ и присоединения КЛ-10 кВ "ТП-166 яч. 2 - ТП-167А яч. 6" в яч. 2 ТП-166 . | в/з | начало работ | 2021-09-21 | 8:00 | 2021-09-21 | 14:28 | 0.70833 | 0.41667 | 0.29167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-22 | 1:00 | 2021-09-22 | 0:28
60 | 60 | П | ТП-167А 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-167А для отсоединения, ремонта, ВВИ и присоединения КЛ-10 кВ "ТП-166 яч. 2 - ТП-167А яч. 6" в яч. 6 ТП-167А. | в/з | начало работ | 2021-09-21 | 8:00 | 2021-09-21 | 14:28 | 0.70833 | 0.41667 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-22 | 1:00 | 2021-09-22 | 0:28
61 | 61 | С | ПС Тихая В-10 яч. 22 ф. 12 | Вывод в ремонт В-10 яч. 22 на ПС Тихая для безопасного проведения работ по проверки цепей управления узла учета (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№192 от 20.09.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-09-20 | 10:00 | 2021-09-20 | 10:45 | 0.25 | 0.125 | 0.125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-20 | 16:00 | 2021-09-20 | 13:45
62 | 62 | П | ТП-32 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-32 для отсоединения КЛ-10 кВ "РП-4 яч. 9 - ТП-32 1Т". | в/з | начало работ | 2021-09-21 | 8:00 | 2021-09-21 | 14:42 | 0.375 | 0.054167 | 0.32083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-21 | 17:00 | 2021-09-21 | 16:00
63 | 63 | П | ТП-167А 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-167А для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-21 | 8:00 | 2021-09-21 | 8:42 | 0.375 | 0.18472 | 0.19028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-21 | 17:00 | 2021-09-21 | 13:08
64 | 64 | П | КЛ-10 "РП-4 яч. 9 - ТП-32 1Т" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-4 яч. 9 - ТП-32 1Т" для присоединения вновь проложенного КЛ-10 кВ на участке строительства путепровода. | в/з | начало работ | 2021-09-21 | 8:00 | 2021-09-21 | 16:17 | 1900-01-01 09:00 | 1899-12-31 22:21 | 0.44375 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-23 | 17:00 | 2021-09-23 | 14:38
65 | 65 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
66 | 66 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 4" для проведения работ по переносу линии на временные опоры с оп.№23-30 на время проведения земляных работ по строительству канализационных сооружений. | в/з | начало работ | 2021-09-21 | 9:00 | 2021-09-21 | 14:48 | 1900-01-02 09:00 | 1900-01-02 01:12 | 0.325 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-24 | 18:00 | 2021-09-24 | 16:00
67 | 67 | П | ЗРУ-1 ПАЭС яч. 8 "ТП-17 2Т" | Вывод в ремонт яч. 8 "ТП-17 2Т" в ЗРУ-1 ПАЭС для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования в ТП-17, согласно факсограммы УФ ГПЭ №61 от 20.09.21г. | 2ч | начало работ | 2021-09-22 | 8:00 | 2021-09-22 | 16:00 | 1899-12-31 15:00 | 1899-12-31 05:33 | 0.39375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-23 | 23:00 | 2021-09-23 | 21:33
68 | 68 | П | ТП-167А 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-167А для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-22 | 8:00 | 2021-09-22 | 8:57 | 0.20833 | 0.10833 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-22 | 13:00 | 2021-09-22 | 11:33
69 | 69 | П | КЛ-6 "РВ-6 1Т - ВН-6 2Т ТП-ДНТ Озерное 1 и 2" | Отсоединение КЛ-6 кВ "РВ-6 1Т - ВН-6 2Т ТП-ДНТ Озерное 1 и 2" для испытания, фазировки и присоединения КЛ-6 кВ, после окончания работ по перекладки КЛ-6 кВ. | в/з | начало работ | 2021-09-14 | 10:47 | 2021-09-14 | 10:47 | 1900-02-13 07:13 | 1900-02-13 07:03 | 0.0069444 |  | 1080:00 | 1080:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-29 | 18:00 | 2021-10-29 | 17:50
70 | 70 | П | ТП-72 ф. 1, ф. 4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1, ф. 4 "ГРЩ-2 ввод №1,2" в ТП-72 для реконструкции ошиновки и присоединения дополнительно проложенных КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-09-22 | 9:00 | 2021-09-22 | 9:35 | 0.45833 | 0.43403 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-22 | 20:00 | 2021-09-22 | 20:00
71 | 71 | П | ЗРУ-1 ПАЭС яч. 7 "ТП-17 1Т" | Вывод в ремонт яч. 7 "ТП-17 1Т" в ЗРУ-1 ПАЭС для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования в ТП-17, согласно факсограммы УФ ГПЭ №51 от 16.09.21г. | 2ч | начало работ | 2021-09-20 | 8:00 | 2021-09-20 | 11:11 | 1899-12-31 11:00 | 1899-12-31 07:12 | 0.15833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-21 | 19:00 | 2021-09-21 | 18:23
72 | 72 | П | ВЛ-0,4 "ТП-168 ф. 2, 7, 8, 12" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 2" для замены ламп уличного освещения по ул. Новая, ул. Сибирская; ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 7, 8, 12" для безопасного проведения работ. | 1ч | начало работ | 2021-09-23 | 8:00 | 2021-09-23 | 9:10 | 0.16667 | 0.094444 | 0.072222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-23 | 12:00 | 2021-09-23 | 11:26
73 | 73 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 4" для проведения работ по переносу линии на временные опоры с оп.№23-30 на время проведения земляных работ по строительству канализационных сооружений. | в/з | начало работ | 2021-09-23 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-23 | 18:00
74 | 74 | П | ТП-150 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-150 для текущего ремонта ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-23 | 8:00 | 2021-09-23 | 9:00 | 0.16667 | 0.11806 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-23 | 12:00 | 2021-09-23 | 11:50
75 | 75 | П | ТП-167А 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-167А для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-23 | 8:00 | 2021-09-23 | 11:05 | 0.75 | 0.59722 | 0.15278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-24 | 2:00 | 2021-09-24 | 1:25
76 | 76 | П | ТП-72 ф. 1, ф. 4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1, ф. 4 "ГРЩ-2 ввод №1,2" в ТП-72 для присоединения дополнительно проложенных КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-09-23 | 09:00 | 2021-09-23 | 09:12 | 0.66667 | 0.62083 | 0.045833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-24 | 1:00 | 2021-09-24 | 00:06
77 | 77 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для проведения работ по переносу линии на постоянные опоры с оп.№15-19 (восстановление нормальной схемы). | в/з | начало работ | 2021-09-23 | 9:00 | 2021-09-23 | 10:10 | 0.375 | 0.29861 | 0.076389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-23 | 18:00 | 2021-09-23 | 17:20
78 | 78 | П | ТП-ДНТ Простоквашино 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Простоквашино для ремонта кровли ТП. | 2ч | начало работ | 2021-09-24 | 8:00 | 2021-09-24 | 9:06 | 0.375 | 0.069444 | 0.30556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-24 | 17:00 | 2021-09-24 | 10:46
79 | 79 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 4" для проведения работ по переносу линии на временные опоры с оп.№23-30 на время проведения земляных работ по строительству канализационных сооружений. | в/з | начало работ | 2021-09-24 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-24 | 18:00
80 | 80 | П | ТП-168 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-168 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-24 | 8:00 | 2021-09-24 | 14:48 | 0.70833 | 0.39722 | 0.31111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-25 | 1:00 | 2021-09-25 | 0:20
81 | 81 | П | ТП-168 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-168 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-27 | 9:00 | 2021-09-27 | 9:26 | 0.61806 | 0.59444 | 0.023611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-27 | 23:50 | 2021-09-27 | 23:42
82 | 82 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 5" для проведения работ по переносу линии на временные опоры с оп.№2-7 на время проведения земляных работ по строительству канализационных сооружений. | в/з | начало работ | 2021-09-24 | 9:00 | 2021-09-24 | 15:19 | 0.33333 | 0.061806 | 0.27153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-24 | 17:00 | 2021-09-24 | 16:48
83 | 83 | П | ВЛ-0,4 "ТП-5/К ф. 1 оп.№10/1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-5/К ф. 1 оп.№10/1" для замены кабеля от траверсы на фасаде здания до ВРУ объекта "Общежитие на 100 мест" по адресу ул. Октябрьская д. 1, согласно письму ООО "УГМ" №2770/10 от 22.09.21г.. | в/з | начало работ | 2021-09-27 | 14:00 | 2021-09-27 | 14:07 | 0.125 | 0.10486 | 0.020139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-27 | 17:00 | 2021-09-27 | 16:38
84 | 84 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
85 | 85 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для проведения работ по переносу линии на постоянные опоры с оп.№15-19 (восстановление нормальной схемы). | в/з | начало работ | 2021-09-27 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-27 | 18:00
86 | 86 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-354 ф. 8" для проведения работ по переносу линии на постоянные опоры (восстановление нормальной схемы). | в/з | начало работ | 2021-09-27 | 9:00 | 2021-09-27 | 10:15 | 0.375 | 0.30625 | 0.06875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-27 | 18:00 | 2021-09-27 | 17:36
87 | 87 | С | ТП-54 ф. 1 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-54 для работ в КНС-19, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№195 от 27.09.21г. | в/з | начало работ | 2021-09-27 | 9:00 | 2021-09-27 | 11:09 | 0.33333 | 0.22708 | 0.10625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-27 | 17:00 | 2021-09-27 | 16:36
88 | 88 | С | ТП-165 яч. 6 | ТП-165 яч. 6 "Резерв" фазировка и присоединение КЛ-10 кВ "КТП-250 кВА объекта ГК "Заозерный" (ТУ №166/20 от 26.01.21г.). | в/з | начало работ | 2021-09-28 | 9:00 | 2021-09-28 | 9:51 | 0.375 | 0.089583 | 0.28542 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-28 | 18:00 | 2021-09-28 | 12:00
89 | 89 | С | РП-5 яч. 12 | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-5 яч. 12 - ТП-82 яч. 6" для выноса двух КЛ-10 кВ за границу благоустройства. | в/з | начало работ | 2021-09-26 | 8:00 | 2021-09-26 | 9:50 | 0.25 | 0.13611 | 0.11389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-26 | 14:00 | 2021-09-26 | 13:06
90 | 90 | С | РП-5 яч. 11 | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-5 яч. 11 - ТП-82 яч. 5" для выноса двух КЛ-10 кВ за границу благоустройства. | в/з | начало работ | 2021-09-26 | 13:00 | 2021-09-26 | 13:20 | 0.16667 | 0.12361 | 0.043056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-26 | 17:00 | 2021-09-26 | 16:18
91 | 91 | П | ТП-168 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-168 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-28 | 8:00 | 2021-09-28 | 9:10 | 0.375 | 0.12778 | 0.24722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-28 | 17:00 | 2021-09-28 | 12:14
92 | 92 | П | ТП-168 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-168 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-29 | 8:00 | 2021-09-29 | 10:00 | 0.375 | 0.31458 | 0.060417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-29 | 17:00 | 2021-09-29 | 17:33
93 | 93 | С | КЛ-10 "ТП-182 яч. 5 - ТП-3 Тундровый яч. 3" | КЛ-10 кВ "ТП-182 яч. 5 - ТП-3 Тундровый яч. 3" присоединение КЛ-10 в яч. 5 ТП-182 и в яч. 3 ТП-3 Тундровый (отсоединение КЛ-10 "секционная связь" в яч. 5, яч. 6 и опуск в тех. подполье. | в/з | начало работ | 2021-09-28 | 9:00 | 2021-09-28 | 15:13 | 1899-12-31 09:00 | 0.9875 | 0.3875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-29 | 18:00 | 2021-09-29 | 14:55
94 | 94 | П | ТП-12 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-12 для отсоединения КЛ-0,4 кВ "УАВР" от Р-0,4 ф. 3 в связи с выносом КЛ-0,4 кВ из-под пятна застройки, согласно письму ПГК "Железнодорожник" вх.№3179 от 23.09.21г.. | в/з | начало работ | 2021-09-29 | 9:00 | 2021-09-29 | 11:00 | 0.39583 | 0.29792 | 0.097917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-29 | 18:30 | 2021-09-29 | 18:09
95 | 95 | П | ТП-12 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-12 для отсоединения КЛ-0,4 кВ "УАВР" от Р-0,4 ф. 2 в связи с выносом КЛ-0,4 кВ из-под пятна застройки, согласно письму ПГК "Железнодорожник" вх.№3179 от 23.09.21г.. | в/з | начало работ | 2021-09-30 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-30 | 17:00
96 | 96 | П | ТП-48 ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-48 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-29 | 8:00 | 2021-09-29 | 9:27 | 0.70833 | 0.6375 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-30 | 1:00 | 2021-09-30 | 0:45
97 | 97 | П | ТП-48 ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-48 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-30 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-30 | 23:00
98 | 98 | П | ТП-331 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-331 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-09-30 | 8:00 | 2021-09-30 | 10:23 | 0.70833 | 0.56944 | 0.13889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-01 | 1:00 | 2021-10-01 | 0:03
99 | 99 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 1" для присоединения на опоре №13 ж/д ул. 1-я Береговая д. 46 Чекотина Л.С. (ТУ №127/21 от 31.08.21г.); на опоре №15 ж/д ул. 1-я Береговая д. 49 Филатова О.В. (ТУ №160/21 от 14.09.21г.). | в/з | начало работ | 2021-09-29 | 9:00 | 2021-09-29 | 10:00 | 1899-12-31 09:00 | 1899-12-31 05:39 | 0.13958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-30 | 18:00 | 2021-09-30 | 15:39
100 | 100 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 3" для присоединения на опоре №13 ж/д ул. 1-я Брусничная д. 47 Токмакова С.А. (ТУ №149/21 от 06.09.21г.); на опоре №15 ж/д ул. 1-я Березовая д. 32 (уч.№260) Гафарова Ф.Р. (ТУ №146/21 от 08.09.21г.). | в/з | начало работ | 2021-09-30 | 9:00 | 2021-09-30 | 9:57 | 0.375 | 0.23681 | 0.13819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-30 | 18:00 | 2021-09-30 | 15:38
101 | 101 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф.4" для присоединения на опоре №3 ж/д ул.1-я Садовая уч.80 Гущин Е.В. (ТУ №125/21); на оп.№15 ж/д ул.1-я Березовая д.34 (уч.№258) Дерий Л.З. (ТУ №148/21); на оп.№10 ж/д ул.1-я Садовая уч.96 Бойко В.А. (ТУ №166/21); на оп.№11 ж/д ул.1-я Садовая д.39 Ваулина О.А. (164/21). | в/з | начало работ | 2021-09-29 | 9:00 | 2021-09-29 | 10:00 | 0.375 | 0.27778 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-29 | 18:00 | 2021-09-29 | 16:40
102 | 102 | С | КЛ-10 "ТП-182 яч. 1 - ТП-181 яч. 7" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-182 яч. 1 - ТП-181 яч. 7" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-09-29 | 8:00 | 2021-09-29 | 10:00 | 1899-12-31 15:00 | 1899-12-31 12:50 | 0.090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-30 | 23:00 | 2021-09-30 | 22:50
103 | 103 | П | ТП-340 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-340 для отсоединения КЛ-10 кВ "ТП-340 яч. 7 - ТП ГДЦ "Север" яч. 3" в яч. 7 ТП-340. | 2ч | начало работ | 2021-09-30 | 1:00 | 2021-09-30 | 1:45 | 0.20833 | 0.018056 | 0.19028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-30 | 6:00 | 2021-09-30 | 2:11
104 | 104 | П | ТП-305 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-305 для установки узла учета ф. 2 "Нежилое помещение" (выполнение ТУ №167/21 ООО "Независимый контроль"). | в/з | начало работ | 2021-09-30 | 8:00 | 2021-09-30 | 9:30 | 0.25 | 0.076389 | 0.17361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-30 | 14:00 | 2021-09-30 | 11:20
105 | 105 | П | ТП-305 ф. 23 | Вывод в ремонт ф. 23 в ТП-305 для установки узла учета ф. 23 "Нежилое помещение" (выполнение ТУ №167/21 ООО "Независимый контроль"). | в/з | начало работ | 2021-09-30 | 14:00 | 2021-09-30 | 14:30 | 0.125 | 0.047222 | 0.077778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-30 | 17:00 | 2021-09-30 | 15:38
106 | 106 | П | ТП-32 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-32 для ВВИ и присоединения КЛ-10 . | в/з | начало работ | 2021-09-27 | 8:00 | 2021-09-27 | 10:05 | 0.375 | 0.25903 | 0.11597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-27 | 17:00 | 2021-09-27 | 16:18
107 | 107 | С | ТП-ДПК Дунай №2 АВ-0,4 2Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 2Т в ТП-ДПК Дунай №2 для замены АВ-0,4 2Т. | в/з | начало работ | 2021-09-30 | 8:00 | 2021-09-30 | 8:40 | 0.375 | 0.25069 | 0.12431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-09-30 | 17:00 | 2021-09-30 | 14:41
108 | 108 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
109 | 109 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
110 | 110 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
111 | 111 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
159 | 159 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
160 | 160 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Октябрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ОКТЯБРЬ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-331 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-331 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-10-01 | 0:00 | 2021-10-01 | 00:03 | 0.95833 | 0.92639 | 0.031944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-01 | 23:00 | 2021-10-01 | 22:17
2 | 2 | П | ТП-6 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-6 для установки узла учета ф. 9 "Резерв" (Склад) (выполнение ТУ №172/21 ООО "Центрснабкомплект"). | 1ч | начало работ | 2021-10-01 | 08:00 | 2021-10-01 | 09:50 | 0.375 | 0.24653 | 0.12847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-01 | 17:00 | 2021-10-01 | 15:45
3 | 3 | П | ТП-335 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-335 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Благоустройство детской и спортивной площадки в мкр. Восточный в районе дома 5/2" к Р-0,4 кВ ф. 18 (ТУ №115/21 от 25.08.21г. МКУ "УМХ"). | в/з | начало работ | 2021-10-01 | 8:00 | 2021-10-01 | 11:20 | 0.375 | 0.21528 | 0.15972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-01 | 17:00 | 2021-10-01 | 16:30
4 | 4 | П | ТП-15 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-15 для ремонта Р-0,4 кВ ф. 12. | 1ч | начало работ | 2021-10-01 | 08:00 | 2021-10-01 | 09:03 | 0.29167 | 0.12708 | 0.16458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-01 | 15:00 | 2021-10-01 | 12:06
5 | 5 | П | ТП-12 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-12 для отсоединения КЛ-0,4 кВ "УАВР" от Р-0,4 ф. 2 в связи с выносом КЛ-0,4 кВ из-под пятна застройки, согласно письму ПГК "Железнодорожник" вх.№3179 от 23.09.21г.. | в/з | начало работ | 2021-10-01 | 09:00 | 2021-10-01 | 13:40 | 1900-02-01 08:00 | 1900-02-01 | 0.33333 |  | 792:00 | 792:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-03 | 17:00 | 2021-11-03 | 13:40
6 | 6 | П | ТП-331 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-331 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-10-04 | 08:00 | 2021-10-04 | 09:38 | 0.45833 | 0.35556 | 0.10278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-04 | 19:00 | 2021-10-04 | 18:10
7 | 7 | П | ТП-331 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-331 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-10-05 | 08:00 | 2021-10-05 | 09:09 | 0.375 | 0.31806 | 0.056944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-05 | 17:00 | 2021-10-05 | 16:47
8 | 8 | П | РП-8 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в РП-8 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-10-04 | 08:00 | 2021-10-04 | 11:16 | 1900-01-02 15:00 | 1900-01-02 11:29 | 0.14653 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-07 | 23:00 | 2021-10-07 | 22:45
9 | 9 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 4" для проведения работ по переносу линии на постоянные опоры (восстановление нормальной схемы). | в/з | начало работ | 2021-10-04 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-04 | 17:00
10 | 10 | П | ТП-166 яч. 9 | Вывод в ремонт яч. 9 "Резерв" в ТП-166 для завода КЛ-10 кВ в яч. 9 ТП-166 от вновь смонтированной ТП "Ягельная". | в/з | начало работ | 2021-10-04 | 09:00 | 2021-10-04 | 10:05 | 0.33333 | 0.25347 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-04 | 17:00 | 2021-10-04 | 16:10
11 | 11 | П | ТП-166 яч. 2 | Вывод в ремонт яч. 2 "ТП-167А яч. 6" в ТП-166 для завода КЛ-10 кВ в яч. 2 ТП-166 от вновь смонтированной ТП "Ягельная". | в/з | начало работ | 2021-10-04 | 09:00 | 2021-10-04 | 10:05 | 0.33333 | 0.25347 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-04 | 17:00 | 2021-10-04 | 16:10
12 | 12 | П | ТП-172 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-172 для замены узла учета ф. 2 "Фил. "Газпром Североуральское межрегиональное управление охраны". | 1ч | начало работ | 2021-10-05 | 08:00 | 2021-10-05 | 09:20 | 0.16667 | 0.086111 | 0.080556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-05 | 12:00 | 2021-10-05 | 11:24
13 | 13 | П | ТП-10 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ для присоединения КЛ-10 кВ №2 от "ВЛ-10 ф. 2 ПС Тихая оп.№20/1Р - ТП-10/К яч. 4" в яч. 4 ТП-10/К. | в/з | начало работ | 2021-10-05 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-05 | 17:00
14 | 14 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 8 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 8 ф. 2" для присоединения КЛ-10 кВ №2 от "ВЛ-10 ф. 2 ПС Тихая оп.№20/1Р - ТП-10/К яч. 4" на опоре №20/1Р. | в/з | начало работ | 2021-10-05 | 08:00 | 2021-10-05 | 10:46 | 0.375 | 0.085417 | 0.28958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-05 | 17:00 | 2021-10-05 | 12:49
15 | 15 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 4" для проведения работ по переносу линии на постоянные опоры (восстановление нормальной схемы). | в/з | начало работ | 2021-10-05 | 09:00 | 2021-10-05 | 09:39 | 0.41667 | 0.35972 | 0.056944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-05 | 19:00 | 2021-10-05 | 18:17
16 | 16 | С | РП-9 яч. 23, яч. 24; ЗРУ-10 Котельная №20 яч. 11, яч. 8 | РП-9 присоединение КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 23 - ЗРУ-10 Котельная №20 яч. 11" и КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 24 - ЗРУ-10 Котельная №20 яч. 8" в яч. 23, 24 РП-9 и в яч. 11, 8 ЗРУ-10 Котельной №20 (ТУ №26/20 от 02.06.20г. ООО "УТГ-1"). | в/з | начало работ | 2021-10-05 | 09:00 | 2021-10-05 | 09:40 | 0.375 | 0.041667 | 0.33333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-05 | 18:00 | 2021-10-05 | 10:40
17 | 17 | П | ПС Тихая В-10 яч. 22 ф. 12 | Вывод в ремонт В-10 яч. 22 на ПС Тихая для проведения электротехнических испытаний силового трансформатора 2Т Котельной №15 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№200 от 05.10.2021г. | 2ч | начало работ | 2021-10-06 | 08:00 | 2021-10-06 | 09:29 | 0.33333 | 0.26319 | 0.070139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-06 | 16:00 | 2021-10-06 | 15:48
18 | 18 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 39 "НСВ-4" | Вывод в ремонт В-6 яч. 39 "НСВ-4" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-4, согласно телефонограммы АО "УГВК" вх.№199 от 04.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-10-06 | 09:00 | 2021-10-06 | 11:19 | 1900-02-22 07:00 | 1900-02-22 03:24 | 0.15 |  | 1296:00 | 1296:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-29 | 16:00 | 2021-11-29 | 14:43
19 | 19 | П | ТП-48 ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-48 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-10-06 | 08:00 | 2021-10-06 | 10:40 | 0.45833 | 0.30764 | 0.15069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-06 | 19:00 | 2021-10-06 | 18:03
20 | 20 | П | ТП-10/К 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-10/К для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-10/К яч. 5 - ТП-20/К яч. 3" в яч. 5 ТП-10/К. | в/з | начало работ | 2021-10-06 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-06 | 17:00
21 | 21 | П | ТП-20/К 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-20/К для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-10/К яч. 5 - ТП-20/К яч. 3" в яч. 3 ТП-20/К. | в/з | начало работ | 2021-10-06 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-06 | 17:00
22 | 22 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для проведения работ по переносу линии на постоянные опоры с оп.№15-19 (восстановление нормальной схемы). | в/з | начало работ | 2021-10-07 | 09:00 | 07.10.2021 | 09:30 | 0.33333 | 0.039583 | 0.29375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-07 | 17:00 | 07.10.2021 | 10:27
23 | 23 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 11" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 11" для проведения работ по переносу линии на постоянные опоры с оп.№20, 21 (восстановление нормальной схемы). | в/з | начало работ | 2021-10-07 | 09:00 | 2021-10-07 | 10:31 | 0.33333 | 0.15208 | 0.18125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-07 | 17:00 | 2021-10-07 | 14:10
24 | 24 | П | ТП-169 яч. 9 | ТП-169 яч. 9 "Резерв" для завода, испытания и присоединения КЛ-10 кВ "КТП-630 кВА для электроснабжения магазина" (ТУ №107/20 от 12.10.20г. ИП Динчари У.Ф.). | в/з | начало работ | 2021-10-07 | 08:00 | 2021-10-07 | 08:58 | 1899-12-31 09:00 | 1899-12-31 07:56 | 0.044444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-08 | 17:00 | 2021-10-08 | 16:54
25 | 25 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3, 6, 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3, 6, 10" для замены э/счетчика на ж/д ул. Дружная д. 14. | в/з | начало работ | 2021-10-06 | 15:30 | 2021-10-06 | 17:11 | 0.10417 | 0.00625 | 0.097917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-06 | 18:00 | 2021-10-06 | 17:20
26 | 26 | П | ТП-40 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-40 для замены Р-0,4 кВ ф. 32 на АВ-0,4 кВ 630А (ИП Гадаев М.А.). | 2ч | начало работ | 2021-10-11 | 08:00 | 2021-10-11 | 08:56 | 0.375 | 0.13056 | 0.24444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-11 | 17:00 | 2021-10-11 | 12:04
27 | 27 | П | ВЛ-0,4 "ТП-71 ф. 10, ф. 12" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-71 ф. 10, ф. 12" в ТП-71 для безопасного выполнения работ по монтажу провода СИП по действующим опорам в рамках выполнения ТУ №46/21 от 20.05.21г. (Холодный склад Лефтеров Р.М.). | в/з | начало работ | 2021-10-08 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-08 | 17:00
28 | 28 | П | РП-8 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в РП-8 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-10-11 | 08:00 | 2021-10-11 | 10:13 | 1900-01-03 10:00 | 1900-01-03 06:03 | 0.16458 |  | 96:00 | 96:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-15 | 18:00 | 2021-10-15 | 16:16
29 | 29 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин 5АВ-0,4, 6АВ-0,4 от ф. 8" | Вывод в ремонт 5АВ-0,4 ,6АВ-0,4 в ВШ от ф. 8 ТП-ДНТ Северянин для монтажа спусков на оп. №15 и на оп.№33. | в/з | начало работ | 2021-10-08 | 11:00 | 2021-10-08 | 12:40 | 0.25 | 0.074306 | 0.17569 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-08 | 17:00 | 2021-10-08 | 14:27
30 | 30 | П | ВЛ-0,4 "ТП-71 ф. 10, ф. 12" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-71 ф. 10, ф. 12" в ТП-71 для безопасного выполнения работ по монтажу провода СИП по действующим опорам в рамках выполнения ТУ №46/21 от 20.05.21г. (Холодный склад Лефтеров Р.М.). | в/з | начало работ | 2021-10-12 | 09:00 | 2021-10-12 | 11:25 | 0.20833 | 0.05 | 0.15833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-12 | 14:00 | 2021-10-12 | 12:37
31 | 31 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 8 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 8 ф. 2" для присоединения КЛ-10 кВ №2 от "ВЛ-10 ф. 2 ПС Тихая оп.№20/1Р - ТП-10/К яч. 4" на опоре №20/1Р. | в/з | начало работ | 2021-10-13 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-13 | 17:00
32 | 32 | С | ТП-165 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-165 для ремонта ВН-10 яч. 6. | в/з | начало работ | 2021-10-13 | 08:00 | 2021-10-13 | 10:30 | 0.39583 | 0.27917 | 0.11667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-13 | 17:30 | 2021-10-13 | 17:12
33 | 33 | С | ТП-339 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-339 для закрепления КЛ-10 кВ в яч. 3 "ТП-337 яч. 5". | в/з | начало работ | 2021-10-13 | 14:00 | 2021-10-13 | 15:32 | 0.3125 | 0.22917 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-13 | 21:30 | 2021-10-13 | 21:02
34 | 34 | П | ТП-339 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-339 для реконструкции ошиновки 2Т. | в/з | начало работ | 2021-10-14 | 08:00 | 2021-10-14 | 09:25 | 0.375 | 0.11458 | 0.26042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-14 | 17:00 | 2021-10-14 | 12:10
35 | 35 | П | ВЛ-0,4 "ТП-26/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-26/К ф. 4" для присоединения вновь построенной ВЛ-0,4 кВ "Объекта общественного питания" на опоре №12 (ТУ №153/21 от 06.09.21г. ООО "Уренгойспецремстрой"). | в/з | начало работ | 2021-10-14 | 09:00 | 2021-10-14 | 11:10 | 0.125 | 0.031944 | 0.093056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-14 | 12:00 | 2021-10-14 | 11:56
36 | 36 | П | ТП-344 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-344 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Многоквартирный ж/д ГП 3.2 (мкр. Дружба 5/3)" к Р-0,4 кВ ф. 11 (ТУ №26/21 от 07.04.21г. ООО СЗ УДСД); присоединения КЛ-0,4 кВ "Многоквартирный ж/д ГП 3.3 (мкр. Дружба 5/2)" к Р-0,4 кВ ф. 3 (ТУ №27/21 от 07.04.21г. ООО СЗ УДСД). | в/з | начало работ | 2021-10-14 | 08:00 | 2021-10-14 | 15:30 | 0.41667 | 0.083333 | 0.33333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-14 | 18:00 | 2021-10-14 | 17:30
37 | 37 | П | ТП-344 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-344 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Многоквартирный ж/д ГП 3.2 (мкр. Дружба 5/3)" к Р-0,4 кВ ф. 8 (ТУ №26/21 от 07.04.21г. ООО СЗ УДСД); присоединения КЛ-0,4 кВ "Многоквартирный ж/д ГП 3.3 (мкр. Дружба 5/2)" к Р-0,4 кВ ф. 2 (ТУ №27/21 от 07.04.21г. ООО СЗ УДСД). | в/з | начало работ | 2021-10-15 | 08:00 | 2021-10-15 | 14:47 | 0.375 | 0.078472 | 0.29653 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-15 | 17:00 | 2021-10-15 | 16:40
38 | 38 | С | ТП-166 яч. 9 | ТП-166 яч. 9 "Резерв" для присоединения КЛ-10 кВ в яч. 9 ТП-166 от вновь смонтированной ТП "Ягельная". | в/з | начало работ | 2021-10-14 | 09:00 | 2021-10-14 | 14:30 | 0.33333 | 0.020833 | 0.3125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-14 | 17:00 | 2021-10-14 | 15:00
39 | 39 | С | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 2" для переноса линии на временные опоры с оп.№15-21 на время проведения земляных работ по строительству канализационных сооружений. | в/з | начало работ | 2021-10-12 | 09:00 | 2021-10-12 | 10:07 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 06:38 | 0.056944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-13 | 17:00 | 2021-10-13 | 16:45
40 | 40 | П | ТП-1/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-1/К для ремонта шпильки НН фазы "С". | 1ч | начало работ | 2021-10-15 | 09:00 | 2021-10-15 | 10:19 | 0.33333 | 0.25 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-15 | 17:00 | 2021-10-15 | 16:19
41 | 41 | П | ВЛ-10 "ПС Варенга-Яха яч. 1.3 - Механизация" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Варенга-Яха яч. 1.3 - Механизация" для демонтажа флагштоков расположенных вдоль ВЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-10-16 | 12-00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-16 | 14-00
42 | 42 | П | РП-3 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в РП-3 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-10-18 | 08:00 | 2021-10-18 | 10:35 | 1900-01-02 18:00 | 1900-01-02 15:15 | 0.11458 |  | 96:00 | 96:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-22 | 02:00 | 2021-10-22 | 01:50
43 | 43 | С | ТП-339 1С-0,4 | ТП-339 1С-0,4 кВ для присоединения КЛ-0,4 кВ "Детской поликлиники с женской консультацией" (фидера определят по месту) (ТУ №73/20 от 16.09.20г. ГКУ "ДКС и инвестиции ЯНАО"). | в/з | начало работ | 2021-10-18 | 14:00 | 2021-10-18 | 15:40 | 1900-01-01 04:00 | 1899-12-31 20:20 | 0.31944 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-20 | 18:00 | 2021-10-20 | 12:00
44 | 44 | С | ТП-339 2С-0,4 | ТП-339 2С-0,4 кВ для присоединения КЛ-0,4 кВ "Детской поликлиники с женской консультацией" (фидера определят по месту) (ТУ №73/20 от 16.09.20г. ГКУ "ДКС и инвестиции ЯНАО"). | в/з | начало работ | 2021-10-18 | 14:00 | 2021-10-18 | 15:40 | 1900-01-01 04:00 | 1899-12-31 20:20 | 0.31944 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-20 | 18:00 | 2021-10-20 | 12:00
45 | 45 | П | ТП-165 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-165 для ремонта ЗН 2С-10. | в/з | начало работ | 2021-10-19 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 72:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-22 | 23:00
46 | 46 | С | КЛ-10 от "ВЛ-10 ПС Тихая яч. 7 ф. 1 - оп.№13, 14" | Считать в ремонте в ремонт КЛ-10 от "ВЛ-10 ПС Тихая яч. 7 ф. 1 - оп.№13, 14" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-10-18 | 12:52 | 2021-10-18 | 12:52 | 1900-01-07 05:08 | 1900-01-07 02:51 | 0.095139 |  | 192:00 | 192:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-26 | 18:00 | 2021-10-26 | 15:43
47 | 47 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" для присоединения на опоре №24 ж/д ул. 1-я Березовая (уч.№275) Павленко Р.В. (выполнение ТУ №173/21). | в/з | начало работ | 2021-10-20 | 09:00 | 2021-10-20 | 15:26 | 0.33333 | 0.072222 | 0.26111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-20 | 17:00 | 2021-10-20 | 17:10
48 | 48 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" для присоединения на опоре №15 ж/д ул. 1-я Березовая д. 35 Самадов Х.С. (выполнение ТУ №143/21 от 30.08.21г.) (увеличение мощности). | в/з | начало работ | 2021-10-20 | 9:00 | 2021-10-20 | 15:06 | 0.33333 | 0.072917 | 0.26042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-20 | 17:00 | 2021-10-20 | 16:51
49 | 49 | С | КЛ-10 №2 от "ВЛ-10 ПС Тихая яч. 7 ф. 1 оп.№22/1Р- ТП-10/К яч. 3" | Считать в ремонте КЛ-10 №2 от "ВЛ-10 ПС Тихая яч. 7 ф. 1 оп.№22/1Р- ТП-10/К яч. 3" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-10-18 | 12:52 | 2021-10-18 | 12:52 | 1900-01-07 05:08 | 1900-01-07 02:51 | 0.095139 |  | 192:00 | 192:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-26 | 18:00 | 2021-10-26 | 15:43
50 | 50 | С | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 7 ф. 1" | Считать в ремонте ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 7 ф. 1" для аварийно восстановительных работ. | в/з | начало работ | 2021-10-18 | 12:52 | 2021-10-18 | 12:52 | 1900-01-07 05:08 | 1900-01-07 02:51 | 0.095139 |  | 192:00 | 192:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-26 | 18:00 | 2021-10-26 | 15:43
51 | 51 | С | КЛ-10 "РП-9 яч. 13 - ТП-371 яч. 5" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 13 - ТП-371 яч. 5" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-10-20 | 8:50 | 2021-10-20 | 8:50 | 1900-02-03 09:10 | 1900-02-03 02:52 | 0.2625 |  | 840:00 | 840:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-24 | 18:00 | 2021-11-24 | 11:42
52 | 52 | П | ТП-201 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-201 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Магазин" к Р-0,4 ф. 14 (выполнение ТУ №83/21 от 11.06.21г. Синельников А.С.). | в/з | начало работ | 2021-10-21 | 9:00 | 2021-10-21 | 11:04 | 0.33333 | 0.025 | 0.30833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-21 | 17:00 | 2021-10-21 | 11:40
53 | 53 | С | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 4 (ф. 19) - КОС" | Считать в ремонте ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 4 (ф. 19) - КОС" для аварийно восстановительных работ. | в/з | начало работ | 2021-10-20 | 14:30 | 2021-10-20 | 14:30 | 1900-01-02 02:30 | 1900-01-01 22:54 | 0.15 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-23 | 17:00 | 2021-10-23 | 13:24
54 | 54 | П | ПС Опорная яч. 18 "ВЛ-618", яч. 19 "ВЛ-619" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ ПС Опорная яч. 18 "ВЛ-618", яч. 19 "ВЛ-619" для монтажа обходных траверс на опоре №8. | 2ч | начало работ | 2021-10-21 | 21:00 | 2021-10-21 | 22:30 | 0.29167 | 0.22917 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-22 | 4:00 | 2021-10-22 | 4:00
55 | 55 | П | ТП-71 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-71 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Холодный склад" к Р-0,4 ф. 15 (выполнение ТУ №46/21 от 20.05.21г. Лефтеров Р.М.). | в/з | начало работ | 2021-10-22 | 9:00 | 2021-10-22 | 11:25 | 0.33333 | 0.15486 | 0.17847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-22 | 17:00 | 2021-10-22 | 15:08
56 | 56 | С | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 21 (ф. 14) - УГРЭС" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 21 (ф. 14) - УГРЭС" для безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на участке двухцепной цепи ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 4 - КОС" между опорами №32 и 33. | в/з | начало работ | 2021-10-22 | 9:00 | 2021-10-23 | 9:56 | 1899-12-31 08:00 | 0.14444 | 1899-12-31 04:32 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-23 | 17:00 | 2021-10-23 | 13:24
57 | 57 | П | ВЛ-0,4 "ТП-23 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-23 ф. 8" для установки щита уличного освещения на оп.№5. | в/з | начало работ | 2021-10-20 | 8:00 | 2021-10-20 | 9:05 | 0.16667 | 0.084722 | 0.081944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-20 | 12:00 | 2021-10-20 | 11:07
58 | 58 | П | РП-3 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в РП-3 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-10-25 | 0:00 | 2021-10-25 | 9:50 | 1900-01-02 23:00 | 1900-01-01 13:38 | 1899-12-31 09:22 |  | 72:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-28 | 23:00 | 2021-10-27 | 23:28
59 | 59 | С | КЛ-10 "РП-5 яч. 11 - ТП-82 яч. 5" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-5 яч. 11 - ТП-82 яч. 5" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2021-10-23 | 15:15 | 2021-10-23 | 15:15 | 1900-01-02 06:45 | 1900-01-02 05:55 | 0.034722 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-26 | 22:00 | 2021-10-26 | 21:10
60 | 60 | С | ТП-82 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-82 для отсоединения, ремонта и присоединения (после окончания работ) КЛ-10 кВ "РП-5 яч. 11 - ТП-82 яч. 5" в яч. 5 ТП-82. | в/з | начало работ | 2021-10-25 | 8:00 | 2021-10-25 | 14:20 | 1899-12-31 10:00 | 1899-12-31 03:10 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-26 | 18:00 | 2021-10-26 | 17:30
61 | 61 | П | ТП-166 яч. 2 | Вывод в ремонт яч. 2 "ТП-167А яч. 6" в ТП-166 для завода КЛ-10 кВ в яч. 2 ТП-166 от вновь смонтированной ТП "Ягельная". | в/з | начало работ | 2021-10-26 | 8:00 | 2021-10-26 | 15:25 | 0.375 | 0.065972 | 0.30903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-26 | 17:00 | 2021-10-26 | 17:00
62 | 62 | С | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 6" для безопасного проведения работ по монтажу проводов между опорами №32-45. | в/з | начало работ | 2021-10-26 | 9:00 | 2021-10-26 | 10:35 | 1899-12-31 09:00 | 1899-12-31 04:05 | 0.20486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-27 | 18:00 | 2021-10-27 | 14:40
63 | 63 | П | КЛ-10 от "оп.№34/1 до ТП-ДНТ Дружба яч. 1" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ от "оп.№34/1 до ТП-ДНТ Дружба яч. 1" для перезавода КЛ-10 кВ с яч. 1 в яч. 3 ТП-ДНТ Дружба. | в/з | начало работ | 2021-10-27 | 9:00 | 2021-10-27 | 10:00 | 0.45833 | 0.38819 | 0.070139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-27 | 20:00 | 2021-10-27 | 19:19
64 | 64 | П | ТП-ДНТ Дружба 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП ДНТ "Дружба" для завода и монтажа 2-х КЛ-10 кВ от ТП-ДНТ Дружба 2 в яч. 1 ТП-ДНТ Дружба. | в/з | начало работ | 2021-10-27 | 9:00 | 2021-10-27 | 10:00 | 0.45833 | 0.38819 | 0.070139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-27 | 20:00 | 2021-10-27 | 19:19
65 | 65 | С | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 5" для безопасного проведения работ по монтажу проводов между опорами №2-7 (восстановление нормальной схемы). | в/з | начало работ | 2021-10-27 | 9:00 | 2021-10-27 | 11:05 | 0.375 | 0.20972 | 0.16528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-27 | 18:00 | 2021-10-27 | 16:07
66 | 66 | С | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 1" для безопасного проведения работ по монтажу провода между опорами №8-14 (восстановление нормальной схемы). | в/з | начало работ | 2021-10-27 | 12:00 | 2021-10-27 | 12:10 | 1900-01-01 06:00 | 1900-01-01 03:30 | 0.10417 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-29 | 18:00 | 2021-10-29 | 15:40
67 | 67 | С | ТП-333 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-333 для безопасного проведения работ по монтажу ЩУО в РУ-0,4 ТП-333, присоединению вновь проложенных КЛ-0,4 кВ внутридворового освещения к Р-0,4 кВ ф. 21, согласно письму АО "УГСК" вх.№3507 от 25.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-10-28 | 9:00 | 2021-10-28 | 13:36 | 0.375 | 0.18333 | 0.19167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-28 | 18:00 | 2021-10-28 | 18:00
68 | 68 | С | ТП-82 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 1Т в ТП-82 для проверки рабочего состояния электрического привода. | в/з | начало работ | 2021-10-28 | 8:00 | 2021-10-28 | 14:00 | 0.375 | 0.069444 | 0.30556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-28 | 17:00 | 2021-10-28 | 15:40
69 | 69 | С | ТП-47 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-47 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Строительная площадка объекта: Жилой комплекс "Пятый элемент"" к Р-0,4 ф. 4 и монтажа узла учета (выполнение ТУ №202/21 от 14.10.21г. ООО "СЗ "ЯИСК"), согласно письму ООО "СЗ "ЯИСК" вх.№3566 от 28.10.21г.. | в/з | начало работ | 2021-10-28 | 17:30 | 2021-10-28 | 18:50 | 0.1875 | 0.11806 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-28 | 22:00 | 2021-10-28 | 21:40
70 | 70 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
71 | 71 | П | ТП-ДНТ Озерное 1 и 2 РВ-6 1Т, 1С-0,4; ВН-6 2Т, 2С-0,4 | Присоединение КЛ-6 кВ "ВН-6 2Т" к РВ-6 1Т; перезавод от ф. 1.2 на ф. 2.1 и ф. 2.2 в ТП-ДНТ Озерное 1 и 2. | 2ч | начало работ | 2021-10-29 | 9:00 | 2021-10-29 | 10:15 | 0.375 | 0.31597 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-29 | 18:00 | 2021-10-29 | 17:50
72 | 72 | С | ТП-330 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-330 для безопасного проведения работ по монтажу АВ-0,4 ф. 28. | в/з | начало работ | 2021-10-29 | 12:00 | 2021-10-29 | 14:48 | 0.20833 | 0.077083 | 0.13125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-29 | 17:00 | 2021-10-29 | 16:39
73 | 73 | П | ТП-49 1,2С-10 | Вывод в ремонт 1,2С-10 кВ в ТП-49 для замены опорного изолятора и ВВИ секций. | в/з | начало работ | 2021-10-29 | 0:00 | 2021-10-29 | 1:50 | 0.25 | 0.125 | 0.125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-29 | 6:00 | 2021-10-29 | 4:50
74 | 74 | С | ТП-166 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-166 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Строительство объекта: "Многоквартирный ж/д"" к Р-0,4 ф. 4 и монтажа узла учета (выполнение ТУ №185/21 от 15.10.21г. ООО "СЗ "ССС"), согласно письму ООО "СЗ "СеверСтройСервис" вх.№3586 от 29.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-10-29 | 17:30 | 2021-10-29 | 19:10 | 0.1875 | 0.10764 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-10-29 | 22:00 | 2021-10-29 | 21:45
75 | 75 | С | ТП-10/К 2Т | Считать в ремонте 2Т в ТП-10/К для демонтажа, ремонта и монтажа 2Т. | в/з | начало работ | 2021-10-08 | 11:10 | 2021-10-08 | 11:10 | 1900-03-15 06:50 | 1900-03-15 00:17 | 0.27292 |  | 1800:00 | 1800:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-22 | 18:00 | 2021-12-22 | 11:27
76 | 76 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
77 | 77 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
78 | 78 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
79 | 79 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
80 | 80 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
81 | 81 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
82 | 82 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
83 | 83 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
84 | 84 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
85 | 85 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
86 | 86 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
87 | 87 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
88 | 88 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
89 | 89 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
90 | 90 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
91 | 91 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
92 | 92 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
93 | 93 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
94 | 94 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
95 | 95 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
96 | 96 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
97 | 97 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
98 | 98 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
99 | 99 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
100 | 100 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
101 | 101 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
102 | 102 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
103 | 103 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
104 | 104 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
105 | 105 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
106 | 106 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
107 | 107 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
108 | 108 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
109 | 109 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
110 | 110 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
111 | 111 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
159 | 159 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
160 | 160 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Ноябрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за НОЯБРЬ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | С | ТП-77 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-77 для присоединения КЛ-10 кВ "КТП-400 кВА объекта: "Экспериментальный цех растениеводства"" в яч. 3 (выполнение ТУ №84/20 от 08.09.20г. ИП Денисов А.Н.). | в/з | начало работ | 2021-11-02 | 8:00 | 2021-11-02 | 10:48 | 0.5 | 0.070833 | 0.42917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-02 | 20:00 | 2021-11-02 | 12:30
2 | 2 | П | ТП-333 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-333 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-08 | 08:00 | 2021-11-08 | 09:08 | 0.70833 | 0.62639 | 0.081944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-09 | 01:00 | 2021-11-09 | 00:10
3 | 3 | П | ТП-333 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-333 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-09 | 8:00 | 2021-11-09 | 09:50 | 0.45833 | 0.36458 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-09 | 19:00 | 2021-11-09 | 18:35
4 | 4 | С | ТП-ДНТ Дружба 1 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП ДНТ "Дружба 1" для фазировки и присоединения 2КЛ-10 кВ "ТП-ДНТ Дружба 1 яч. 1 - ТП-ДНТ Дружба 2 яч. 1" в яч. 1 ТП-ДНТ Дружба 1 и в яч. 1 ТП-ДНТ Дружба 2. | в/з | начало работ | 2021-11-01 | 09:00 | 2021-11-01 | 12:20 | 0.33333 | 0.051389 | 0.28194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-01 | 17:00 | 2021-11-01 | 13:34
5 | 5 | С | ТП-ДНТ Дружба | Вывод в ремонт ф. 6, ф. 10 для переподключения ТП ДНТ Дружба 2 к ф. 10, 5. | в/з | начало работ | 2021-11-03 | 10:00 | 2021-11-03 | 10:55 | 0.29167 | 0.16319 | 0.12847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-03 | 17:00 | 2021-11-03 | 14:50
6 | 6 | С | ТП-ДНТ Простоквашино 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Простоквашино для монтажа СИП-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-11-15 | 08:00 | 2021-11-15 | 14:00 | 0.375 | 0.048611 | 0.32639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-15 | 17:00 | 2021-11-15 | 15:10
7 | 7 | С | КЛ-10 "РП-8 яч. 6 - ТП-332 яч. 8" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-8 яч. 6 - ТП-332 яч. 8" для ремонта концевой кабельной заделки в яч. 8 ТП-332. | в/з | начало работ | 2021-11-08 | 11:08 | 2021-11-08 | 10:00 | 1900-02-21 06:52 | 1900-02-19 00:19 | 1900-01-01 06:33 |  | 1272:00 | 1224:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-31 | 18:00 | 2021-12-29 | 10:19
8 | 8 | С | ТП-190 1,2С-0,4 | ТП-190 1,2С-0,4 монтаж АВ-0,4 ф. 2; присоединение вновь проложенных КЛ-0,4 кВ "Многоквартирный ж/д" к АВ-0,4 кВ ф. 3, ф. 8 (ТУ №72/19 от 30.12.19г. ООО "ПСК"). | в/з | начало работ | 2021-11-08 | 14:00 | 2021-11-08 | 15:12 | 1899-12-31 03:00 | 1899-12-31 01:35 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-09 | 17:00 | 2021-11-09 | 16:47
9 | 9 | П | ТП-333 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-333 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-10 | 08:00 | 2021-11-10 | 09:35 | 0.375 | 0.30208 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-10 | 17:00 | 2021-11-10 | 16:50
10 | 10 | П | ТП-334 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-334 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-12 | 08:00 | 2021-11-12 | 09:37 | 0.54167 | 0.47014 | 0.071528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-12 | 21:00 | 2021-11-12 | 20:54
11 | 11 | П | ТП-334 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-334 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-15 | 08:00 | 2021-11-15 | 09:30 | 0.375 | 0.28819 | 0.086806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-15 | 17:00 | 2021-11-15 | 16:25
12 | 12 | П | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения домов СМП-700 №10, 28, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1786 от 22.10.21г. | 1ч | начало работ | 2021-11-11 | 08:00 | 2021-11-11 | 09:41 | 0.16667 | 0.023611 | 0.14306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-11 | 12:00 | 2021-11-11 | 10:15
13 | 13 | П | ТП-333 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-333 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-11 | 08:00 | 2021-11-11 | 10:12 | 0.375 | 0.26944 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-11 | 17:00 | 2021-11-11 | 16:40
14 | 14 | П | ВЛ-0,4 "ТП-32 ф. 7, 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-32 ф. 7, ф. 8" для присоединения щита учета на оп.№3/8/2 "Нежилое помещение" (выполнение ТУ №215/21 от 28.10.21г. ИП Сикерин И.Л.); присоединения щита учета на оп.№3/8/5 "Автомобильная стоянка" (выполнение ТУ №33/21 от 05.04.21г. Вакуленко В.В.). | в/з | начало работ | 2021-11-11 | 08:30 | 2021-11-11 | 10:10 | 0.375 | 0.20764 | 0.16736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-11 | 17:30 | 2021-11-11 | 15:09
15 | 15 | П | ВЛ-0,4 "ТП-54 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-54 ф. 4" для присоединения на оп.№4/1 жилого дома (выполнение ТУ №147/21 от 30.08.21г. Аксентьева Т.Н.). | в/з | начало работ | 2021-11-11 | 08:00 | 2021-11-11 | 11:12 | 0.375 | 0.027778 | 0.34722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-11 | 17:00 | 2021-11-11 | 11:52
16 | 16 | П | ПС Опорная яч. 29 "ЯЖДК" | Вывод в ремонт В-6 яч. 29 на ПС Опорная для проведения работ на ВЛ-10 кВ ПЭ, согласно письму АО "ЯЖДК" №70/ЭЧ от 09.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-11 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-11 | 12:00
17 | 17 | П | ПС Опорная яч. 28 "ЯЖДК" | Вывод в ремонт В-6 яч. 28 на ПС Опорная для проведения работ на ВЛ-10 кВ ПЭ, согласно письму АО "ЯЖДК" №71/ЭЧ от 10.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-12 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-12 | 12:00
18 | 18 | С | ТП-161 НЦГБ ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-161 НЦГБ для безопасного проведения работ в ВРУ-0,4 кВ терапевтического корпуса НЦГБ, согласно письму ООО "Инженерные системы" вх.№3697 от 09.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-11 | 10-00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-11 | 11-00
19 | 19 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 8 "НСВ-2" | Вывод в ремонт В-6 яч. 8 "НСВ-2" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-2, согласно письму АО "УГВК" вх.№3722 от 10.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-11 | 08:00 | 2021-11-11 | 12:35 | 1900-01-17 08:00 | 1900-01-17 02:08 | 0.24444 |  | 432:00 | 432:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-29 | 16:00 | 2021-11-29 | 14:43
20 | 20 | П | ВЛ-0,4 "ТП-7/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-7/К ф. 3" для присоединения на оп.№3 объекта дорожного сервиса (выполнение ТУ №91/21 от 30.06.21г. Сейтекаев А.А.). | 1ч | начало работ | 2021-11-12 | 14:00 | 12.11.2021 | 14:10 | 0.041667 | 0.027778 | 0.013889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-12 | 15:00 | 12.11.2021 | 14:50
21 | 21 | П | ТП-УренгойГазСтрой 1,2С-10 | Вывод в ремонт 1,2С-10 кВ в ТП-УГС для ремонта ВН-10 яч. 2. | в/з | начало работ | 2021-11-13 | 01:00 | 2021-11-13 | 01:25 | 0.083333 | 0.058333 | 0.025 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-13 | 03:00 | 2021-11-13 | 02:49
22 | 22 | П | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22/К ф. 3" для присоединения объекта газового участка в районе Коротчаево на оп.№10 (выполнение ТУ №201/21 от АО "Ново-Уренгоймежрайгаз). | в/з | начало работ | 2021-11-15 | 09:00 | 15.11.2021 | 09:25 | 0.041667 | 0.022917 | 0.01875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-15 | 10:00 | 15.11.2021 | 09:58
23 | 23 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 6" для присоединения ж/д проезд 2-ой Дружный д. 15 на оп.№7 (выполнение ТУ №145/21 от 21.09.21г. Корзаченко О.В.). | в/з | начало работ | 2021-11-16 | 09:00 | 2021-11-16 | 10:12 | 0.33333 | 0.070139 | 0.26319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-16 | 17:00 | 2021-11-16 | 11:53
24 | 24 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 10, ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 10" для демонтажа провода СИП в пролетах между опорами №6-9; ВЛ-0,4 кВ "ТП ДНТ Дружба ф. 6" для безопасного проведения работ . | 1ч | начало работ | 2021-11-16 | 09:00 | 2021-11-16 | 10:12 | 0.33333 | 0.070139 | 0.26319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-16 | 17:00 | 2021-11-16 | 11:53
25 | 25 | П | ТП-334 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-334 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-16 | 08:00 | 2021-11-16 | 09:23 | 0.375 | 0.28611 | 0.088889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-16 | 17:00 | 2021-11-16 | 16:15
26 | 26 | П | ТП-9 ф. 6 | Вывод в ремонт ф. 6 в ТП-9 для проведения ППР электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ здания "Музей истории", согласно телефонограммы УЭВП вх.№211 от 15.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-17 | 09:00 | 2021-11-17 | 09:45 | 0.25 | 0.10069 | 0.14931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-17 | 15:00 | 2021-11-17 | 12:10
27 | 27 | П | ТП-334 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-334 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-17 | 08:00 | 2021-11-17 | 09:17 | 0.375 | 0.29514 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-17 | 17:00 | 2021-11-17 | 16:22
28 | 28 | П | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 6 "НСВ-3" | Вывод в ремонт В-6 яч. 6 "НСВ-3" на ПС Водозабор-2 для безопасного проведения ремонтных работ на участке ГВС СВХ НСВ-3, согласно факсограммы АО "УГВК" вх.№212 от 16.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-17 | 08:00 | 2021-11-17 | 10:10 | 1900-01-07 09:00 | 1900-01-07 04:52 | 0.17222 |  | 192:00 | 192:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-25 | 17:00 | 2021-11-25 | 15:02
29 | 29 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" для присоединения ж/д ул. Кленовая д. 6 на оп.№50/1 (ТУ №165/21 от 20.09.21г. Фищук К.И.); ж/д ул. Цветочная д. 35 на оп.№46 (ТУ №161/21 от 30.09.21г. Лапин К.Н.); ж/д ул. Цветочная д. 30 на оп.№41 (ТУ №163/21 от 17.09.21г. Волкова Л.Г.). | в/з | начало работ | 2021-11-17 | 09:00 | 2021-11-17 | 16:09 | 0.375 | 0.045833 | 0.32917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-17 | 18:00 | 2021-11-17 | 17:15
30 | 30 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 1" для присоединения ж/д ул. Садовая д. 5 на оп.№14/3 (выполнение ТУ №195/21 от 26.10.21г. Лисановский А.В.). | в/з | начало работ | 2021-11-17 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-17 | 17:00
31 | 31 | П | ТП-336 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-336 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-18 | 08:00 | 2021-11-18 | 09:47 | 0.70833 | 0.60278 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-19 | 01:00 | 2021-11-19 | 00:15
32 | 32 | П | ТП-336 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-336 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-19 | 08:00 | 2021-11-19 | 09:25 | 0.64583 | 0.58125 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-19 | 23:30 | 2021-11-19 | 23:22
33 | 33 | П | ТП-12 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-12 для приведения в сответствие чередования фаз питающих КЛ-0,4 кВ относительно ввода №1 и ввода №2 ВРУ-1 Производственного корпуса №3, согласно факсограммы УАВР ООО "ГДУ" от 16.11.21г. | 2ч | начало работ | 2021-11-18 | 09:00 | 2021-11-18 | 14:28 | 0.29167 | 0.028472 | 0.26319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-18 | 16:00 | 2021-11-18 | 15:09
34 | 34 | П | ТП-161 НЦГБ ф. 25 | Вывод в ремонт ф. 25 "Термическое отделение" в ТП-161 НЦГБ для безопасного проведения работ по присоединению КЛ-0,4 кВ "Терапевтического корпуса" к АВ-0,4 кВ ф. 27, согласно письму ООО "Инженерные системы" №891 от 12.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-18 | 09:00 | 2021-11-18 | 14:46 | 0.33333 | 0.035417 | 0.29792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-18 | 17:00 | 2021-11-18 | 15:37
35 | 35 | П | ВЛ-10 "ПС Новоуренгойская яч. 1.7 - УГЭС-2" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Новоуренгойская яч. 1.7 - УГЭС-2" для безопасного проведения работ по выносу опоры №9 за границу участка. | 1ч | начало работ | 2021-11-18 | 09:00 | 2021-11-18 | 10:45 | 0.375 | 0.28681 | 0.088194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-18 | 18:00 | 2021-11-18 | 17:38
36 | 36 | С | ТП-190 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-190 для выполнения фазировки на КЛ-10 кВ яч. 4 "2Т". | 2ч | начало работ | 2021-11-18 | 09:00 | 2021-11-18 | 11:05 | 0.70833 | 0.59583 | 0.1125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-19 | 02:00 | 2021-11-19 | 01:23
37 | 37 | П | ВЛ-10 "РП-22 яч. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-22 яч. 14" для проведения работ по монтажу ЛР-10 кВ на оп.№8/1 и присоединения КЛ-10 кВ для питания ТП ДНТ Северянин-2. | в/з | начало работ | 2021-11-19 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-19 | 17:00
38 | 38 | П | ТП-336 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-336 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-22 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-22 | 17:00
39 | 39 | П | ТП-23 ф. 11 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 11 "КНС-2" в ТП-23 для безопасного проведения технического ремонта ЩСУ КНС-2, согласно письму АО "УГВК" №2792 от 18.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-22 | 08:00 | 2021-11-22 | 15:27 | 1900-01-06 11:00 | 1900-01-06 03:09 | 0.32708 |  | 168:00 | 168:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-29 | 19:00 | 2021-11-29 | 18:36
40 | 40 | С | ВЛ-0,4 "ТП-25/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-25/К ф. 3" для перетяжки линии между оп.№6-7. | 1ч | начало работ | 2021-11-23 | 09:00 | 2021-11-23 | 09:25 | 0.125 | 0.054167 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-23 | 12:00 | 2021-11-23 | 10:43
41 | 41 | П | ТП-336 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-336 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-23 | 08:00 | 2021-11-23 | 09:20 | 0.375 | 0.33681 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-23 | 17:00 | 2021-11-23 | 17:25
42 | 42 | П | ВЛ-10 "РП-22 яч. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-22 яч. 14" для проведения работ по монтажу ЛР-10 кВ на оп.№8/1 и присоединения КЛ-10 кВ для питания ТП ДНТ Северянин-2. | в/з | начало работ | 2021-11-23 | 09:00 | 2021-11-23 | 09:03 | 0.375 | 0.34236 | 0.032639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-23 | 18:00 | 2021-11-23 | 17:16
43 | 43 | С | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" для замены ЛР-10 кВ на опоре №28/1. | 1ч | начало работ | 2021-11-23 | 09:00 | 2021-11-23 | 09:12 | 0.125 | 0.11319 | 0.011806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-23 | 12:00 | 2021-11-23 | 11:55
44 | 44 | П | ТП-26 ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-26 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-24 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-24 | 17:00
45 | 45 | П | ТП-26 ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-26 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-25 | 08:00 | 2021-11-25 | 12:10 | 0.41667 | 0.22222 | 0.19444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-25 | 18:00 | 2021-11-25 | 17:30
46 | 46 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" для присоединения на опоре №6 ж/д ул. 1-я Садовая (уч.№86) Аллахвердиев Р.И.о (выполнение ТУ №198/21 от 26.10.21г.); присоединения на опоре №14 ж/д ул. 1-я Садовая (уч.№251) Устабаева Р.Ш. (выполнение ТУ №213/21 от 22.11.21г.). | в/з | начало работ | 2021-11-25 | 09:00 | 2021-11-25 | 10:35 | 0.33333 | 0.065972 | 0.26736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-25 | 17:00 | 2021-11-25 | 12:10
47 | 47 | П | ТП-20 2С-0,4 | Кратковременное отключение 2С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-11-26 | 01:00 | 2021-11-26 | 01:40 | 0.041667 | 0.0069444 | 0.034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-26 | 02:00 | 2021-11-26 | 01:50
48 | 48 | П | ТП-24 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-24 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-26 | 8:00 | 2021-11-26 | 9:28 | 0.625 | 0.12431 | 0.50069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-26 | 23:00 | 2021-11-26 | 12:27
49 | 49 | П | ТП-24 2С-10, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-24 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-29 | 0:00 | 2021-11-29 | 9:25 | 0.95833 | 0.55208 | 0.40625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-29 | 23:00 | 2021-11-29 | 22:40
50 | 50 | С | ТП ДНТ Озерное 1 и 2 2С-0,4; ф. 1.3 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ; ф. 1.3 в ТП-ДНТ Озерное 1 и 2 для монтажа дополнительного АВ-0,4 кВ 400А и присоединения провода СИП 4х95 от ТП-2 до опоры №2.16. | 1ч | начало работ | 2021-11-26 | 9:00 | 2021-11-26 | 11:35 | 0.33333 | 0.011806 | 0.32153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-26 | 17:00 | 2021-11-26 | 11:52
51 | 51 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 3" для присоединения ж/д ул. Гаражная д. 44А на оп.№30/3 (выполнение ТУ №66/21 от 11.05.21г. Белованова М.Г.). | в/з | начало работ | 2021-11-26 | 9:00 | 2021-11-26 | 10:05 | 0.33333 | 0.041667 | 0.29167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-26 | 17:00 | 2021-11-26 | 11:05
52 | 52 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северянин ф. 5" для присоединения ж/д ул. Цветочная д. 28 на оп.№40 (выполнение ТУ №184/21 от 22.10.21г. Гребенюк В.В.); ж/д ул. Цветочная д. 30 на оп.№41 (выполнение ТУ №163/21 от 17.09.21г. Волкова Л.Г.). | в/з | начало работ | 2021-11-26 | 9:00 | 2021-11-26 | 14:55 | 0.33333 | 0.075694 | 0.25764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-26 | 17:00 | 2021-11-26 | 16:44
53 | 53 | С | РП-1/К яч. 7, яч. 8; ТП-35/К яч. 1, яч. 2 | РП-1/К присоединение КЛ-10 кВ "РП-1/К яч. 7 - ТП-35/К яч. 1" и КЛ-10 кВ "РП-1/К яч. 8 - ТП-35/К яч. 2" в яч. 7, 8 РП-1/К и в яч. 1, 2 ТП-35/К (ТУ №14/20 от 09.11.20г. ГКУ "ДКС и И ЯНАО"). | в/з | начало работ | 2021-11-26 | 9:00 | 2021-11-26 | 9:51 | 0.33333 | 0.24583 | 0.0875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-26 | 17:00 | 2021-11-26 | 15:45
54 | 54 | С | ВЛ-0,4 "ТП-7/К ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-7/К ф. 5" для ремонта провода на опоре №6. | 1ч | начало работ | 2021-11-29 | 9:00 | 2021-11-29 | 10:00 | 0.125 | 0.019444 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-29 | 12:00 | 2021-11-29 | 10:28
55 | 55 | С | ВЛ-0,4 "ТП-2 ф. 3, 16" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-2 ф. 3, ф. 16" для ремонта провода на опоре №1. | в/з | начало работ | 2021-11-29 | 14:00 | 2021-11-29 | 14:25 | 0.041667 | 0.022222 | 0.019444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-29 | 15:00 | 2021-11-29 | 14:57
56 | 56 | С | ТП-ДНТ Северянин 6АВ-0,4 от ВШ ф. 8; ф. 5 | Вывод в ремонт 6АВ-0,4 кВ от ВШ ф. 8; ф. 5 ТП ДНТ Северянин для устранения возгорания отходящего автомата АВ-0,4 кВ на ул. Зеленая 18. | в/з | начало работ | 2021-11-29 | 16:00 | 2021-11-29 | 17:24 | 0.10417 | 0.028472 | 0.075694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-29 | 18:30 | 2021-11-29 | 18:05
57 | 57 | С | ТП-2 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-2 для монтажа АВ-0,4 кВ 50А на 1С-0,4 кВ для питания остановочного павильона (выполнение ТУ №187/21 от 15.10.21г. МКУ "УМХ"). | в/з | начало работ | 2021-11-30 | 10:00 | 2021-11-30 | 10:15 | 0.125 | 0.077083 | 0.047917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-30 | 13:00 | 2021-11-30 | 12:06
58 | 58 | П | ВЛ-0,4 "ТП-21/Л ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" для присоединения СИП-0,4 кВ на №9 и присоединения "Антенно-мачтовое сооружение" на оп.№12 (ТУ №84/21-1 от 10.11.21г. АО "Русские Башни"). | в/з | начало работ | 2021-11-30 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-30 | 12:00
59 | 59 | П | ТП-29 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-29 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-11-30 | 8:00 | 2021-11-30 | 9:12 | 0.41667 | 0.25417 | 0.1625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-30 | 18:00 | 2021-11-30 | 15:18
60 | 60 | П | ТП-23 ф. 2 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 2 "КНС-2" в ТП-23 для безопасного проведения технического ремонта ЩСУ 0,4 кВ КНС-2, согласно письму АО "УГВК" №2917 от 29.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 11:29 | 1900-01-08 09:00 | 1900-01-07 22:34 | 0 |  | 216:00 | 216:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 18:00 | 2021-12-09 | 10:03
61 | 61 | С | ТП-190 | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ ф. 3, ф. 8 в ТП-190 для изменения фазировки в ВРУ-0,4 кВ "Многоквартирного ж/д" ООО "СЗ "ПСК". | в/з | начало работ | 2021-11-30 | 14:00 | 2021-11-30 | 14:50 | 0.16667 | 0.061111 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-30 | 18:00 | 2021-11-30 | 16:18
62 | 62 | С | Щит СП-1 | Вывод в ремонт ф. 1 в Щите СП-1 для присоединения вновь проложенной ВЛИ-0,4 кВ до коттеджа №8. | в/з | начало работ | 2021-11-30 | 14:00 | 2021-11-30 | 16:04 | 0.16667 | 0.045833 | 0.12083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-11-30 | 18:00 | 2021-11-30 | 17:10
63 | 63 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
64 | 64 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
65 | 65 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
66 | 66 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
67 | 67 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
68 | 68 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
69 | 69 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
70 | 70 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
71 | 71 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
72 | 72 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
73 | 73 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
74 | 74 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
75 | 75 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
76 | 76 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
77 | 77 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
78 | 78 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
79 | 79 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
80 | 80 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
81 | 81 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
82 | 82 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
83 | 83 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
84 | 84 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
85 | 85 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
86 | 86 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
87 | 87 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
88 | 88 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
89 | 89 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
90 | 90 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
91 | 91 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
92 | 92 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
93 | 93 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
94 | 94 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
95 | 95 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
96 | 96 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
97 | 97 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
98 | 98 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
99 | 99 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
100 | 100 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
101 | 101 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
102 | 102 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
103 | 103 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
104 | 104 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
105 | 105 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
106 | 106 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
107 | 107 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
108 | 108 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
109 | 109 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
110 | 110 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
111 | 111 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
159 | 159 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
160 | 160 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Декабрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ДЕКАБРЬ 2021 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | РП-2 яч. 7 "ТП-154 яч. 3"; яч. 5 "1ТН-10" | Вывод в ремонт В-10 яч. 7 "ТП-154 яч. 3" и яч. 5 "1ТН-10" в РП-2 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-01 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-01 | 18:00
2 | 2 | П | ТП-29 2С-10, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-29 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-01 | 08:00 | 2021-12-01 | 08:53 | 0.58333 | 0.51667 | 0.066667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-01 | 22:00 | 2021-12-01 | 21:17
3 | 3 | П | ТП-42 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-42 для выноса узла учета "Детской поликлиники" в границу раздела. | 2ч | начало работ | 2021-12-01 | 8:00 | 2021-12-01 | 10:45 | 0.375 | 0.090278 | 0.28472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-01 | 17:00 | 2021-12-01 | 12:55
4 | 4 | С | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 39 "НСВ-4" | Вывод в ремонт В-6 яч. 39 "НСВ-4" на ПС Водозабор-2 для проведения технического обслуживания НСВ-4 ГВС СВХ, согласно письму АО "УГВК" №2937 от 01.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-01 | 8:00 | 2021-12-01 | 10:10 | 0.41667 | 0.18472 | 0.23194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-01 | 18:00 | 2021-12-01 | 14:36
5 | 5 | С | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 8 "НСВ-2" | Вывод в ремонт В-6 яч. 8 "НСВ-2" на ПС Водозабор-2 для проведения технического обслуживания НСВ-2 ГВС СВХ, согласно письму АО "УГВК" №2937 от 01.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-01 | 8:00 | 2021-12-01 | 10:10 | 1900-01-28 10:00 | 1900-01-18 23:19 | 1900-01-08 10:41 |  | 696:00 | 480:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-30 | 18:00 | 2021-12-21 | 9:29
6 | 6 | П | РП-2 яч. 7 "ТП-154 яч. 3"; яч. 5 "1ТН-10" | Вывод в ремонт В-10 яч. 7 "ТП-154 яч. 3" и яч. 5 "1ТН-10" в РП-2 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-02 | 08:00 | 2021-12-02 | 11:11 | 0.41667 | 0.023611 | 0.39306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-02 | 18:00 | 2021-12-02 | 11:45
7 | 7 | С | ТП-153 ф. 21 | Вывод в ремонт ф. 21 в ТП-153 для присоединения КЛ-0,4 кВ "Остановочного павильона" от кабельных наконечников в ВРУ-0,4 ж/д ул. Молодежная д. 17 (выполнение ТУ №188/21 от 25.10.21г. МКУ "УМХ"). | в/з | начало работ | 2021-12-01 | 11:00 | 2021-12-01 | 11:05 | 0.041667 | 0.030556 | 0.011111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-01 | 12:00 | 2021-12-01 | 11:49
8 | 8 | С | КЛ-10 "РП-9 яч. 13 - ТП-371 яч. 5" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 13 - ТП-371 яч. 5" для разрезания действующей КЛ-10, заведения и присоединения действующей КЛ-10 в яч. 3 ТП-370, монтажу кабельной вставки от яч. 1 ТП-370 до места разрезания КЛ-10, монтаж соединительной муфты; фазировке смонтированных КЛ, испытанию сопротивления изоляции. | в/з | начало работ | 2021-12-02 | 08:00 | 2021-12-02 | 10:00 | 0.54167 | 0.43056 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-02 | 21:00 | 2021-12-02 | 20:20
9 | 9 | С | КЛ-10 "РП-9 яч. 14 - ТП-371 яч. 6" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 14 - ТП-371 яч. 6" для разрезания действующей КЛ-10, заведения и присоединения действующей КЛ-10 в яч. 4 ТП-370, монтажу кабельной вставки от яч. 2 ТП-370 до места разрезания КЛ-10, монтаж соединительной муфты; фазировке смонтированных КЛ, испытанию сопротивления изоляции. | в/з | начало работ | 2021-12-03 | 08:00 | 2021-12-03 | 09:10 | 0.625 | 0.54514 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-03 | 23:00 | 2021-12-03 | 22:15
10 | 10 | П | ВЛ-0,4 "ТП-21/Л ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" для присоединения СИП-0,4 кВ на №9 и присоединения "Антенно-мачтовое сооружение" на оп.№12 (ТУ №84/21-1 от 10.11.21г. АО "Русские Башни"). | в/з | начало работ | 2021-12-02 | 09:00 | 2021-12-02 | 09:28 | 0.33333 | 0.078472 | 0.25486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-02 | 17:00 | 2021-12-02 | 11:21
11 | 11 | П | ТП-6 1С-6, 1Т | Вывод в ремонт 1С-6 кВ, 1Т в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-02 | 08:00 | 2021-12-02 | 09:30 | 0.375 | 0.30903 | 0.065972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-02 | 17:00 | 2021-12-02 | 16:55
12 | 12 | П | ТП-42 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-42 для выноса узла учета "Детской поликлиники" в границу раздела. | 2ч | начало работ | 2021-12-02 | 08:00 | 2021-12-02 | 11:35 | 0.375 | 0.041667 | 0.33333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-02 | 17:00 | 2021-12-02 | 12:35
13 | 13 | П | ТП-6 2С-6, 2Т | Вывод в ремонт 2С-6 кВ, 2Т в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-03 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-03 | 23:00
14 | 14 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 8" для присоединения на оп.№24 жилого дома (выполнение ТУ №183/21 от 04.10.21г. Набиева Е.К.). | в/з | начало работ | 2021-12-03 | 09:00 | 2021-12-03 | 12:03 | 0.33333 | 0.052083 | 0.28125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-03 | 17:00 | 2021-12-03 | 13:18
15 | 15 | С | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 11" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 11" для присоединения на оп.№20 жилого дома (выполнение ТУ №106/21 от 01.07.21г. Шмидт Л.Е.). | в/з | начало работ | 2021-12-03 | 09:00 | 2021-12-03 | 13:27 | 0.33333 | 0.021528 | 0.31181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-03 | 17:00 | 2021-12-03 | 13:58
16 | 16 | П |  | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 16 в ТП-172 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-03 | 14:00 | 2021-12-03 | 15:06 | 0.125 | 0.020139 | 0.10486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-03 | 17:00 | 2021-12-03 | 15:35
17 | 17 | П | ТП-161, 162 НЦГБ | Перевод питания ТП-161, 162 НЦГБ на 2Т в связи с выводом в ремонт яч. 7 "ТП-154 яч. 3" и яч. 5 "1ТН-10" в РП-2 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-01 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-01 | 18:00
18 | 18 | П | ТП-161, 162 НЦГБ | Перевод питания ТП-161, 162 НЦГБ на 1Т в связи с выводом в ремонт яч. 12 "ТП-154 яч. 4" и яч. 10 "2ТН-10" в РП-2 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-02 | 08:00 | 2021-12-02 | 10:31 | 0.41667 | 0.25 | 0.16667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-02 | 18:00 | 2021-12-02 | 16:31
19 | 19 | П | ТП-17 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-17 для проведения работ по монтажу узла учета и присоединению КЛ-0,4 кВ к Р-0,4 кВ ф. 17 (выполнение ТУ №133/21 от 18.08.21г.), согласно письму ООО "ЯПГС" вх.№3968 от 30.11.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-03 | 17:30 | 2021-12-03 | 18:15 | 0.22917 | 0.14792 | 0.08125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-03 | 23:00 | 2021-12-03 | 21:48
20 | 20 | П | ТП-6 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-06 | 08:00 | 06.12.2021 | 09:35 | 0.375 | 0.30833 | 0.066667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-06 | 17:00 | 06.12.2021 | 16:59
21 | 21 | С | ВЛ-0,4 "ТП-21 ф. 3" | Монтаж СИП на оп.№1/1 для временного электроснабжения АО МСЧ "Нефтяник". | в/з | начало работ | 2021-12-05 | 18:30 | 2021-12-05 | 19:16 | 0.14583 | 0.00625 | 0.13958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-05 | 22:00 | 2021-12-05 | 19:25
22 | 22 | П | ТП-165 ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13 в ТП-165 для выполнения работ по переподключению ВРУ-0,4 кВ д/с "Лада", согласно письму ООО "СК "Союз" №256 от 01.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-06 | 12:00 | 06.12.2021 | 12:22 | 0.20833 | 0.17569 | 0.032639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-06 | 17:00 | 06.12.2021 | 16:35
23 | 23 | П | ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-27/К ф. 1" для присоединения инд. ж/д на оп.№3/1 (ТУ №169/21 от 04.10.21г. Криштопа А.А.); инд. ж/д на оп.№3/1 (ТУ №120/21 от 18.08.21г. Дойбань П.В.); инд. ж/д на оп.№3/3 (ТУ №204/21 от 09.11.21г. Илларионов А.А.). | в/з | начало работ | 2021-12-07 | 09:00 | 2021-12-07 | 14:40 | 0.33333 | 0.090278 | 0.24306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-07 | 17:00 | 2021-12-07 | 16:50
24 | 24 | П | ТП-6 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-07 | 08:00 | 2021-12-07 | 09:18 | 0.41667 | 0.33194 | 0.084722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-07 | 18:00 | 2021-12-07 | 17:16
25 | 25 | П | ПС Водозабор яч. 10; яч. 6 "2ТН-6" | Вывод в ремонт В-6 яч. 10 "ТП "Дневной стационар МСЧ"; В-6 яч. 6 "2ТН-6" на ПС Водозабор для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии яч. 10, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-07 | 09:00 | 2021-12-07 | 10:17 | 0.33333 | 0.019444 | 0.31389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-07 | 17:00 | 2021-12-07 | 10:45
26 | 26 | П | ПС Водозабор-2 | Перевод питания ПС Водозабор-2 в связи с выводом в ремонт яч. 10 "ТП "Дневной стационар МСЧ"; яч. 6 "2ТН-6" на ПС Водозабор для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии яч. 10, письмо ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-07 | 08:00 | 2021-12-07 | 10:17 | 0.41667 | 0.10278 | 0.31389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-07 | 18:00 | 2021-12-07 | 12:45
27 | 27 | С | Щит СП-1 АВ-0,4 ф. 1, ф. 7 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1, ф. 7 в Щите СП-1 для переподключения коттеджа №8 с ф. 7 на ф. 1 от вновь смонтированной ВЛИ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2021-12-08 | 14:00 | 2021-12-08 | 14:38 | 0.16667 | 0.0375 | 0.12917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-08 | 18:00 | 2021-12-08 | 15:32
28 | 28 | П | ТП-26 ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-26 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-08 | 08:00 | 2021-12-08 | 09:48 | 0.41667 | 0.31875 | 0.097917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-08 | 18:00 | 2021-12-08 | 17:27
29 | 29 | П | ТП-23 ф. 2, 4 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-23 для установки узла учета на ф. 2 "КНС-2"; ф. 4 для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-12-08 | 09:00 | 2021-12-08 | 09:15 | 0.25 | 0.065972 | 0.18403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-08 | 15:00 | 2021-12-08 | 10:50
30 | 30 | П | ТП-23 ф. 11, 9 | Вывод в ремонт ф. 11 в ТП-23 для установки узла учета на ф. 11 "КНС-2"; ф. 9 для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 09:00 | 2021-12-09 | 09:37 | 0.25 | 0.092361 | 0.15764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 15:00 | 2021-12-09 | 11:50
31 | 31 | П | ТП-82 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-82 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-09 | 08:00 | 2021-12-09 | 09:18 | 0.95833 | 0.87292 | 0.085417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-10 | 07:00 | 2021-12-10 | 06:15
32 | 32 | П | ТП-82 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-82 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-10 | 08:00 | 2021-12-10 | 09:10 | 0.70833 | 0.63889 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-11 | 01:00 | 2021-12-11 | 00:30
33 | 33 | П | РП-2 яч. 7 "ТП-154 яч. 3"; яч. 5 "1ТН-10" | Вывод в ремонт В-10 яч. 7 "ТП-154 яч. 3" и яч. 5 "1ТН-10" в РП-2 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 08:00 | 2021-12-09 | 15:30 | 0.375 | 0.027083 | 0.34792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 17:00 | 2021-12-09 | 16:09
34 | 34 | П | ТП-161, 162 НЦГБ | Перевод питания ТП-161, 162 НЦГБ на 2Т в связи с выводом в ремонт яч. 7 "ТП-154 яч. 3" и яч. 5 "1ТН-10" в РП-2 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письму ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №3305 от 06.10.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 08:00 | 2021-12-09 | 14:57 | 0.41667 | 0.064583 | 0.35208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 18:00 | 2021-12-09 | 16:30
35 | 35 | П | ТП-162 ф. 8, ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 8 в ТП-162 для монтажа шкафа учета "Пункта наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением" и присоединения его в ВРУ-0,4 ж/д ул. Юбилейная д. 2 (ТУ №138/21 от 31.08.21г. ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"); ф. 5 для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 09:00 | 2021-12-09 | 10:20 | 0.125 | 0.034722 | 0.090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 12:00 | 2021-12-09 | 11:10
36 | 36 | П | ТП-321 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-321 для присоединения вновь смонтированного шкафа учета "Пункта наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением" к Р-0,4 кВ ф. 26 (ТУ №139/21 от 31.08.21г. ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"). | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 14:00 | 2021-12-09 | 14:55 | 0.125 | 0.052083 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 17:00 | 2021-12-09 | 16:10
37 | 37 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для замены коммутационных аппаратов в шкафах учета на оп.№12 уч.№141 (выполнение ТУ №77/21 от 18.06.21г. Шешукова О.А. увеличение мощности). | в/з | начало работ | 2021-12-10 | 09:00 | 2021-12-10 | 09:54 | 0.125 | 0.049306 | 0.075694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-10 | 12:00 | 2021-12-10 | 11:05
38 | 38 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 9" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 9" для замены коммутационных аппаратов в шкафах учета на оп.№38 уч.№136 (выполнение ТУ №168/21 от 16.09.21г. Беспалько М.И. увеличение мощности). | в/з | начало работ | 2021-12-10 | 09:00 | 2021-12-10 | 15:16 | 0.33333 | 0.032639 | 0.30069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-10 | 17:00 | 2021-12-10 | 16:03
39 | 39 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 4" для замены коммутационных аппаратов в шкафах учета на оп.№25 уч.№82 (выполнение ТУ №75/21 от 10.06.21г. Гнедков А.В. увеличение мощности). | в/з | начало работ | 2021-12-10 | 09:00 | 2021-12-10 | 15:03 | 0.33333 | 0.041667 | 0.29167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-10 | 17:00 | 2021-12-10 | 16:03
40 | 40 | С | ВЛ-0,4 "ТП-11/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-11/К ф. 2" для ремонта провода на опоре №2. | в/з | начало работ | 2021-12-08 | 15:00 | 2021-12-08 | 16:40 | 0.20833 | 0.065972 | 0.14236 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-08 | 20:00 | 2021-12-08 | 18:15
41 | 41 | С | ТП-190 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-190 для проверки совпадения фаз между 1С-10 ТП-190 и 1С-10 ТП-166; между 1С-10 ТП-190 яч. 3 и ВН 1Т. | в/з | начало работ | 2021-12-08 | 22:00 | 2021-12-08 | 23:40 | 0.125 | 0.039583 | 0.085417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 01:00 | 2021-12-09 | 00:37
42 | 42 | С | ВЛ-0,4 "ТП-11/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-11/К ф. 2" для ремонта провода на опоре №2. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 10:00 | 2021-12-09 | 14:34 | 0.29167 | 0.034722 | 0.25694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 17:00 | 2021-12-09 | 15:24
43 | 43 | С | КЛ-10 "от ВЛ-10 ПС Тихая ф. 5, 7 оп.№28/1Р до ТП-2/К яч. 3" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "от ВЛ-10 ПС Тихая ф. 5, 7 оп.№28/1Р до ТП-2/К яч. 3" для фазировки жил кабеля в яч. 3 ТП-2/К. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 10:00 | 2021-12-09 | 14:50 | 0.29167 | 0.021528 | 0.27014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 17:00 | 2021-12-09 | 15:21
44 | 44 | С | ВЛ-10 "РП-13 яч. 20 - ТП-356 яч. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-13 яч. 20 - ТП-356 яч. 4" для ремонта шлейфа на ЛР-10 кВ на опоре №19. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 09:40 | 2021-12-09 | 10:00 | 0.34722 | 0.13056 | 0.21667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 18:00 | 2021-12-09 | 13:08
45 | 45 | С | ТП-190 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-190 между 1С-10 ТП-190 яч. 4 и ВН 2Т. | в/з | начало работ | 2021-12-09 | 22:00 | 2021-12-09 | 22:35 | 0.0625 | 0.038194 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-09 | 23:30 | 2021-12-09 | 23:30
46 | 46 | С | ВЛ-0,4 "ТП-71 ф. 12" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-71 ф. 12" для монтажа СИП-0,4 кВ на опоре №4/2/1/9 (для организации изменения схемы сетей эл. снабжения объекта Торговый центр ООО "Сибстроймонтаж"). | в/з | начало работ | 2021-12-11 | 11:00 | 2021-12-11 | 11:15 | 0.083333 | 0.052083 | 0.03125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-11 | 13:00 | 2021-12-11 | 12:30
47 | 47 | П | ТП-6 2С-6, 2Т | Вывод в ремонт 2С-6 кВ, 2Т в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-13 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-13 | 23:00
48 | 48 | С | ТП-ДНТ Северянин 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Северянин для замены АВ-0,4 кВ ф. 5. | в/з | начало работ | 2021-12-10 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-10 | 17:00
49 | 49 | С | ТП-161 МУЗ ЦГБ ф. 33 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 33 в ТП-161 МГМБ для проведения регламентных работ в ВРУ-0,4 кВ ГО Блока №5, согласно письму ООО "Инженерные системы" №1005 от 10.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-13 | 14:00 | 2021-12-13 | 15:41 | 0.20833 | 0.11528 | 0.093056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-13 | 19:00 | 2021-12-13 | 18:27
50 | 50 | С | ТП-ДНТ Северянин 1Т, 1С-0,4, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Северянин для замены АВ-0,4 кВ ф. 5. | в/з | начало работ | 2021-12-14 | 14:00 | 2021-12-14 | 15:00 | 0.125 | 0.038889 | 0.086111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-14 | 17:00 | 2021-12-14 | 15:56
51 | 51 | П | ТП-82 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-82 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2021-12-14 | 8:00 | 2021-12-14 | 9:38 | 0.25 | 0.10486 | 0.14514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-14 | 14:00 | 2021-12-14 | 12:09
52 | 52 | П | ТП-82 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-82 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2021-12-16 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 17:00
53 | 53 | С | ТП-153 АВ-0,4 2Т | Считать в ремонте АВ-0,4 2Т в ТП-153 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-13 | 21:45 | 2021-12-13 | 21:45 | 1899-12-31 20:15 | 0.54583 | 1899-12-31 07:09 |  | 48:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-15 | 18:00 | 2021-12-14 | 10:51
54 | 54 | С | ТП-371 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-371 для присоединения вновь проложенных КЛ-0,4 кВ "для ВРУ-1, 2, 3 ГП 1.1"; "для ВРУ-4, 5 ГП 1.2"; "для ВРУ-1, 2, 5 ГП 2" (фидера определить по месту) (выполнение ТУ №9/20-1 от 18.12.20г. НО "ФЖС ЯНАО"). | 45 м | начало работ | 2021-12-14 | 20:00 | 2021-12-14 | 21:20 | 1900-01-01 10:00 | 1899-12-31 14:25 | 0.81597 |  | 72:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 6:00 | 2021-12-16 | 11:45
55 | 55 | С | ТП-371 ф. 7, ф. 15 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 15 в ТП-371 для переподключения с ф. 7, 15 на ф. 20 (на время проведения работ по 1С-0,4 кВ). | в/з | начало работ | 2021-12-14 | 17:00 | 2021-12-14 | 17:30 | 0.125 | 0.015278 | 0.10972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-14 | 20:00 | 2021-12-14 | 17:52
56 | 56 | П | ТП-1 Энтузиаст ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-1 Энтузиаст для проведения работ по присоединению на оп.№11 инд. ж/д ул. Приозерная д. 28 Воробьев А.А. (выполнение ТУ №171/21 от 30.09.21г.). | в/з | начало работ | 2021-12-15 | 9:00 | 2021-12-15 | 15:13 | 0.33333 | 0.04375 | 0.28958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-15 | 17:00 | 2021-12-15 | 16:16
57 | 57 | П | ТП-1 Энтузиаст ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 в ТП-1 Энтузиаст для проведения работ по присоединению на оп.№8 инд. ж/д ул. Приозерная д. 6 Албу В.Г. (выполнение ТУ №78/21 от 28.06.21г.). | в/з | начало работ | 2021-12-15 | 9:00 | 2021-12-15 | 10:00 | 0.33333 | 0.036806 | 0.29653 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-15 | 17:00 | 2021-12-15 | 10:53
58 | 58 | С | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 10 "НСВ-1" | Вывод в ремонт В-6 яч. 10 "НСВ-1" на ПС Водозабор-2 для проведения технического обслуживания НСВ-1 СВХ, согласно письму АО "УГВК" №3094 от 14.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-14 | 8:00 | 2021-12-15 | 10:31 | 1900-01-02 10:00 | 1900-01-01 06:39 | 1899-12-31 03:21 |  | 72:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 18:00 | 2021-12-17 | 17:10
59 | 59 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" для замены коммутационных аппаратов шкафа учета на оп. №10 ж/д ул. 1-я Сосновая д. 33 Шилкина А.А. (выполнение ТУ №178/21 от 19.10.2021г.); оп. №22 ж/д ул. 1-я Березовая д. 21 Рязанов Д.О. (выполнение ТУ №129/21 от 26.10.2021г.). | в/з | начало работ | 2021-12-15 | 14:00 | 2021-12-15 | 16:40 | 0.125 | 0.013889 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-15 | 17:00 | 2021-12-15 | 17:00
60 | 60 | С | ТП-371 ф. 7, ф. 15, ф. 20 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 15, ф. 20 в ТП-371 для опускания КЛ-0,4 кВ в тех. подполье. | в/з | начало работ | 2021-12-15 | 16:00 | 2021-12-15 | 16:13 | 0.041667 | 0.025 | 0.016667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-15 | 17:00 | 2021-12-15 | 16:49
61 | 61 | П | ТП-370 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-370 для безопасного проведения работ по реконструкции и ошиновки 1Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 0:00 | 2021-12-16 | 9:03 | 1899-12-31 03:00 | 0.74097 | 0.38403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 3:00 | 2021-12-17 | 2:50
62 | 62 | П | ТП-27 АВ-0,4 2Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 2Т в ТП-27 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 12:00
63 | 63 | П | ТП-182 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-182 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 18:00
64 | 64 | П | ВЛ-35 Луч-1 | Вывод в ремонт ВЛ-35 Варенга-Яха Луч-1 для безопасного проведения работ по присоединению шлейфов на опоре №21 и на опоре №40 участка ВЛ-35 Луч-1 "ПС Опорная - ПС Водозабор", а так же на опоре №10 участка линии "ПС Варенга-Яха - ПС Водозабор". | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 0:00 | 2021-12-16 | 10:25 | 1899-12-31 03:00 | 0.64583 | 0.47917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 3:00 | 2021-12-17 | 1:55
65 | 65 | П | ТП-161 НЦГБ ф. 22 | Вывод в ремонт ф. 22 ТП-161 НЦГБ для проведения регламентных работ в ВРУ-0,4 кВ Подвала ГО Блока №5, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх.4185 от 15.12.2021г. | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 14:00 | 2021-12-17 | 15:00 | 0.16667 | 0.0069444 | 0.15972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 18:00 | 2021-12-17 | 15:10
66 | 66 | П | ТП-162 ф. 5, ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 5, ф. 8 в ТП-162 для ремонта вводного АВ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Юбилейная д. 2, согласно письму ООО "Сити Сервис" №2728 от 13.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-15 | 9:03 | 2021-12-15 | 9:43 | 0.12292 | 0.16597 | 0.043056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-15 | 12:00 | 2021-12-15 | 13:42
67 | 67 | П | ТП-6 2С-6, 2Т | Вывод в ремонт 2С-6 кВ, 2Т в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2021-12-17 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 23:00
68 | 68 | П | ТП-173 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-173 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 12:00
69 | 69 | П | ТП-13 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-13 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 18:00
70 | 70 | П | ТП-161 НЦГБ ф. 22 | Вывод в ремонт ф. 22 ТП-161 НЦГБ для проведения регламентных работ в ВРУ-0,4 кВ Подвала ГО Блока №5, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх.4185 от 15.12.2021г. | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 14:00 | 2021-12-17 | 15:00 | 0.16667 | 0.065278 | 0.10139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 18:00 | 2021-12-17 | 16:34
71 | 71 | С | ТП-371 ф. 16 | Вывод в ремонт ф. 16 в ТП-371 для подключения КЛ-0,4 кВ ф. 16 "ВРУ-2 стр. прощ. Объектов "Многоквартирные ж/д ГП1, ГП2 класса "Премиум" к ф. 13 | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 17:00 | 2021-12-16 | 18:40 | 0.083333 | 0.0083333 | 0.075 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 19:00 | 2021-12-16 | 18:52
72 | 72 | С | ТП-371 АВ-0,4 ф. 20 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 20 в ТП-371 для подключения КЛ-0,4 кВ ф. 7, ф. 15 по нормальной схеме электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 17:00 | 2021-12-16 | 18:03 | 0.083333 | 0.020833 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 19:00 | 2021-12-16 | 18:33
73 | 73 | С | ТП-371 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-371 для присоединения вновь проложенных КЛ-0,4 кВ "для ВРУ-1, 2, 3 ГП 1.1"; "для ВРУ-4, 5 ГП 1.2"; "для ВРУ-1, 2, 5 ГП 2" (фидера определить по месту) (выполнение ТУ №9/20-1 от 18.12.20г. НО "ФЖС ЯНАО"). | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 20:00 | 2021-12-16 | 21:25 | 0.41667 | 0.41111 | 0.0055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 6:00 | 2021-12-17 | 7:17
74 | 74 | С | ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 5 | Вывод в ремонт ф. 5 в ТП-ДНТ Северянин 1 для безопасного производства работ по переподключению ул. Кленовая, ул. Веселая на ф. 1 в ТП-ДНТ Северянин 3 | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 10:00 | 2021-12-17 | 10:45 | 0.29167 | 0.25625 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 17:00 | 2021-12-17 | 16:54
75 | 75 | С | ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-ДНТ Северянин 1 для безопасного производства работ по переподключению ул. Луговая на ТП-ДНТ Северянин 3 (фидер определить по месту). | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 17:00
76 | 76 | П | ТП-70 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-70 для замены КЛ-0,4 кВ ф. 9 на СИП-0,4 кВ ф. 9. | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 16:30 | 2021-12-16 | 18:00 | 0.125 | 0.052083 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 19:30 | 2021-12-16 | 19:15
77 | 77 | П | ВЛ-35 Луч-2 | Вывод в ремонт ВЛ-35 Варенга-Яха Луч-2 для безопасного проведения работ по присоединению шлейфов на опоре №21 и на опоре №40 участка ВЛ-35 Луч-1 "ПС Опорная - ПС Водозабор", а так же на опоре №10 участка линии "ПС Варенга-Яха - ПС Водозабор". | в/з | начало работ | 2021-12-20 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 72:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-23 | 3:00
78 | 78 | П | ТП-354 АВ-0,4 2Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 2Т в ТП-354 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-20 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-20 | 12:00
79 | 79 | П | ТП-355 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-355 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-20 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-20 | 18:00
80 | 80 | С | ТП-371 ф. 15, ф. 16 | Вывод в ремонт ф. 15, ф. 16 в ТП-371 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2021-12-17 | 14:00 | 2021-12-17 | 14:52 | 0.14583 | 0.028472 | 0.11736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-17 | 17:30 | 2021-12-17 | 15:33
81 | 81 | С | ТП-321 ф. 26 | Вывод в ремонт ф. 26 "Резерв" в ТП-321 для безопасного производства работ по присоединению отходящего КЛ-0,4 кВ от шкафа учета (выполнение ТУ 139/21 от31.08.2021г.) | в/з | начало работ | 2021-12-16 | 18:00 | 2021-12-16 | 20:08 | 0.16667 | 0.0090278 | 0.15764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-16 | 22:00 | 2021-12-16 | 20:21
82 | 82 | П | ТП-337 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-337 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-21 | 8:00 | 2021-12-21 |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-21 | 12:00 | 2021-12-21
83 | 83 | С | ТП-2/К ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 "ул. Речников 5"в ТП-2/К для безопасного производства работ по ремонту Р-0,4 ПК-0,4 кВ в ВРУ-0,4 ж/д ул. Речников д. 5, согласно телефонограммы АО "УЖС" вх. №220 от 21.12.2021г. | в/з | начало работ | 2021-12-21 | 15:00 | 2021-12-21 | 15:04 | 0.083333 | 0.025 | 0.058333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-21 | 17:00 | 2021-12-21 | 15:40
84 | 84 | П | ТП-10/К 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-10 Коротчаево для присоединения шин ВН и НН 2Т. | в/з | начало работ | 2021-12-22 | 9:00 | 2021-12-22 | 9:52 | 0.33333 | 0.069444 | 0.26389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-22 | 17:00 | 2021-12-22 | 11:32
85 | 85 | С | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 1" оп. № 5 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 1" для безопасного производства работ по ремонту провода на оп. № 5. | в/з | начало работ | 2021-12-22 | 9:30 | 2021-12-22 | 10:35 | 0.1875 | 0.03125 | 0.15625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-22 | 14:00 | 2021-12-22 | 11:20
86 | 86 | П | РП-5 В-10 яч. 6 | Вывод в ремонт В-10 яч. 6 в РП-5 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-23 | 0:00 | 2021-12-23 | 9:07 | 0.75 | 0.33125 | 0.41875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-23 | 18:00 | 2021-12-23 | 17:04
87 | 87 | П | ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-ДНТ Северянин 1 для безопасного производства работ по переподключению ул. Луговая на ТП-ДНТ Северянин 3 (фидер определить по месту). | в/з | начало работ | 2021-12-23 | 9:00 | 2021-12-23 | 10:17 | 1899-12-31 08:00 | 0.29236 | 1899-12-31 00:59 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 17:00 | 2021-12-23 | 17:18
88 | 88 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5 - ТП-71 1Т" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 5 - ТП-71 1Т" для восстановления нормальных схем отходящих линий подстанций. | в/з | начало работ | 2021-12-23 | 14.00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-23 | 15:30
89 | 89 | С | ТП-ДНТ Северянин 3 3С-0,4 | Вывод в ремонт 3С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Северянин 3 для безопасного производства работ присоединению СИП-0,4 кВ "ул. Луговая" к АВ-0,4 кВ ф. 3.3. | в/з | начало работ | 2021-12-23 | 15:00 | 2021-12-23 | 15:06 | 0.083333 | 0.047917 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-23 | 17:00 | 2021-12-23 | 16:15
90 | 90 | П | РП-4 В-10 яч. 12 | Вывод в ремонт В-10 яч. 12 в РП-4 для проверки вторичных цепей. | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 8:00 | 2021-12-24 | 9:50 | 0.41667 | 0.13889 | 0.27778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 18:00 | 2021-12-24 | 13:10
91 | 91 | П | ТП-162 ф. 5, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 5, ф. 8 в ТП-162 для переподключения шкафа учета на гидрометеорологическую станцию. | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 8:00 | 2021-12-24 | 9:21 | 0.20833 | 0.044444 | 0.16389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 13:00 | 2021-12-24 | 10:25
92 | 92 | П | ТП-9 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 6 в ТП-9 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письма ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №4245 от 20.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 8:00 | 2021-12-24 | 10:25 | 0.20833 | 0.10764 | 0.10069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 13:00 | 2021-12-24 | 13:00
93 | 93 | П | ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 в ТП-ДНТ Северянин 1 для безопасного производства работ по переподключению ул. Садовая на ТП-ДНТ Северянин 3 (фидер определить по месту). | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 9:00 | 2021-12-24 | 10:00 | 0.33333 | 0.17361 | 0.15972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 17:00 | 2021-12-24 | 14:10
94 | 94 | П | ТП-172 ф. 1 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 1 в ТП-172 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письма ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №4245 от 20.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 8:00 | 2021-12-24 | 12:15 | 0.22917 | 0.05 | 0.17917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 13:30 | 2021-12-24 | 13:27
95 | 95 | П | ТП-172 ф. 2 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 2 в ТП-172 для выполнения работ по замене прибора учета электроэнергии, согласно письма ООО "Газпром энерго" филиал Инженерно-технический центр вх. №4245 от 20.12.21г. | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 14:00 | 2021-12-24 | 15:50 | 0.125 | 0.0069444 | 0.11806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 17:00 | 2021-12-24 | 16:00
96 | 96 | П | ТП-370 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 в ТП-370 для прокладки цепей управления яч. 5. | в/з | начало работ | 2021-12-24 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-24 | 17:00
97 | 97 | П | ВЛ-35 Луч-2 | Вывод в ремонт ВЛ-35 Варенга-Яха Луч-2 для безопасного проведения работ по присоединению шлейфов на опоре №21 и на опоре №40 участка ВЛ-35 Луч-1 "ПС Опорная - ПС Водозабор", а так же на опоре №10 участка линии "ПС Варенга-Яха - ПС Водозабор". | в/з | начало работ | 2021-12-27 | 0:00 |  |  | 1900-01-02 | 0 | 0 | Действующая | 72:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-30 | 0:00
98 | 98 | П | ТП-370 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 в ТП-370 для прокладки цепей управления яч. 5. | в/з | начало работ | 2021-12-28 | 14:00 |  |  | 0.16667 | 0 | 0.16667 | Действующая | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-28 | 18:00
99 | 99 | С | ТП-Энтузиаст 1 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-Энтузиаст 1 для безопасного производства работ по замене шкафа учета ул. Приозерная д. 36 оп.№17. | в/з | начало работ | 2021-12-28 | 9:00 | 2021-12-28 | 9:27 | 0.125 | 0.044444 | 0.080556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-28 | 12:00 | 2021-12-28 | 10:31
100 | 100 | П | ТП-370 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 в ТП-370 для прокладки цепей управления яч. 6. | в/з | начало работ | 2021-12-29 | 9:00 |  |  | 0.125 | 0 | 0.125 | Действующая | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-29 | 12:00
101 | 101 | П | ТП-9/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-9/К для замены коммутационных аппаратов ф. 5 "ВРУ-0,4 кВ стоянки большегрузного автомобильного транспорта" (выполнение ТУ 114/21 от 13.10.2021г.) | 1ч | начало работ | 2021-12-29 | 9:00 |  |  | 0.33333 | 0 | 0.33333 | Действующая | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-29 | 17:00
102 | 102 | С | ТП-Энтузиаст 1 ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 4 в ТП-Энтузиаст 1 для безопасного производства работ по ремонту спуска на потребителя ул. Приозерная д. 36 оп.№17. | в/з | начало работ | 2021-12-28 | 14:00 | 2021-12-28 | 15:31 | 0.125 | 0.020139 | 0.10486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-28 | 17:00 | 2021-12-28 | 16:00
103 | 103 | С | ПС Водозабор 1 "1ТН-6 яч. 5" | Ремонт 1ТН-6 яч. 5. | 2ч | начало работ | 2021-12-16 | 8:00 | 2021-12-16 | 9:00 | 1900-01-04 09:00 | 1900-01-04 08:00 | 0.041667 |  | 120:00 | 120:00
[6 empty] | окончание работ | 2021-12-21 | 17:00 | 2021-12-21 | 17:00
104 | 104 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
105 | 105 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
106 | 106 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
107 | 107 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
108 | 108 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
109 | 109 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
110 | 110 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
111 | 111 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
112 | 112 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
113 | 113 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
114 | 114 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
115 | 115 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
116 | 116 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
117 | 117 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
118 | 118 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
119 | 119 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
120 | 120 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
121 | 121 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
122 | 122 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
123 | 123 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
124 | 124 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
125 | 125 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
126 | 126 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
127 | 127 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
128 | 128 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
129 | 129 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
130 | 130 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
131 | 131 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
132 | 132 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
133 | 133 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
134 | 134 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
135 | 135 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
136 | 136 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
137 | 137 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
138 | 138 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
139 | 139 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
140 | 140 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
141 | 141 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
142 | 142 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
143 | 143 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
144 | 144 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
145 | 145 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
146 | 146 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
147 | 147 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
148 | 148 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
149 | 149 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
150 | 150 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
151 | 151 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
152 | 152 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
153 | 153 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
154 | 154 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
155 | 155 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
156 | 156 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
157 | 157 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
158 | 158 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
159 | 159 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
160 | 160 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0:00 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
Начальник ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" Д.В. Ковалев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])