## Июнь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ИЮНЬ 2022 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-43 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-43 для текущего ремонта электрооборудования; замены узла учета ф. 21 "ТЦ "Сибирь" (ИП Азизи Р.А.). | 2ч | начало работ | 2022-06-01 | 8:00 | 2022-06-01 | 09:50 | 0.375 | 0.28264 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-01 | 17:00 | 2022-06-01 | 16:37
2 | 2 | П | ТП-43 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-43 для текущего ремонта электрооборудования; замены узла учета ф. 18 "ТЦ "Сибирь" (ИП Азизи Р.А.). | 2ч | начало работ | 2022-06-02 | 8:00 | 2022-06-02 | 10:43 | 0.39583 | 0.26736 | 0.12847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-02 | 17:30 | 2022-06-02 | 17:08
3 | 3 | П | ТП-166 ф. 3 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3 в ТП-166 для проведения профилактических работ на НСП-5, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№41 от 27.05.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-01 | 8:30 | 2022-06-01 | 8:58 | 0.35417 | 0.16389 | 0.19028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-01 | 17:00 | 2022-06-01 | 12:54
4 | 4 | П | ТП-24/К ф. 2 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП-24/К для проведения профилактических работ на ЦТП-8/К, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№42 от 30.05.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-01 | 09:00 | 2022-06-01 | 09:12 | 0.29167 | 0.26944 | 0.022222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-01 | 16:00 | 2022-06-01 | 15:40
5 | 5 | П | Участок ВЛ-6 оп.№43/1, 43/1/1, 43/2, 43/3 | Вывод в ремонт участка ВЛ-6 кВ (оп.№43/1, 43/1/1, 43/2, 43/3) для демонтажа опоры №43/2 и ревизии ЛР-6 на оп.№7, 8, 9. | 2ч | начало работ | 2022-06-01 | 08:00 | 2022-06-01 | 12:00 | 0.45833 | 0.13056 | 0.32778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-01 | 19:00 | 2022-06-01 | 15:08
6 | 6 | П | ТП-3 АВ-0,4 16А ф. 2 в доп. щите | Вывод в ремонт АВ-0,4 16А ф. 2 в доп. щите в ТП-3 в связи с проведением реконструкции пр. Губкина, согласно письму АО "УГСК" вх.№1596 от 31.05.22г.. | в/з | начало работ | 2022-06-01 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 696:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-30 | 17:00
7 | 7 | П | ТП-370 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-370 для отсоединения КЛ-0,4 кВ "ТП-370 ф. 2 - 2-ВРУ-3", согласно письму ООО "Велесстрой" вх.№1582 от 30.05.22г.. | в/з | начало работ | 2022-06-01 | 10:00 | 2022-06-01 | 20:50 | 0.54167 | 0.015972 | 0.52569 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-01 | 23:00 | 2022-06-01 | 21:13
8 | 8 | П | ТП-10/К ф. 10, ТП-ТАДК ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 11 в ТП-ТАДК, ф. 10 в ТП-10/К для переподключения КЛ-0,4 кВ с ф. 11 ТП-ТАДК на ф. 10 в ТП-10/К. | в/з | начало работ | 2022-06-02 | 08:30 | 2022-06-02 | 10:40 | 0.35417 | 0.061806 | 0.29236 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-02 | 17:00 | 2022-06-02 | 12:09
9 | 9 | П | ТП-26/К ф. 3 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП-26/К для проведения профилактических работ в Котельной №18 и подготовки к ОЗП, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№42 от 30.05.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-02 | 09:00 | 2022-06-02 | 10:19 | 0.33333 | 0.23125 | 0.10208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-02 | 17:00 | 2022-06-02 | 15:52
10 | 10 | П | ТП-60 ф. 2 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП-60 для проведения профилактических работ на Котельной №7, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№44 от 31.05.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-02 | 08:30 | 2022-06-02 | 11:49 | 0.375 | 0.23542 | 0.13958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-02 | 17:30 | 2022-06-02 | 17:28
11 | 11 | П | ТП-57 ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8 в ТП-56 для проведения профилактических работ на НСП-6, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№41 от 27.05.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-02 | 08:30 | 2022-06-02 | 08:47 | 0.35417 | 0.21458 | 0.13958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-02 | 17:00 | 2022-06-02 | 13:56
12 | 12 | П | ТП-54 ф. 1 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-54 для проведения работ по монтажу ВРУ в КНС-19, согласно письму АО "УГВК" №1481 от 31.05.22г.. | в/з | начало работ | 2022-06-02 | 09:00 | 2022-06-02 | 09:44 | 0.16667 | 0.075694 | 0.090972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-02 | 13:00 | 2022-06-02 | 11:33
13 | 13 | П | ТП-55 ф. 7 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7 в ТП-55 для проведения профилактических работ на НСП-7, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№41 от 27.05.22г. | 2ч | начало работ | 2022-06-03 | 08:30 | 2022-06-03 | 10:02 | 0.35417 | 0.095139 | 0.25903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-03 | 17:00 | 2022-06-03 | 12:19
14 | 14 | П | ВЛ-6 "ПС Звезда яч. 22" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Звезда яч. 22" для безопасного проведения работ по присоединению вновь построенного участка ВЛ-6 кВ на оп.№64 (ТУ №61/21 от 04.08.21г. ООО "СтройТехГрупп"). | 1ч | начало работ | 2022-06-03 | 09:00 | 2022-06-03 | 09:07 | 0.35417 | 0.20833 | 0.14583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-03 | 17:30 | 2022-06-03 | 14:07
15 | 15 | П | ТП-43 ВН-10 1Т, 1Т | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т в ТП-43 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-03 | 08:00 | 2022-06-03 | 09:30 | 0.625 | 0.27361 | 0.35139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-03 | 23:00 | 2022-06-03 | 16:04
16 | 16 | П | ТП-43 ВН-10 2Т, 2Т | Вывод в ремонт ВН-10 2Т, 2Т в ТП-43 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-06 | 08:00 | 2022-06-06 | 09:00 | 0.625 | 0.33264 | 0.29236 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-06 | 23:00 | 2022-06-06 | 16:59
17 | 17 | С | ТП-11/К ф. 2 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-11/К ф. 2" для временного переподключения "Инвентарного здания ветеринарного пункта" с оп.№7/3 на оп.№5/5 в связи с выносом ВЛ-0,4 кВ из-под пятна застройки. | в/з | начало работ | 2022-06-03 | 10:00 | 2022-06-03 | 14:29 | 0.3125 | 0.079861 | 0.23264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-03 | 17:30 | 2022-06-03 | 16:24
18 | 18 | С | ВЛ-0,4 "ТП-21/Л ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" для правки опор. | 1ч | начало работ | 2022-06-06 | 14:30 | 2022-06-06 | 14:30 | 0.125 | 0.055556 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-06 | 17:30 | 2022-06-06 | 15:50
19 | 19 | С | КЛ-10 от ВЛ-10 РП-25 яч. 7 оп.№4/1 до ТП-77 | Считать в ремонте КЛ-10 кВ от ВЛ-10 РП-25 яч. 7 оп.№4/1 до ТП-77 для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2022-06-05 | 21:22 | 2022-06-05 | 21:22 | 1899-12-31 22:38 | 1899-12-31 21:38 | 0.041667 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-07 | 20:00 | 2022-06-07 | 19:00
20 | 20 | П | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения дома пер. Ждановский д. 6, письмо АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/932 от 30.05.22г. | 1ч | начало работ | 2022-06-07 | 08:00 | 2022-06-07 | 10:12 | 0.16667 | 0.0027778 | 0.16389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-07 | 12:00 | 2022-06-07 | 10:16
21 | 21 | П | ТП - пос. Южный ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 4 в ТП - пос. Южный для проведения профилактических работ на НСП-12, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№49 от 03.06.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-07 | 08:30 | 2022-06-07 | 10:14 | 0.35417 | 0.16111 | 0.19306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-07 | 17:00 | 2022-06-07 | 14:06
22 | 22 | П | ТП-17/К ф. 9 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 9 в ТП-17/К для проведения профилактических работ в ЦТП-5/К, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№45 от 01.06.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-07 | 08:30 | 2022-06-07 | 09:00 | 0.35417 | 0.23611 | 0.11806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-07 | 17:00 | 2022-06-07 | 14:40
23 | 23 | П | ТП-7/К ф. 2 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП-7/К для проведения профилактических работ в ЦТП-3/К, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№45 от 01.06.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-09 | 08:30 | 2022-06-09 | 08:52 | 0.35417 | 0.13819 | 0.21597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-09 | 17:00 | 2022-06-09 | 12:11
24 | 24 | П | ТП-31 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-31 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-07 | 08:00 | 2022-06-07 | 09:47 | 0.375 | 0.25347 | 0.12153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-07 | 17:00 | 2022-06-07 | 15:52
25 | 25 | П | ТП-58 ф. 50 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 50 в ТП-58 для проведения профилактических работ на НСП-9, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№49 от 03.06.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-06 | 08:30 | 2022-06-06 | 09:45 | 0.35417 | 0.072917 | 0.28125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-06 | 17:00 | 2022-06-06 | 11:30
26 | 26 | П | ТП-71 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 6 в ТП-71 для проведения профилактических работ на Котельной №9, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№49 от 03.06.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-06 | 08:30 | 2022-06-06 | 09:28 | 0.35417 | 0.24375 | 0.11042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-06 | 17:00 | 2022-06-06 | 15:19
27 | 27 | С | ТП-21/К ф. 5 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ТП-21/К ф. 5 для замены прибора учета ф. 5. | в/з | начало работ | 2022-06-07 | 11:00 | 2022-06-07 | 11:00 | 0.041667 | 0.038889 | 0.0027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-07 | 12:00 | 2022-06-07 | 11:56
28 | 28 | П | ТП-370 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-370 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ТП-370 ф. 2 - 2-ВРУ-3" в ТП-370 и в ВРУ-0,4, согласно письму ООО "Велесстрой" вх.№1582 от 30.05.22г. и телефонограммы вх.№51 от 07.06.22г.. | в/з | начало работ | 2022-06-07 | 20:00 | 2022-06-07 | 21:34 | 0.125 | 0.018056 | 0.10694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-07 | 23:00 | 2022-06-07 | 22:00
29 | 29 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 МО-93 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МО-93 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения объекта "Медпункт (амбулатория)" (ГБУЗ ЯНАО "НЦГБ"), письмо АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/948 от 01.06.22г. | 1ч | начало работ | 2022-06-08 | 09:00 | 2022-06-08 | 11:38 | 0.125 | 0.011806 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-08 | 12:00 | 2022-06-08 | 11:55
30 | 30 | П | ТП-31 1С-6, 1Т | Вывод в ремонт 1С-6 кВ, 1Т в ТП-31 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-08 | 00:00 | 2022-06-08 | 09:54 | 0.95833 | 0.26944 | 0.68889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-08 | 23:00 | 2022-06-08 | 16:22
31 | 31 | П | ТП-31 2С-6, 2Т | Вывод в ремонт 2С-6 кВ, 2Т в ТП-31 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-10 | 00:00 | 2022-06-10 | 09:30 | 0.95833 | 0.32014 | 0.63819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-10 | 23:00 | 2022-06-10 | 17:11
32 | 32 | С | ВЛ-10 от РП-25 яч. 7 до ТП-162 МГМБ яч. 5 | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ от РП-25 яч. 7 до ТП-162 МГМБ яч. 5 для присоединения КЛ-10 кВ от ВЛ-10 РП-25 яч. 7 оп.№4/1 до ТП-77. | в/з | начало работ | 2022-06-07 | 16:30 | 2022-06-07 | 17:00 | 0.10417 | 0.083333 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-07 | 19:00 | 2022-06-07 | 19:00
33 | 33 | П | КЛ-0,4 "ТП-40 ф. 1 - ул. освещение пр. Ленинградский" | Считать в ремонте КЛ-0,4 кВ "ТП-40 ф. 1 - ул. освещение пр. Ленинградский" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2022-06-08 | 08:00 | 2022-06-08 | 09:29 | 1900-01-08 10:00 | 1900-01-08 07:31 | 0.10347 |  | 216:00 | 216:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-17 | 18:00 | 2022-06-17 | 17:00
34 | 34 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18" для отсоединения КТП-250 кВА (ООО "Ямбургтранссервис") на опоре №255, письмо АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/940 от 31.05.22г. | 1ч | начало работ | 2022-06-08 | 09:00 | 2022-06-08 | 12:24 | 0.20833 | 0.061111 | 0.14722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-08 | 14:00 | 2022-06-08 | 13:52
35 | 35 | П | ТП-31 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-31 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-09 | 08:00 | 2022-06-09 | 09:22 | 0.375 | 0.28958 | 0.085417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-09 | 17:00 | 2022-06-09 | 16:19
36 | 36 | П | ТП-9/К 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-9/К для текущего ремонта электрооборудования и обмера 1Т. | 1ч | начало работ | 2022-06-09 | 09:30 | 2022-06-09 | 09:40 | 0.3125 | 0.080556 | 0.23194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-09 | 17:00 | 2022-06-09 | 11:36
37 | 37 | П | ТП-ДНТ Озерное 1 и 2 | ТП-ДНТ Озерное 1 и 2 поочередное отключение Р-0,4 кВ на оп. №1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 2.3, 2.5, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.16 для замены шкафов учета. | 1ч | начало работ | 2022-06-09 | 14:00 | 2022-06-09 | 14:20 | 1900-01-14 03:00 | 1900-01-14 01:50 | 0.048611 |  | 360:00 | 360:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-24 | 17:00 | 2022-06-24 | 16:10
38 | 38 | П | РП-12 1С-6 | Вывод в ремонт 1С-6 кВ в РП-12 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-14 | 08:00 | 2022-06-14 | 12:28 | 1900-01-02 15:00 | 1900-01-02 04:49 | 0.42431 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-17 | 23:00 | 2022-06-17 | 17:17
39 | 39 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 5" для отсоединения домов по адресу пл. Ленина д. 7, ул. Тюменская д. 1, письмо АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/982 от 07.06.22г. | 1ч | начало работ | 2022-06-10 | 08:30 | 2022-06-10 | 09:55 | 0.14583 | 0.015972 | 0.12986 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-10 | 12:00 | 2022-06-10 | 10:18
40 | 40 | П | РП-12 2С-6 | Вывод в ремонт 2С-6 кВ в РП-12 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-20 | 08:00 | 2022-06-20 | 12:47 | 1900-01-02 15:00 | 1900-01-01 21:30 | 0.72917 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-23 | 23:00 | 2022-06-23 | 10:17
41 | 41 | П | ТП-9/К ф. 3 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП-9/К для проведения профилактических работ в КНС-2/К, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№56 от 09.06.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-14 | 08:30 | 2022-06-14 | 09:19 | 0.27083 | 0.21736 | 0.053472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-14 | 15:00 | 2022-06-14 | 14:32
42 | 42 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Простоквашино ф. 2" для присоединения инд. ж/д уч. №45 на оп.№3 (ТУ №81/22 от 18.05.22г. Юдичев А.Ю.); инд. ж/д уч. №142 на оп.№7 (ТУ №67/22 от 27.04.22г. Ковалев Д.М.); инд. ж/д уч. №266 на оп.№18 (ТУ №68/22 от 27.04.22г. Рыцов С.А.); инд. ж/д уч. №195 на оп.№20/1 (ТУ №63/22 от 29.04.22г. Ермошин А.С.). | 1ч | начало работ | 2022-06-14 | 09:00 | 2022-06-14 | 11:00 | 0.35417 | 0.25208 | 0.10208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-14 | 17:30 | 2022-06-14 | 17:03
43 | 43 | П | ТП-32 ф. 2 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП-32 для проведения профилактических работ на Котельной №5/1, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№49 от 03.06.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-06 | 08:30 | 2022-06-06 | 09:57 | 1900-01-02 08:30 | 1900-01-02 05:53 | 0.10903 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-09 | 17:00 | 2022-06-09 | 15:50
44 | 44 | С | КЛ-10 "РП-8 яч. 12 - ТП-354 яч. 4" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-8 яч. 12 - ТП-354 яч. 4" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-06-11 | 11:05 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 20-00 08.07.22г. | 648:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-07-08 | 20:00
45 | 45 | П | ТП-301 ф. 6, 13, 17 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 6, 13, 17 для проведения планово-предупредительных работ в ВРУ-0,4 кВ адм. здания мкр. Советский 7/2А, согласно письму АО "Тюмгазкамко Лимитед" вх.№1743 от 10.06.22г. | в/з | начало работ | 2022-06-15 | 20:00 | 2022-06-15 | 21:24 | 0.125 | 0.040972 | 0.084028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-15 | 23:00 | 2022-06-15 | 22:23
46 | 46 | П | ВЛ-0,4 "ТП-48 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-48 ф. 2" для демонтажа недействующей ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 до оп.№6/2, согласно письму ООО СЗ "УДСД" вх.№1729 от 09.06.22г. | в/з | начало работ | 2022-06-15 | 10:00 | 2022-06-15 | 11:50 | 0.29167 | 0.18889 | 0.10278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-15 | 17:00 | 2022-06-15 | 16:22
47 | 47 | П | ТП-8/К ф. 4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП-8/К для проведения профилактических работ в ЦТП-4/К, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№56 от 09.06.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-16 | 09:00 | 2022-06-16 | 10:00 | 0.20833 | 0.070139 | 0.13819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-16 | 14:00 | 2022-06-16 | 11:41
48 | 48 | П | ТП-339 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-339 для ревизии ошиновки и АВ-0,4 кВ ф. 6 "ППУ 2", ф. 8 "1ВРУ-5". | 2ч | начало работ | 2022-06-16 | 8:00 | 2022-06-16 | 9:56 | 1899-12-31 10:00 | 1899-12-31 01:34 | 0.35139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-17 | 18:00 | 2022-06-17 | 11:30
49 | 49 | П | РП-12 яч. 5 "ТП-5 1Т" | Вывод в ремонт В-6 яч. 5 "ТП-5 1Т" в РП-12 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования, согласно письму АО "УГВК" №1614 от 15.06.22г.. | в/з | начало работ | 2022-06-15 | 9:00 | 2022-06-15 | 9:30 | 1900-01-01 08:00 | 1900-01-01 02:45 | 0.21875 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-17 | 17:00 | 2022-06-17 | 12:15
50 | 50 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 5" для замены 1Т в ТП-76. | 2ч | начало работ | 2022-06-16 | 9:00 | 2022-06-16 | 14:09 | 0.35417 | 0.12569 | 0.22847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-16 | 17:30 | 2022-06-16 | 17:10
51 | 51 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч. 7, яч. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 7, яч. 14" для безопасного проведения работ по устройству парковки на въезде на стр.площ. и укладки плит стр.техникой вблизи ВЛ-10 кВ, согласно письму ООО "Велесстрой" вх.№1761 от 14.06.22г. | в/з | начало работ | 2022-06-17 | 9:00 | 2022-06-17 | 10:05 | 0.66667 | 0.61597 | 0.050694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-18 | 1:00 | 2022-06-18 | 0:52
52 | 52 | С | КЛ-10 "ПС Ева-Яха яч. 2.2 - ТП-300/2" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ПС Ева-Яха яч. 2.2 - ТП-300/2" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-06-17 | 5:50 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 18-00 31.08.22г. | 1800:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-08-31 | 18:00
53 | 53 | С | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 5" для замены ЛР-10 кВ №4 на оп.№19, согласно письму ФЛ Табунчик И.И. №20 от 17.06.22г. | 2ч | начало работ | 2022-06-17 | 18:00 | 2022-06-17 | 18:00 | 0.20833 | 0.12292 | 0.085417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-17 | 23:00 | 2022-06-17 | 20:57
54 | 54 | П | ПС Поселок яч. 3 "ТП-24 яч. 3" | Вывод в ремонт В-6 яч. 3 "ТП-24 яч. 3" на ПС Поселок для проведения профилактических работ на 1С-6 ЗРУ-6 ТП-24 Котельной №10, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№61 от 16.06.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-20 | 8:30 | 2022-06-20 | 8:53 | 0.35417 | 0.27083 | 0.083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-20 | 17:00 | 2022-06-20 | 15:23
55 | 55 | П | РП-12 яч. 14 "ТП-5 2Т" | Вывод в ремонт В-6 яч. 14 "ТП-5 2Т" в РП-12 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования, согласно письму АО "УГВК" №1614 от 15.06.22г.. | в/з | начало работ | 2022-06-20 | 12:00 | 2022-06-20 | 12:47 | 1900-01-02 02:00 | 1900-01-01 21:30 | 0.1875 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-23 | 14:00 | 2022-06-23 | 10:17
56 | 56 | С | Участок ВЛ-10 от ПС Тихая ф. 6 | Вывод в ремонт участка ВЛ-10 кВ от ПС Тихая ф. 6 для безопасного проведения работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ, согласно письму ООО "Уренгойгидромеханизация" вх.№1799 от 16.06.22г.. | в/з | начало работ | 2022-06-17 | 18:00 | 2022-06-17 | 18:28 | 0.083333 | 0.0375 | 0.045833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-17 | 20:00 | 2022-06-17 | 19:22
57 | 57 | П | ПС Поселок яч. 4 "ТП-24 яч. 4" | Вывод в ремонт В-6 яч. 4 "ТП-24 яч. 4" на ПС Поселок для проведения профилактических работ на 2С-6 ЗРУ-6 ТП-24 Котельной №10, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№61 от 16.06.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-20 | 15:00 | 2022-06-20 | 15:48 | 1899-12-31 02:00 | 0.99097 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-21 | 17:00 | 2022-06-21 | 15:35
58 | 58 | П | ТП-21/Л ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 4 в ТП-21/Л для проведения профилактических работ в ЦТП-2/Л, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№60 от 15.06.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-21 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-21 | 14:00
59 | 59 | П | КЛ-0,4 "ТП-23/К РУ-0,4 ф. 4 - ВРУ-0,4 ЦТП-7/К" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП-23/К РУ-0,4 ф. 4 - ВРУ-0,4 ЦТП-7/К" для отсоединения старого КЛ-0,4 кВ и присоединения вновь проложенного КЛ-0,4 кВ в ТП-23/К и в ВРУ-0,4 ЦТП-7/К, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№63 от 17.06.22г.. | в/з | начало работ | 2022-06-22 | 8:30 | 2022-06-22 | 10:35 | 0.35417 | 0.14931 | 0.20486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-22 | 17:00 | 2022-06-22 | 14:10
60 | 60 | С | ТП-11/К ф. 2 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-11/К ф. 2" для временного переподключения "Инвентарного здания ветеринарного пункта" с оп.№7/3 на оп.№5/5 в связи с выносом ВЛ-0,4 кВ из-под пятна застройки. | в/з | начало работ | 2022-06-22 | 15:00 | 2022-06-22 | 15:58 | 0.083333 | 0.043056 | 0.040278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-22 | 17:00 | 2022-06-22 | 17:00
61 | 61 | С | КЛ-6 кВ от "ПС Головная яч. 17 оп.№20/1 до ТП-2Б/Л яч. 2" | Считать в ремонте КЛ-6 кВ от "ПС Головная яч. 17 оп.№20/1 до ТП-2Б/Л яч. 2" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2022-06-22 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 20-00 15.07.22г. | 552:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-07-15 | 20:00
62 | 62 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 17" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 17" для отсоединения КЛ-6 кВ от "оп.№20/1 до ТП-2Б/Л яч. 2" на опоре №20/1. | в/з | начало работ | 2022-06-23 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-23 | 10:00
63 | 63 | П | ТП-МТРЦ Солнечный 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-МТРЦ Солнечный для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-23 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | #REF! | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-23 | 23:00
64 | 64 | П | ТП-МТРЦ Солнечный 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-МТРЦ Солнечный для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-24 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-24 | 23:00
65 | 65 | П | ТП-2 МО-93 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-2 МО-93 для текущего ремонта электрооборудования и обмера 1Т. | 2ч | начало работ | 2022-06-23 | 9:00 | 2022-06-23 | 10:17 | 0.33333 | 0.036806 | 0.29653 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-23 | 17:00 | 2022-06-23 | 11:10
66 | 66 | С | ТП-344 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-344 для отсоединения КЛ-0,4 кВ "Стр. площ. ГП3.3" от Р-0,4 кВ ф. 10 и вывода КЛ-0,4 кВ из тех. подполья ТП-344, согласно письму ООО "Ленуренгойстрой" вх.№1827 от 20.06.22г. | 1ч | начало работ | 2022-06-23 | 10:00 | 2022-06-23 | 14:48 | 0.29167 | 0.029167 | 0.2625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-23 | 17:00 | 2022-06-23 | 15:30
67 | 67 | С | ВЛ-0,4 "ТП-50 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-50 ф. 2" для отсоединения дома по адресу ул. Таежная д. 58. | 1ч | начало работ | 2022-06-23 | 15:00 | 2022-06-23 | 16:30 | 0.125 | 0.0125 | 0.1125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-23 | 18:00 | 2022-06-23 | 16:48
68 | 68 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 5" для замены ЛР-10 кВ №4 на оп.№19/1, согласно письму ФЛ Табунчик И.И. вх.№1897 от 23.06.22г. | 2ч | начало работ | 2022-06-24 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-24 | 17:00
69 | 69 | П | ТП-186 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-186 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 для строительства объекта "Средняя общеобразовательная школа на 800 мест с бассейном" к Р-0,4 кВ ф. 1.8 (ТУ №92/22 от 10.06.22г. ООО "Велесстрой" времянка). | 1ч | начало работ | 2022-06-24 | 8:00 | 2022-06-24 | 9:00 | 0.16667 | 0.1125 | 0.054167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-24 | 12:00 | 2022-06-24 | 11:42
70 | 70 | П | ТП-186 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-186 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 для строительства объекта "Средняя общеобразовательная школа на 800 мест с бассейном" к Р-0,4 кВ ф. 2.8 (ТУ №92/22 от 10.06.22г. ООО "Велесстрой" времянка). | 1ч | начало работ | 2022-06-24 | 14:00 | 2022-06-24 | 15:35 | 0.25 | 0.15694 | 0.093056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-24 | 20:00 | 2022-06-24 | 19:21
71 | 71 | П | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 6" для отсоединения дома СМП-700 д. 20, письмо АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/857 от 23.05.22г. | 1ч | начало работ | 2022-06-24 | 8:00 | 2022-06-24 | 9:10 | 0.25 | 0.022222 | 0.22778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-24 | 14:00 | 2022-06-24 | 9:42
72 | 72 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Простоквашино ф. 1" для присоединения на оп. №13 инд. ж/д уч. №211 Перевозкин В.Ю. (выполнение ТУ №97/22 от 01.06.22г.) | в/з | начало работ | 2022-06-24 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-24 | 17:00
73 | 73 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Простоквашино ф. 3" для присоединения на оп. №6 инд. ж/д уч. №124 Лихачев С.Г. (выполнение ТУ №103/22 от 01.06.22г.) | в/з | начало работ | 2022-06-24 | 8:00 | 2022-06-24 | 10:08 | 0.375 | 0.059722 | 0.31528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-24 | 17:00 | 2022-06-24 | 11:34
74 | 74 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Простоквашино ф. 4" для присоединения на оп. №6 инд. ж/д уч. №85 Мойлашов А.А.о (выполнение ТУ №69/22 от 04.05.22г.). | в/з | начало работ | 2022-06-24 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-24 | 17:00
75 | 75 | П | ТП-156 ф. 2, ТП-159 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 2 в ТП-156 и Р-0,4 ф. 6 в ТП-159 для замены оборудования ВРУ-0,4 кВ здания "Рентгенодиагностическое и физиотерапевтическое отделение МСЧ" по адресу ул. Молодежная 3Б, согласно факсограммы УФ ООО "ГПЭ" №46 от 17.06.22г.. | в/з | начало работ | 2022-06-25 | 8:00 | 2022-06-25 | 9:14 | 1899-12-31 14:00 | 1899-12-31 11:52 | 0.088889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-26 | 22:00 | 2022-06-26 | 21:06
76 | 76 | П | РП-12 яч. 1 "ТП-6 1Т, ТП-3 1Т" | Вывод в ремонт В-6 яч. 1 "ТП-6 1Т, ТП-3 1Т" в РП-12 для проведения работ по текущему ремонту электрооборудования, согласно письму АО "УГВК" №1614 от 15.06.22г.. | в/з | начало работ | 2022-06-27 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 18-00 08.07.22г. | 264:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-07-08 | 18:00
77 | 77 | П | ТП-51 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-51 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-27 | 8:00 | 2022-06-27 | 9:03 | 0.41667 | 0.32708 | 0.089583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-27 | 18:00 | 2022-06-27 | 16:54
78 | 78 | П | ПС Опорная яч. 18, 19 | Вывод в ремонт В-6 яч. 19 «ВЛ-619», В-6 яч. 18 "ВЛ-618" на ПС Опорная с 23-00 25.06.2022г. до 07-00 26.06.2022г. для безопасного выполнения работ на объекте "Реконструкция ул. Индустриальная (от Виадука до ул. Петуха), согласно письму ООО "Гранит" вх.№1896 от 23.06.22г.. | в/з | начало работ | 2022-06-25 | 23:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-26 | 7:00
79 | 79 | С | ТП-2 МО-93 1Т | Считать в ремонте 1Т в ТП-2 МО-93 для ремонта 1Т. | в/з | начало работ | 2022-06-23 | 11:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 18-00 15.07.22г. | 528:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-07-15 | 18:00
80 | 80 | П | КЛ 10 "РП-25 яч. 5 - ТП-25 ШВВ-1" | Вывод в ремонт КЛ 10 кВ "РП-25 яч. 5 - ТП-25 ШВВ-1" ЗРУ-10 кВ РП-25 для проведения проверки правильности фазировки КЛ-10 кВ, согласно факсограммы УФ ООО "ГПЭ" №59 от 21.06.22г.. | 2ч | начало работ | 2022-06-24 | 9:00 | 2022-06-24 | 16:06 | 0.33333 | 0.095139 | 0.23819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-24 | 17:00 | 2022-06-24 | 18:23
81 | 81 | П | ТП-МУПАТ ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-МУПАТ для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-28 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-28 | 17:00
82 | 82 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - 355 ф. 4" для присоединения на оп. №29 инд. ж/д уч. №76 Гаджиалиев А.А. (выполнение ТУ №108/22 от 08.06.22г.). | в/з | начало работ | 2022-06-28 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-28 | 18:00
83 | 83 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - 355 ф. 2" для присоединения на оп. №20 инд. ж/д уч. №88 Хмелевский М.С. (выполнение ТУ №239/21 от 16.12.21г.). | 1ч | начало работ | 2022-06-28 | 8:00 | 2022-06-28 | 9:35 | 0.41667 | 0.22569 | 0.19097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-28 | 18:00 | 2022-06-28 | 15:00
84 | 84 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 2, ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 2, ф. 4" для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | 1ч | начало работ | 2022-06-28 | 8:00 | 2022-06-28 | 9:35 | 0.41667 | 0.22569 | 0.19097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-28 | 18:00 | 2022-06-28 | 15:00
85 | 85 | П | ТП-157 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-157 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-28 | 8:00 | 2022-06-28 | 8:50 | 0.41667 | 0.097917 | 0.31875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-28 | 18:00 | 2022-06-28 | 11:11
86 | 86 | С | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 22" | Считать в ремонте ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 22" для замены ОПН-6 на опоре №24. | в/з | начало работ | 2022-06-28 | 6:35 | 2022-06-28 | 6:35 | 0.43403 | 0.41667 | 0.017361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-28 | 17:00 | 2022-06-28 | 16:35
87 | 87 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - 355 ф. 4" для присоединения на оп. №29 инд. ж/д уч. №76 Гаджиалиев А.А. (выполнение ТУ №108/22 от 08.06.22г.). | в/з | начало работ | 2022-06-30 | 8:00 | 2022-06-30 | 9:40 | 0.41667 | 0.19792 | 0.21875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-30 | 18:00 | 2022-06-30 | 14:25
88 | 88 | П | ТП-6 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-29 | 8:00 | 2022-06-29 | 9:00 | 0.45833 | 0.37847 | 0.079861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-29 | 19:00 | 2022-06-29 | 18:05
89 | 89 | П | ТП-6 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-6 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-06-30 | 8:00 | 2022-06-30 | 10:03 | 0.41667 | 0.31181 | 0.10486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-30 | 18:00 | 2022-06-30 | 17:32
90 | 90 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Простоквашино ф. 1" для присоединения на оп. №13 инд. ж/д уч. №211 Перевозкин В.Ю. (выполнение ТУ №97/22 от 01.06.22г.) | 1ч | начало работ | 2022-06-29 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-29 | 18:00
91 | 91 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Простоквашино ф. 4" для присоединения на оп. №6 инд. ж/д уч. №85 Мойлашов А.А.о (выполнение ТУ №69/22 от 04.05.22г.). | 1ч | начало работ | 2022-06-29 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-29 | 18:00
92 | 92 | П | ТП-ДНТ Озерное 1 и 2 | ТП-ДНТ Озерное 1 и 2 поочередное отключение Р-0,4 кВ на оп. №1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 2.3, 2.5, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.16 для замены шкафов учета. | в/з | начало работ | 2022-06-29 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 18-00 08.07.22г. | 216:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-07-08 | 18:00
93 | 93 | С | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22/К ф. 1" для отсоединения дома по адресу ул. Юности д. 11. | в/з | начало работ | 2022-06-29 | 14:00 | 2022-06-29 | 15:05 | 0.125 | 0.020833 | 0.10417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-29 | 17:00 | 2022-06-29 | 15:35
94 | 94 | С | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 1" для отсоединения дома по адресу ул. Спортивная д. 4Д. | в/з | начало работ | 2022-06-29 | 14:00 | 2022-06-29 | 15:47 | 0.125 | 0.026389 | 0.098611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-29 | 17:00 | 2022-06-29 | 16:25
95 | 95 | С | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 6" для отсоединения домов по адресу СМП-700 д. 27, д. 60. | в/з | начало работ | 2022-06-30 | 9:00 | 2022-06-30 | 16:37 | 0.33333 | 0.0055556 | 0.32778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-30 | 17:00 | 2022-06-30 | 16:45
96 | 96 | С | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 1" для отсоединения дома по адресу ул. Спортивная д. 66. | в/з | начало работ | 2022-06-30 | 8:30 | 2022-06-30 | 10:03 | 0.22917 | 0.01875 | 0.21042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-30 | 14:00 | 2022-06-30 | 10:30
97 | 97 | С | ВЛ-0,4 "ТП-23/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-23/К ф. 3" для отсоединения дома по адресу ул. Юности д. 51. | в/з | начало работ | 2022-06-30 | 8:30 | 2022-06-30 | 8:48 | 0.22917 | 0.025 | 0.20417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-30 | 14:00 | 2022-06-30 | 9:24
98 | 98 | С | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22/К ф. 3" для отсоединения дома по адресу ул. Юности д. 17. | в/з | начало работ | 2022-06-30 | 8:30 | 2022-06-30 | 9:30 | 0.22917 | 0.013194 | 0.21597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-30 | 14:00 | 2022-06-30 | 9:49
99 | 99 | С | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18" для проведения работ по выравниванию опоры №45. | в/з | начало работ | 2022-06-30 | 10:00 | 2022-06-30 | 12:00 | 0.20833 | 0.0875 | 0.12083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-30 | 15:00 | 2022-06-30 | 14:06
100 | 100 | С | ВЛ-10 "РП-13 яч. 14" | ВЛ-10 кВ "РП-13 яч. 14" для отсоединения, проверки целостности изоляции и последующего присоединения после окончания работ КЛ-10 кВ от РП-13 яч. 14 до ВЛ-10 кВ на оп.№1. | в/з | начало работ | 2022-06-29 | 10:30 | 2022-06-29 | 10:30 | 1899-12-31 06:30 | 1899-12-31 05:45 | 0.03125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-30 | 17:00 | 2022-06-30 | 16:15
101 | 101 | С | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 17" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 17" для отсоединения КЛ-6 кВ от "оп.№20/1 до ТП-2Б/Л яч. 2" на опоре №20/1. | в/з | начало работ | 2022-06-30 | 14:00 | 2022-06-30 | 14:59 | 0.083333 | 0.052083 | 0.03125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-06-30 | 16:00 | 2022-06-30 | 16:14
102 | 102 | С | КЛ-10 "РП-8 яч. 4 - ТП-336 яч. 4" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "РП-8 яч. 4 - ТП-336 яч. 4" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-06-29 | 10:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 18-00 29.07.22г. | 720:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-07-29 | 18:00
Зам. начальника ОДС АО "Уренгойская электросетевая компания" Жидяев А.С.
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])