## Январь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ЯНВАРЬ 2022 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" для замены шкафа учета на оп. №19 ж/д ул. 1-я Садовая д. 49. | в/з | начало работ | 2022-01-10 | 14:00 | 2022-01-10 | 14:30 | 0.125 | 0.042361 | 0.082639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-10 | 17:00 | 2022-01-10 | 15:31
2 | 2 | С | ТП-ДНТ Простоквашино 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Простоквашино для замены АВ-0,4 кВ ф. 4 с 250А на 400А; а также установки рамок на ВЛ-0,4 кВ ф. 4. | в/з | начало работ | 2022-01-11 | 11:00 | 2022-01-11 | 11:00 | 0.16667 | 0.13889 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-11 | 15:00 | 2022-01-11 | 14:20
3 | 3 | П | ПС Опорная яч. 18 "ВЛ-618" яч. 19 "ВЛ-619" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ ПС Опорная яч. 18 "ВЛ-618", яч. 19 "ВЛ-619" для присоединения КТПС-160 кВА на опоре №19 для питания объекта: "Нежилое помещение" Цахилов Э.А. (выполение ТУ №38/21 от 19.04.2021г.). | в/з | начало работ | 2022-01-12 | 22:00 | 2022-01-12 | 22:00 | 0.20833 | 0.1125 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-13 | 3:00 | 2022-01-13 | 00:42
4 | 4 | П | ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 3, 5; ТП-ДНТ Северянин 3 3С-0,4 | Вывод в ремонт ф. 3, 5 в ТП-ДНТ Северянин 1 для безопасного производства работ по переподключению ул. Зеленая, ул. Цветочная левая на ф. 3.2 в ТП-ДНТ Северянин 3. | в/з | начало работ | 2022-01-14 | 08:00 | 2022-01-14 | 09:37 | 0.39583 | 0.22778 | 0.16806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-14 | 17:30 | 2022-01-14 | 15:05
5 | 5 | П | РП-25 яч. 16 "ТП-25 ВН-10 2Т" | Вывод в ремонт РП-25 яч. 16 "ТП-25 ВН-10 2Т" для безопасного производства работ по присоединению КЛ-10 кВ "ВЛ-10 АО "УГЭС" к ВН-10 2Т в ТП-25 (ГПЭ) (выполнение ТУ №179/21 от 09.11.2021г.). | в/з | начало работ | 2022-01-14 | 08:00 | 2022-01-14 | 15:07 | 0.39583 | 0.057639 | 0.33819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-14 | 17:30 | 2022-01-14 | 16:30
6 | 6 | П | ТП-90 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-17 | 00:00 | 2022-01-17 | 00:47 | 1900-01-01 11:00 | 1900-01-01 09:45 | 0.052083 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 11:00 | 2022-01-19 | 10:32
7 | 7 | П | ТП-90 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-18 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 23:00
8 | 8 | П | ТП-370 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-370 для безопасного проведения работ по реконструкции и ошиновки 1Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2022-01-17 | 08:00 | 2022-01-17 | 10:51 | 0.75 | 0.60208 | 0.14792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 02:00 | 2022-01-18 | 01:18
9 | 9 | П | ТП-370 1С-0,4, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ в ТП-370 для работ по перераспределению нагрузки с 2Т на 1Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 00:00 | 2022-01-18 | 01:09 | 0.083333 | 0.00625 | 0.077083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 02:00 | 2022-01-18 | 01:18
10 | 10 | П | ТП-370 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-370 для безопасного проведения работ по реконструкции и ошиновки 2Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 08:00 | 2022-01-18 | 09:30 | 0.625 | 0.26806 | 0.35694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 23:00 | 2022-01-18 | 15:56
11 | 11 | С | ВЛ-0,4 "ТП-53 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-53 ф. 1" для безопасного производства работ по замене провода на оп. №54. | в/з | начало работ | 2022-01-17 | 15:00 | 2022-01-17 | 15:25 | 0.083333 | 0.024306 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-17 | 17:00 | 2022-01-17 | 16:00
12 | 12 | П | ТП-73 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 8 в ТП-73 для безопасного проведения работ в ГРЩ-2 инфекционного госпиталя НЦГБ, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх. №88 от 17.01.2021г. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 09:55 | 0.45833 | 0.36319 | 0.095139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 20:00 | 2022-01-18 | 18:38
13 | 13 | П | ТП-73 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 8 в ТП-73 для безопасного проведения работ в ГРЩ-2 инфекционного госпиталя НЦГБ, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх. №88 от 17.01.2021г. | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 09:00 | 2022-01-19 | 11:26 | 0.45833 | 0.27639 | 0.18194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 20:00 | 2022-01-19 | 18:04
14 | 14 | П | ТП-73 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 8 в ТП-73 для безопасного проведения работ в ГРЩ-2 инфекционного госпиталя НЦГБ, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх. №88 от 17.01.2021г. | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 20:00
15 | 15 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Энтузиаст ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Энтузиаст ф. 1" для замены шкафа учета и спуска на оп.№3 ж/д ул. Светлая 14 (выполнение ТУ №136-В/21 от 06.12.21г. Шахворостов Д.П.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 08:00 | 2022-01-18 | 09:45 | 0.16667 | 0.05 | 0.11667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 12:00 | 2022-01-18 | 10:57
16 | 16 | П | ТП-334 ф. 4, ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 11 "Мкр. Восточный 5/7" в ТП-334 для безопасного производства работ по по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 09:05 | 0.125 | 0.040972 | 0.084028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 12:00 | 2022-01-18 | 10:04
17 | 17 | П | ТП-340 ф. 4, ф. 6, ф. 11, ф. 13 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 6, ф. 11, ф. 13 "Мкр. Дружба 2/3" в ТП-340 для безопасного производства работ по по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 14:00 | 2022-01-18 | 14:48 | 0.125 | 0.038889 | 0.086111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 2022-01-18 | 15:44
18 | 18 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для присоединения ж/д проезд 5-ый Дружный д. 1 (уч. №80) на оп.№32 (выполнение ТУ №193/21 от 22.11.2021г.Шиянова Т.Г.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 15:00 | 0.33333 | 0.080556 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 2022-01-18 | 16:56
19 | 19 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для присоединения ж/д проезд 3-ый Дружный д. 7 (уч. №57) на оп.№17 (выполнение ТУ №236/21 от 20.12.2021г. Батунин А.А.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 15:00 | 0.33333 | 0.080556 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 2022-01-18 | 16:56
20 | 20 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для присоединения ж/д проезд 1-ый Дружный д. 16 (уч. №4) на оп.№4 (выполнение ТУ №200/21 от 16.12.21г. Ятленко И.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 18.01.2022 | 15:00 | 0.33333 | 0.080556 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 18.01.2022 | 16:56
21 | 21 | П | ТП-310 ф. 16 | Вывод в ремонт ф. 16 "Мкр. Юбилейный 2/1" в ТП-310 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 09:00 | 2022-01-19 | 09:08 | 0.125 | 0.047917 | 0.077083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 12:00 | 2022-01-19 | 10:17
22 | 22 | П | ТП-310 ф. 17 | Вывод в ремонт ф. 17 "Мкр. Юбилейный 2/2" в ТП-310 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 14:00 | 19.01.2022 | 14:25 | 0.125 | 0.055556 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 17:00 | 19.01.2022 | 15:45
23 | 23 | П | ВЛ-10 "РП-13 яч. 20" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-13 яч. 20" для безопасного производства работ по присоединению ТП-СНТ Мечта на оп. №6 (Выполнение ТУ №286). | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 09:00 | 2022-01-19 | 10:20 | 0.33333 | 0.12431 | 0.20903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 17:00 | 2022-01-19 | 13:19
24 | 24 | П | ТП-90 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-19 | 08:00 | 2022-01-19 | 10:38 | 0.625 | 0.49236 | 0.13264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 23:00 | 2022-01-19 | 22:27
25 | 25 | П | ТП-90 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-20 | 08:00 | 2022-01-20 | 09:18 | 0.39583 | 0.32222 | 0.073611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:30 | 2022-01-20 | 17:02
26 | 26 | П | ТП-313 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 "Мкр. Юбилейный 5/2" в ТП-313 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 14:00 | 2022-01-20 | 14:33 | 0.125 | 0.065278 | 0.059722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 16:07
27 | 27 | П | ТП-313 ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 "Мкр. Юбилейный 5/1" в ТП-313 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 08:00 | 2022-01-20 | 08:51 | 0.16667 | 0.053472 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 12:00 | 2022-01-20 | 10:08
28 | 28 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" для присоединения ж/д проезд 6-ый Дружный д. 10 на оп.№23 (выполнение ТУ №221/21 от 21.12.2021г.Цвентарная Г.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 | 2022-01-20 | 14:48 | 0.33333 | 0.065972 | 0.26736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 16:23
29 | 29 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" для присоединения индивидуальнго ж/д на оп.№38 (выполнение ТУ №233/21 от 22.12.21г. Самылова С.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 | 2022-01-20 | 14:48 | 0.33333 | 0.065972 | 0.26736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 16:23
30 | 30 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 1 ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 1 ф. 3" для присоединения ж/д проезд 1-ый Дружный д. 12 на оп.№6 (выполнение ТУ №199/21 от 24.11.2021г. Харлова Г.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 | 2022-01-20 | 09:50 | 0.33333 | 0.026389 | 0.30694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 10:28
31 | 31 | П | ТП-370 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-370 для присоединения вновь проложенных КЛ-0,4 кВ "для ВРУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" к 2С-0,4 кВ (фидера определить по месту) (выполнение ТУ №9/20-1 от 18.12.20г. НО "ФЖС ЯНАО"). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 08:00 | 2022-01-20 | 10:09 | 1899-12-31 09:30 | 1899-12-31 05:51 | 0.15208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 17:30 | 2022-01-21 | 16:00
32 | 32 | П | ТП-91 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-21 | 00:00 | 2022-01-21 | 00:28 | 0.99306 | 0.97014 | 0.022917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 23:50 | 2022-01-21 | 23:45
33 | 33 | П | ТП-91 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-24 | 00:00 | 2022-01-24 | 12:04 | 1899-12-31 02:00 | 0.57014 | 0.51319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 02:00 | 2022-01-25 | 01:45
34 | 34 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" для присоединения индивидуального ж/д ул . Березовая д. 25 на оп.№18 (Акт ТП №142-В/21 от 21.12.2021г. Фахритдинов Д.О.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 09:47 | 0.375 | 0.053472 | 0.32153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 11:04
35 | 35 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения ж/д ул . 1-я Береговая уч.14 на оп.№2 (выполнение ТУ №220/21 от 23.11.2021г. Мочан Н.П.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
36 | 36 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения ж/д ул . 1-я Березовая, д. 12 (уч. №176) на оп.№11.7 (выполнение ТУ №230/21 от 22.12.2021г. Забелкин А.И.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
37 | 37 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения индивидуального ж/д ул . Лесная уч. 10 на оп.№1 (выполнение ТУ №212/21 от 30.11.2021г. Габдулзарипова Ф.Г.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
38 | 38 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения ж/д ул . 1-я Березовая, д. 11 на оп.№11.7 (выполнение ТУ №231/21 от 23.12.2021г. Дымшакова О.Б.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
39 | 39 | П | ТП-310 ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 в ТП-310 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 1/3, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 09:34 | 0.125 | 0.06875 | 0.05625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 12:00 | 2022-01-21 | 11:13
40 | 40 | П | ТП-316 ф. 11, 13 | Вывод в ремонт ф. 11, 13 в ТП-316 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 2/4, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 14:00 | 2022-01-21 | 14:52 | 0.125 | 0.054861 | 0.070139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 17:00 | 2022-01-21 | 16:11
41 | 41 | П | ТП-9 ф.9, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 9, ф. 10 в ТП-9 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ улю Надымская 7Б, согласно телефонограммы УЭВП вх.№4 от 19.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-23 | 09:00 | 2022-01-23 | 09:02 | 0.33333 | 0.13194 | 0.20139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-23 | 17:00 | 2022-01-23 | 12:12
42 | 42 | П | ТП-370 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-370 для безопасного производства работ по подключению КЛ-0,4 кВ "Щит маломощных потребителей". | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 08:00 | 2022-01-24 | 09:24 | 0.41667 | 0.26597 | 0.15069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 18:00 | 2022-01-24 | 15:47
43 | 43 | П | ТП-304 ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 11 в ТП-304 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 2/2, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 09:07 | 0.125 | 0.054167 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 12:00 | 2022-01-24 | 10:25
44 | 44 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" для присоединения инд. ж/д уч. 81 на оп.№3 (ТУ №229/21 от 08.12.2021г. Шакиров В.В.); инд. ж/д ул. 1-я Садовая д. 32 уч. 92 на оп.№9 ( ТУ №223/21 от 22.12.2021г. Веремчук С.С.); инд. ж/д ул. 1-я Лесная д. 12 уч. 1 на оп.№1 (ТУ №211/21 от 25.11.2021г. Мешков А.Л.). | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 14:56 | 0.375 | 0.029861 | 0.34514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 18:00 | 2022-01-24 | 15:39
45 | 45 | П | ТП-305 ф. 3, ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 3, ф. 12 в ТП-305 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 3/2, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 09:16 | 0.125 | 0.084028 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 12:00 | 2022-01-24 | 11:17
46 | 46 | П | ТП-320 ф. 23, ф. 24 | Вывод в ремонт ф. 23, ф. 24 в ТП-320 для безопасного производства работ по ремонту электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ ГБПОУ ЯНАО "НУРМК", согласно письма ООО "Миваг" вх. №143 от 20.01.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 09:48 | 0.33333 | 0.10833 | 0.225 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 17:00 | 2022-01-24 | 12:24
47 | 47 | П | ТП-91 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-25 | 08:00 | 2022-01-25 | 10:57 | 0.70833 | 0.55208 | 0.15625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 01:00 | 2022-01-26 | 00:12
48 | 48 | П | ТП-305 ф. 14 | Вывод в ремонт ф. 14 в ТП-305 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 3/3, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-25 | 09:00 | 2022-01-25 | 09:24 | 0.125 | 0.057639 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 12:00 | 2022-01-25 | 10:47
49 | 49 | П | ТП-305 ф. 13 | Вывод в ремонт ф. 13 в ТП-305 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 3/4, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-25 | 14:00 | 2022-01-25 | 14:49 | 0.125 | 0.061806 | 0.063194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:00 | 2022-01-25 | 16:18
50 | 50 | П | ТП-186 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4кВ в ТП-186 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 2.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 12:00
51 | 51 | П | ТП-185 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ в ТП-185 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 1.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 09:00 | 2022-01-25 | 10:40 | 0.125 | 0.034722 | 0.090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 12:00 | 2022-01-25 | 11:30
52 | 52 | П | ТП-187 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4кВ в ТП-187 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 2.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 14:00 | 2022-01-25 | 14:26 | 0.125 | 0.033333 | 0.091667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:00 | 2022-01-25 | 15:14
53 | 53 | П | ТП-188 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ в ТП-188 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 1.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 14:00 | 2022-01-25 | 15:30 | 0.125 | 0.029167 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:00 | 2022-01-25 | 16:12
54 | 54 | С | ВЛ-0,4 "ТП-4 МО-93 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-4 МО-93 ф. 2" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Песчаная д. 5, 7, 9, 12, 14, 18, ул. 60 лет Октября д.16, ул. Школьная д. 15, 23, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-25 | 14:30 | 2022-01-25 | 14:42 | 0.125 | 0.076389 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:30 | 2022-01-25 | 16:32
55 | 55 | П | ТП-312 ф. 7, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 10 в ТП-312 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 5/4, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-26 | 09:00 | 2022-01-26 | 08:55 | 0.125 | 0.055556 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 12:00 | 2022-01-26 | 10:15
56 | 56 | П | ТП-314 ф. 17, ф. 21 | Вывод в ремонт ф. 17, ф. 21 в ТП-314 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 4/2, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-26 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 17:00
57 | 57 | П | ТП-174 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-174 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-28 | 08:00 | 2022-01-28 | 09:28 | 0.41667 | 0.084028 | 0.33264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 18:00 | 2022-01-28 | 11:29
58 | 58 | П | ТП-174 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-174 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-31 | 08:00 | 2022-01-31 | 09:00 | 0.625 | 0.33819 | 0.28681 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-31 | 23:00 | 2022-01-31 | 17:07
59 | 59 | П | ТП-91 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-26 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 17:00
60 | 60 | П | ТП-186 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4кВ в ТП-186 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 2.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-27 | 14:00 | 2022-01-27 | 15:10 | 0.125 | 0.03125 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 17:00 | 2022-01-27 | 15:55
61 | 61 | П | ТП-90 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-27 | 08:00 | 2022-01-27 | 01:53 | 1899-12-31 04:00 | 1899-12-31 09:02 | 0.20972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 12:00 | 2022-01-28 | 10:55
62 | 62 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1Д/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1Д/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Пахотова д. 62, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-27 | 09:00 | 2022-01-27 | 10:05 | 0.125 | 0.017361 | 0.10764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 12:00 | 2022-01-27 | 10:30
63 | 63 | С | ВЛ-0,4 "ТП-24/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-24/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Локомотивная д. 1, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-27 | 09:00 | 2022-01-27 | 09:20 | 0.125 | 0.025694 | 0.099306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 12:00 | 2022-01-27 | 09:57
64 | 64 | С | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Норильская д. 1А, 10, ул. им. В.В. Молозина д.12, 13 ,14, 16, пер. Киевский д. 6, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-27 | 14:00 | 2022-01-27 | 14:37 | 0.125 | 0.059722 | 0.065278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 17:00 | 2022-01-27 | 16:03
65 | 65 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1/МО-93 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МО-93 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Монтажников д. 7 ул. Лесная д. 14, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-28 | 08:30 | 2022-01-28 | 10:40 | 0.14583 | 0.045139 | 0.10069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 12:00 | 2022-01-28 | 11:45
66 | 66 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1/МО-93 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МО-93 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения д/с "Рябинка", согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/2248 от 28.12.21г. | в/з | начало работ | 2022-01-28 | 08:30 | 2022-01-28 | 10:40 | 0.14583 | 0.045139 | 0.10069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 12:00 | 2022-01-28 | 11:45
67 | 67 | С | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Спортивная д. 6, 6Б, 6В, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-28 | 14:30 | 2022-01-28 | 14:40 | 0.10417 | 0.055556 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 17:00 | 2022-01-28 | 16:00
68 | 68 | С | ТП-1 Простоквашино 1 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-Простоквашино 1 для монтажа провода на оп.№16. | 1ч | начало работ | 2022-01-28 | 11:00 | 2022-01-28 | 11:03 | 0.16667 | 0.0034722 | 0.16319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 15:00 | 2022-01-28 | 11:08
69 | 69 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
70 | 70 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
71 | 71 | С | ТП-304 яч. 2 | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-304 яч. 2 - ВН-10 2Т" для ремонта концевой муфты. | 2ч | начало работ | 2022-01-31 | 08:00 | 2022-01-31 | 09:40 | 1900-01-09 17:00 | 1900-01-09 14:38 | 0.098611 |  | 264:00 | 264:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-11 | 01:00 | 2022-02-11 | 00:18
Зам. начальника ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" И.А. Губкин
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Сентябрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за СЕНТЯБРЬ 2022 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-153 ф. 21 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 21 в ТП-153 для подключения КЛ-0,4 кВ в щиту ВРУ-0,4 кВ ул. Молодежная 17 (теплая остановка). | 2ч | начало работ | 2022-09-02 | 02:00 | 2022-09-02 | 02:07 | 0.041667 | 0.011111 | 0.030556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-02 | 03:00 | 2022-09-02 | 02:23
2 | 2 | П | ТП-325 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 1Т в ТП-325 для ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-09-02 | 08:00 | 2022-09-02 | 10:41 | 0.375 | 0.2125 | 0.1625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-02 | 17:00 | 2022-09-02 | 15:47
3 | 3 | П | ТП-322 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 в ТП-322 для ремонта концевой муфты КЛ-10 ВН-10 2Т. | в/з | начало работ | 2022-09-02 | 8:00 | 2022-09-02 | 08:55 | 0.375 | 0.30556 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-02 | 17:00 | 2022-09-02 | 16:15
4 | 4 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18" для очистки охранной зоны ВЛ-6 кВ яч. 18. | 1ч | начало работ | 2022-09-02 | 09:00 | 2022-09-02 | 09:18 | 0.33333 | 0.26875 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-02 | 17:00 | 2022-09-02 | 15:45
5 | 5 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18" для ремонта провода фазы "А" на оп. №99/129. | 1ч | начало работ | 2022-09-02 | 09:00 | 2022-09-02 | 09:18 | 0.33333 | 0.26875 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-02 | 17:00 | 2022-09-02 | 15:45
6 | 6 | П | РП-15 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 в РП-15 для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-09-05 | 00:00 | 2022-09-05 | 02:00 | 1900-01-03 03:00 | 1900-01-02 23:24 | 0.15 |  | 96:00 | 96:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-09 | 03:00 | 2022-09-09 | 01:24
7 | 7 | П | ТП-3 ф. 22 | Вывод в ремонт ф. 22 в ТП-3 для подключения КЛ-0,4 кВ уличного освещения ул. Губкина. | 1ч | начало работ | 2022-09-05 | 09:00 | 2022-09-05 | 10:15 | 0.125 | 0.072917 | 0.052083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-05 | 12:00 | 2022-09-05 | 12:00
8 | 8 | П | ТП-322 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 в ТП-322 для отсоединения КЛ-10 яч. 3 "ТП-321 яч. 5". | в/з | начало работ | 2022-09-06 | 08:00 | 2022-09-06 | 10:22 | 1900-01-19 15:30 | 1900-01-19 12:56 | 0.10694 |  | 480:00 | 480:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-26 | 23:30 | 2022-09-26 | 23:18
9 | 9 | П | ТП-11/К РУ-0,4 ф. 1 | Вывод в ремонт РУ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-11/К для безопасного производства работ по переподключению ВЛ-0,4 кВ Ветаптеки на оп. 5/5. | 1ч | начало работ | 2022-09-05 | 14:00 | 2022-09-05 | 15:00 | 0.083333 | 0.026389 | 0.056944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-05 | 16:00 | 2022-09-05 | 15:38
10 | 10 | П | ВЛ-0,4 "ТП-26/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-26/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Западная д. 21, согласно письма Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса вх. №2433 от 17.08.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-09-06 | 08:00 | 2022-09-06 | 09:15 | 0.083333 | 0.024306 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-06 | 10:00 | 2022-09-06 | 09:50
11 | 11 | П | ТП-УГХ 1С-0,4 1Т | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ 1Т в ТП-УГХ для безопасного производства работ по текущему ремонту электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-09-06 | 08:00 | 2022-09-06 | 09:07 | 0.41667 | 0.088889 | 0.32778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-06 | 18:00 | 2022-09-06 | 11:15
12 | 12 | П | ТП-ДНТ Северное сияние 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Северное сияние для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-09-07 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-07 | 18:00
13 | 13 | П | ТП-72 тех. Подполье | Вывод в ремонт ТП-72 для заводки КЛ-0,4 кВ в тех. подполье. | 2ч | начало работ | 2022-09-07 | 09:00 | 2022-09-07 | 09:20 | 0.33333 | 0.19444 | 0.13889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-07 | 17:00 | 2022-09-07 | 14:00
14 | 14 | П | ТП-45 ф. 14 | Вывод в ремонт ф. 14 "ССОиСМИ ООО "ГДУ" (пр. Ленинградский 3А)" в ТП-45 для троссировки КЛ-0,4 кВ., согласно телефонограммы УЭВП №136 от 05.09.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-09-07 | 09:00 | 2022-09-07 | 09:48 | 0.16667 | 0.12292 | 0.04375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-07 | 13:00 | 2022-09-07 | 12:45
15 | 15 | П | ТП-46 ф. 15 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 15 в ТП-46 для присоединения КЛ-0,4 кВ строительной площадки объекта: "Жилой комплекс в мкр. Созидателей" к Р-0,4 кВ ф. 15 и монтажа узла учета (ТУ №126/22 от 15.07.2022г. ООО СЗ УДСД). | в/з | начало работ | 2022-09-08 | 09:00 | 2022-09-08 | 09:10 | 0.33333 | 0.10417 | 0.22917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-08 | 17:00 | 2022-09-08 | 11:40
16 | 16 | П | ТП-168 ф. 7, ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 12 в ТП-168 для демонтажа провода связи над ВЛ-0,4 кВ. | 1ч | начало работ | 2022-09-06 | 09:00 | 2022-09-06 | 10:27 | 0.125 | 0.027778 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-06 | 12:00 | 2022-09-06 | 11:07
17 | 17 | П | ВЛ-0,4 "ТП-7/К ф. 4, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-7/К ф. 4, ф. 5" для выравнивания опор. | в/з | начало работ | 2022-09-08 | 09:00 | 2022-09-08 | 09:42 | 0.125 | 0.088889 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-08 | 12:00 | 2022-09-08 | 11:50
18 | 18 | П | ТП-ДПК Дунай 400 кВА ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 12 "Линия 4" в ТП-ДПК Дунай 400 кВА для замены узла учета ул. Райская д. 13. | в/з | начало работ | 2022-09-08 | 14:00 | 2022-09-08 | 14:21 | 0.125 | 0.0875 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-08 | 17:00 | 2022-09-08 | 16:27
19 | 19 | П | ТП-ДПК Дунай 630 кВА ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 "Линия 2" в ТП-ДПК Дунай 630 кВА для замены узла учета ул. Береговая д. 6. | в/з | начало работ | 2022-09-08 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-08 | 17:00
20 | 20 | С | КЛ-10 №1 "РП-3 яч. 10 - ТП-11А яч. 2" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ № 1 "РП-3 яч. 10 - ТП-11А яч. 2" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-09-07 | 15:05 |  |  | 0 | 0 | 0 | Продление до 31.10.2022г. | 1296:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-31 | 23:00
21 | 21 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" для присоединения на опоре №9 ВРУ-0,4 объекта "Гаражно-строительный кооператив "Сибирский" (ТУ №33/22 от 25.03.2022г. ГСК "Сибирский"). | в/з | начало работ | 2022-09-08 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-08 | 17:00
22 | 22 | П | ВЛ-10 "ПС Новоуренгойская яч. 3.10" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Новоуренгойская яч. 3.10" для присоединения КЛ-10 кВ ТП-55 (восстановление нормальной схемы электроснабжения). | 2ч | начало работ | 2022-09-09 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-09 | 17:00
23 | 23 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18" для выравнивания опор №39, 55, 63 и вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ. | в/з | начало работ | 2022-09-09 | 09:00 | 2022-09-09 | 09:29 | 0.35417 | 0.33333 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-09 | 17:30 | 2022-09-09 | 17:29
24 | 24 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" для присоединения на опоре №9 ВРУ-0,4 объекта "Гаражно-строительный кооператив "Сибирский" (ТУ №33/22 от 25.03.2022г. ГСК "Сибирский"). | в/з | начало работ | 2022-09-09 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-09 | 17:00
25 | 25 | П | ТП-72 ф. 5 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП-72 для фазировки и присоединения дополнительного КЛ-0,4 кВ объекта: "Станция мед. газов" к АВ-0,4 кВ ф. 5 (ТУ №41/22 от 06.05.2022г. ГКУ "ДКС и инвестиций ЯНАО" увеличение мощности). | в/з | начало работ | 2022-09-13 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-13 | 18:00
26 | 26 | П | ТП-72 ф. 6, ф. 5 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 6, ф. 5 в ТП-72 для фазировки и присоединения дополнительного КЛ-0,4 кВ объекта: "Станция мед. газов" к АВ-0,4 кВ ф. 6 (ТУ №41/22 от 06.05.2022г. ГКУ "ДКС и инвестиций ЯНАО" увеличение мощности). | в/з | начало работ | 2022-09-13 | 09:00 | 2022-09-13 | 11:27 | 0.375 | 0.22986 | 0.14514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-13 | 18:00 | 2022-09-13 | 16:58
27 | 27 | П | ТП-371 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-371 для завода КЛ-10 кВ с тех.подполья в яч. 3 и монтажа концевых кабельных муфт. | в/з | начало работ | 2022-09-12 | 08:00 | 2022-09-12 | 12:04 | 0.625 | 0.29792 | 0.32708 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-12 | 23:00 | 2022-09-12 | 19:13
28 | 28 | П | ТП-371 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-371 для завода КЛ-10 кВ с тех.подполья в яч. 4 и монтажа концевых кабельных муфт. | в/з | начало работ | 2022-09-13 | 08:00 | 2022-09-13 | 15:02 | 0.625 | 0.25417 | 0.37083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-13 | 23:00 | 2022-09-13 | 21:08
29 | 29 | П | КЛ-10 "ТП-162 МУЗ ЦГБ яч. 4 - ТП-161 МУЗ ЦГБ ШВВ-4" | КЛ-10 кВ "ТП-162 МУЗ ЦГБ яч. 4 - ТП-161 МУЗ ЦГБ ШВВ-4" трассировка КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-09-12 | 08:00 | 2022-09-12 | 10:28 | 0.41667 | 0.14583 | 0.27083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-12 | 18:00 | 2022-09-12 | 13:58
30 | 30 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 22 оп.№23" и ТП-1Б/Л РУ-6 яч. 1 | Вывод в ремонт участка линии ВЛ-6 "ПС Головная яч. 22 оп.№23" и ТП-1Б/Л РУ-6 яч. 1 для присоединения ВЛИ 6 кВ на оп.№23/6/Р на производственную базу РЭС Коротчаево. | 2ч | начало работ | 2022-09-06 | 09:00 | 2022-09-06 | 15:38 | 0.375 | 0.065972 | 0.30903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-06 | 18:00 | 2022-09-06 | 17:13
31 | 31 | П | ТП-13 ф. 18 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 18 в ТП-13 демонтажа опоры №24 по ул. Магистральная. | в/з | начало работ | 2022-09-12 | 10:00 | 2022-09-12 | 15:22 | 0.3125 | 0.064583 | 0.24792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-12 | 17:30 | 2022-09-12 | 16:55
32 | 32 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" для присоединения на опоре №9 ВРУ-0,4 объекта "Гаражно-строительный кооператив "Сибирский" (ТУ №33/22 от 25.03.2022г. ГСК "Сибирский"). | в/з | начало работ | 2022-09-13 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-13 | 17:00
33 | 33 | П | ВЛ-6 "ЗРУ-2 ПАЭС яч. 16" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ЗРУ-2 ПАЭС яч. 16" для ремонта ЛР-6 кВ на ТП ДНТ Северное сияние. | 2ч | начало работ | 2022-09-13 | 08:00 | 2022-09-13 | 10:33 | 0.375 | 0.12778 | 0.24722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-13 | 17:00 | 2022-09-13 | 13:37
34 | 34 | П | ТП-ДНТ Северное сияние 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Северное сияние для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-09-13 | 08:00 | 2022-09-13 | 10:33 | 0.375 | 0.12778 | 0.24722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-13 | 17:00 | 2022-09-13 | 13:37
35 | 35 | П | ТП-54 ф. 5 | Вывод в ремонт ТП-54 ф. 5 для замены наконечников КЛ-0,4 на АВ-0,4 в ГК Заозерный. | в/з | начало работ | 2022-09-09 | 16:00 | 2022-09-09 | 16:06 | 0.083333 | 0.0625 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-09 | 18:00 | 2022-09-09 | 17:36
36 | 36 | П | ТП-150 ф. 3 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3 "Ледовый каток "Льдинка"" в ТП-150 для технического обслуживания и ремонта электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ "Ледовый каток "Льдинка"", согласно письму ООО "Миваг" вх. №2645 от 09.09.22г.. | в/з | начало работ | 2022-09-13 | 09:30 | 2022-09-13 | 11:08 | 0.14583 | 0.058333 | 0.0875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-13 | 13:00 | 2022-09-13 | 12:32
37 | 37 | П | ВЛ-0,4 "ТП-8/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-8/К ф. 2" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Коротчаева д. 12, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2615 от 07.09.2022г. | в/з | начало работ | 2022-09-13 | 09:00 | 2022-09-13 | 09:12 | 0.041667 | 0.015972 | 0.025694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-13 | 10:00 | 2022-09-13 | 09:35
38 | 38 | П | ТП-72 ф. 5, ф. 6 | Вывод в ремонт ф. 5, ф. 6 в ТП-72 для переподключения кислородного концентрата Провиты, согласно письму ГКУ "ДКСиИ ЯНАО". | 30мин | начало работ | 2022-09-13 | 09:00 | 2022-09-13 | 11:27 | 0.41667 | 0.30069 | 0.11597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-13 | 19:00 | 2022-09-13 | 18:40
39 | 39 | П | ТП-171 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 6 в ТП-171 для профилактических работ в ВРУ-0,4 кВ "Общежития" по ул. Таежная 98, согласно письму ООО "Грант-плюс". | в/з | начало работ | 2022-09-13 | 14:00 | 2022-09-13 | 15:58 | 0.20833 | 0.12361 | 0.084722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-13 | 19:00 | 2022-09-13 | 18:56
40 | 40 | П | ТП-160 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-160 для монтажа ЩУ-0,4 кВ, завода и присоединения КЛ-0,4 кВ объекта: "Благоустройство городской зоны отдыха озеро "Молодежное"" (ТУ №112/22 МКУ "УМХ"). | 1ч | начало работ | 2022-09-14 | 09:00 | 2022-09-14 | 09:45 | 0.33333 | 0.13194 | 0.20139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-14 | 17:00 | 2022-09-14 | 12:55
41 | 41 | П | ТП-169 яч. 9 | Вывод в ремонт ВН-10 яч. 9 в ТП-169 для проведения планово-предупредительного ремонта 1Т в КТП-630 кВА, согласно письму ИП Динчари У.Ф. вх.№2652 от 12.09.22г.. | в/з | начало работ | 2022-09-14 | 20:00 | 2022-09-14 | 20:56 | 0.16667 | 0.11319 | 0.053472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-15 | 00:00 | 2022-09-14 | 23:39
42 | 42 | П | ТП-24 ф. 22 | Вывод в ремонт ф. 22 в ТП-24 для присоединения КЛ-0,4 кВ объекта: "Многоквартирный ж/д" (ТУ №145/20 от 20.11.20г. ООО СЗ "ПСК"). | в/з | начало работ | 2022-09-14 | 12:00 | 2022-09-14 | 12:47 | 0.20833 | 0.15625 | 0.052083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-14 | 17:00 | 2022-09-14 | 16:32
43 | 43 | П | ВЛ-10 "ПС Новоуренгойская яч. 3.10" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Новоуренгойская яч. 3.10" для присоединения КЛ-10 кВ ТП-55 (восстановление нормальной схемы электроснабжения). | 2ч | начало работ | 2022-09-15 | 08:00 | 2022-09-15 | 10:10 | 0.41667 | 0.32361 | 0.093056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-15 | 18:00 | 2022-09-15 | 17:56
44 | 44 | П | ТП-ДПК Дунай ЛР-10, ВН-10 1,2Т, 1,2Т, 1,2С-0,4 | Вывод в ремонт ЛР-10 кВ, ВН-10 1,2Т, 1,2Т, 1,2С-0,4 кВ в ТП-ДПК Дунай для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-09-15 | 08:00 | 2022-09-15 | 10:54 | 0.375 | 0.18472 | 0.19028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-15 | 17:00 | 2022-09-15 | 15:20
45 | 45 | П | РП-9 яч. 27 | Вывод в ремонт В-10 кВ яч. 27 в РП-9 для присоединения КЛ-10 кВ на оп.№7/1 (ввод в работу после ремонта), сагласно телефонограммы ООО "Велесстрой" вх.№145 от 15.09.22г.. | в/з | начало работ | 2022-09-15 | 15:00 | 2022-09-15 | 16:00 | 0.083333 | 0.0125 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-15 | 17:00 | 2022-09-15 | 16:18
46 | 46 | П | ТП-57 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-57 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-09-16 | 08:00 | 2022-09-16 | 09:22 | 0.375 | 0.11875 | 0.25625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-16 | 17:00 | 2022-09-16 | 12:13
47 | 47 | П | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Юности д. 5, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1536 от 09.09.22г. | в/з | начало работ | 2022-09-16 | 08:00 | 2022-09-16 | 09:45 | 0.25 | 0.013889 | 0.23611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-16 | 14:00 | 2022-09-16 | 10:05
48 | 48 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 СГБ ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 СГБ ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Геологов д. 30, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1531 от 08.09.22г. | в/з | начало работ | 2022-09-16 | 8:00 | 2022-09-16 | 10:25 | 0.25 | 0.027778 | 0.22222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-16 | 14:00 | 2022-09-16 | 11:05
49 | 49 | П | РП-2 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в РП-2 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-09-12 | 8:00 | 2022-09-12 | 10:02 | 1900-01-04 01:00 | 1900-01-03 22:07 | 0.12014 |  | 120:00 | 120:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-17 | 9:00 | 2022-09-17 | 8:09
50 | 50 | П | РП-5 яч. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Вывод в ремонт В-10 кВ яч. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 в РП-5 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-09-19 | 8:00 | 2022-09-19 | 10:30 | 1900-01-01 20:00 | 1900-01-01 16:41 | 0.13819 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-22 | 4:00 | 2022-09-22 | 3:11
51 | 51 | П | РП-15 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 в РП-15 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-09-19 | 8:00 | 2022-09-19 | 15:13 | 1900-01-02 20:00 | 1900-01-02 11:43 | 0.34514 |  | 96:00 | 96:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-23 | 4:00 | 2022-09-23 | 2:56
52 | 52 | П | РП-2 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в РП-2 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-09-12 | 8:00 | 2022-09-12 | 10:02 | 1900-01-04 01:00 | 1900-01-03 22:07 | 0.12014 |  | 120:00 | 120:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-17 | 9:00 | 2022-09-17 | 8:09
53 | 53 | П | ВЛ-0,4 "ТП-32 ф. 7, ф. 8" | Монтаж провода СИП 4*95 от оп.№3/1 до оп.№3/8/2 (ТУ №219/21 от 13.01.21г. ООО "Дорстройсервис"; ТУ №6/22 от 04.05.22г. Дзик Н.Ф.). | в/з | начало работ | 2022-09-17 | 9:00 | 2022-09-17 | 9:50 | 0.33333 | 0.23611 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-17 | 17:00 | 2022-09-17 | 15:30
54 | 54 | П | ТП-11 ф. 7, ф. 24 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф.7 "ул. Губкина 21 ввод № 1 под.5"; ф.24 "ул. Губкина 21 ввод № 2 под.5" для выполнения ТУ № 227/22. | в/з | начало работ | 2022-09-17 | 0:00 | 2022-09-17 | 0:37 | 0.125 | 0.058333 | 0.066667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-17 | 3:00 | 2022-09-17 | 2:01
55 | 55 | П | ТП-10 ф. 14, ф. 23 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф.14 "ул. Губкина 11 ввод № 1 под.6"; ф.23 "ул. Губкина 11 ввод № 2 под.6" для выполнения ТУ № 227/22. | в/з | начало работ | 2022-09-18 | 0:00 | 2022-09-18 | 0:55 | 0.083333 | 0.013194 | 0.070139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-18 | 2:00 | 2022-09-18 | 1:14
56 | 56 | П | ТП-11А яч. 5, яч. 6 | Вывод в ремонт РВ-10 кВ яч. 5, яч. 6 "ТП КНС-4" в ТП-11А для безопасного проведения работ по перекладыванию КЛ-10 кВ "ТП-11А - КНС-4", согласно письму АО "УГВК" №2810 от 19.09.22г. | в/з | начало работ | 2022-09-19 | 14:30 | 2022-09-19 | 15:38 | 0.125 | 0.063194 | 0.061806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-19 | 17:30 | 2022-09-19 | 17:09
57 | 57 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1Г/Л ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1Г/Л ф. 5" для присоединения инд. ж/д Ширинов М.А.о (ТУ №23/20 от 14.04.20г.). | в/з | начало работ | 2022-09-19 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-19 | 17:00
58 | 58 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/Л ф. 1" для присоединения на опоре №9 ВРУ-0,4 объекта "Гаражно-строительный кооператив "Сибирский" (ТУ №33/22 от 25.03.2022г. ГСК "Сибирский"). | в/з | начало работ | 2022-09-20 | 9:00 | 2022-09-20 | 10:00 | 0.33333 | 0.059028 | 0.27431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-20 | 17:00 | 2022-09-20 | 11:25
59 | 59 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 14 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 14 ф. 4" для ревизии ЛР-10 кВ на ТП-22/К оп.№1, ТП-23/К оп.№7. | в/з | начало работ | 2022-09-20 | 8:30 | 2022-09-20 | 8:58 | 0.39583 | 0.36736 | 0.028472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-20 | 18:00 | 2022-09-20 | 17:47
60 | 60 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1Г/Л ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1Г/Л ф. 5" для присоединения инд. ж/д Ширинов М.А.о (ТУ №23/20 от 14.04.20г.). | в/з | начало работ | 2022-09-20 | 9:00 | 2022-09-20 | 11:43 | 0.33333 | 0.088194 | 0.24514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-20 | 17:00 | 2022-09-20 | 13:50
61 | 61 | С | КЛ-10 "ТП-2 яч. 2 - ТП-168 яч. 2" | Считать в ремонте КЛ-10 "ТП-2 яч. 2 - ТП-168 яч. 2" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2022-09-19 | 17:56 |  |  | 0 | 0 | 0 | Продление до 31.10.2022г. | 1008:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-31 | 18:00
62 | 62 | П | ВЛ-0,4 "ТП-6/К ф. 1 оп.№6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-6/К ф. 1 оп.№6" для ремонта КЛ-0,4 кВ на опоре №6. | в/з | начало работ | 2022-09-20 | 15:30 | 2022-09-20 | 15:40 | 0.0625 | 0.038889 | 0.023611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-20 | 17:00 | 2022-09-20 | 16:36
63 | 63 | П | ВЛ-6 "ПС Водозабор-2 яч. 24" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Водозабор-2 яч. 24" для безопасного проведения работ по выравниванию опоры №7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 ф. 3. | 2ч | начало работ | 2022-09-21 | 9:00 | 2022-09-21 | 9:45 | 0.33333 | 0.1875 | 0.14583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-21 | 17:00 | 2022-09-21 | 14:15
64 | 64 | П | Р-0,4 оп. №3/3 от ТП-ДПК Ермак ф. 2 | Р-0,4 оп. №3/3 от ф. 2 ТП-ДПК Ермак для присоединения шкафа учета инд. ж/д уч. №69 Соловьев Д.А. (ТУ №164/22 от 04.08.22г.). | в/з | начало работ | 2022-09-20 | 14:00 | 2022-09-20 | 14:30 | 0.16667 | 0.10208 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-20 | 18:00 | 2022-09-20 | 16:57
65 | 65 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 16 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 16 ф. 6" для выравнивания опор. | в/з | начало работ | 2022-09-22 | 9:00 | 2022-09-22 | 11:20 | 0.33333 | 0.15903 | 0.17431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-22 | 17:00 | 2022-09-22 | 15:09
66 | 66 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-355 ф. 5" для присоединения шкафа учета инд. ж/д уч. №206 на оп.№5 Абилов К.О.о (ТУ №85/20 от 21.08.20г.). | в/з | начало работ | 2022-09-22 | 8:00 | 2022-09-22 | 11:29 | 0.16667 | 0.021528 | 0.14514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-22 | 12:00 | 2022-09-22 | 12:00
67 | 67 | П | ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-355 ф. 6" для присоединения шкафа учета инд. ж/д уч. №132 на оп.№45 Гладышев А.Ю. (ТУ №111/22 от 30.06.22г.). | в/з | начало работ | 2022-09-22 | 8:00 | 2022-09-22 | 10:14 | 0.16667 | 0.031944 | 0.13472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-22 | 12:00 | 2022-09-22 | 11:00
68 | 68 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино ф. 3 оп.№2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино ф. 3" для замены спуска на инд. ж/д ул. 1-я Лесная д. 4 на оп.№2 Сиротинцев А.Г. увеличение мощности (ТУ №157/22 от 04.08.22г.). | в/з | начало работ | 2022-09-22 | 13:30 | 2022-09-22 | 13:55 | 0.0625 | 0.036111 | 0.026389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-22 | 15:00 | 2022-09-22 | 14:47
69 | 69 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино ф. 5 оп.№15" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино ф. 5" для замены спуска на инд. ж/д уч.№207 на оп.№15 Мусиенко В.А. увеличение мощности (ТУ №120/22 от 22.08.22г.). | в/з | начало работ | 2022-09-22 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-22 | 17:00
70 | 70 | П | ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-27/К ф. 1" для присоединения шкафа учета инд. ж/д на оп.№3/2 Даниленко В.М. (ТУ №7/20 от 30.01.20г.); инд. ж/д на оп.№4 Пипа О.А. (ТУ №64/22 от 06.05.22г.) . | в/з | начало работ | 2022-09-23 | 9:00 | 2022-09-23 | 9:10 | 0.125 | 0.10625 | 0.01875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-23 | 12:00 | 2022-09-23 | 11:43
71 | 71 | П | ТП-25 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-25 для присоединения выносного шкафа "ВРУ-0,4 строительной площадки гаражного кооператива" к АВ-0,4 кВ ф. 2 (выполнение ТУ №173/22 от 12.08.22г. ИП Керимов Б.Ф.о) | в/з | начало работ | 2022-09-23 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-23 | 14:00
72 | 72 | П | РП-14 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в РП-14 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-09-26 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 96:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-30 | 23:00
73 | 73 | П | ТП-339 ф. 16.3 | Присоединение КЛ-0,4 кВ к АВ-0,4 кВ ф. 16.3 по ТУ №73/20. | в/з | начало работ | 2022-09-23 | 17:30 | 2022-09-23 | 17:50 | 0.1875 | 0.025694 | 0.16181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-23 | 22:00 | 2022-09-23 | 18:27
74 | 74 | П | ВЛ-0,4 "ТП-26/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-26/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Западная д. 36, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2544 от 29.08.2022г. | в/з | начало работ | 2022-09-26 | 10:00 | 2022-09-26 | 10:18 | 0.083333 | 0.015278 | 0.068056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-26 | 12:00 | 2022-09-26 | 10:40
75 | 75 | П | ВЛ-0,4 "ТП-26/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-26/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Западная д. 3, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений. | в/з | начало работ | 2022-09-26 | 10:00 | 2022-09-26 | 10:45 | 0.083333 | 0.010417 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-26 | 12:00 | 2022-09-26 | 11:00
76 | 76 | П | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1 оп.№1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1 оп.№1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Молозина д. 18, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2750 от 21.09.2022г. | в/з | начало работ | 2022-09-26 | 10:00 | 2022-09-26 | 11:30 | 0.083333 | 0.013889 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-26 | 12:00 | 2022-09-26 | 11:50
77 | 77 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 2 оп.№2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 2 оп.№2" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу пл. Ленина д. 10, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2433 от 17.08.2022г. | в/з | начало работ | 2022-09-26 | 10:00 | 2022-09-26 | 11:05 | 0.083333 | 0.013889 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-26 | 12:00 | 2022-09-26 | 11:25
78 | 78 | П | ТП-18 | Вывод в ремонт 1Т в ТП-18 для отсоединения временного СИП-0,4 кВ и присоединения КЛ-0,4 кВ по постоянной схеме (ТУ №38/21-1 от 10.06.21г.). | в/з | начало работ | 2022-09-26 | 8:00 | 2022-09-26 | 14:38 | 0.41667 | 0.12222 | 0.29444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-26 | 18:00 | 2022-09-26 | 17:34
79 | 79 | П | РП-13 яч. 20 | Вывод в ремонт яч. 20 в РП-13 для фазировки и присоединения КЛ-10 кВ от «РП-13 яч.20 - ТП-356 яч.4» до опоры № 1 в яч. 20 РП-13 и на оп.№1. | в/з | начало работ | 2022-09-27 | 9:00 | 2022-09-27 | 14:00 | 0.41667 | 0.20347 | 0.21319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-27 | 19:00 | 2022-09-27 | 18:53
80 | 80 | П | ВЛ-0,4 "ТП-26/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-26/К ф. 1" для вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2022-09-27 | 9:00 | 2022-09-27 | 9:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-27 | 17:00 | 2022-09-27 | 17:00
81 | 81 | П | РП-25 яч. 7 | Вывод в ремонт В-10 кВ яч. 7 в РП-25 для замены изоляторов на ЛРНД-10 оп.№22 объекта "Радиотерапевтический корпус", согласно телефонограммы ООО "Велесстрой" вх.№147 от 20.09.22г.. | в/з | начало работ | 2022-09-21 | 14:00 | 2022-09-21 | 14:00 | 0.83333 | 0.82639 | 0.0069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-22 | 10:00 | 2022-09-22 | 9:50
82 | 82 | П | ВЛ-0,4 "ТП-2 ф.16, ф.3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-2 ф. 16, ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Ямальская д. 42, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2240 от 27.07.2022г. | в/з | начало работ | 2022-09-28 | 9:00 | 2022-09-28 | 11:23 | 0.125 | 0.0048611 | 0.12014 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-28 | 12:00 | 2022-09-28 | 11:30
83 | 83 | П | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф.7, ф.6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 7, ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу СМП-700 д. 2, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2240 от 27.07.2022г. | в/з | начало работ | 2022-09-28 | 14:00 | 2022-09-28 | 14:49 | 0.125 | 0.015278 | 0.10972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-28 | 17:00 | 2022-09-28 | 15:11
84 | 84 | П | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 6" для замены спуска на ж/д СМП-700 д. 11. | в/з | начало работ | 2022-09-28 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-28 | 17:00
85 | 85 | П | ВЛ-0,4 "ТП-26 ф. 20" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-26 ф. 20" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Набережная д. 58, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2596 от 05.09.22г. | в/з | начало работ | 2022-09-28 | 9:00 | 2022-09-28 | 10:32 | 0.33333 | 0.014583 | 0.31875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-28 | 17:00 | 2022-09-28 | 10:53
86 | 86 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" для вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-09-28 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-28 | 17:00
87 | 87 | П | РП-8 яч. 2 | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-8 яч. 2 - ТП АО "Транснефть Сибирь"" для текущего ремонта КЛ-10 кВ, согласно письму АО "Транснефть Сибирь". | в/з | начало работ | 2022-09-21 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | Продление до 07.10.2022г. | 384:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-07 | 18:00
88 | 88 | П | РП-8 яч. 1 | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-8 яч. 1 - ТП АО "Транснефть Сибирь"" для текущего ремонта КЛ-10 кВ, согласно письму АО "Транснефть Сибирь". | в/з | начало работ | 2022-09-21 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | Продление до 07.10.2022г. | 384:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-07 | 18:00
89 | 89 | П | ВЛ-0,4 "ТП-5/К ф. 1 оп.№8/1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-5/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Октябрьская д. 15, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2433 от 17.08.2022г. | в/з | начало работ | 2022-09-28 | 10:00 | 2022-09-28 | 14:30 | 0.29167 | 0.013889 | 0.27778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-28 | 17:00 | 2022-09-28 | 14:50
90 | 90 | П | ТП-2Б/Л ф. 1 | Отключение Р-0,4 кВ ф. 1 в ТП-2Б/Л для введения ограничения дома по адресу мкр. Надежда д. 1, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2749 от 21.09.2022. | в/з | начало работ | 2022-09-28 | 10:00 | 2022-09-28 | 10:15 | 0.083333 | 0.010417 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-28 | 12:00 | 2022-09-28 | 10:30
91 | 91 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 СГБ ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 СГБ ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Геологов д. 24, 42, 53 согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2071 от 08.07.2022.; вх. №2544 от 29.08.2022.; вх. №2615 от 07.09.2022. | в/з | начало работ | 2022-09-28 | 10:00 | 2022-09-28 | 15:13 | 0.29167 | 0.05 | 0.24167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-28 | 17:00 | 2022-09-28 | 16:25
92 | 92 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино ф. 3 оп.№9" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино ф. 3" для присоединения инд. ж/д уч. №119 на оп.№9 Казаков Д.Н. (ТУ №210/22); присоединения инд. ж/д уч. №110 на оп.№9 Утяшева А.Н. (ТУ №219/22). | в/з | начало работ | 2022-09-29 | 8:00 | 2022-09-29 | 9:50 | 0.375 | 0.092361 | 0.28264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-29 | 17:00 | 2022-09-29 | 12:03
93 | 93 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Ермак ф. 5" для присоединения шкафа учета инд. ж/д уч. №117 Гижко Ю.С. (ТУ №193/22 от 15.09.22г.). | в/з | начало работ | 2022-09-29 | 8:00 | 2022-09-29 | 12:48 | 0.375 | 0.034722 | 0.34028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-29 | 17:00 | 2022-09-29 | 13:38
94 | 94 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18" для вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ. | в/з | начало работ | 2022-09-29 | 9:00 | 2022-09-29 | 9:41 | 0.35417 | 0.31319 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-29 | 17:30 | 2022-09-29 | 17:12
95 | 95 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1Д ф. 3 оп.№2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1Д ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Пахотова д. 1А, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2750 от 21.09.2022. | в/з | начало работ | 2022-09-28 | 10:00 | 2022-09-28 | 10:58 | 0.29167 | 0.013889 | 0.27778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-28 | 17:00 | 2022-09-28 | 11:18
96 | 96 | П | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 7 оп.№5/7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-17/К ф. 7" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Тюменская д. 16, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2749 от 21.09.2022г. | в/з | начало работ | 2022-09-28 | 10:00 | 2022-09-28 | 11:35 | 0.29167 | 0.010417 | 0.28125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-28 | 17:00 | 2022-09-28 | 11:50
97 | 97 | П | ТП-190 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-190 для присоединения ШНО-0,4 кВ объекта: "Наружное освещение в составе объекта "Многоквартирный ж/д" к Р-0,4 кВ ф. 1 (ТУ №4/22 от 25.02.22г. ООО СЗ "ПСК"). | 1ч | начало работ | 2022-09-30 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | в работе | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-30 | 17:00
98 | 98 | П | ТП-59 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-59 для замены АВ-0,4 кВ ф. 1 с 160А на 250А. | 1ч | начало работ | 2022-09-30 | 9:00 | 2022-09-30 | 9:14 | 0.33333 | 0.13472 | 0.19861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-30 | 17:00 | 2022-09-30 | 12:28
99 | 99 | П | ТП-ДНТ Фемида 1, 2 | Поочередное отключение фидеров 1, 2С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Фемида для выверке схемы в натуре. | в/з | начало работ | 2022-09-30 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | в работе | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-30 | 17:00
100 | 100 | П | ВЛ-0,4 "ТП-21/К ф. 11 оп.№2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/К ф. 11 оп.№2" для замены АВ-0,4 кВ на оп.№2 объекта ООО "ССК". | в/з | начало работ | 2022-09-30 | 10:00 | 2022-09-30 | 10:47 | 0.083333 | 0.045139 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-09-30 | 12:00 | 2022-09-30 | 11:52
Начальник ОДС АО "Уренгойская электросетевая компания" М.Ф. Гулиев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])