## Январь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ЯНВАРЬ 2022 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" для замены шкафа учета на оп. №19 ж/д ул. 1-я Садовая д. 49. | в/з | начало работ | 2022-01-10 | 14:00 | 2022-01-10 | 14:30 | 0.125 | 0.042361 | 0.082639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-10 | 17:00 | 2022-01-10 | 15:31
2 | 2 | С | ТП-ДНТ Простоквашино 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Простоквашино для замены АВ-0,4 кВ ф. 4 с 250А на 400А; а также установки рамок на ВЛ-0,4 кВ ф. 4. | в/з | начало работ | 2022-01-11 | 11:00 | 2022-01-11 | 11:00 | 0.16667 | 0.13889 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-11 | 15:00 | 2022-01-11 | 14:20
3 | 3 | П | ПС Опорная яч. 18 "ВЛ-618" яч. 19 "ВЛ-619" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ ПС Опорная яч. 18 "ВЛ-618", яч. 19 "ВЛ-619" для присоединения КТПС-160 кВА на опоре №19 для питания объекта: "Нежилое помещение" Цахилов Э.А. (выполение ТУ №38/21 от 19.04.2021г.). | в/з | начало работ | 2022-01-12 | 22:00 | 2022-01-12 | 22:00 | 0.20833 | 0.1125 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-13 | 3:00 | 2022-01-13 | 00:42
4 | 4 | П | ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 3, 5; ТП-ДНТ Северянин 3 3С-0,4 | Вывод в ремонт ф. 3, 5 в ТП-ДНТ Северянин 1 для безопасного производства работ по переподключению ул. Зеленая, ул. Цветочная левая на ф. 3.2 в ТП-ДНТ Северянин 3. | в/з | начало работ | 2022-01-14 | 08:00 | 2022-01-14 | 09:37 | 0.39583 | 0.22778 | 0.16806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-14 | 17:30 | 2022-01-14 | 15:05
5 | 5 | П | РП-25 яч. 16 "ТП-25 ВН-10 2Т" | Вывод в ремонт РП-25 яч. 16 "ТП-25 ВН-10 2Т" для безопасного производства работ по присоединению КЛ-10 кВ "ВЛ-10 АО "УГЭС" к ВН-10 2Т в ТП-25 (ГПЭ) (выполнение ТУ №179/21 от 09.11.2021г.). | в/з | начало работ | 2022-01-14 | 08:00 | 2022-01-14 | 15:07 | 0.39583 | 0.057639 | 0.33819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-14 | 17:30 | 2022-01-14 | 16:30
6 | 6 | П | ТП-90 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-17 | 00:00 | 2022-01-17 | 00:47 | 1900-01-01 11:00 | 1900-01-01 09:45 | 0.052083 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 11:00 | 2022-01-19 | 10:32
7 | 7 | П | ТП-90 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-18 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 23:00
8 | 8 | П | ТП-370 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-370 для безопасного проведения работ по реконструкции и ошиновки 1Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2022-01-17 | 08:00 | 2022-01-17 | 10:51 | 0.75 | 0.60208 | 0.14792 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 02:00 | 2022-01-18 | 01:18
9 | 9 | П | ТП-370 1С-0,4, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ в ТП-370 для работ по перераспределению нагрузки с 2Т на 1Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 00:00 | 2022-01-18 | 01:09 | 0.083333 | 0.00625 | 0.077083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 02:00 | 2022-01-18 | 01:18
10 | 10 | П | ТП-370 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-370 для безопасного проведения работ по реконструкции и ошиновки 2Т в ТП-370. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 08:00 | 2022-01-18 | 09:30 | 0.625 | 0.26806 | 0.35694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 23:00 | 2022-01-18 | 15:56
11 | 11 | С | ВЛ-0,4 "ТП-53 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-53 ф. 1" для безопасного производства работ по замене провода на оп. №54. | в/з | начало работ | 2022-01-17 | 15:00 | 2022-01-17 | 15:25 | 0.083333 | 0.024306 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-17 | 17:00 | 2022-01-17 | 16:00
12 | 12 | П | ТП-73 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 8 в ТП-73 для безопасного проведения работ в ГРЩ-2 инфекционного госпиталя НЦГБ, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх. №88 от 17.01.2021г. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 09:55 | 0.45833 | 0.36319 | 0.095139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 20:00 | 2022-01-18 | 18:38
13 | 13 | П | ТП-73 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 8 в ТП-73 для безопасного проведения работ в ГРЩ-2 инфекционного госпиталя НЦГБ, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх. №88 от 17.01.2021г. | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 09:00 | 2022-01-19 | 11:26 | 0.45833 | 0.27639 | 0.18194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 20:00 | 2022-01-19 | 18:04
14 | 14 | П | ТП-73 ф. 7, ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 8 в ТП-73 для безопасного проведения работ в ГРЩ-2 инфекционного госпиталя НЦГБ, согласно письма ООО "Инженерные системы" вх. №88 от 17.01.2021г. | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 20:00
15 | 15 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Энтузиаст ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Энтузиаст ф. 1" для замены шкафа учета и спуска на оп.№3 ж/д ул. Светлая 14 (выполнение ТУ №136-В/21 от 06.12.21г. Шахворостов Д.П.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 08:00 | 2022-01-18 | 09:45 | 0.16667 | 0.05 | 0.11667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 12:00 | 2022-01-18 | 10:57
16 | 16 | П | ТП-334 ф. 4, ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 11 "Мкр. Восточный 5/7" в ТП-334 для безопасного производства работ по по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 09:05 | 0.125 | 0.040972 | 0.084028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 12:00 | 2022-01-18 | 10:04
17 | 17 | П | ТП-340 ф. 4, ф. 6, ф. 11, ф. 13 | Вывод в ремонт ф. 4, ф. 6, ф. 11, ф. 13 "Мкр. Дружба 2/3" в ТП-340 для безопасного производства работ по по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 14:00 | 2022-01-18 | 14:48 | 0.125 | 0.038889 | 0.086111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 2022-01-18 | 15:44
18 | 18 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для присоединения ж/д проезд 5-ый Дружный д. 1 (уч. №80) на оп.№32 (выполнение ТУ №193/21 от 22.11.2021г.Шиянова Т.Г.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 15:00 | 0.33333 | 0.080556 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 2022-01-18 | 16:56
19 | 19 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для присоединения ж/д проезд 3-ый Дружный д. 7 (уч. №57) на оп.№17 (выполнение ТУ №236/21 от 20.12.2021г. Батунин А.А.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 2022-01-18 | 15:00 | 0.33333 | 0.080556 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 2022-01-18 | 16:56
20 | 20 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба ф. 3" для присоединения ж/д проезд 1-ый Дружный д. 16 (уч. №4) на оп.№4 (выполнение ТУ №200/21 от 16.12.21г. Ятленко И.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-18 | 09:00 | 18.01.2022 | 15:00 | 0.33333 | 0.080556 | 0.25278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-18 | 17:00 | 18.01.2022 | 16:56
21 | 21 | П | ТП-310 ф. 16 | Вывод в ремонт ф. 16 "Мкр. Юбилейный 2/1" в ТП-310 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 09:00 | 2022-01-19 | 09:08 | 0.125 | 0.047917 | 0.077083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 12:00 | 2022-01-19 | 10:17
22 | 22 | П | ТП-310 ф. 17 | Вывод в ремонт ф. 17 "Мкр. Юбилейный 2/2" в ТП-310 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 14:00 | 19.01.2022 | 14:25 | 0.125 | 0.055556 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 17:00 | 19.01.2022 | 15:45
23 | 23 | П | ВЛ-10 "РП-13 яч. 20" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-13 яч. 20" для безопасного производства работ по присоединению ТП-СНТ Мечта на оп. №6 (Выполнение ТУ №286). | в/з | начало работ | 2022-01-19 | 09:00 | 2022-01-19 | 10:20 | 0.33333 | 0.12431 | 0.20903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 17:00 | 2022-01-19 | 13:19
24 | 24 | П | ТП-90 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-19 | 08:00 | 2022-01-19 | 10:38 | 0.625 | 0.49236 | 0.13264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-19 | 23:00 | 2022-01-19 | 22:27
25 | 25 | П | ТП-90 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-20 | 08:00 | 2022-01-20 | 09:18 | 0.39583 | 0.32222 | 0.073611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:30 | 2022-01-20 | 17:02
26 | 26 | П | ТП-313 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 "Мкр. Юбилейный 5/2" в ТП-313 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 14:00 | 2022-01-20 | 14:33 | 0.125 | 0.065278 | 0.059722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 16:07
27 | 27 | П | ТП-313 ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 "Мкр. Юбилейный 5/1" в ТП-313 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 08:00 | 2022-01-20 | 08:51 | 0.16667 | 0.053472 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 12:00 | 2022-01-20 | 10:08
28 | 28 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" для присоединения ж/д проезд 6-ый Дружный д. 10 на оп.№23 (выполнение ТУ №221/21 от 21.12.2021г.Цвентарная Г.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 | 2022-01-20 | 14:48 | 0.33333 | 0.065972 | 0.26736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 16:23
29 | 29 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" для присоединения индивидуальнго ж/д на оп.№38 (выполнение ТУ №233/21 от 22.12.21г. Самылова С.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 | 2022-01-20 | 14:48 | 0.33333 | 0.065972 | 0.26736 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 16:23
30 | 30 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 1 ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 1 ф. 3" для присоединения ж/д проезд 1-ый Дружный д. 12 на оп.№6 (выполнение ТУ №199/21 от 24.11.2021г. Харлова Г.В.). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 09:00 | 2022-01-20 | 09:50 | 0.33333 | 0.026389 | 0.30694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 10:28
31 | 31 | П | ТП-370 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-370 для присоединения вновь проложенных КЛ-0,4 кВ "для ВРУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" к 2С-0,4 кВ (фидера определить по месту) (выполнение ТУ №9/20-1 от 18.12.20г. НО "ФЖС ЯНАО"). | в/з | начало работ | 2022-01-20 | 08:00 | 2022-01-20 | 10:09 | 1899-12-31 09:30 | 1899-12-31 05:51 | 0.15208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 17:30 | 2022-01-21 | 16:00
32 | 32 | П | ТП-91 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-21 | 00:00 | 2022-01-21 | 00:28 | 0.99306 | 0.97014 | 0.022917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 23:50 | 2022-01-21 | 23:45
33 | 33 | П | ТП-91 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-24 | 00:00 | 2022-01-24 | 12:04 | 1899-12-31 02:00 | 0.57014 | 0.51319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 02:00 | 2022-01-25 | 01:45
34 | 34 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 2" для присоединения индивидуального ж/д ул . Березовая д. 25 на оп.№18 (Акт ТП №142-В/21 от 21.12.2021г. Фахритдинов Д.О.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 09:47 | 0.375 | 0.053472 | 0.32153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 11:04
35 | 35 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения ж/д ул . 1-я Береговая уч.14 на оп.№2 (выполнение ТУ №220/21 от 23.11.2021г. Мочан Н.П.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
36 | 36 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения ж/д ул . 1-я Березовая, д. 12 (уч. №176) на оп.№11.7 (выполнение ТУ №230/21 от 22.12.2021г. Забелкин А.И.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
37 | 37 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения индивидуального ж/д ул . Лесная уч. 10 на оп.№1 (выполнение ТУ №212/21 от 30.11.2021г. Габдулзарипова Ф.Г.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
38 | 38 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 5" для присоединения ж/д ул . 1-я Березовая, д. 11 на оп.№11.7 (выполнение ТУ №231/21 от 23.12.2021г. Дымшакова О.Б.). | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 15:06 | 0.375 | 0.051389 | 0.32361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 16:20
39 | 39 | П | ТП-310 ф. 8 | Вывод в ремонт ф. 8 в ТП-310 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 1/3, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 09:00 | 2022-01-21 | 09:34 | 0.125 | 0.06875 | 0.05625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 12:00 | 2022-01-21 | 11:13
40 | 40 | П | ТП-316 ф. 11, 13 | Вывод в ремонт ф. 11, 13 в ТП-316 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 2/4, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-21 | 14:00 | 2022-01-21 | 14:52 | 0.125 | 0.054861 | 0.070139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-21 | 17:00 | 2022-01-21 | 16:11
41 | 41 | П | ТП-9 ф.9, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 9, ф. 10 в ТП-9 для проведения плановых работ в ВРУ-0,4 кВ улю Надымская 7Б, согласно телефонограммы УЭВП вх.№4 от 19.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-23 | 09:00 | 2022-01-23 | 09:02 | 0.33333 | 0.13194 | 0.20139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-23 | 17:00 | 2022-01-23 | 12:12
42 | 42 | П | ТП-370 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-370 для безопасного производства работ по подключению КЛ-0,4 кВ "Щит маломощных потребителей". | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 08:00 | 2022-01-24 | 09:24 | 0.41667 | 0.26597 | 0.15069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 18:00 | 2022-01-24 | 15:47
43 | 43 | П | ТП-304 ф. 11 | Вывод в ремонт ф. 11 в ТП-304 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 2/2, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 09:07 | 0.125 | 0.054167 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 12:00 | 2022-01-24 | 10:25
44 | 44 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" для присоединения инд. ж/д уч. 81 на оп.№3 (ТУ №229/21 от 08.12.2021г. Шакиров В.В.); инд. ж/д ул. 1-я Садовая д. 32 уч. 92 на оп.№9 ( ТУ №223/21 от 22.12.2021г. Веремчук С.С.); инд. ж/д ул. 1-я Лесная д. 12 уч. 1 на оп.№1 (ТУ №211/21 от 25.11.2021г. Мешков А.Л.). | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 14:56 | 0.375 | 0.029861 | 0.34514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 18:00 | 2022-01-24 | 15:39
45 | 45 | П | ТП-305 ф. 3, ф. 12 | Вывод в ремонт ф. 3, ф. 12 в ТП-305 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 3/2, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 09:16 | 0.125 | 0.084028 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 12:00 | 2022-01-24 | 11:17
46 | 46 | П | ТП-320 ф. 23, ф. 24 | Вывод в ремонт ф. 23, ф. 24 в ТП-320 для безопасного производства работ по ремонту электрооборудования в ВРУ-0,4 кВ ГБПОУ ЯНАО "НУРМК", согласно письма ООО "Миваг" вх. №143 от 20.01.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-01-24 | 09:00 | 2022-01-24 | 09:48 | 0.33333 | 0.10833 | 0.225 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-24 | 17:00 | 2022-01-24 | 12:24
47 | 47 | П | ТП-91 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-25 | 08:00 | 2022-01-25 | 10:57 | 0.70833 | 0.55208 | 0.15625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 01:00 | 2022-01-26 | 00:12
48 | 48 | П | ТП-305 ф. 14 | Вывод в ремонт ф. 14 в ТП-305 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 3/3, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-25 | 09:00 | 2022-01-25 | 09:24 | 0.125 | 0.057639 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 12:00 | 2022-01-25 | 10:47
49 | 49 | П | ТП-305 ф. 13 | Вывод в ремонт ф. 13 в ТП-305 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский 3/4, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-25 | 14:00 | 2022-01-25 | 14:49 | 0.125 | 0.061806 | 0.063194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:00 | 2022-01-25 | 16:18
50 | 50 | П | ТП-186 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4кВ в ТП-186 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 2.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 12:00
51 | 51 | П | ТП-185 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ в ТП-185 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 1.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 09:00 | 2022-01-25 | 10:40 | 0.125 | 0.034722 | 0.090278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 12:00 | 2022-01-25 | 11:30
52 | 52 | П | ТП-187 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4кВ в ТП-187 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 2.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 14:00 | 2022-01-25 | 14:26 | 0.125 | 0.033333 | 0.091667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:00 | 2022-01-25 | 15:14
53 | 53 | П | ТП-188 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ в ТП-188 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 1.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-25 | 14:00 | 2022-01-25 | 15:30 | 0.125 | 0.029167 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:00 | 2022-01-25 | 16:12
54 | 54 | С | ВЛ-0,4 "ТП-4 МО-93 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-4 МО-93 ф. 2" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Песчаная д. 5, 7, 9, 12, 14, 18, ул. 60 лет Октября д.16, ул. Школьная д. 15, 23, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-25 | 14:30 | 2022-01-25 | 14:42 | 0.125 | 0.076389 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-25 | 17:30 | 2022-01-25 | 16:32
55 | 55 | П | ТП-312 ф. 7, ф. 10 | Вывод в ремонт ф. 7, ф. 10 в ТП-312 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 5/4, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-26 | 09:00 | 2022-01-26 | 08:55 | 0.125 | 0.055556 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 12:00 | 2022-01-26 | 10:15
56 | 56 | П | ТП-314 ф. 17, ф. 21 | Вывод в ремонт ф. 17, ф. 21 в ТП-314 для безопасного производства работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный 4/2, согласно письма АО "УЖС" вх. №68 от 13.01.2022г. | в/з | начало работ | 2022-01-26 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 17:00
57 | 57 | П | ТП-174 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-174 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-28 | 08:00 | 2022-01-28 | 09:28 | 0.41667 | 0.084028 | 0.33264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 18:00 | 2022-01-28 | 11:29
58 | 58 | П | ТП-174 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-174 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-31 | 08:00 | 2022-01-31 | 09:00 | 0.625 | 0.33819 | 0.28681 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-31 | 23:00 | 2022-01-31 | 17:07
59 | 59 | П | ТП-91 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-91 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-26 | 08:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-26 | 17:00
60 | 60 | П | ТП-186 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4кВ в ТП-186 для безопасного производства работ по подключению ЩУО внутриквартального микрорайона Тундровый к ф. 2.5. | 1ч | начало работ | 2022-01-27 | 14:00 | 2022-01-27 | 15:10 | 0.125 | 0.03125 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 17:00 | 2022-01-27 | 15:55
61 | 61 | П | ТП-90 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-90 для текущего ремонта электрооборудования и отходящих КЛ-10 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-01-27 | 08:00 | 2022-01-27 | 01:53 | 1899-12-31 04:00 | 1899-12-31 09:02 | 0.20972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 12:00 | 2022-01-28 | 10:55
62 | 62 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1Д/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1Д/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Пахотова д. 62, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-27 | 09:00 | 2022-01-27 | 10:05 | 0.125 | 0.017361 | 0.10764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 12:00 | 2022-01-27 | 10:30
63 | 63 | С | ВЛ-0,4 "ТП-24/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-24/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Локомотивная д. 1, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-27 | 09:00 | 2022-01-27 | 09:20 | 0.125 | 0.025694 | 0.099306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 12:00 | 2022-01-27 | 09:57
64 | 64 | С | ВЛ-0,4 "ТП-19/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-19/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Норильская д. 1А, 10, ул. им. В.В. Молозина д.12, 13 ,14, 16, пер. Киевский д. 6, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-27 | 14:00 | 2022-01-27 | 14:37 | 0.125 | 0.059722 | 0.065278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-27 | 17:00 | 2022-01-27 | 16:03
65 | 65 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1/МО-93 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МО-93 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения домов ул. Монтажников д. 7 ул. Лесная д. 14, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-28 | 08:30 | 2022-01-28 | 10:40 | 0.14583 | 0.045139 | 0.10069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 12:00 | 2022-01-28 | 11:45
66 | 66 | С | ВЛ-0,4 "ТП-1/МО-93 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МО-93 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения д/с "Рябинка", согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/2248 от 28.12.21г. | в/з | начало работ | 2022-01-28 | 08:30 | 2022-01-28 | 10:40 | 0.14583 | 0.045139 | 0.10069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 12:00 | 2022-01-28 | 11:45
67 | 67 | С | ВЛ-0,4 "ТП-18/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-18/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Спортивная д. 6, 6Б, 6В, согласно письму АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/77 от 20.01.22г. | в/з | начало работ | 2022-01-28 | 14:30 | 2022-01-28 | 14:40 | 0.10417 | 0.055556 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 17:00 | 2022-01-28 | 16:00
68 | 68 | С | ТП-1 Простоквашино 1 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-Простоквашино 1 для монтажа провода на оп.№16. | 1ч | начало работ | 2022-01-28 | 11:00 | 2022-01-28 | 11:03 | 0.16667 | 0.0034722 | 0.16319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-01-28 | 15:00 | 2022-01-28 | 11:08
69 | 69 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
70 | 70 |  |  |  |  | начало работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
окончание работ
71 | 71 | С | ТП-304 яч. 2 | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-304 яч. 2 - ВН-10 2Т" для ремонта концевой муфты. | 2ч | начало работ | 2022-01-31 | 08:00 | 2022-01-31 | 09:40 | 1900-01-09 17:00 | 1900-01-09 14:38 | 0.098611 |  | 264:00 | 264:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-02-11 | 01:00 | 2022-02-11 | 00:18
Зам. начальника ОДС АО "Уренгойгорэлектросеть" И.А. Губкин
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])

## Октябрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ОКТЯБРЬ 2022 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | РП-14 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в РП-14 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-03 | 8:00 | 2022-10-03 | 10:35 | 1900-01-03 18:00 | 1900-01-03 15:12 | 0.11667 |  | 120:00 | 120:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-08 | 02:00 | 2022-10-08 | 01:47
2 | 2 | П | ТП-162 МУЗ ЦГБ 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-162 МУЗ ЦГБ для установки узла учета на 1С-0,4 кВ. | 1ч | начало работ | 2022-10-03 | 08:00 | 2022-10-03 | 10:00 | 0.375 | 0.18889 | 0.18611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-03 | 17:00 | 2022-10-03 | 14:32
3 | 3 | П | ТП-162 МУЗ ЦГБ 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-162 МУЗ ЦГБ для установки узла учета на 2С-0,4 кВ. | 1ч | начало работ | 2022-10-04 | 8:00 | 2022-10-04 | 09:05 | 0.375 | 0.15278 | 0.22222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-04 | 17:00 | 2022-10-04 | 12:45
4 | 4 | П | ВЛ-0,4 "ТП-СНТ Мечта оп.№2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-СНТ Мечта" для присоединения инд. ж/д на оп.№2 Трофимова Н.В. (ТУ №253/21 от 18.01.22г.); инд. ж/д на оп.№2 Устьянцев С.В. (ТУ №268/21 от 18.01.22г.). | в/з | начало работ | 2022-10-03 | 08:00 | 2022-10-03 | 15:17 | 0.375 | 0.049306 | 0.32569 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-03 | 17:00 | 2022-10-03 | 16:28
5 | 5 | П | ТП-50 ф. 13, ф. 14 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13, ф. 14 в ТП-50 для протяжки контактных соединений в ВРУ-0,4 кВ здания по ул. Таежная 56А магазин "Наташа-1", согласно телефонограммы ООО "Стройторгсервис". | в/з | начало работ | 2022-10-04 | 08:00 | 2022-10-04 | 08:57 | 0.16667 | 0.061111 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-04 | 12:00 | 2022-10-04 | 10:25
6 | 6 | П | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 6" для замены спуска на ж/д СМП-700 д. 11. | 1ч | начало работ | 2022-10-03 | 09:00 | 2022-10-03 | 09:57 | 0.20833 | 0.0375 | 0.17083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-03 | 14:00 | 2022-10-03 | 10:51
7 | 7 | П | ВЛ-0,4 "ТП-2Б/Л ф. 7 оп.№1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-2Б/Л ф. 7 оп.№1" для присоединения щита учета на оп.№1 "Гараж №1, гараж №2 МАУ СШ "Арктика"". | в/з | начало работ | 2022-10-03 | 10:00 | 2022-10-03 | 10:08 | 0.16667 | 0.036111 | 0.13056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-03 | 14:00 | 2022-10-03 | 11:00
8 | 8 | П | ТП-319 АВ-0,4 50А в щите ул. освещения №1; АВ-0,4 25А в щите ул. освещения №2 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 50А в щите ул. освещения №1; АВ-0,4 кВ 25А в щите ул. освещения №2 для установки групповых автоматов на отходящих линиях в щитах уличного освещения. | в/з | начало работ | 2022-10-03 | 14:00 | 2022-10-03 | 14:45 | 0.125 | 0.055556 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-03 | 17:00 | 2022-10-03 | 16:05
9 | 9 | П | ТП-25 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-25 для присоединения выносного шкафа "ВРУ-0,4 строительной площадки гаражного кооператива" к АВ-0,4 кВ ф. 2 (выполнение ТУ №173/22 от 12.08.22г. ИП Керимов Б.Ф.о) | в/з | начало работ | 2022-10-03 | 18:00 | 2022-10-03 | 19:15 | 0.125 | 0.072917 | 0.052083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-03 | 21:00 | 2022-10-03 | 21:00
10 | 10 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" для вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ и ревизии ЛР-10 кВ ТП-19/К. | в/з | начало работ | 2022-10-04 | 09:00 | 2022-10-04 | 09:14 | 0.33333 | 0.26597 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-04 | 17:00 | 2022-10-04 | 15:37
11 | 11 | П | ВЛ-0,4 "ТП-21/К ф. 11 оп.№2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/К ф. 11 оп.№2" для ремонта провода на оп.№2. | в/з | начало работ | 2022-10-04 | 10:00 | 2022-10-04 | 11:40 | 0.25 | 0.03125 | 0.21875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-04 | 16:00 | 2022-10-04 | 12:25
12 | 12 | П | ПС Опорная яч. 5 "ТП-28 яч. 5" | Вывод в ремонт В-6 яч. 5 "ТП-28 яч. 5" на ПС Опорная для замены блока управления В-6 яч. 5. | в/з | начало работ | 2022-10-04 | 14:00 | 2022-10-04 | 15:02 | 0.125 | 0.0125 | 0.1125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-04 | 17:00 | 2022-10-04 | 15:20
13 | 13 | П | ТП-161 МУЗ ЦГБ 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-161 МУЗ ЦГБ для установки узла учета на 2С-0,4 кВ. | 1ч | начало работ | 2022-10-06 | 08:00 | 2022-10-06 | 09:50 | 0.375 | 0.090972 | 0.28403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-06 | 17:00 | 2022-10-06 | 12:01
14 | 14 | П | ТП-161 МУЗ ЦГБ 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-161 МУЗ ЦГБ для установки узла учета на 1С-0,4 кВ. | 1ч | начало работ | 2022-10-05 | 08:00 | 2022-10-05 | 15:00 | 0.375 | 0.10069 | 0.27431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-05 | 17:00 | 2022-10-05 | 17:25
15 | 15 | П | ТП-203 | Вывод в ремонт ЛР-10 кВ на оп.№3/5 для регулировки привода. | 1ч | начало работ | 2022-10-05 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-05 | 18:00
16 | 16 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 17" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 17" для проведения работ по присоединению КЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 17 оп.№20/1 до ТП-2Б/Л яч. 2" на оп.№20/1Р и в яч. 2 ТП-2Б/Л. | в/з | начало работ | 2022-10-05 | 10:00 | 2022-10-05 | 13:15 | 0.29167 | 0.15347 | 0.13819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-05 | 17:00 | 2022-10-05 | 16:56
17 | 17 | П | ВЛ-0,4 "ТП-8/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-8/К ф. 2" для демонтажа провода ВЛ-0,4 кВ между опорами №4 и №10. | в/з | начало работ | 2022-10-05 | 14:00 | 2022-10-05 | 15:20 | 0.125 | 0.033333 | 0.091667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-05 | 17:00 | 2022-10-05 | 16:08
18 | 18 | П | ТП-203 | Вывод в ремонт ЛР-10 кВ на оп.№3/5 для регулировки привода. | 1ч | начало работ | 2022-10-06 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-06 | 18:00
19 | 19 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 23" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 23" для замены опоры №15/1. | в/з | начало работ | 2022-10-06 | 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-06 | 12:00
20 | 20 | П | ПС Тихая В-10 яч. 22 ф. 12 | Вывод в ремонт В-10 яч. 22 ф. 12 "Котельная-2" на ПС Тихая для проверки узла учета ШВВ №2 Котельной №15 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№152 от 05.10.2022г. | 2ч | начало работ | 2022-10-06 | 09:00 | 2022-10-06 | 09:04 | 0.125 | 0.0625 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-06 | 12:00 | 2022-10-06 | 10:34
21 | 21 | П | ПС Тихая В-10 яч. 21 ф. 11 | Вывод в ремонт В-10 яч. 21 ф. 11 "Котельная-1" на ПС Тихая для проверки узла учета ШВВ №1 Котельной №15 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№152 от 05.10.2022г. | 2ч | начало работ | 2022-10-06 | 13:00 | 2022-10-06 | 14:25 | 0.16667 | 0.063194 | 0.10347 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-06 | 17:00 | 2022-10-06 | 15:56
22 | 22 | С | КЛ-10 "ТП-342 яч. 10 - ТП-343 яч. 8" | Считать в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-342 яч. 10 - ТП-343 яч. 8" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ.. | в/з | начало работ | 2022-10-05 | 08:18 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 30.11.2022г. | 1344:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-30 | 23:00
23 | 23 | П | ТП-17/К ф. 1 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-17/К ф. 1 для замены узла учета ф. 1 "контора АО "ЯЖДК". | в/з | начало работ | 2022-10-06 | 10:00 | 2022-10-06 | 10:00 | 0.083333 | 0.055556 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-06 | 12:00 | 2022-10-06 | 11:20
24 | 24 | П | ВЛ-0,4 "ТП-165 ф. 11, ф. 17" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф. 11, ф. 17" для демонтажа провода между опорами №4 и №5. | в/з | начало работ | 2022-10-07 | 09:00 | 2022-10-07 | 09:43 | 0.33333 | 0.03125 | 0.30208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-07 | 17:00 | 2022-10-07 | 10:28
25 | 25 | П | ТП-ДПК Дунай 1, 2 | Поочередное отключение фидеров 1, 2С-0,4 кВ в ТП-ДПК Дунай 1, 2 для выверке схемы в натуре. | в/з | начало работ | 2022-10-07 | 09:00 | 2022-10-07 | 14:59 | 0.33333 | 0.021528 | 0.31181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-07 | 17:00 | 2022-10-07 | 15:30
26 | 26 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18" для вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ. | в/з | начало работ | 2022-10-07 | 09:00 | 2022-10-07 | 09:30 | 0.35417 | 0.31875 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-07 | 17:30 | 2022-10-07 | 17:09
27 | 27 | П | ТП-371 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-371 для присоединения КЛ-10 кВ в яч. 3 ТП-371. | в/з | начало работ | 2022-10-07 | 08:00 | 2022-10-07 | 10:14 | 0.25 | 0.13611 | 0.11389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-07 | 14:00 | 2022-10-07 | 13:30
28 | 28 | П | ТП-371 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-371 для присоединения КЛ-10 кВ в яч. 4 ТП-371. | в/з | начало работ | 2022-10-07 | 14:00 | 2022-10-07 | 14:55 | 0.125 | 0.085417 | 0.039583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-07 | 17:00 | 2022-10-07 | 16:58
29 | 29 | П | ВЛ-0,4 "ТП-7/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-7/К ф. 4" для замены узла учета на опоре №4 потребителя ООО "ДжаНур". | в/з | начало работ | 2022-10-07 | 10:00 | 2022-10-07 | 10:53 | 0.10417 | 0.025694 | 0.078472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-07 | 12:30 | 2022-10-07 | 11:30
30 | 30 | П | ВЛ-0,4 "ТП-25/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-25/К ф. 3" для замены узла учета на оп.№4/1 потребителя Хачатрян Г.А. | в/з | начало работ | 2022-10-07 | 10:00 | 2022-10-07 | 15:55 | 0.3125 | 0.038194 | 0.27431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-07 | 17:30 | 2022-10-07 | 16:50
31 | 31 | П | ВЛ-0,4 "ТП-8/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-8/К ф. 4" для замены узла учета потребителя ООО "АЗ-сервис". | в/з | начало работ | 2022-10-07 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-07 | 17:30
32 | 32 | П | ТП-355 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-355 для нерегламентных работ. | 2ч | начало работ | 2022-10-10 | 08:00 | 2022-10-10 | 10:53 | 0.625 | 0.3125 | 0.3125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-10 | 23:00 | 2022-10-10 | 18:23
33 | 33 | П | ТП-355 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-355 для нерегламентных работ. | 2ч | начало работ | 2022-10-11 | 08:00 | 2022-10-11 | 09:51 | 0.625 | 0.31875 | 0.30625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-11 | 23:00 | 2022-10-11 | 17:30
34 | 34 | П | ТП-341 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-341 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-10 | 08:00 | 2022-10-10 | 11:37 | 0.75 | 0.5875 | 0.1625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-11 | 02:00 | 2022-10-11 | 01:43
35 | 35 | П | ТП-341 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-341 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-11 | 08:00 | 2022-10-11 | 10:40 | 0.75 | 0.58819 | 0.16181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-12 | 02:00 | 2022-10-12 | 00:47
36 | 36 | П | ТП-71 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-71 для замены трансформаторов тока. | 1ч | начало работ | 2022-10-10 | 08:00 | 2022-10-10 | 09:15 | 0.375 | 0.076389 | 0.29861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-10 | 17:00 | 2022-10-10 | 11:05
37 | 37 | П | ТП-12 ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13 в ТП-12 для текущего ремонта ШР-0,4 кВ офиса №2, согласно письму АО "ЯЖДК" №45/ЭЧ от 07.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-08 | 10:30 | 2022-10-08 | 10:30 | 0.14583 | 0.14236 | 0.0034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-08 | 14:00 | 2022-10-08 | 13:55
38 | 38 | П | ВЛ-10 "ПС Варенга - Яха яч. 1.12 - УАР" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Варенга-Яха яч. 1.12 - УАР" для ремонта ЛР-10 кВ на оп.№3, №3/5. | в/з | начало работ | 2022-10-11 | 09:00 | 2022-10-11 | 09:21 | 0.33333 | 0.2375 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-11 | 17:00 | 2022-10-11 | 15:03
39 | 39 | П | ТП-26/К ф. 5 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП-26/К для замены узла учета ф. 5 "Никитин В.Н.". | в/з | начало работ | 2022-10-11 | 09:00 | 2022-10-11 | 09:01 | 0.125 | 0.026389 | 0.098611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-11 | 12:00 | 2022-10-11 | 09:39
40 | 40 | П | ТП-12 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-12 для замены узла учета. | 1ч | начало работ | 2022-10-11 | 08:00 | 2022-10-11 | 09:15 | 0.375 | 0.079861 | 0.29514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-11 | 17:00 | 2022-10-11 | 11:10
41 | 41 | П | ТП-12 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-12 для замены узла учета. | 1ч | начало работ | 2022-10-12 | 08:00 | 2022-10-12 | 09:28 | 0.375 | 0.093056 | 0.28194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-12 | 17:00 | 2022-10-12 | 11:42
42 | 42 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 СГБ ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 СГБ ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Геологов д. 27, д. 46, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2936 от 07.10.2022г., вх. №2544 от 29.08.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-11 | 10:00 | 2022-10-11 | 10:50 | 0.29167 | 0.027778 | 0.26389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-11 | 17:00 | 2022-10-11 | 11:30
43 | 43 | П | ТП-2 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-2 для отсоединения КЛ-10 кВ "ТП-2 яч. 2 - ТП-168 яч. 2" в ТП-2 яч. 2 и в ТП-168 яч. 2. | 1ч | начало работ | 2022-10-12 | 14:55 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 30.11.2022г. | 1176:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-30 | 23:00
44 | 44 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 22" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 22" для проведения работ по выравниванию опор. | в/з | начало работ | 2022-10-12 | 09:00 | 2022-10-12 | 10:27 | 0.33333 | 0.17153 | 0.16181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-12 | 17:00 | 2022-10-12 | 14:34
45 | 45 | П | ТП-355 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-355 для проведения нерегламентных работ. | 2ч | начало работ | 2022-10-12 | 08:00 | 2022-10-12 | 10:20 | 0.375 | 0.26736 | 0.10764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-12 | 17:00 | 2022-10-12 | 16:45
46 | 46 | П | ТП-355 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-355 для проведения нерегламентных работ. | 2ч | начало работ | 2022-10-13 | 08:00 | 2022-10-13 | 09:13 | 0.375 | 0.31389 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-13 | 17:00 | 2022-10-13 | 16:45
47 | 47 | П | ТП-341 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-341 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-12 | 08:00 | 2022-10-12 | 09:45 | 0.39583 | 0.30972 | 0.086111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-12 | 17:30 | 2022-10-12 | 17:11
48 | 48 | П | ТП-341 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-341 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-13 | 8:00 | 2022-10-13 | 10:05 | 0.39583 | 0.30417 | 0.091667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-13 | 17:30 | 2022-10-13 | 17:23
49 | 49 | П | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Юности д. 18 оп.№17, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх.№2433 от 17.08.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-13 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-13 | 12:00
50 | 50 | П | ВЛ-0,4 "ТП-24/К ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-24/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Гагарина д. 7 оп.№3, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх.№2936 от 07.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-13 | 9:00 | 2022-10-13 | 11:44 | 0.14583 | 0.014583 | 0.13125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-13 | 12:30 | 2022-10-13 | 12:05
51 | 51 | П | ВЛ-0,4 "ТП-23/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-23/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Путьремовская д. 10 оп.№8, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений, письмо АО "Газпром энергосбыт Тюмень" вх.№2780 от 23.09.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-13 | 14:00 | 2022-10-13 | 15:05 | 0.14583 | 0.013889 | 0.13194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-13 | 17:30 | 2022-10-13 | 15:25
52 | 52 | П | ВЛ-0,4 "ТП-8/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-8/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Советская д. 12 оп.№8, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2644 от 09.09.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-13 | 14:00 | 2022-10-13 | 16:20 | 0.125 | 0.011806 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-13 | 17:00 | 2022-10-13 | 16:37
53 | 53 | П | ТП-180 ф. 19, 21, 4, 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 19, 21, 4, 6 в ТП-180 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 2/1 ВРУ-1, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№2954 от 10.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-13 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-13 | 12:00
54 | 54 | П | ТП-180 ф. 17, 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 17, 8 в ТП-180 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 2/1 ВРУ-2, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№2954 от 10.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-13 | 11:00 | 2022-10-13 | 12:12 | 0.25 | 0.12847 | 0.12153 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-13 | 17:00 | 2022-10-13 | 15:17
55 | 55 | П | ТП-180 ф. 11, 9, 14, 16 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 11, 9, 14, 16 в ТП-180 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 2/2 ВРУ-1, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№2954 от 10.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-13 | 14:00 | 2022-10-13 | 15:37 | 0.16667 | 0.090278 | 0.076389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-13 | 18:00 | 2022-10-13 | 17:47
56 | 56 | П | ТП-6 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-6 для замены узла учета. | 1ч | начало работ | 2022-10-13 | 8:00 | 2022-10-13 | 10:10 | 0.375 | 0.22986 | 0.14514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-13 | 17:00 | 2022-10-13 | 15:41
57 | 57 | П | ТП-6 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-6 для замены узла учета. | 1ч | начало работ | 2022-10-14 | 8:00 | 2022-10-14 | 11:12 | 0.375 | 0.13542 | 0.23958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-14 | 17:00 | 2022-10-14 | 14:27
58 | 58 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 3" для проведения работ по выравниванию опоры №2. | в/з | начало работ | 2022-10-13 | 8:00 | 2022-10-13 | 10:23 | 0.375 | 0.225 | 0.15 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-13 | 17:00 | 2022-10-13 | 15:47
59 | 59 | П | ТП-323 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-323 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-14 | 8:00 | 2022-10-14 | 9:22 | 0.625 | 0.29722 | 0.32778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-14 | 23:00 | 2022-10-14 | 16:30
60 | 60 | П | ТП-323 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-323 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-17 | 8:00 | 2022-10-17 | 9:53 | 0.625 | 0.53264 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-17 | 23:00 | 2022-10-17 | 22:40
61 | 61 | П | ТП-50 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-50 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ строительной площадки объекта "Медецинский центр"" к Р-0,4 кВ ф. 10 и монтажа шкафа учета (ООО "Партнер-Инвест" ТУ №95/22 от 08.06.22г.). | 1ч | начало работ | 2022-10-14 | 9:00 | 2022-10-14 | 10:12 | 0.35417 | 0.28819 | 0.065972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-14 | 17:30 | 2022-10-14 | 17:07
62 | 62 | П | ТП-180 ф. 13, 15, 10, 12 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13, 15, 10, 12 в ТП-180 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 2/2 ВРУ-2, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№2954 от 10.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-14 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-14 | 12:00
63 | 63 | П | ТП-180 ф. 5, 7, 18, 20 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 5, 7, 18, 20 в ТП-180 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 3/1 ВРУ-1, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№2954 от 10.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-14 | 11:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-14 | 17:00
64 | 64 | П | ТП-181 ф. 13, 15, 14, 16 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13, 15, 14, 16 в ТП-181 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 3/1 ВРУ-2, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№2954 от 10.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-14 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-14 | 17:00
65 | 65 | П | ТП-20/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-20/К для отсоединения КЛ-0,4 кВ "ТП-20/К ф. 5 - ВРУ-0,4 стр. площ. многоквартирного ж/д" от Р-0,4 кВ ф. 5, в связи с окончанием строительства, согласно письму ООО "Гор-Строй" вх.№2909 от 05.10.2022г. | в/з | начало работ | 2022-10-17 | 9:00 | 2022-10-17 | 11:00 | 0.125 | 0.011806 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-17 | 12:00 | 2022-10-17 | 11:17
66 | 66 | П | ТП-185 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-185 для замены трансформаторов тока на ф. 1.1, ф. 1.8 "ДС "Ямал". | 1ч | начало работ | 2022-10-17 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-17 | 17:00
67 | 67 | П | ТП-185 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-185 для замены трансформаторов тока на ф. 2.3, ф. 2.5 "ДС "Ямал". | 1ч | начало работ | 2022-10-18 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-18 | 17:00
68 | 68 | П | ТП-302 ф. 1, ф. 2 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1, ф. 2 в ТП-302 для переподключения вводных КЛ-0,4 кВ "д/с "Метелица" в вновь смонтированное ВРУ-0,4 кВ (после реконструкции), письмо МАДОУ ДС "Метелица" вх.№2962 от 11.10.22г. | 1ч | начало работ | 2022-10-17 | 21:00 | 2022-10-17 | 21:20 | 0.20833 | 0.16667 | 0.041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-18 | 2:00 | 2022-10-18 | 1:20
69 | 69 | П | ТП-360 4С-0,4 | Вывод в ремонт 4С-0,4 кВ в ТП-360 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-5 секция 1" к АВ-0,4 кВ ф. 34 и в ВРУ-0,4 кВ №5 здания. | 1ч | начало работ | 2022-10-18 | 9:00 | 2022-10-18 | 11:25 | 0.33333 | 0.052083 | 0.28125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-18 | 17:00 | 2022-10-18 | 12:40
70 | 70 | П | ТП-ДНТ Северянин 3 ф. 3.1 | Вывод в ремонт ф. 3.1 в ТП-ДНТ Северянин 3 для присоединения инд. ж/д ул. Дачная д. 47А на оп.№49.2 (Самомбетова А.Ж. ТУ №198/22). | 1ч | начало работ | 2022-10-18 | 9:00 | 2022-10-18 | 12:40 | 0.33333 | 0.036111 | 0.29722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-18 | 17:00 | 2022-10-18 | 13:32
71 | 71 | П | ТП-ДНТ Северянин 3 ф. 3.10 | Вывод в ремонт ф. 3.10 в ТП-ДНТ Северянин 3 для присоединения инд. ж/д уч. №48 на оп.№ (Комарницкая Е.В. ТУ №156/22 от 29.07.22г.). | 1ч | начало работ | 2022-10-18 | 9:00 | 2022-10-18 | 14:01 | 0.33333 | 0.0083333 | 0.325 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-18 | 17:00 | 2022-10-18 | 14:13
72 | 72 | П | ТП-ДНТ Северянин 2 ВШ 5АВ-0,4 от ф. 8 | Вывод в ремонт 5АВ-0,4 кВ ВШ от ф. 8 ТП-ДНТ Северянин 2 для присоединения инд. ж/д ул. Цветочная д. 18 на оп.№ 38 (Гойник Е.В. ТУ №101/22 от 03.06.22г.). | 1ч | начало работ | 2022-10-18 | 9:00 | 2022-10-18 | 11:27 | 0.33333 | 0.023611 | 0.30972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-18 | 17:00 | 2022-10-18 | 12:01
73 | 73 | П | ТП-341 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-341 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-18 | 8:00 | 2022-10-18 | 10:55 | 0.375 | 0.0625 | 0.3125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-18 | 17:00 | 2022-10-18 | 12:25
74 | 74 | П | ТП-323 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-323 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-18 | 8:00 | 2022-10-18 | 10:12 | 0.375 | 0.27083 | 0.10417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-18 | 17:00 | 2022-10-18 | 16:42
75 | 75 | П | ТП-323 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-323 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-19 | 8:00 | 2022-10-19 | 10:15 | 0.375 | 0.23958 | 0.13542 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-19 | 17:00 | 2022-10-19 | 16:00
76 | 76 | П | ТП-340 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-340 для ремонта ВН-10 яч. 4 "ТП-323 яч. 6". | 2ч | начало работ | 2022-10-19 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-19 | 23:00
77 | 77 | П | ТП-ДПК Дунай 1,2С-0,4 | Вывод в ремонт 1,2С-0,4 кВ в ТП-ДПК Дунай для переподключения СИП-0,4 кВ ф. 4 ул. Ясных зорь левая на ф. 11; переподключения СИП-0,4 кВ ул. Дунайская левая с ф. 12 на ф. 14; перевод 2 КЛ-0,4 кВ ф. 3 ул. Сосновая правая и ул. Ясных зорь правая на ф. 4 (распределение нагрузки). | 1ч | начало работ | 2022-10-19 | 9:00 | 2022-10-19 | 10:11 | 0.39583 | 0.3375 | 0.058333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-19 | 18:30 | 2022-10-19 | 18:17
78 | 78 | С | ТП-21/К ВЛ-0,4 ф. 11 | ТП-21/К установка опоры №2 ВЛ-0,4 кВ и монтаж провода АС-70 на опоры №2-5 для переноса ВЛ-0,4 кВ ф. 11. | в/з | начало работ | 2022-10-19 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 11.11.2022г. | 48:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-21 | 17:00
79 | 79 | П | ТП-324 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-324 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-20 | 0:00 | 2022-10-20 | 10:30 | 0.95833 | 0.54792 | 0.41042 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-20 | 23:00 | 2022-10-20 | 23:39
80 | 80 | П | ТП-ДНТ Северное сияние 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Северное сияние для ремонта Р-0,4 кВ по адресу ул. Пограничная д. 24 и выверки схемы. | 1ч | начало работ | 2022-10-20 | 8:00 | 2022-10-20 | 10:57 | 0.375 | 0.04375 | 0.33125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-20 | 17:00 | 2022-10-20 | 12:00
81 | 81 | П | ТП-20/К 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-20/К для отсоединения КЛ-0,4 кВ "ТП-20/К ф. 2 - ВРУ-0,4 ж/д ул. Пушкинская д. 4" от Р-0,4 кВ ф. 2 для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2022-10-20 | 9:00 | 2022-10-20 | 9:35 | 0.14583 | 0.013194 | 0.13264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-20 | 12:30 | 2022-10-20 | 9:54
82 | 82 | С | КЛ-0,4 кВ "ТП-20/К ф. 2 - ВРУ-0,4 ж/д ул. Пушкинская д. 4" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП-20/К ф. 2 - ВРУ-0,4 ж/д ул. Пушкинская д. 4" для отыскания и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2022-10-20 | 9:35 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 30.11.2022г. | 984:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-30 | 18:00
83 | 83 | П | ТП-13/К ф. 9, 11, 13, 15 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 9, ф. 11, ф. 13, ф. 15 в ТП-13/К для замены узла учета ф. 13 "Уличное освещение многофункциональной площадки". | в/з | начало работ | 2022-10-20 | 9:00 | 2022-10-20 | 9:20 | 0.14583 | 0.052083 | 0.09375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-20 | 12:30 | 2022-10-20 | 10:35
84 | 84 | С | ТП-370 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-370 для присоединения КЛ-0,4 кВ "КНС мкр. Радужный" к АВ-0,4 кВ ф. 4 (НО "ФЖС ЯНАО" ТУ №9/20-1 от 18.12.20г.). | 1ч | начало работ | 2022-10-20 | 9:00 | 2022-10-20 | 11:58 | 0.3125 | 0.17014 | 0.14236 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-20 | 16:30 | 2022-10-20 | 16:03
85 | 85 | С | ТП-370 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-370 для присоединения КЛ-0,4 кВ "КНС мкр. Радужный" к АВ-0,4 кВ ф. 3 (НО "ФЖС ЯНАО" ТУ №9/20-1 от 18.12.20г.). | 1ч | начало работ | 2022-10-20 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-20 | 17:00
86 | 86 | П | ВЛ-0,4 "ТП-2 ф. 3, ф. 16" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 КВ "ТП-2 ф. 3, ф. 16" для замены ламп уличного освещения по ул. Ямальская, ул. Сибирская. | 1ч | начало работ | 2022-10-21 | 8:30 | 2022-10-21 | 8:57 | 0.16667 | 0.10972 | 0.056944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-21 | 12:30 | 2022-10-21 | 11:35
87 | 87 | С | ТП-370 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-370 для присоединения КЛ-0,4 кВ "КНС мкр. Радужный" к АВ-0,4 кВ ф. 3 (НО "ФЖС ЯНАО" ТУ №9/20-1 от 18.12.20г.). | 1ч | начало работ | 2022-10-21 | 9:00 | 2022-10-21 | 10:31 | 0.125 | 0.029167 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-21 | 12:00 | 2022-10-21 | 11:13
88 | 88 | С | ДНТ Озерное Р-0,4 оп. №1.3 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ на оп.№1.3 для замены АВ-0,4 кВ 63А на ж/д ул. 1-я Озерная д. 7. | в/з | начало работ | 2022-10-21 | 14:00 | 2022-10-21 | 14:30 | 0.125 | 0.010417 | 0.11458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-21 | 17:00 | 2022-10-21 | 14:45
89 | 89 | П | ТП-324 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-324 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-24 | 8:00 | 2022-10-24 | 11:55 | 0.45833 | 0.275 | 0.18333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-24 | 19:00 | 2022-10-24 | 18:31
90 | 90 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 23" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 23" для установки опоры №15/1. | в/з | начало работ | 2022-10-24 | 10:00 | 2022-10-24 | 10:49 | 0.16667 | 0.11667 | 0.05 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-24 | 14:00 | 2022-10-24 | 13:37
91 | 91 | С | ТП-2Б/Л РУ-6 яч. 2 | Вывод в ремонт яч. 2 в ТП-2Б/Л для ремонта концевой кабельной муфты КЛ-6 "ПС Головная яч. 17 оп.№20/1Р - ТП-2Б/Л яч. 2" с дальнейшим присоединением КЛ-6 кВ в яч. 2 ТП-2Б/Л. | в/з | начало работ | 2022-10-21 | 14:00 | 2022-10-21 | 14:45 | 0.125 | 0.072917 | 0.052083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-21 | 17:00 | 2022-10-21 | 16:30
92 | 92 | С | ТП-5/К 2Т | ТП-5/К монтаж 2Т с присоединением шин ВН и НН 2Т. | в/з | начало работ | 2022-10-20 | 10:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 11.11.2022г. | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-21 | 17:00
93 | 93 | С | ТП-ДПК Дунай 1, 2 1С-0,4, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ в ТП-ДПК Дунай 1, 2 для переподключения СИП-0,4 кВ с ф. 13 на ф. 3; Испытания КЛ-10 кВ "ТП-ДПК Дунай 2 -ТП-ДПК Дунай-3". | в/з | начало работ | 2022-10-24 | 9:00 | 2022-10-24 | 10:45 | 0.375 | 0.29792 | 0.077083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-24 | 18:00 | 2022-10-24 | 17:54
94 | 94 | С | КЛ-10 "ТП-354 яч. 5 - ТП-355 яч. 3" | Вывод в ремонт КЛ-10 "ТП-354 яч. 5 - ТП-355 яч. 3" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2022-10-23 | 9:53 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 30.11.2022г. | 912:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-30 | 18:00
95 | 95 | П | ВЛ-0,4 "ТП-26/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-26/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Западная д. 15, согласно письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1781 от 18.10.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-10-25 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-25 | 17:00
96 | 96 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" для перетяжке проводов ВЛ-10 кВ от оп.№32 до оп.№37. | в/з | начало работ | 2022-10-25 | 9:00 | 2022-10-25 | 9:23 | 0.58333 | 0.53819 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-25 | 23:00 | 2022-10-25 | 22:18
97 | 97 | П | ТП-324 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-324 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-25 | 8:00 | 2022-10-25 | 9:25 | 0.375 | 0.30833 | 0.066667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-25 | 17:00 | 2022-10-25 | 16:49
98 | 98 | П | ТП-327 ф. 14 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 14 в ТП-327 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный д. 7/1 ВРУ-1, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3123 от 21.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-24 | 11:00 | 2022-10-24 | 12:21 | 0.14583 | 0.079861 | 0.065972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-24 | 14:30 | 2022-10-24 | 14:16
99 | 99 | П | ТП-327 ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 13 в ТП-327 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Мирный д. 7/1 ВРУ-2, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3123 от 21.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-24 | 12:00 | 2022-10-24 | 12:23 | 0.20833 | 0.078472 | 0.12986 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-24 | 17:00 | 2022-10-24 | 14:16
100 | 100 | П | ТП-183 ф. 12, ф. 15 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 12, ф. 15 в ТП-183 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Оптимистов д. 10/2, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3123 от 21.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-24 | 14:00 | 2022-10-24 | 14:45 | 0.125 | 0.039583 | 0.085417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-24 | 17:00 | 2022-10-24 | 15:42
101 | 101 | П | ТП-180 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-180 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-26 | 8:00 | 2022-10-26 | 9:06 | 0.375 | 0.3125 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-26 | 17:00 | 2022-10-26 | 16:36
102 | 102 | П | ВЛ-6 кВ "ПС Буровик яч. 8 - ДПК "Ермак" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Буровик яч. 8 - ДПК "Ермак" для ревизии ЛР-6 кВ №1 на оп.№1. | 1ч | начало работ | 2022-10-26 | 8:00 | 2022-10-26 | 9:48 | 0.375 | 0.3 | 0.075 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-26 | 17:00 | 2022-10-26 | 17:00
103 | 103 | П | ВЛ-0,4 "ТП-22/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-22/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Юности д. 18 оп.№17, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх.№2433 от 17.08.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-26 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-26 | 12:30
104 | 104 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1 СГБ ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 СГБ ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Геологов д. 22, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №3124 от 21.10.2022г. | в/з | начало работ | 2022-10-26 | 9:00 | 2022-10-26 | 10:40 | 0.14583 | 0.048611 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-26 | 12:30 | 2022-10-26 | 11:50
105 | 105 | П | ТП-180 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-180 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-27 | 8:00 | 2022-10-27 | 9:01 | 0.41667 | 0.34583 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-27 | 18:00 | 2022-10-27 | 17:19
106 | 106 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф.17, ф.15, ф.5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф.17" для замены ламп уличного освещения по ул. Южная; ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф.15, ф. 5" для безопасного производства работ. | в/з | начало работ | 2022-10-27 | 9:00 | 2022-10-27 | 9:00 | 0.125 | 0.069444 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-27 | 12:00 | 2022-10-27 | 10:40
107 | 107 | П | ВЛ-0,4 "ТП-165 ф. 15, ф. 17" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф. 15, ф. 17" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Южная, д. 34 оп.№2, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх.№3124 от 21.10.2022г. | в/з | начало работ | 2022-10-27 | 9:00 | 2022-10-27 | 9:00 | 0.125 | 0.069444 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-27 | 12:00 | 2022-10-27 | 10:40
108 | 108 | П | ТП-180 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-180 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-28 | 8:00 | 2022-10-28 | 10:10 | 0.625 | 0.24306 | 0.38194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-28 | 23:00 | 2022-10-28 | 16:00
109 | 109 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-57 ф. 1, ф. 3, ф. 8" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-57 ф. 3" для замены ламп уличного освещения по ул. Таежная; ВЛ-0,4 кВ "ТП-57 ф. 1, ф. 8" для безопасного производства работ. | в/з | начало работ | 2022-10-28 | 8:00 | 2022-10-28 | 9:20 | 0.1875 | 0.072917 | 0.11458 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-28 | 12:30 | 2022-10-28 | 11:05
110 | 110 | П | ТП-42 ф. 15 | Вывод в ремонт ф. 15 в ТП-42 для безопасного проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрообородуования ВРУ-0,4 кВ МБДОУ "ДС "Руслан", согласно письма №93 от 24.10.2022г. | 2ч | начало работ | 2022-10-29 | 9:00 | 2022-10-29 | 10:25 | 0.29167 | 0.21389 | 0.077778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-29 | 16:00 | 2022-10-29 | 15:33
111 | 111 | П | ТП-180 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-180 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-10-31 | 0:00 | 2022-10-31 | 9:30 | 0.95833 | 0.5625 | 0.39583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-31 | 23:00 | 2022-10-31 | 23:00
112 | 112 | П | ТП-150 ф. 17 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 17 в ТП-150 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Геологоразведчиков д. 12, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" №10-56 от 25.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-26 | 9:00 | 2022-10-26 | 10:54 | 0.20833 | 0.12222 | 0.086111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-26 | 14:00 | 2022-10-26 | 13:50
113 | 113 | П | ТП-174 ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8 в ТП-174 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская д. 55, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" №10-56 от 25.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-26 | 12:00 | 2022-10-26 | 12:52 | 0.22917 | 0.18542 | 0.04375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-26 | 17:30 | 2022-10-26 | 17:19
114 | 114 | С | ТП-180 ф. 5, ф. 7, ф. 18, ф. 20 | Вывод в ремонт ф. 5, ф. 7 в ТП-180 для перезаделки кабельных наконечников в ВРУ-0,4 кВ мкр. Оптимистов 3/1 (под. 2); ф. 18, ф. 20 в ТП-180 для безопасного производства работ. | в/з | начало работ | 2022-10-26 | 9:00 | 2022-10-26 | 9:06 | 0.33333 | 0.3125 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-26 | 17:00 | 2022-10-26 | 16:36
115 | 115 | П | ВЛ-0,4 "ТП-26/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-26/К ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома по адресу ул. Западная д. 15, согласно письма АО "Газпром энергосбыт Тюмень" №12/1781 от 18.10.2022г. | 1ч | начало работ | 2022-10-26 | 9:00 | 2022-10-26 | 9:33 | 0.125 | 0.025694 | 0.099306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-26 | 12:00 | 2022-10-26 | 10:10
116 | 116 | П | ТП-4 МО-93 ф. 3 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-4 МО-93 для присоединения СИП-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ объекта: "Причалы для маломерных судов" к АВ-0,4 кВ ф. 3 и монтажа шкафа учета (ИП Артемьева М.А. ТУ №224/22). | 1ч | начало работ | 2022-10-27 | 10:00 | 2022-10-27 | 10:13 | 0.29167 | 0.053472 | 0.23819 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-27 | 17:00 | 2022-10-27 | 11:30
117 | 117 | П | ТП-153 ф. 21 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 21 в ТП-153 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Молодежная д. 17, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3173 от 26.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-27 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-27 | 17:00
118 | 118 | П | ТП-153 ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8 в ТП-153 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Молодежная д. 17Б, согласно письма ООО "ЭнергоТехСтрой" вх.№3173 от 26.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-27 | 12:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-27 | 17:00
119 | 119 | П | ТП-20/К ф. 9 | Вывод в ремонт ф. 9 в ТП-20/К для безопасного проведения работ по отсоединению КЛ-0,4 кВ "ТП-20/К ф. 2 - ВРУ-0,4 ж/д ул. Пушкинская д. 4" в ВРУ-0,4 ж/д ул. Пушкинская д. 4. | 1ч | начало работ | 2022-10-28 | 8:00 | 2022-10-28 | 9:38 | 0.16667 | 0.015278 | 0.15139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-28 | 12:00 | 2022-10-28 | 10:00
120 | 120 | С | КЛ-10 кВ №1 «ПС Новоуренгойская яч. 3.10 - УГЭС-1» | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ №1 «ПС Новоуренгойская яч. 3.10 - УГЭС-1» для ремонта КЛ-10 кВ №1 (питающий ТП-55 1Т). | в/з | начало работ | 2022-10-27 | 13:55 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 03.11.2022г. | 168:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-11-03 | 18:00
121 | 121 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-54 ф. 1, ф. 2, ф. 4, ф. 5, ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-54 ф. 1" для замены ламп уличного освещения по ул. Тундровая, ул. Загородная, ул. Центральная, ул. Дорожников; ВЛ-0,4 кВ "ТП-54 ф. 2, ф. 4, ф. 5, ф. 6" для безопасного производства работ. | в/з | начало работ | 2022-10-31 | 8:00 | 2022-10-31 | 10:17 | 0.375 | 0.029861 | 0.34514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-31 | 17:00 | 2022-10-31 | 11:00
122 | 122 | П | ВЛ-0,4 "ТП-50 ф. 3, ф. 24" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-50 ф. 3, ф. 24" для безопасного проведения работ по подвесу провода СИП по опорам №1, 2, 3, согласно письму ООО "УренгойСанВентЭнергоМонтаж" вх.№3196 от 28.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-29 | 14:00 | 2022-10-29 | 14:46 | 0.1875 | 0.1375 | 0.05 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-29 | 18:30 | 2022-10-29 | 18:04
123 | 123 | П | ВЛ-0,4 "ТП-50 ф. 8, ф. 6, ф. 4, ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-50 ф. 8, ф. 6, ф. 4, ф. 2" для присоединения провода СИП и монтажа узла учета на границе балансовой принадлежности ТП-50 ф. 2 (ТУ №247/22 от 25.10.2022г. ООО "СЗ ПСК"), согласно письму ООО "УренгойСанВентЭнергоМонтаж" вх.№3196 от 28.10.22г. | в/з | начало работ | 2022-10-29 | 17:00 | 2022-10-29 | 18:05 | 0.1875 | 0.13194 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-29 | 21:30 | 2022-10-29 | 21:15
124 | 124 | С | ТП-ДНТ Профсоюзник | ТП-ДНТ Профсоюзник. Поочередное отключение АВ-0,4 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 для выверки схемы. | в/з | начало работ | 2022-10-29 | 9:00 | 2022-10-29 | 9:24 | 0.041667 | 0.022917 | 0.01875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-29 | 10:00 | 2022-10-29 | 9:57
125 | 125 | С | ТП-201 ф. 4, ф. 31 | Вывод в ремонт ф. 4, ф.31 в ТП-201 для безопасного проведения работ по заведению в тех.подполье 2КЛ-0,4, монтажа концевых муфт, присоединения 2 КЛ-0,4 к Р-0,4 ф.4, ф.31. Выполнение ТУ 216/22. | 2ч | начало работ | 2022-10-29 | 9:00 | 2022-10-29 | 11:00 | 0.45833 | 0.13542 | 0.32292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-29 | 20:00 | 2022-10-29 | 14:15
126 | 126 | П | ТП-311 Р-0,4 ф. 10 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 10 "МАУ ДО ДЮСШ бассейн "Юность" в ТП-311 для проведения ремонтных работ, согласно письма ООО СЗ "Гор-Строй" вх. №3150 от 24.10.2022г. | в/з | начало работ | 2022-10-31 | 9:00 | 2022-10-31 | 15:47 | 0.33333 | 0.13056 | 0.20278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-31 | 17:00 | 2022-10-31 | 18:55
127 | 127 | С | ВЛ-10 кВ ПС Тихая яч.29 ф.19 | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ ПС Тихая яч.29 ф.19 "Очистные 1" для ремонта ЛР-10 на опре 7/1. | 2ч | начало работ | 2022-10-28 | 15:00 | 2022-10-28 | 16:07 | 0.20833 | 0.15694 | 0.051389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-10-28 | 20:00 | 2022-10-28 | 19:53
Начальник ОДС АО "Уренгойская электросетевая компания" М.Ф. Гулиев | [14 empty] | #REF! | #REF!
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03 | [14 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
.
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])