## Декабрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ДЕКАБРЬ 2022 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-26/К ф. 4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП-26/К для замены прибора учета на оп. №12 объекта: АО Авиакомпания "АРГО". | в/з | начало работ | 2022-12-01 | 9:00 | 2022-12-01 | 09:43 | 0.083333 | 0.027083 | 0.05625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-01 | 11:00 | 2022-12-01 | 10:22
2 | 2 | П | ТП-32 2С-0,4 ВЛ-0,4 кВ "ТП-32 ф. 7" | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-32 для переподключения КЛ-0,4 кВ №1 с ф. 8 на ф. 16. Присоединения щита учета на оп.№3/8/1 объекта: "Склад" (выполнение ТУ №6/22 от 04.05.22г. Дзик Н.Ф.); щита учета на оп.№3/8/5 объекта: "Материальный склад" (выполнение ТУ №219/21 от 13.01.22г. ООО "Дорстройсервис"); Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-32 ф. 7" для безопасного производства работ. | 2ч | начало работ | 2022-12-01 | 09:00 | 2022-12-01 | 10:22 | 0.29167 | 0.25417 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-01 | 16:00 | 2022-12-01 | 16:28
3 | 3 | П | ТП-ДПК Ермак ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт ф. 1, ф. 2, ф. 3, ф. 4 в ТП-ДПК Ермак для ревизии контактных соединений. | 2ч | начало работ | 2022-12-01 | 9:00 | 2022-12-01 | 15:32 | 0.33333 | 0.025694 | 0.30764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-01 | 17:00 | 2022-12-01 | 16:09
4 | 4 | С | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 17" оп. №7 | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая" яч. 17" для проведения ремонтных работ на оп. №7 | 2ч | начало работ | 2022-12-04 | 9:00 | 2022-12-04 | 9:24 | 0.375 | 0.17153 | 0.20347 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-04 | 18:00 | 2022-12-04 | 13:31
5 | 5 | П | ТП Суперстрой 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП Суперстрой для замены трансформаторов тока. | в/з | начало работ | 2022-12-01 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-01 | 17:30
6 | 6 | П | ВЛ-0,4 "ТП-25/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-25/К ф. 3" для замены щита учета на оп. №4/4 объекта: "Придорожный сервис" (ИП Ромашкин А.И.). | 1ч | начало работ | 2022-12-02 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-02 | 17:00
7 | 7 | П | ТП-33/К ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 4 в ТП-33/К для замены трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ объекта: "Д/С Аист". | 2ч | начало работ | 2022-12-02 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-02 | 17:00
8 | 8 | П | ТП Суперстрой 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП Суперстрой для замены трансформаторов тока. | в/з | начало работ | 2022-12-02 | 14:30 | 2022-12-02 | 14:30 | 0.125 | 0.036806 | 0.088194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-02 | 17:30 | 2022-12-02 | 15:23
9 | 9 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-25/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-25/К ф. 3" для замены щита учета на оп. №4/4 объекта: "Придорожный сервис" (ИП Ромашкин А.И.). | 1ч | начало работ | 2022-12-05 | 9:00 | 2022-12-05 | 10:34 | 0.125 | 0.031944 | 0.093056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-05 | 12:00 | 2022-12-05 | 11:20
10 | 10 | П | РП-8 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в РП-8 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2022-12-05 | 08:00 | 2022-12-05 | 15:00 | 1900-01-02 15:00 | 1900-01-02 07:35 | 0.30903 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-08 | 23:00 | 2022-12-08 | 22:35
11 | 11 | П | ТП-14 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-14 для текущего ремонта 1Т (нерегламентные работы, течь масла). | 2ч | начало работ | 2022-12-05 | 8:00 | 2022-12-05 | 9:00 | 0.41667 | 0.14306 | 0.27361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-05 | 18:00 | 2022-12-05 | 12:26
12 | 12 | П | РП-2 яч. 18 "ТП-161 МУЗ ЦГБ 2Т" | Вывод в ремонт В-10 яч. 18 "ТП-161 МУЗ ЦГБ 2Т" в РП-2 для проверки вторичных цепей. | 2ч | начало работ | 2022-12-05 | 0:00 | 2022-12-05 | 9:57 | 0.79167 | 0.36875 | 0.42292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-05 | 19:00 | 2022-12-05 | 18:48
13 | 13 | П | ТП-153 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0.4 кВ 1Т в ТП-153 для проверки вторичных цепей. | 2ч | начало работ | 2022-12-07 | 08:00 | 2022-12-07 | 09:43 | 0.41667 | 0.30069 | 0.11597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-07 | 18:00 | 2022-12-07 | 16:56
14 | 14 | П | ТП-6 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-6 для присоединения КЛ-0,4 кВ объекта "Производственная база" (выполнение ТУ №77/22 от 23.05.22г. ИП Хасанов Д.К.) к Р-0,4 ф. 13; объекта "Склад сыпучих материалов" (выполнение ТУ №104/22 от 15.06.22г. Сашин А.Б.) к Р-0,4 ф. 15. | в/з | начало работ | 2022-12-05 | 14:00 | 2022-12-05 | 15:51 | 0.16667 | 0.089583 | 0.077083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-05 | 18:00 | 2022-12-05 | 18:00
15 | 15 | С | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 17" оп. №7 | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 17" для проведения ремонтных работ на оп.№7. | 2ч | начало работ | 2022-12-04 | 09:00 | 2022-12-04 | 09:24 | 0.375 | 0.17153 | 0.20347 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-04 | 18:00 | 2022-12-04 | 13:31
16 | 16 | С | ВЛ-0,4 "ТП - пос. Южный ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - пос. Южный ф. 4" для ревизии контактных соеджинений и ремонта траверсы на опоре №8. | 1ч | начало работ | 2022-12-05 | 14:00 | 2022-12-05 | 14:42 | 0.14583 | 0.040278 | 0.10556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-05 | 17:30 | 2022-12-05 | 15:40
17 | 17 | П | ВЛ-0,4 "ТП-338 ф. 4, ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-338 ф. 4, ф. 7" для присоединения светофорного объекта (контроллер дорожный ДКП 2.4) к АВ-0,23 кВ в ЩУ-0,23 кВ, запитанного от болтовых соединений кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ ф. 4 ТП-338 во ВРУ-0,4 кВс ж/д мкр. Восточный д. 4/2 (ТУ №246 от 09.11.2022г. МКУ "УМХ"). | 2ч | начало работ | 2022-12-06 | 08:30 | 2022-12-06 | 09:32 | 0.35417 | 0.023611 | 0.33056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-06 | 17:00 | 2022-12-06 | 10:06
18 | 18 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Озерное ф. 1.2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Озерное ф. 1.2" для присоединения инд. ж/д ул. 2-я Озерная уч. 3 на оп. 2.6 Нуриев С.Н.о. (выполнение ТУ №168/22 от 22.08.2022г.). | 2ч | начало работ | 2022-12-06 | 08:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-06 | 18:00
19 | 19 | П | ВЛ-0,4 "ТП-54 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-54 ф. 4" для присоединения ВРУ-0,4 кВ объекта: ГРП на оп. №8 (выполнение ТУ№274/22 от 31.10.2022г. АО "Ново-Межрайгаз"). | 2ч | начало работ | 2022-12-06 | 08:30 | 2022-12-06 | 10:44 | 0.35417 | 0.035417 | 0.31875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-06 | 17:00 | 2022-12-06 | 11:35
20 | 20 | П | ТП-14/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-14/К для обмера 1Т с доливкой масла и протяжкой контактных соединений ВН и НН шин. | 1ч | начало работ | 2022-12-06 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-06 | 17:00
21 | 21 | П | ТП-316 ф. 11, ф. 12 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 11, ф. 12 в ТП-316 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный д. 2/4, согласно письма ООО "Энергосервис" №02/12/2022 от 02.12.22г. | в/з | начало работ | 2022-12-06 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-06 | 17:00
22 | 22 | П | ТП-310 ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8 в ТП-310 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Юбилейный д. 1/3, согласно письма ООО "Энергосервис" №02/12/2022 от 02.12.22г. | в/з | начало работ | 2022-12-06 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-06 | 17:00
23 | 23 | П | ТП-171 ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 8 в ТП-171 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Таежная д. 92, согласно письма ООО "Энергосервис" №02/12/2022 от 02.12.22г. | в/з | начало работ | 2022-12-07 | 09:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-07 | 17:00
24 | 24 | П | КЛ-10 кВ №2«ПС Новоуренгойская яч. 3.10 - УГЭС-1» | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ №2 «ПС Новоуренгойская яч. 3.10 - УГЭС-1» для присоединения КЛ-10 кВ №1 в яч. 3.10 на ПС Новоуренгойская и к 1Т ТП-55. | 2ч | начало работ | 2022-12-07 | 09:00 | 2022-12-07 | 10:59 | 0.33333 | 0.10694 | 0.22639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-07 | 17:00 | 2022-12-07 | 13:33
25 | 25 | П | ТП-1/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-1/К для монтажа дополнительного АВ-0,4 кВ на 1С-0,4 кВ и присоединения ЩУ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ объекта: "Административно-деловой корпус" (выполнение ТУ №305/21 от 24.08.22г. ООО ЧОП "Спектрконтроль") к вновь смонтированному АВ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2022-12-07 | 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-07 | 14:00
26 | 26 | С | ТП-6/К 1С-0,4, 1Т | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ, 1Т в ТП-6/К для перевода питания по нормальной схеме электроснабжения. | в/з | начало работ | 2022-12-07 | 14:00 | 2022-12-07 | 14:10 | 0.041667 | 0.017361 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-07 | 15:00 | 2022-12-07 | 14:35
27 | 27 | С | ТП-2 ф. 2 | Вывод в ремонт ф. 2 в ТП-2 для замены АВ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ объекта: "Реконструкция объекта незавершенного строительства под многоквартирный ж/д мкр. Полярный", согласно письма ООО "СеверСтройСервис" вх. №3743 от 07.12.2022г. | в/з | начало работ | 2022-12-07 | 12:00 | 2022-12-07 | 12:40 | 0.22917 | 0.18333 | 0.045833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-07 | 17:30 | 2022-12-07 | 17:04
28 | 28 | П | ТП-1/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-1/К для монтажа дополнительного АВ-0,4 кВ 160А на 1С-0,4 кВ и присоединения ЩУ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ объекта: "Административно-деловой корпус" (выполнение ТУ №305/21 от 24.08.22г. ООО ЧОП "Спектрконтроль") к вновь смонтированному АВ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2022-12-08 | 10:00 | 2022-12-08 | 12:39 | 0.20833 | 0.06875 | 0.13958 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-08 | 15:00 | 2022-12-08 | 14:18
29 | 29 | С | ВЛ-0,4 "ТП-23/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-23/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Юности д. 6 оп. №12, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх.№3553 от 25.11.2022г. | в/з | начало работ | 2022-12-08 | 09:00 | 2022-12-08 | 10:18 | 0.125 | 0.032639 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-08 | 12:00 | 2022-12-08 | 11:05
30 | 30 | С | ТП-12/Л ф. 1 | Вывод в ремонт ф. 1 в ТП-12/Л для присоединения пешеходного перехода по ул. Энергостроителей на оп.№28, 31. | 1ч | начало работ | 2022-12-05 | 14:00 | 2022-12-05 | 16:15 | 0.125 | 0.017361 | 0.10764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-05 | 17:00 | 2022-12-05 | 16:40
31 | 31 | С | АВ-0,4 63А в ВРУ-0,4 ЦТП-4/Л от ф. 12 ТП-1А/Л | Вывод в ремонт АВ-0,4 63А в ВРУ-0,4 ЦТП-4/Л от ф. 12 ТП-1А/Л для присоединения пешеходного перехода по ул. Зеленая на оп.№6. | 1ч | начало работ | 2022-12-05 | 14:00 | 2022-12-05 | 15:20 | 0.125 | 0.011806 | 0.11319 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-05 | 17:00 | 2022-12-05 | 15:37
32 | 32 | С | КЛ-10 "РТП Крымская яч. 8 - Солнечная -2" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РТП Крымская яч. 8 - Солнечная -2" для изменения фазировки фазы "А" и "В" в яч. 8 РТП Крымская. | в/з | начало работ | 2022-12-08 | 16:00 | 2022-12-09 | 11:26 | 1899-12-31 04:00 | 0.1875 | 0.97917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-09 | 20:00 | 2022-12-09 | 15:56
33 | 33 | П | ТП-ДНП Профсоюзник 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-ДНП Профсоюзник для замены вводного узла учета. | в/з | начало работ | 2022-12-09 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-09 | 14:00
34 | 34 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-303 ф. 9, ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-303 ф. 9, ф. 10" для присоединения светофорного объекта (контроллер дорожный ДКП 2.4) к АВ-0,23 кВ в ЩУ-0,23 кВ, запитанного от болтовых соединений кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ ф. 9 ТП-303 во ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 9/1 (ТУ №297/22 МКУ "УМХ"). | 1ч | начало работ | 2022-12-09 | 9:00 | 2022-12-09 | 10:36 | 0.33333 | 0.021528 | 0.31181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-09 | 17:00 | 2022-12-09 | 11:07
35 | 35 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 7" для присоединение ВРУ-0,4 кВ объекта: "Пункт газорегуляторный блочный (ПГБ-50)" на оп. №10 (выполнение ТУ№325/22 МКУ "УМХ"). | 1ч | начало работ | 2022-12-09 | 9:00 | 2022-12-09 | 10:50 | 0.33333 | 0.034722 | 0.29861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-09 | 17:00 | 2022-12-09 | 11:40
36 | 36 | П | ТП-201 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-201 для замены узла учета ф. 31 "Производственная база; Присоединения вновь проложенных КЛ-0,4 кВ к Р-0,4 кВ ф. 31 объекта : "Производственная база" (ТУ №216/22 ИП Аббасов Э.М. увеличение мощности). | 1ч | начало работ | 2022-12-12 | 8:00 | 2022-12-12 | 10:45 | 0.375 | 0.25208 | 0.12292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-12 | 17:00 | 2022-12-12 | 16:48
37 | 37 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Озерное ф. 1.1" | ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Озерное ф. 1.1" монтажа провода СИП между опорами №2.6, 2.7, 2.8, 2.9 для присоединения шкафа учета инд. ж/д ул. 2-я Озерная на оп.№2.9 Аюпова Г.И. (ТУ №257/22 от 24.10.22г.). | 2ч | начало работ | 2022-12-12 | 9:00 | 2022-12-12 | 14:50 | 0.33333 | 0.10069 | 0.23264 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-12 | 17:00 | 2022-12-12 | 17:15
38 | 38 | П | ТП-201 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-201 для замены узла учета ф. 4 "Производственная база"; Присоединения вновь проложенных КЛ-0,4 кВ к Р-0,4 кВ ф. 4 объекта : "Производственная база" (ТУ №216/22 ИП Аббасов Э.М. увеличение мощности). | 1ч | начало работ | 2022-12-13 | 8:00 | 2022-12-13 | 9:42 | 0.375 | 0.033333 | 0.34167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-13 | 17:00 | 2022-12-13 | 10:30
39 | 39 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Озерное ф. 1.1" | ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Озерное ф. 1.1" монтажа провода СИП между опорами №2.6, 2.7, 2.8, 2.9 для присоединения шкафа учета инд. ж/д ул. 2-я Озерная на оп.№2.9 Аюпова Г.И. (ТУ №257/22 от 24.10.22г.). | 2ч | начало работ | 2022-12-13 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-13 | 17:00
40 | 40 | С | ТП-1Б/Л 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т в ТП-1Б/Л с кратковременным отключением 1С-0,4 кВ для перевода питания на 2Т ТП-1Б/Л. | в/з | начало работ | 2022-12-12 | 10:30 | 2022-12-12 | 10:40 | 0.020833 | 0.011111 | 0.0097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-12 | 11:00 | 2022-12-12 | 10:56
41 | 41 | П | ТП-1Б/Л 1Т | Доливка масла и протяжка контактных соединений ВН и НН шин 1Т в ТП-1Б/Л. | в/з | начало работ | 2022-12-13 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-13 | 17:00
42 | 42 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Озерное ф. 2, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Озерное ф. 2" для присоединения инд. ж/д ул. 2-я Озерная на оп.№2.9 Аюпова Г.И. (ТУ №257/22 от 24.10.22г.); ф. 5 для безопасного производства работ. | 2ч | начало работ | 2022-12-14 | 9:00 | 2022-12-14 | 10:13 | 0.33333 | 0.225 | 0.10833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-14 | 17:00 | 2022-12-14 | 15:37
43 | 43 | П | ТП-372 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-372 для ремонта ВН-10 яч. 4. | в/з | начало работ | 2022-12-14 | 0:00 | 2022-12-14 | 10:13 | 1899-12-31 11:00 | 1899-12-31 00:01 | 0.45764 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-15 | 11:00 | 2022-12-15 | 10:14
44 | 44 | П | ТП-340 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-340 для замены яч. 4. | в/з | начало работ | 2022-12-15 | 23:00 | 2022-12-15 | 23:19 | 0.29167 | 0.24583 | 0.045833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-16 | 6:00 | 2022-12-16 | 5:13
45 | 45 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" для ремонта ЛР-10 кВ на оп.№ 16/5. | в/з | начало работ | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 9:23 | 0.16667 | 0.16319 | 0.0034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-15 | 12:00 | 2022-12-15 | 13:18
46 | 46 | П | ТП-6/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-6/К для обмера 1Т. | в/з | начало работ | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 9:45 | 0.16667 | 0.024306 | 0.14236 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-15 | 12:00 | 2022-12-15 | 10:20
47 | 47 | П | ТП-14/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-14/К для обмера 1Т с доливкой масла и протяжкой контактных соединений ВН и НН шин. | в/з | начало работ | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 12:05 | 0.16667 | 0.017361 | 0.14931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-15 | 12:00 | 2022-12-15 | 12:30
48 | 48 | П | ТП-21/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-21/К для присоединения ВРУ-0,4 кВ строительной площадки объекта: "Участковая больница ГБУЗ "НЦГБ" по временной схеме электроснабжения к Р-0,4 ф. 9 (Выполнение ТУ №259/22 ООО "Северная Строительная Компания"). | в/з | начало работ | 2022-12-16 | 9:00 | 2022-12-16 | 9:15 | 0.083333 | 0.060417 | 0.022917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-16 | 11:00 | 2022-12-16 | 10:42
49 | 49 | П | ВЛ-10 "РП-13 яч. 20" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-13 яч. 20" для монтажа РЛНД-10 и подключения смонтированной КЛ-10 кВ на оп. №10 для электроснабжения КТП-1 СНТ "Мечта" (выполненеи ТУ). | в/з | начало работ | 2022-12-16 | 9:00 | 2022-12-16 | 11:50 | 0.3125 | 0.18472 | 0.12778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-16 | 16:30 | 2022-12-16 | 16:16
50 | 50 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5" | Вывод в ремонт участка ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 5" с отключением ЛР-10 №12 на оп.№ 32/1 для присоединения ТП-ТСН Северный берег к ЛР-10 №13 на оп. №32/2 (выполнение ТУ №321/22 от 30.11.2022г. ТСН "Северный Берег"). | в/з | начало работ | 2022-12-16 | 9:00 | 2022-12-16 | 10:10 | 0.35417 | 0.12917 | 0.225 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-16 | 17:30 | 2022-12-16 | 13:16
51 | 51 | П | ТП-2Б/Л 1, 2С-0,4 | Кратковременное отключение 1,2С-0,4 кВ в ТП-2Б/Л для перевода питания с яч. 23 ПС Головная. | в/з | начало работ | 2022-12-16 | 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-16 | 11:00
52 | 52 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 23" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 23" для переключения ТП-31/Л на вновь смонтированную опору №16/1. | в/з | начало работ | 2022-12-16 | 14:00 |  |  | 0.16667 | 0 | 0.16667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-16 | 18:00
53 | 53 | П | ТП-ДНП Профсоюзник 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-ДНП Профсоюзник для замены вводного узла учета. | в/з | начало работ | 2022-12-16 | 10:00 | 2022-12-16 | 11:50 | 0.16667 | 0.038194 | 0.12847 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-16 | 14:00 | 2022-12-16 | 12:45
54 | 54 | С | ТП-1Б/Л 1Т | Считать в ремонте 1Т в ТП-1Б/Л для ППР электрооборудования. | в/з | начало работ | 2022-12-12 | 10:56 | 2022-12-12 | 10:56 | 1900-01-13 07:04 | 1900-01-13 05:11 | 0.078472 |  | 336:00 | 336:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-26 | 18:00 | 2022-12-26 | 16:07
55 | 55 | П | ТП-166 АВ-0,4 1Т | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ 1Т в ТП-166 для проверки вторичных цепей и защит. | 2ч | начало работ | 2022-12-19 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-19 | 12:00
56 | 56 | П | ВЛ-0,4 "ТП - пос. Южный ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-пос. Южный ф. 4" для переподключения НСП-12 от ВЛ-0,4 "ТП-пос. Южный ф. 4" до ШР-0,4 кВ НСП-12. | 1ч | начало работ | 2022-12-19 | 9:00 | 2022-12-19 | 10:10 | 0.33333 | 0.047917 | 0.28542 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-19 | 17:00 | 2022-12-19 | 11:19
57 | 57 | П | ТП-371 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-371 для ремонта ВН-10 яч. 3. | в/з | начало работ | 2022-12-13 | 0:00 | 2022-12-13 | 9:33 | 0.95833 | 0.18056 | 0.77778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-13 | 23:00 | 2022-12-13 | 13:53
58 | 58 | П | ВЛ-10 "РП-13 яч. 20" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-13 яч. 20" для безопасного производства работ по присоединению ТП-СНТ Мечта на оп. №6 (Выполнение ТУ №286). | в/з | начало работ | 2022-12-23 | 9:00 | 2022-12-23 | 9:55 | 0.33333 | 0.22917 | 0.10417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-23 | 17:00 | 2022-12-23 | 15:25
59 | 59 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1Г/Л ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1Г/Л ф. 5" для присоединения инд. ж/д инд. ж/д Кокухина Л.И. (ТУ №27/22 от 09.03.22г.); инд. ж/д Дворецкий К.Н. (ТУ №142/22 от 20.07.22г.); инд. ж/д Закревский В.А. (ТУ №135/22 от 20.07.22г.); инд. ж/д Закревская Л.А. (ТУ №137/22 от 20.07.22г.) | в/з | начало работ | 2022-12-22 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-22 | 17:00
60 | 60 | П | ВЛ-6 "ПС Водозабор-2 яч. 24" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Водозабор-2 яч. 24" для присоединения КТП-400 кВА для электроснабжения объекта: "Эко-комплекс "Душа Ямала" на оп. №35 (Выполнение ТУ №199/22 от 15.09.2022г. ООО "Мастер сайт весь мир"). | 2ч | начало работ | 2022-12-23 | 8:00 | 2022-12-23 | 12:39 | 0.375 | 0.095833 | 0.27917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-23 | 17:00 | 2022-12-23 | 14:57
61 | 61 | С | ТП-ДНТ Северянин 2 2С-0,4, 2Т | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ , 2Т в ТП-ДНТ Северянин 2 для замены Р-0,4 ф. 8. | в/з | начало работ | 2022-12-22 | 9:30 | 2022-12-22 | 9:50 | 0.1875 | 0.069444 | 0.11806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-22 | 14:00 | 2022-12-22 | 11:30
62 | 62 | П | ТП-1Б/Л ф. 5, ф. 8 | Вывод в ремонтф. 5, ф. 8 в ТП-1Б/Л для замены ВРУ-0,4 кВ объекта: МБДОУ "ДС Белоснежка" ( м-н Приозерный д. 15/1), согласно письма ООО "Ямалремстрой" вх.№3872 от 22.12.2022г. | в/з | начало работ | 2022-12-23 | 11:00 | 2022-12-23 | 12:22 | 0.29167 | 0.21944 | 0.072222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-23 | 18:00 | 2022-12-23 | 17:38
63 | 63 | П | ТП-41 ф. 20, ф. 21, ф. 33, ф. 32 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 20, ф. 21, ф. 33, ф. 32 в ТП-41 для проведения работ по замене общедомовых приборов учета электрической энергии в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Геологоразведчиков 2б, согласно письма ООО "Энергосервис" №22.12.22г. От 22.12.22г. | в/з | начало работ | 2022-12-26 | 9:00 | 2022-12-26 | 9:35 | 0.33333 | 0.024306 | 0.30903 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-26 | 17:00 | 2022-12-26 | 10:10
64 | 64 | П | ТП-12/Л 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-12/Л для ППР 1Т с доливкой масла. | 2ч | начало работ | 2022-12-26 | 10:00 | 2022-12-26 | 10:23 | 0.083333 | 0.05 | 0.033333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-26 | 12:00 | 2022-12-26 | 11:35
65 | 65 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1Г/Л ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1Г/Л ф. 5" для присоединения инд. ж/д инд. ж/д Кокухина Л.И. (ТУ №27/22 от 09.03.22г.); инд. ж/д Дворецкий К.Н. (ТУ №142/22 от 20.07.22г.); инд. ж/д Закревский В.А. (ТУ №135/22 от 20.07.22г.); инд. ж/д Закревская Л.А. (ТУ №137/22 от 20.07.22г.) | в/з | начало работ | 2022-12-26 | 9:00 | 2022-12-26 | 10:23 | 0.33333 | 0.046528 | 0.28681 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-26 | 17:00 | 2022-12-26 | 11:30
66 | 66 | П | ТП-ДНТ Фиалка | Отключение ТП-ДНТ Фиалка для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2022-12-26 | 8:00 | 2022-12-26 | 12:35 | 0.375 | 0.18125 | 0.19375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-26 | 17:00 | 2022-12-26 | 16:56
67 | 67 | П | ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 1" оп.№ 5 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-27/К ф. 1" для присоединения инд. ж/д Дубинин А.И. (ТУ №115-19 от 06.12.2022г.). | 2ч | начало работ | 2022-12-26 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-26 | 17:00
68 | 68 | С | ТП-ДНТ Озерное 1, 1С-0,4, 1Т | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Озерное 1 для замены АВ-0,4 ф. 2 с 320А на 400 А. | 2ч | начало работ | 2022-12-26 | 14:00 | 2022-12-26 | 14:25 | 0.125 | 0.10417 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-26 | 17:00 | 2022-12-26 | 16:55
69 | 69 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино ф. 4" для присоединения инд. ж/д ул. 1-я Садовая на оп.№7 (ТУ №250/22 от 21.10.22г. Ехименко Д.Д.); инд. ж/д ул. 1-я Садовая д. 31 на оп.№9 (ТУ №248/22 от 13.10.22г. Анисимов А.А.); ВРУ-0,4 кВ объекта: ГРП на оп. 15 (ТУ №275/22 от 31.10.22г. АО "Ново-Уренгоймежрайгаз"). | 2ч | начало работ | 2022-12-27 | 8:00 | 2022-12-27 | 10:04 | 0.375 | 0.10139 | 0.27361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-27 | 17:00 | 2022-12-27 | 12:30
70 | 70 | П | ТП-1А/Л | Отключение ТП-1А/Л для восстановления нормальной схемы электроснабжения по двум вводам. | в/з | начало работ | 2022-12-27 | 10:00 | 2022-12-27 | 11:16 | 0.10417 | 0.0013889 | 0.10278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-27 | 12:30 | 2022-12-27 | 11:18
71 | 71 | П | ТП-1Б/Л | Отключение ТП-1Б/Л для восстановления нормальной схемы электроснабжения по двум вводам. | в/з | начало работ | 2022-12-27 | 10:00 | 2022-12-27 | 10:27 | 0.10417 | 0.0097222 | 0.094444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-27 | 12:30 | 2022-12-27 | 10:41
72 | 72 | П | ТП-2Б/Л | Отключение ТП-2Б/Л для восстановления нормальной схемы электроснабжения по двум вводам. | в/з | начало работ | 2022-12-27 | 10:00 | 2022-12-27 | 10:49 | 0.10417 | 0.0041667 | 0.1 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-27 | 12:30 | 2022-12-27 | 10:55
73 | 73 | П | ТП-1Г/Л | Отключение ТП-1Г/Л для восстановления нормальной схемы электроснабжения по двум вводам. | в/з | начало работ | 2022-12-27 | 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-27 | 12:30
74 | 74 | П | ТП-1В/Л | Отключение ТП-1В/Л для восстановления нормальной схемы электроснабжения по двум вводам. | в/з | начало работ | 2022-12-27 | 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-27 | 12:30
75 | 75 | П | ТП-51 | Отсоединение ТП-51 от ВЛ-10 кВ "ПС Новоуренгойская яч. 1.6 - СУВР-1" и присоединение на оп. №1/2 ВЛ-10 кВ "ПС Новоуроенгояская 1.7" | 2ч | начало работ | 2022-12-28 | 8:00 | 2022-12-28 | 12:30 | 0.45833 | 0.24653 | 0.21181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-28 | 19:00 | 2022-12-28 | 18:25
76 | 76 | П | ТП-ДНТ Простоквашино 2С-0,4, 2Т | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ, 2Т в ТП-ДНТ Простоквашино для монтажа выносного шкафа на ф. 5 подключения к 2С-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2022-12-28 | 08:00 | 2022-12-28 | 09:00 | 0.25 | 0.11111 | 0.13889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-28 | 14:00 | 2022-12-28 | 11:40
77 | 77 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино ф. 1" для присоединения инд. ж/д ул. 1-я Береговая на оп.№4 (выполнение ТУ №253/22 от 27.10.22г. Пантелеева Е.А.). | 2ч | начало работ | 2022-12-28 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-28 | 17:00
78 | 78 | П | ТП-11/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-11/К для ППР 1Т с доливкой масла. | 2ч | начало работ | 2022-12-28 | 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-28 | 12:30
79 | 79 | С | ТП-1 МО-93 ф. 6 | Вывод в ремонт ф. 6 в ТП-1 МО-93 для замены ввода прибора учета на оп. №7/3. | 2ч | начало работ | 2022-12-28 | 14:00 | 2022-12-28 | 15:14 | 0.14583 | 0.0875 | 0.058333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-28 | 17:30 | 2022-12-28 | 17:20
80 | 80 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино ф. 2" для присоединения инд. ж/д уч. 191 на оп.№21.2 (выполнение ТУ №288/22 от 10.11.2022г. Левченко С.С.). | 2ч | начало работ | 2022-12-28 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-28 | 17:00
81 | 81 | П | ТП-2/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-2/К для ППР 1Т с доливкой масла. | 2ч | начало работ | 2022-12-29 | 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-29 | 14:00
82 | 82 | П | ДПК Ермак 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-ДПК Ермак для монтажа и присоединения ЩУО-0,4 кВ к 1С-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2022-12-29 | 8:00 | 2022-12-29 | 9:35 | 0.20833 | 0.10625 | 0.10208 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-29 | 13:00 | 2022-12-29 | 12:08
83 | 83 | С | ТП-59 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ в ТП-59, для переподключения КЛ-0,4 кВ от ТП-59 ф. 1 "ПГК Лада-97" к ф. 4 в ТП-51. | в/з | начало работ | 2022-12-29 | 8:00 | 2022-12-29 | 9:32 | 0.25 | 0.12708 | 0.12292 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-29 | 14:00 | 2022-12-29 | 12:35
84 | 84 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино ф. 2" для присоединения инд. ж/д уч. 191 на оп.№21.2 (выполнение ТУ №288/22 от 10.11.2022г. Левченко С.С.). | 2ч | начало работ | 2022-12-30 | 8:00 | 2022-12-30 | 9:53 | 0.16667 | 0.016667 | 0.15 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2022-12-30 | 12:00 | 2022-12-30 | 10:17
85 | 85 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Фемида ф. 9, ф. 16" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Фемида ф. 9, ф. 16" для присоединения инд. ж/д на оп.№19 (выполнение ТУ №252/22 Мулюков О.Р.). | 2ч | начало работ | 2023-12-30 | 8:00 | 2023-12-30 | 11:30 | 0.1875 | 0.025 | 0.1625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-12-30 | 12:30 | 2023-12-30 | 12:06
86 | 86 | С | ТП-51 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4кВ в ТП-51, для переподключения КЛ-0,4 кВ от ТП-59 ф. 1 "ПГК Лада-97" к ф. 4 в ТП-51. | в/з | начало работ | 2023-12-29 | 8:00 | 2023-12-29 | 9:32 | 0.25 | 0.13403 | 0.11597 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-12-29 | 14:00 | 2023-12-29 | 12:45
Начальник ОДС АО "Уренгойская электросетевая компания" М.Ф. Гулиев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])