# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «УЭСК»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «УЭСК»
энергопринимающих устройств физических лиц с максимальной мощностью до 15 кВт,

а также энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

с максимальной мощностью до 150 кВт
в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей

осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

а)	физическое лицо (далее - заявитель), имеющее намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

б)	юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - заявитель) в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ для круга заявителей указанных в п. а), б): размер платы за технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

- если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора;

- в иных случаях - 6 месяцев с даты заключения договора.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Обоснование, ссылка на нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение | Направление заявки в сетевую организацию (в АО «УЭСК), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя | 1.1. Заявитель направляет заявку на технологическое присоединение | Очная, письменная или электронная (с использованием официального сайта www.suenco.ru). В случае отсутствия у заявителя личного кабинета потребителя АО «УЭСК», регистрирует личный кабинет и сообщает заявителю порядок доступа к личному кабинету потребителя, включая получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя. АО «УЭСК» обеспечивает доступ к личному кабинету потребителя на безвозмездной основе. В пунктах/офисах обслуживания клиентов организованы РМК – укомплектованные необходимой техникой рабочие места для клиентов. | Не ограничен | п.8-10, 14, 12(1) Правил технологического присоединения. |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 14, 12(1) Правил технологического присоединения | 1.2. АО «УЭСК» направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с Правилами ТП должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов | Электронная | 3 рабочих дня со дня получения заявки | п.15 Правил технологического присоединения |
|  |  | Непредставление заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления | 1.3. Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | Электронная | 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании заявки |  |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Заявка, соответствующая Правилам технологического присоединения | 2.1. Размещение АО «УЭСК» в Личном кабинете заявителя: условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям технических условий; счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение; -инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности | Электронная | 10 рабочих дней со дня поступления заявки | п.105 Правил ТП |
|  |  | Реализация права заявителя на мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с Правилами | 2.2. В случае несогласия с размещенными сетевой организацией в личном кабинете заявителя документами заявитель вправе направить сетевой организации мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с Правилами ТП. Размещение АО «УЭСК» указанных документов, приведенных в соответствие с настоящими Правилами, осуществляется с использованием личного кабинета заявителя | Электронная | В течение 5 рабочих дней со дня размещения сетевой организацией таких документов В течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования от заявителя | п.105 Правил ТП |
|  |  | Оплата заявителем выставленного АО «УЭСК» счета | 2.3. Заявитель оплачивает выставленный АО «УЭСК» счет | Электронная | В течение 5 рабочих дней со дня выставления АО «УЭСК» счета (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или ФЗ "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) | п. 103, п. 106 Правил ТП |
|  |  | Несоблюдение заявителем обязанности по оплате выставленного счета в установленный срок | 2.3.2. Аннулирование заявки |  | По истечении 5 (15) дней со дня выставленного АО «УЭСК» счета |  |
|  |  | Расторжение договора об осуществлении технологического присоединения | 2.3.3. Заявитель направляет в АО «УЭСК» заявление о расторжении договора | Очная, письменная или электронная (с использованием официального сайта www.suenco.ru). | 30 календарных дней |  |
|  |  | Уведомление гарантирующего поставщика об аннулировании заявки (расторжении договора) | 2.3.4. АО «УЭСК» уведомляет субъекта розничного рынка, указанного в заявке | Электронная | не позднее 2 рабочих дней со дня расторжения договора | п. 15 (1) Правил |
| 3 | Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных условиями типового договора и ТУ | Осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета) | 3. Разработка АО «УЭСК» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями |  | В соответствии с условиями договора | п. 16, 18 Правил ТП |
|  |  |  | 3.1. Выполнение АО «УЭСК» технических условий включая установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности |  | В соответствии с условиями договора | п.25 (5) 108, 109 Правил ТП |
|  |  |  | 3.2. Осуществление АО «УЭСК» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и АО «УЭСК» требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем |  |  | п. 16, 18 Правил ТП |
|  |  | Выполнение заявителем технических условий | 3.3. Проверка выполнения заявителем и АО «УЭСК» технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения |  |  | п. 16, 18 Правил ТП |
|  |  |  | 3.3.1. Направление заявителем уведомления в АО «УЭСК» о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Электронная |  | п.85 Правил ТП |
|  |  | ТУ содержат требования в отношении коллективных (общедомовых) ПУ электрической энергии и иного оборудования, используемого для организации коллективного (общедомового) коммерческого учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах. | 3.3.2. Направление АО «УЭСК» гарантирующему поставщику, в зоне деятельности которого располагается (будет располагаться) многоквартирный дом, копии уведомления и копии приложенных к нему документов. | Электронная | в течение 3 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий | п.87, 94 Правил ТП |
|  |  |  | 3.3.3. Осуществление АО «УЭСК» мероприятий по проверке выполнения заявителем технических условий, которые включают: проверку соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем к уведомлению, требованиям технических условий; осмотр (обследование) электроустановок заявителей |  | Не позднее 10 дней со дня получения от заявителя уведомления вне зависимости от факта выполнения технических условий со стороны АО «УЭСК» | п.82-90 Правил ТП |
|  |  | Невыполнение заявителем требований технических условий и проектной документации по результатам проверки выполнения заявителем технических условий | 3.3.4. Заявителю выдается перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению заявителем |  |  | п.89 Правил ТП |
|  |  | Уведомление заявителем АО «УЭСК» об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | 3.3.5. Повторный осмотр электроустановки заявителя, выдача заявителю акта о выполнении технических условий после устранения всех замечаний | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний |  | п.89 Правил ТП |
| 4 | Осуществление АО «УЭСК» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. | Выполнение заявителем технических условий | 4.1. Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства АО «УЭСК», в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  | В соответствии с условиями договора | п. 7 Правил ТП |
| 5 | Подготовка актов о ТП |  | 5.1. Размещение в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию | Электронная | Не позднее окончания рабочего дня, осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета | п.109 Правил ТП |
|  |  |  | 5.1.1. Уведомление заявителя и субъекта розничного рынка о размещении в ЛК акта допуска |  | В течение 1 рабочего дня со дня размещения акта в ЛК |  |
|  |  |  | 5.2. Составление и размещение в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения |  |  | п.110 Правил ТП |
|  |  |  | 5.2.1. Уведомление заявителя о составлении и направлении в Личный кабинет актов о выполнении технических условий и об осуществлении технологического присоединения |  | Не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы |  |
|  |  |  | 5.2.2. Уведомление гарантирующего поставщика о составлении и направлении в Личный кабинет Заявителя актов об осуществлении технологического присоединения |  | Не позднее окончания рабочего дня, в течение которого был составлен и размещен акт | п.111 Правил ТП |

# Footnotes

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. №937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"