## Май
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за МАЙ 2023 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-11А 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-11А для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-02 | 9:00 | 2023-05-02 | 12:03 | 0.66667 | 0.52917 | 0.1375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-03 | 1:00 | 2023-05-03 | 0:45
2 | 2 | П | ТП-11А 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-11А для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-03 | 9:00 | 2023-05-03 | 10:07 | 0.66667 | 0.55139 | 0.11528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-04 | 1:00 | 2023-05-03 | 23:21
3 | 3 | П | ТП-9 2С-6, 2Т | Вывод в ремонт 2С-6 кВ, 2Т в ТП-9 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-05 | 9:00 | 2023-05-05 | 9:04 | 0.58333 | 0.56458 | 0.01875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-05 | 23:00 | 2023-05-05 | 22:37
4 | 4 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18 - МО-93" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18 - МО-93" с включением ЗНЛ В 6 МО-93 яч. 18 для производства работ по выравниванию оп. №10. | в/з | начало работ | 2023-05-02 | 10:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-02 | 17:00
5 | 5 | С | ВЛ-10 кВ "ТП-162 яч. 5 - КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ РП-25 яч. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ТП-162 яч. 5 - КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ РП-25 яч. 7" для отсоединения КЛ-10 от ЛР-10 №1 на оп. №1. | в/з | начало работ | 2023-05-03 | 14:00 | 2023-05-03 | 15:42 | 0.125 | 0.011111 | 0.11389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-03 | 17:00 | 2023-05-03 | 15:58
6 | 6 | П | ТП-14 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-14 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-04 | 9:00 | 2023-05-04 | 9:44 | 0.79167 | 0.71944 | 0.072222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-05 | 4:00 | 2023-05-05 | 3:00
7 | 7 | П | ТП-12 1С-6, 1Т | Вывод в ремонт 1С-6 кВ, 1Т в ТП-12 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-10 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-10 | 23:00
8 | 8 | П | ТП-12 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-12 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-11 | 9:00 | 2023-05-11 | 9:20 | 0.33333 | 0.23333 | 0.1 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-11 | 17:00 | 2023-05-11 | 14:56
9 | 9 | П | ТП-12 ВН-6 2Т, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-6 2Т, 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-12 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-12 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-12 | 17:00
10 | 10 | П | ПС Тихая В-10 яч. 21 ф. 11 | Вывод в ремонт В-10 яч. 21 ф. 11 "Котельная-1" на ПС Тихая для проверки узла учета шкафа высоковольтного №1 Котельной №15 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№37 от 03.05.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-05-04 | 9:00 | 2023-05-04 | 9:12 | 0.125 | 0.083333 | 0.041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-04 | 12:00 | 2023-05-04 | 11:12
11 | 11 | П | ПС Тихая В-10 яч. 22 ф. 12 | Вывод в ремонт В-10 яч. 22 ф. 12 "Котельная-2" на ПС Тихая для проверки узла учета шкафа высоковольтного №1 Котельной №15 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№37 от 03.05.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-05-04 | 14:00 | 2023-05-04 | 14:15 | 0.083333 | 0.0125 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-04 | 16:00 | 2023-05-04 | 14:33
12 | 12 | С | ТП-173 2С-0,4, 2Т | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ, 2Т в ТП-173 для замены АВ-0,4 2Т и обмера 2Т. | в/з | начало работ | 2023-05-04 | 14:00 | 2023-05-04 | 15:16 | 0.45833 | 0.40417 | 0.054167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-05 | 1:00 | 2023-05-05 | 0:58
13 | 13 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 4" для присоединения инд. жилого дома уч. 381 на оп. №40 (Полушина М.А. ТУ №1/23 от 31.01.2023г.). | в/з | начало работ | 2023-05-05 | 9:00 | 2023-05-05 | 11:50 | 0.375 | 0.25417 | 0.12083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-05 | 18:00 | 2023-05-05 | 17:56
14 | 14 | С | ВЛ-10 кВ "ТП-162 НЦГБ яч. 5 - КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ РП-25 яч. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ТП-162 НЦГБ яч. 5 - КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ РП-25 яч. 7" для замены ЛР-10 кВ №1 на оп. №1 и фазировки и присоединения КЛ-10 кВ в яч. 7 РП-25 и на оп. №1. | в/з | начало работ | 2023-05-05 | 9:00 | 2023-05-05 | 10:06 | 0.33333 | 0.26875 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-05 | 17:00 | 2023-05-05 | 16:33
15 | 15 | П | ТП-174 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-174 для замены узла учета ф. 1 "Маг. Черемушки (ООО "Карина"). | 2ч | начало работ | 2023-05-10 | 9:00 | 2023-05-10 | 9:25 | 0.125 | 0.051389 | 0.073611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-10 | 12:00 | 2023-05-10 | 10:39
16 | 16 | П | ТП-174 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-174 для замены узла учета ф. 2 "Маг. Черемушки (ООО "Карина"). | 2ч | начало работ | 2023-05-11 | 9:00 | 2023-05-11 | 9:30 | 0.125 | 0.047917 | 0.077083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-11 | 12:00 | 2023-05-11 | 10:39
17 | 17 | П | ТП-22/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-22/К для ППР 1Т с протяжкой контактных соединений, доливкой масла и обмером 1Т. | в/з | начало работ | 2023-05-11 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-11 | 12:00
18 | 18 | П | ТП-23/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-23/К для ППР 1Т с протяжкой контактных соединений, доливкой масла и обмером 1Т. | в/з | начало работ | 2023-05-11 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-11 | 17:00
19 | 19 | П | ТП-40 АВ-0,4 ф. 32 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 32 в ТП-40 для замены узла учета ф. 32 "Общественно Деловой Центр "Проспект". | 2ч | начало работ | 2023-05-10 | 14:00 | 2023-05-10 | 14:20 | 0.125 | 0.032639 | 0.092361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-10 | 17:00 | 2023-05-10 | 15:07
20 | 20 | П | ТП-40 Р-0,4 ф. 39 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 39 в ТП-40 для замены узла учета ф. 39 "Общественно Деловой Центр "Проспект". | 2ч | начало работ | 2023-05-11 | 14:00 | 2023-05-11 | 14:55 | 0.125 | 0.027778 | 0.097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-11 | 17:00 | 2023-05-11 | 15:35
21 | 21 | П | ТП-ДНТ Сатурн 1Т, 2Т | Вывод в ремонт 1Т, 2Т в ТП-ДНТ Сатурн для замены узлов учета эл. энергии 1Т и 2Т. | в/з | начало работ | 2023-05-15 | 9:00 | 2023-05-15 | 10:55 | 0.25 | 0.14375 | 0.10625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-15 | 15:00 | 2023-05-15 | 14:22
22 | 22 | П | ТП-13 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-13 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-15 | 9:00 | 2023-05-15 | 9:32 | 0.33333 | 0.27917 | 0.054167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-15 | 17:00 | 2023-05-15 | 16:14
23 | 23 | П | ТП-13 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-13 для текущего ремонта электрооборудования. | 2т | начало работ | 2023-05-16 | 9:00 | 2023-05-16 | 9:40 | 0.33333 | 0.29444 | 0.038889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-16 | 17:00 | 2023-05-16 | 16:44
24 | 24 | П | ТП-14 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-14 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-17 | 9:00 | 2023-05-17 | 9:04 | 0.33333 | 0.26875 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-17 | 17:00 | 2023-05-17 | 15:31
25 | 25 | П | ТП-14 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-14 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-18 | 9:00 | 2023-05-18 | 10:10 | 0.16667 | 0.094444 | 0.072222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-18 | 13:00 | 2023-05-18 | 12:26
26 | 26 | П | ПС Поселок 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ПС Поселок для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-19 | 9:00 | 2023-05-19 | 9:36 | 0.58333 | 0.53056 | 0.052778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-19 | 23:00 | 2023-05-19 | 22:20
27 | 27 | С | ТП-173 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-173 для нерегламентных работ по ремонту электрооборудования. | в/з | начало работ | 2023-05-05 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-05 | 23:00
28 | 28 | С | КЛ-0,4 "ТП-173 ф. 11 - ВРУ-0,4 ул. Тундровая 4" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП-173 ф. 11 - ВРУ-0,4 ул. Тундровая 4" для отыскаяния и устранения места повреждения. | в/з | начало работ | 2023-05-05 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 09.06.2023 18-00 | 840:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-06-09 | 18:00
29 | 29 | П | ТП-46 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-46 для аварийно-восстановительных работ. | 2ч | начало работ | 2023-05-02 | 9:00 | 2023-05-02 | 9:50 | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 14:25 | 0.065972 |  | 96:00 | 96:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-06 | 1:00 | 2023-05-06 | 0:15
30 | 30 | П | ТП-42 Р-0,4 ф. 36 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 36 "Нежилое помещение (ИП Мамедов Н.М.о) в ТП-42 для текущих работ в ВРУ-0,4 кВ здания. | в/з | начало работ | 2023-05-10 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 05.06.2023 18-00 | 624:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-06-05 | 18:00
31 | 31 | С | ТП-13/К | Кратковременное отключение ТП-13/К для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2023-05-10 | 14:00 | 2023-05-10 | 14:12 | 0.041667 | 0.018056 | 0.023611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-10 | 15:00 | 2023-05-10 | 14:38
32 | 32 | С | ВЛ-10 "ПС Варенга - Яха яч. 1.12 - УАР" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Варенга-Яха яч. 1.12 - УАР" для ремонта ЛР-10 кВ №2 на оп.№2. | в/з | начало работ | 2023-05-11 | 18:00 | 2023-05-11 | 18:34 | 0.25 | 0.21736 | 0.032639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-12 | 0:00 | 2023-05-11 | 23:47
33 | 33 | С | ВЛ-0,4 "ТП-54 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-54 ф. 2" для присоединения индивидуального жилищного строительства (дуплекс) мкр. Заозерный уч. кад. №2841 на оп. №5 (Солганов А.Н. ТУ №37/23 от 11.04.2023г.). | 2ч | начало работ | 2023-05-10 | 14:00 | 2023-05-10 | 14:40 | 0.16667 | 0.031944 | 0.13472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-10 | 18:00 | 2023-05-10 | 15:26
34 | 34 | С | ТП-12 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-12 для текущего ремонта электрооборудования и аварийно-восстановительных работ. | в/з | начало работ | 2023-05-10 | 12:00 | 2023-05-10 | 12:34 | 0.25 | 0.15486 | 0.095139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-10 | 18:00 | 2023-05-10 | 16:17
35 | 35 | П | ТП-12 ВН-6 2Т, 2Т | Вывод в ремонт ВН-6 2Т, 2Т в ТП-12 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-12 | 9:00 | 2023-05-12 | 9:57 | 0.5 | 0.45 | 0.05 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-12 | 21:00 | 2023-05-12 | 20:45
36 | 36 | П | ТП-22/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-22/К для ППР 1Т с протяжкой контактных соединений, доливкой масла и обмером 1Т. | в/з | начало работ | 2023-05-12 | 14:00 | 2023-05-12 | 14:12 | 0.125 | 0.049306 | 0.075694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-12 | 17:00 | 2023-05-12 | 15:23
37 | 37 | П | ТП-23/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-23/К для ППР 1Т с протяжкой контактных соединений, доливкой масла и обмером 1Т. | в/з | начало работ | 2023-05-12 | 14:00 | 2023-05-12 | 14:12 | 0.125 | 0.049306 | 0.075694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-12 | 17:00 | 2023-05-12 | 15:23
38 | 38 | П | ТП-71 Р-0,4 ф. 7 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 12 в ТП-20 для замены узла учета эл. энергии ф. 12 "АБК (ул. Индустриальная 2) (ИП Алиев С.К.о.). | в/з | начало работ | 2023-05-12 | 9:00 | 2023-05-12 | 9:02 | 0.041667 | 0.013194 | 0.028472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-12 | 10:00 | 2023-05-12 | 9:21
39 | 39 | П | ТП-20 АВ-0,4 ф. 12 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 12 в ТП-20 для замены узла учета эл. энергии ф. 12 "АБК (ул. Индустриальная 2) (ИП Алиев С.К.о.). | в/з | начало работ | 2023-05-12 | 14:30 | 2023-05-12 | 14:35 | 0.041667 | 0.020139 | 0.021528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-12 | 15:30 | 2023-05-12 | 15:04
40 | 40 | П | ТП-22 Р-0,4 ф. 24 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 24 в ТП-22 для замены узла учета эл. энергии ф. 24 "Нежилое помещение Шилкина А.А. (ул. Газовиков 2Г, корп. 1). | в/з | начало работ | 2023-05-12 | 16:00 | 2023-05-12 | 16:05 | 0.041667 | 0.017361 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-12 | 17:00 | 2023-05-12 | 16:30
41 | 41 | П | ВЛ-0,4 "ТП-21 ф. 12, ф. 21" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21 ф. 12, ф. 21" для восстановления ВЛ-0,4 кВ ул. освещения ул. Надымская между оп. №1/1 и оп. №2/2. | в/з | начало работ | 2023-05-15 | 8:00 | 2023-05-15 | 8:30 | 0.041667 | 0.017361 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-15 | 9:00 | 2023-05-15 | 8:55
42 | 42 | П | ТП-12 1С-6, 1Т | Вывод в ремонт 1С-6 кВ, 1Т в ТП-12 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-18 | 14:00 | 2023-05-18 | 15:50 | 0.30972 | 0.23333 | 0.076389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-18 | 21:26 | 2023-05-18 | 21:26
43 | 43 | П | ВЛ-0,4 "КТП-1Д/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "КТП-1Д/К ф. 3" для установки новой опоры с присоединением ВЛ-0,4 кВ на оп.№4. | 2ч | начало работ | 2023-05-11 | 9:00 | 2023-05-11 | 10:45 | 0.25 | 0.11458 | 0.13542 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-11 | 15:00 | 2023-05-11 | 13:30
44 | 44 | П | участок ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 16 ф. 6" от оп.№49/1 до оп.№49/15 | Вывод в ремонт участка ВЛ-10 кВ от оп.№49/1 до оп.№49/15 ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 16 ф. 6" для монтажа ОПН-10 кВ на КТПс-160 кВА ООО "РусАвтоТранс" и монтажа разрядников на опорах от оп.№49/1 до оп. №49/15. | в/з | начало работ | 2023-05-15 | 10:00 | 2023-05-15 | 10:47 | 0.29167 | 0.14653 | 0.14514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-15 | 17:00 | 2023-05-15 | 14:18
45 | 45 | П | ВЛ-0,4 "ТП-24/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-24/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Локомотивная д. 3, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений №89-176-03/01-08/3673 от 28.04.2023г. | в/з | начало работ | 2023-05-15 | 14:00 | 2023-05-15 | 14:39 | 0.041667 | 0.0041667 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-15 | 15:00 | 2023-05-15 | 14:45
46 | 46 | П | ВЛ-0,4 "ТП-25/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-25/К ф. 3" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Московская д. 9, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений №89-176-03/01-08/3673 от 28.04.2023г. | в/з | начало работ | 2023-05-15 | 15:00 | 2023-05-15 | 15:12 | 0.041667 | 0.018056 | 0.023611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-15 | 16:00 | 2023-05-15 | 15:38
47 | 47 | П | ТП-201 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-201 для замены узлов учета ф. 1 "ООО "Климатпрофи", ф. 7 "Адм. здание АО "УТГ-1", ф.9 "ООО "Калхети", ф. 11 "Административно-лабораторный корпус ООО "Арт-Групп". | 2ч | начало работ | 2023-05-17 | 9:00 | 2023-05-17 | 9:17 | 0.375 | 0.27222 | 0.10278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-17 | 18:00 | 2023-05-17 | 15:49
48 | 48 | П | ТП-201 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-201 для замены узлов учета ф. 6 "ООО "Пурспецэлектромонтаж", ф. 8 "Здание СТО, теплая стоянка служебного автотранспорта, нежилое здание", ф. 18 "Нежилое помещение ИП Мадатов Д.Г.о.)", ф. 20 "Теплая стоянка для автомашин АО "УТГ-1", ф. 24 "Адм. здание АО "УТГ-1". | 2ч | начало работ | 2023-05-18 | 9:00 | 2023-05-18 | 9:20 | 0.33333 | 0.24653 | 0.086806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-18 | 17:00 | 2023-05-18 | 15:15
49 | 49 | С | КЛ-10 "ТП-169 яч. 5 - ТП-47 1Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-169 яч. 5 - ТП-47 1Т" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-05-16 | 10:27 | 2023-05-16 | 10:27 | 1900-01-01 12:33 | 1900-01-01 12:05 | 0.019444 |  | 48:00 | 48:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-18 | 23:00 | 2023-05-18 | 22:32
50 | 50 | С | ТП-45 1С-0,4, 2С-0,4, 1Т, 2Т | Погашение 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ в ТП-45 для перевода ПБВ 1Т и 2Т. | в/з | начало работ | 2023-05-17 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-17 | 1:00
51 | 51 | П | РП-1/К В-10 яч. 1 | Вывод в ремонт В-10 яч. 1 "ПС Тихая яч. 19 ф. 9" в РП-1/К для замены блока БЗП-0,3. | 2ч | начало работ | 2023-05-18 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-18 | 18:00
52 | 52 | П | ТП-169 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-169 для фазировки КЛ-10 кВ "ТП-169 яч. 5 - ТП-47 1Т". | 1ч | начало работ | 2023-05-18 | 14:00 | 2023-05-18 | 14:41 | 0.0625 | 0.025 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-18 | 15:30 | 2023-05-18 | 15:17
53 | 53 | П | ТП-15 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-15 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-23 | 9:00 | 2023-05-23 | 10:20 | 0.33333 | 0.23333 | 0.1 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-23 | 17:00 | 2023-05-23 | 15:56
54 | 54 | П | ТП-15 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-15 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-24 | 9:00 | 2023-05-24 | 9:33 | 0.33333 | 0.29583 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-24 | 17:00 | 2023-05-24 | 16:39
55 | 55 | П | ТП-15 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-15 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-25 | 9:00 | 2023-05-25 | 10:00 | 0.375 | 0.33681 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-25 | 18:00 | 2023-05-25 | 18:05
56 | 56 | П | ТП-15 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-15 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-30 | 9:00 | 2023-05-30 | 9:46 | 0.33333 | 0.29861 | 0.034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-30 | 17:00 | 2023-05-30 | 16:56
57 | 57 | П | ПС Поселок 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ПС Поселок для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-22 | 9:00 | 2023-05-22 | 10:16 | 0.58333 | 0.4875 | 0.095833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-22 | 23:00 | 2023-05-22 | 21:58
58 | 58 | П | ПС Водозабор 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ПС Водозабор для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-26 | 8:00 | 2023-05-26 | 9:48 | 0.625 | 0.52639 | 0.098611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-26 | 23:00 | 2023-05-26 | 22:26
59 | 59 | П | ПС Водозабор 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ПС Водозабор для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-29 | 8:00 | 2023-05-29 | 8:48 | 0.4375 | 0.38681 | 0.050694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-29 | 18:30 | 2023-05-29 | 18:05
60 | 60 | С | КЛ-10 № "ПС Новоуренгойская яч. 1.11 - РП-5 яч. 5" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ № "ПС Новоуренгойская яч. 1.11 - РП-5 яч. 5" для отыскания и устранения места повреждения КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-05-18 | 6:27 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 16.06.2023 18-00 | 696:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-06-16 | 18:00
61 | 61 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5 - ВН-10 1Т ТП-71" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 5 - ВН-10 1Т ТП-71" для установки 2-х опор между опорами №10 и №19 и монтажа ВЛ-10 кВ (ТУ №296/22 от 12.12.22г. ИП Тихоновская Ю.В.). | 2ч | начало работ | 2023-05-19 | 12:00 | 2023-05-19 | 12:05 | 0.25 | 0.22708 | 0.022917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-19 | 18:00 | 2023-05-19 | 17:32
62 | 62 | П | ТП-210 ТБО 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, 1Т в ТП-210 ТБО для ошиновки АВ-0,4 кВ ф. 4 "Противопожарная скважина на полигоне ТБО". | 1ч | начало работ | 2023-05-22 | 9:00 | 2023-05-22 | 9:55 | 0.45833 | 0.39861 | 0.059722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-22 | 20:00 | 2023-05-22 | 19:29
63 | 63 | С | ВЛ-6 "ПС Звезда яч. 22" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ 2ПС Звезда яч. 22" для ремонта ЛР-6 ТП-210 ТБО. | в/з | начало работ | 2023-05-22 | 15:00 | 2023-05-22 | 15:08 | 0.14583 | 0.13819 | 0.0076389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-22 | 18:30 | 2023-05-22 | 18:27
64 | 64 | П | ТП-355 ф. 15, ф. 20 | Присоединение КЛ-0,4 кВ "Общежитие на 400 мест" к Р-0,4 кВ ф. 15, ф. 20 в ТП-355 (выполнение ТУ №316/22 от 22.12.2022г. ООО "Уралстройинвест"). | 1ч | начало работ | 2023-05-23 | 9:00 | 2023-05-23 | 11:50 | 0.29167 | 0.14236 | 0.14931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-23 | 16:00 | 2023-05-23 | 15:15
65 | 65 | П | ВЛ-0,4 "ТП-54 ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-54 ф. 5" для присоединения индивидуального жилищного строительства (дуплекс) мкр. Заозерный уч. кад. №2863 на оп. №5 (ООО "ПКТИ "УСП" ТУ №34/23 от 11.04.2023г.). | 2ч | начало работ | 2023-05-24 | 9:00 | 2023-05-24 | 9:33 | 0.083333 | 0.036111 | 0.047222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-24 | 11:00 | 2023-05-24 | 10:25
66 | 66 | П | ВЛ-0,4 "ТП-53 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-53 ф. 2" для присоединения индивидуального жилищного строительства (дуплекс) мкр. Заозерный уч. кад. №2858 на оп. №6 (ООО "ПКТИ "УСП" ТУ №35/23 от 11.04.2023г.). | 2ч | начало работ | 2023-05-24 | 15:00 | 2023-05-24 | 15:05 | 0.083333 | 0.031944 | 0.051389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-24 | 17:00 | 2023-05-24 | 15:51
67 | 67 | П | ТП-360 ВН-10 яч. 1 | Вывод в ремонт ВН-10 кВ яч. 1 в ТП-360 для монтажа повышенных опор на ВЛ-10 кВ оп.№12, оп. №13. | 2ч | начало работ | 2023-05-23 | 9:00 | 2023-05-23 | 11:22 | 0.29167 | 0.175 | 0.11667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-23 | 16:00 | 2023-05-23 | 15:34
68 | 68 | П | РП-25 В-10 яч. 5, яч. 16 | Вывод в ремонт В-10 яч. 5, яч. 16 в РП-25 для замены оп. 11 и демонтажа ЛР-10 кВ №3 на оп. 12 | 2ч | начало работ | 2023-05-25 | 9:00 | 2023-05-25 | 11:10 | 0.58333 | 0.48681 | 0.096528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-25 | 23:00 | 2023-05-25 | 22:51
69 | 69 | С | ТП-ДНП Профсоюзник 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-ДНП Профсоюзник для замены КТП с 160 кВА на 400 кВА. | в/з | начало работ | 2023-05-25 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-25 | 16:00
70 | 70 | П | ВЛ-10 "РП-13 яч. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-13 яч. 7" для присоединения КЛ-10 кВ "КТП-2 СНТ "Мечта" к РЛНД-10 на оп.№4. | 1ч | начало работ | 2023-05-26 | 11:00 | 2023-05-26 | 11:07 | 0.25 | 0.23056 | 0.019444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-26 | 17:00 | 2023-05-26 | 16:39
71 | 71 | С | В-10 яч. 5 в РП-9 | Вывод в ремонт В-10 яч. 5 "ПС Ямал яч. 3.4" в РП-9 ремонта В-10 яч. 5. | в/з | начало работ | 2023-05-25 | 13:34 | 2023-05-25 | 13:34 | 1900-01-04 04:26 | 1900-01-04 03:26 | 0.041667 |  | 120:00 | 120:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-30 | 18:00 | 2023-05-30 | 17:00
72 | 72 | П | ПС Поселок яч. 5 | Вывод в ремонт В-6 яч. 5 "ТП-5А яч. 3" на ПС Поселок для ППР электрооборудования ТП-5А, согласно телефонограммы УЭВП №47 от 24.05.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-05-28 | 13:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-28 | 15:10
73 | 73 | П | ПС Поселок яч. 10 | Вывод в ремонт В-6 яч. 10 "ТП-5А яч. 4" на ПС Поселок для ППР электрооборудования ТП-5А, согласно телефонограммы УЭВП №47 от 24.05.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-05-28 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-28 | 12:30
74 | 74 | С | ТП-ДНТ Дунай-2 2С-0,4, 2Т | Вывод в ремонт 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Дунай-2 для замены ШР-0,4 2Т. | в/з | начало работ | 2023-05-28 | 10:30 | 2023-05-28 | 10:48 | 0.10417 | 0.06875 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-28 | 13:00 | 2023-05-28 | 12:27
75 | 75 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дунай-2 ф. 15" | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 15 для замены КЛ-0,4 кВ "ул. Дунайская д. 16". | в/з | начало работ | 2023-05-28 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-28 | 13:00
76 | 76 | П | ВЛ-6 кВ "ПС Буровик яч. 8 - ТП-ДПК Ермак" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Буровик яч. 8 - ТП-ДПК Ермак" для замены ЛР-6 №2 на оп. №27 ТП-ДПК Ермак. | в/з | начало работ | 2023-05-29 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-29 | 18:00
77 | 77 | С | ПС Водозабор-2 В-6 яч. 9 | Вывод в ремонт В-10 яч. 9 "Луч-5" ПС Водозабор-2 для отсоединения КЛ-6 кВ оп. №1, согласно телефонограммы АО "УГВК" №55 от 29.05.2023г. | в/з | начало работ | 2023-05-28 | 13:52 | 2023-05-28 | 13:52 | 1899-12-31 05:08 | 1899-12-31 04:30 | 0.026389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-29 | 19:00 | 2023-05-29 | 18:22
78 | 78 | П | ТП-360 ВН-10 яч. 1 | Вывод в ремонт ВН-10 яч. 1 "КТП-630 кВА "Северстройинвест" в ТП-360 для ремонта и регулирования напряжения (с включением ЗН КЛ), согласно письма АО "НордЭнерджиСистемс" вх.№1786 от 29.05.2023г. | 1ч | начало работ | 2023-05-29 | 21:00 | 2023-05-29 | 21:29 | 0.041667 | 0.0090278 | 0.032639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-29 | 22:00 | 2023-05-29 | 21:42
79 | 79 | П | ТП-167А 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-167А для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-167А яч. 1 - ТП-57 яч. 2" в яч. 1 ТП-167А. | 2ч | начало работ | 2023-05-30 | 2:00 | 2023-05-30 | 2:18 | 0.083333 | 0.036111 | 0.047222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-30 | 4:00 | 2023-05-30 | 3:10
80 | 80 | П | ТП-57 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-57 для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-167А яч. 1 - ТП-57 яч. 2"; отсоединения КЛ-10 кВ "ТП-57 яч. 1-ТП-169 яч. 3" в яч. 1 ТП-57. | 2ч | начало работ | 2023-05-30 | 3:00 | 2023-05-30 | 3:22 | 0.083333 | 0.029861 | 0.053472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-30 | 5:00 | 2023-05-30 | 4:05
81 | 81 | П | РП-8 яч. 1 | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-8 яч. 1 - ТП АО "Транснефть Сибирь" для проведения работ по ТО КЛ-10 кВ, согласно письма АО "Транснефть Сибирь" вх. №1736 от 24.05.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-05-29 | 10:00 | 2023-05-29 | 10:23 | 0.20833 | 0.15972 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-29 | 15:00 | 2023-05-29 | 14:13
82 | 82 | П | ТП-2/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-2/К для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-30 | 9:00 | 2023-05-30 | 9:16 | 0.14583 | 0.12222 | 0.023611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-30 | 12:30 | 2023-05-30 | 12:12
83 | 83 | П | ТП-2/К 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-2/К для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-05-30 | 14:00 | 2023-05-30 | 14:24 | 0.083333 | 0.055556 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-30 | 16:00 | 2023-05-30 | 15:44
84 | 84 | С | ТП-ДПК Дунай1 ф. 3 оп. 27/1, оп. 28/1 | Вывод в ремонт ф. 3 в ТП-ДПК Дунай 1 для замены приборов учета эл. энергии на оп. №27/1, оп. 28/1. | 2ч | начало работ | 2023-05-27 | 9:00 | 2023-05-27 | 9:40 | 0.375 | 0.33611 | 0.038889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-27 | 18:00 | 2023-05-27 | 17:44
85 | 85 | П | ВЛ-10 "ПС Варенга-Яха яч. 1.12 - УАР" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПРС Варенга-Яха яч. 1.12 - УАР" для замены ЛР-10 кВ №1 на оп. №1 ТП-пос. Южный. | 2ч | начало работ | 2023-05-30 | 9:00 | 2023-05-30 | 11:10 | 0.47917 | 0.37431 | 0.10486 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-30 | 20:30 | 2023-05-30 | 20:09
86 | 86 | С | ТП-167А 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-167А для фазировки КЛ-10 кВ "ТП-167А яч. 1 - ТП-57 яч. 2" в ТП-167А. | 2ч | начало работ | 2023-05-30 | 10:30 | 2023-05-30 | 12:23 | 0.10417 | 0.021528 | 0.082639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-30 | 13:00 | 2023-05-30 | 12:54
87 | 87 | С | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18 - МО-93" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18 - МО-93" с включением ЗНЛ В 6 МО-93 яч. 18 для производства работ по выравниванию оп. №203, оп. №219. | в/з | начало работ | 2023-05-30 | 12:00 | 2023-05-30 | 12:12 | 0.22917 | 0.20694 | 0.022222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-30 | 17:30 | 2023-05-30 | 17:10
88 | 88 | П | РП-8 яч. 2 | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-8 яч. 2 - ТП АО "Транснефть Сибирь" для проведения работ по ТО КЛ-10 кВ, согласно письма АО "Транснефть Сибирь" №1736 от 24.05.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-05-30 | 13:00 | 2023-05-30 | 13:20 | 0.083333 | 0.0375 | 0.045833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-30 | 15:00 | 2023-05-30 | 14:14
89 | 89 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай 3 ф. 23" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Дуная 3 ф. 23" для демонтажа оп. 32. | в/з | начало работ | 2023-05-31 | 12:00 | 2023-05-31 | 12:11 | 0.083333 | 0.070139 | 0.013194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-31 | 14:00 | 2023-05-31 | 13:52
90 | 90 | П | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 6" для отсоединения от сетей электроснабжения дома СМП-700 д. 16, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №1538 от 10.05.23г; АО "Газпром энергосбыт Тюмень" вх. №1401 от 26.04.2023г. | 1ч | начало работ | 2023-05-31 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-31 | 18:00
91 | 91 | П | ТП-373 | Вывод в ремонт ТП-373 для безопасного проведения работ по ремонту фасада трансформаторной подстанции, согласно письму ООО "Велесстрой" вх.№1427 от 28.04.23г. | в/з | начало работ | 2023-05-20 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 03.06.2023 18-00 | 144:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-26 | 19:00
92 | 92 | С | КЛ-10 "РП-9 яч. 9 - ТП-360 яч. 5" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 9 - ТП-360 яч. 5" для поиска места повреждения и ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-05-25 | 13:34 | 2023-05-25 | 13:34 | 0.85139 | 0.73333 | 0.11806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-26 | 10:00 | 2023-05-26 | 7:10
93 | 93 | С | КЛ-10 "РП-9 яч. 10 - ТП-360 яч. 8" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 10 - ТП-360 яч. 8" для поиска места повреждения и ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-05-25 | 13:34 | 2023-05-25 | 13:34 | 1900-01-04 06:26 | 1900-01-04 05:52 | 0.023611 |  | 120:00 | 120:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-05-30 | 20:00 | 2023-05-30 | 19:26
94 | 94 | С | КЛ-10 "РТП яч. 5 - ТП-342 яч. 7" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РТП яч. 5 - ТП-342 яч. 7" для поиска места повреждения и ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-05-25 | 13:34 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 02.06.2023 18-00 | 192:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-06-02 | 18:00
95 | 95 | С | КЛ-10 "ТП-371 яч. 4 - ТП-372 яч. 4" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-371 яч. 4 - ТП-372 яч. 4" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-05-30 | 17:12 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 02.06.2023 18-00 | 72:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-06-02 | 18:00
Зам. начальника ОДС АО "Уренгойская электросетевая компания" О.А. Дудка
исп.:
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])