## Август
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за АВГУСТ 2023 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-322 ф. 15 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 15 в ТП-322 для безопасного производства работ в ВРУ-0,4 кВ ТЦ "Планета". | в/з | начало работ | 2023-08-01 | 11:00 | 2023-08-01 | 11:15 | 0.041667 | 0.013889 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-01 | 12:00 | 2023-08-01 | 11:35
2 | 2 | П | ТП-156 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-156 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-01 | 10:00 | 2023-08-01 | 10:03 | 0.29167 | 0.25625 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-01 | 17:00 | 2023-08-01 | 16:12
3 | 3 | П | ТП-9/К ф. 3 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП-9/К для проведения профилактических работ в КНС-2 (с установкой ПЗ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№144 от 31.07.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-08-01 | 9:00 | 2023-08-01 | 9:16 | 0.083333 | 0.044444 | 0.038889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-01 | 11:00 | 2023-08-01 | 10:20
4 | 4 | П | ПС Поселок яч. 4 | Вывод в ремонт В-6 яч. 4 "ТП-24 яч. 4" на ПС Поселок (с включением ЗН КЛ) для проведения профилактических работ на 2С-6 ЗРУ-6 ТП-24 Котельной №10, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" вх.№144 от 31.07.23г. | 2ч | начало работ | 2023-08-01 | 10:00 | 2023-08-01 | 10:27 | 0.33333 | 0.28056 | 0.052778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-01 | 18:00 | 2023-08-01 | 17:11
5 | 5 | П | ТП-188 ф. 1.1, ф. 2.6 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 1.1, ф. 2.6 в ТП-188 для замены перекидного рубильника ВРУ-3 ж/д мкр. Тундровый д. 2, согласно телефонограммы УК "Северный дом" №145 от 31.07.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-08-01 | 14:00 | 2023-08-01 | 14:34 | 0.125 | 0.097222 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-01 | 17:00 | 2023-08-01 | 16:54
6 | 6 | П | ВЛ-0,4 "ТП-165 ф. 5" оп. №1 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф. 5" для присоединения КЛ-0,4 "ВРУ-0,4 кВ объекта: Трасса для ездового спорта" к ВЛ-0,4 на оп. №1 и установки узла учета эл. энергии (выполнение ТУ №23/23 от 06.03.23г. МБУДО "Детская экологическая станция"). | 2ч | начало работ | 2023-08-02 | 12:00 | 2023-08-02 | 12:55 | 0.083333 | 0.042361 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-02 | 14:00 | 2023-08-02 | 13:56
7 | 7 | П | ТП-159 1С-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонгте 1С-10 кВ, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-159 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-02 | 9:00 | 2023-08-02 | 9:00 | 0.33333 | 0.32986 | 0.0034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-02 | 17:00 | 2023-08-02 | 16:55
8 | 8 | С | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 22" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 22" для регулировки ЛР-6 кВ на оп. 24Р. | 1ч | начало работ | 2023-08-02 | 15:00 | 2023-08-02 | 15:26 | 0.125 | 0.088194 | 0.036806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-02 | 18:00 | 2023-08-02 | 17:33
9 | 9 | П | ВЛ-0,4 "ТП-2 ф. 3" оп. №11 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-2 ф. 3" для присоединения КЛ-0,4 "ВРУ-0,4 кВ объекта: Офисно-деловой центр" к ВЛ-0,4 на оп. №11 и установки узла учета эл. энергии (выполнение ТУ №100/23 от 06.06.23г. Фозилов М.М.). | 2ч | начало работ | 2023-08-02 | 11:00 | 2023-08-02 | 11:21 | 0.083333 | 0.059028 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-02 | 13:00 | 2023-08-02 | 12:46
10 | 10 | П | ВЛ-0,4 "ТП-54 ф. 4" оп. №5 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-54 ф. 4" для присоединения КЛ-0,4 "Инд. ж/д мкр. Заозерный" к ВЛ-0,4 кВ на оп. №5 и установки узла учета эл. энергии (выполнение ТУ №123/23 от 20.06.23г. Дакаев Б.М.). | 2ч | начало работ | 2023-08-02 | 14:00 | 2023-08-02 | 14:21 | 0.16667 | 0.12986 | 0.036806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-02 | 18:00 | 2023-08-02 | 17:28
11 | 11 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Сатурн ф. 7" оп. №11 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Сатурн ф. 7" для присоединения КЛ-0,4 "Инд. жилой дом ТСН Сатурн" к ВЛ-0,4 на оп. №14/1 и установки узла учета эл. энергии (выполнение ТУ №99/23 от 02.06.23г. Гирфанова А.В.). | 2ч | начало работ | 2023-08-03 | 14:00 | 2023-08-03 | 14:49 | 0.16667 | 0.13056 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-03 | 18:00 | 2023-08-03 | 17:57
12 | 12 | П | ТП-171 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-171 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-03 | 9:00 | 2023-08-03 | 9:37 | 0.33333 | 0.29167 | 0.041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-03 | 17:00 | 2023-08-03 | 16:37
13 | 13 | П | ТП-171 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-171 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-04 | 9:00 | 2023-08-04 | 9:40 | 0.33333 | 0.27153 | 0.061806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-04 | 17:00 | 2023-08-04 | 16:11
14 | 14 | П | ВЛ-0,4 "ТП-50 ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-50 ф. 3" для демонтажа ВЛ-0,4 кВ в пролете опор между оп. №5 и оп. №5/1. | 1ч | начало работ | 2023-08-04 | 15:00 | 2023-08-04 | 15:05 | 0.041667 | 0.038194 | 0.0034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-04 | 16:00 | 2023-08-04 | 16:00
15 | 15 | С | КЛ-10 "ТП-28 Ямал яч. 8 - ТП-72 яч. 2" | Вывод в ремонт КЛ-10 "ТП-28 Ямал яч. 8 - ТП-72 яч. 2" для поиска места повреждения и ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-06 | 18:30 | 2023-08-06 | 18:30 | 1900-01-02 07:30 | 1900-01-02 06:52 | 0.026389 |  | 96:00 | 96:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-10 | 2:00 | 2023-08-10 | 1:22
16 | 16 | П | ВЛ-0,4 "ТП - ДНТ Энтузиаст 1 ф. 1" оп. №2, 2/1, 3, 4, 5, 6 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП - ДНТ Энтузиаст 1 ф. 1" для замены приборов учета эл. энергии на оп. №№ 3, 4, 5, 6 по ул. Светлая. | 1ч | начало работ | 2023-08-05 | 10:00 | 2023-08-05 | 10:32 | 0.375 | 0.325 | 0.05 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-05 | 19:00 | 2023-08-05 | 18:20
17 | 17 | П | ВЛ-0,4 "ТП - ДНТ Северянин 1 ф. 3" оп. №25 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП - ДНТ Северянин 1 ф. 3" для замены прибора учета эл. энергии на оп. 25 по ул. Зеленая. | 1ч | начало работ | 2023-08-05 | 10:00 | 2023-08-05 | 10:15 | 0.29167 | 0.26597 | 0.025694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-05 | 17:00 | 2023-08-05 | 16:38
18 | 18 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ"ТП-ДНТ Северянин 1 ф. 5" для присоединения инд. жилого дома ул. Дачная д. 1 на оп.№33 (Бубкин С.В.ТУ №136/23 от 29.06.23г.) | 2ч | начало работ | 2023-08-05 | 10:00 | 2023-08-05 | 10:15 | 0.29167 | 0.26597 | 0.025694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-05 | 17:00 | 2023-08-05 | 16:38
19 | 19 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин 3 ф. 3.10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ"ТП-ДНТ Северянин 3 ф. 3.10" для присоединения инд. жилого дома ул. Кленовая д. 15 на оп.№50.7 (Долговуций В.С.ТУ №154/23 от 06.07.23г.); ул. Кленовая д. 10 на оп.№50.4 (Шаманов А.Б.ТУ №150/23 от 10.07.23г.); ул. Кленовая д. 19 на оп.№50.2 (Клима Ион ТУ №115/23 от 19.06.23г.) и замены прибора учета на оп.№50.1 | 2ч | начало работ | 2023-08-05 | 10:00 | 2023-08-05 | 10:15 | 0.29167 | 0.26597 | 0.025694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-05 | 17:00 | 2023-08-05 | 16:38
20 | 20 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин 3 ф. 3.1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ" ТП-ДНТ Северянин 3 ф. 3.1" для присоединения инд. жилого дома ул. Кленовая д. 26 (Бычков А.А.ТУ №190/23 от 07.08.23г.) | 2ч | начало работ | 2023-08-05 | 10:00 | 2023-08-05 | 10:15 | 0.29167 | 0.26597 | 0.025694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-05 | 17:00 | 2023-08-05 | 16:38
21 | 21 | П | ТП-173 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-173 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-07 | 9:00 | 2023-08-07 | 9:00 | 0.125 | 0.1125 | 0.0125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-07 | 12:00 | 2023-08-07 | 11:42
22 | 22 | П | ТП-53 ф. 4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 4 в ТП-53 для безопасного проведения работ на НСП-4 (с установкой ПЗ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" №91 от 05.07.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-08-07 | 14:00 | 2023-08-07 | 14:08 | 0.16667 | 0.15486 | 0.011806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-07 | 18:00 | 2023-08-07 | 17:51
23 | 23 | П | ТП-173 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-173 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-08 | 9:00 | 2023-08-08 | 9:50 | 0 | 0.22569 | 0.22569 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-08 | 16:00 | 2023-08-08 | 15:15
24 | 24 | П | ТП-150 ф. 14, ф. 15 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 15, ф. 16 в ТП-150 для проведения роабот в ВРУ-0,4 кВ ул. Геологоразведчиков д. 14, согласно письма ООО УК "Стройдомсервис" №399 от 04.08.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-08-08 | 10:00 | 2023-08-08 | 10:14 | 0.20833 | 0.18194 | 0.026389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-08 | 15:00 | 2023-08-08 | 14:36
25 | 25 | П | ТП-153 ф. 15 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 15 в ТП-153 для проведения роабот в ВРУ-0,4 кВ ул. Молодежная д. 19, согласно письма ООО УК "Стройдомсервис" №400 от 04.08.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-08-08 | 10:00 | 2023-08-08 | 10:19 | 0.20833 | 0.18194 | 0.026389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-08 | 15:00 | 2023-08-08 | 14:41
26 | 26 | П | ТП-ДПК Дунай 1, 2, 3 | Вывод в ремонт ТП-ДПК Дунай 1, 2, 3 для замены КТП-630 кВА и КТП-400 кВА на КТП-1000 кВА. | в/з | начало работ | 2023-09-09 | 9:00 | 2023-09-09 | 9:30 | 0.375 | 0.32153 | 0.053472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-09 | 18:00 | 2023-09-09 | 17:13
27 | 27 | С | ВЛ-0,4 "ТП-168 ф. 12" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 12" для ремонта спуска к дому ул. Сибирская д. 45. | 1ч | начало работ | 2023-09-09 | 9:00 | 2023-09-09 | 9:24 | 0.083333 | 0.034028 | 0.049306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-09 | 11:00 | 2023-09-09 | 10:13
28 | 28 | П | ТП-173 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10, 1Т в ТП-173 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-09 | 10:00 | 2023-09-09 | 10:52 | 0.33333 | 0.27778 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-09 | 18:00 | 2023-09-09 | 17:32
29 | 29 | П | ВЛ-0,4 "ТП-1/К ф. 4, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-1/К ф. 4, ф. 5" для поиска и перекладки КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-10 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-10 | 17:00
30 | 30 | П | ВЛ-0,4 "ТП - ДНТ Лира 2 ф. 3" оп. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Лира 2 ф. 3" для замены приборов учета эл. энергии на оп. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по ул. Подлесная. | 1ч | начало работ | 2023-08-10 | 10:00 | 2023-08-10 | 10:42 | 0.29167 | 0.2625 | 0.029167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-10 | 17:00 | 2023-08-10 | 17:00
31 | 31 | П | ВЛ-0,4 "ТП-55 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-55 ф. 6" для переноса ВЛ-0,4 кВ в районе магазина "Милан", согласно письма ООО "Агропромстрой2 вх. №2745 от 07.08.2023г. | в/з | начало работ | 2023-08-10 | 13:00 | 2023-08-10 | 13:04 | 0.16667 | 0.13264 | 0.034028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-10 | 17:00 | 2023-08-10 | 16:15
32 | 32 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" для выравнивания оп. №17, ремонта траверсы на оп. №9, оп. №10. | 1ч | начало работ | 2023-08-10 | 9:00 | 2023-08-10 | 9:35 | 0.125 | 0.069444 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-10 | 12:00 | 2023-08-10 | 11:15
33 | 33 | П | ТП-173 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в тП-173 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-10 | 9:00 | 2023-08-10 | 9:54 | 0.29167 | 0.25069 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-10 | 16:00 | 2023-08-10 | 15:55
34 | 34 | П | ВЛ-6 "ПС Опорная яч. 3 - ВЛ-603" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Опорная яч. 3 - ВЛ-603" для вырубки деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ. | 1ч | начало работ | 2023-08-11 | 14:00 | 2023-08-11 | 14:32 | 0.25 | 0.18958 | 0.060417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-11 | 20:00 | 2023-08-11 | 19:05
35 | 35 | П | ТП- Энтузиаст 1 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 в ТП - Энтузиаст 1 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-11 | 9:00 | 2023-08-11 | 9:00 | 0.16667 | 0.13889 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-11 | 13:00 | 2023-08-11 | 12:20
36 | 36 | П | ВЛ-0,4 "ТП - ДНТ Лира 2 ф. 3" оп. №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Лира 2 ф. 3" для замены приборов учета эл. энергии на оп. №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9 по ул. Подлесная. | 1ч | начало работ | 2023-08-11 | 10:00 | 2023-08-11 | 10:03 | 0.29167 | 0.28958 | 0.0020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-11 | 17:00 | 2023-08-11 | 17:00
37 | 37 | С | ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 1" оп. № 3/4 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-27/К ф. 1" для переноса прибора учета эл. энергии инд. ж/д Сутягин А.В. на оп. №3/4. | 1ч | начало работ | 2023-08-11 | 9:00 | 2023-08-11 | 9:19 | 0.083333 | 0.069444 | 0.013889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-11 | 11:00 | 2023-08-11 | 10:59
38 | 38 | П | ТП-2Б/Л 2Т | Вывод в ремонт 2Т в ТП-2Б/Л для монтажа 2Т, обмера ВН и НН шин с последующим присоединением. | в/з | начало работ | 2023-08-14 | 10:00 | 2023-08-14 | 10:05 | 0.041667 | 0.017361 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-14 | 11:00 | 2023-08-14 | 10:30
39 | 39 | П | ТП- Энтузиаст 2 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП - Энтузиаст 2 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-14 | 9:00 | 2023-08-14 | 9:50 | 0.33333 | 0.26597 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-14 | 17:00 | 2023-08-14 | 16:13
40 | 40 | П | ТП-65 1С-0,4 1Т, 2С-0,4 2Т, 3С-0,4 3Т | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ 1Т, 2С-0,4 кВ 2Т, 3С-0,4 кВ 3Т в ТП-65 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-15 | 9:00 | 2023-08-15 | 9:07 | 0.16667 | 0.12361 | 0.043056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-15 | 13:00 | 2023-08-15 | 12:05
41 | 41 | С | КЛ-10 "ПС Новоуренгойская яч. 3.11 - ТП-170/2" | Вывод в ремонт КЛ-10 "ПС Новоуренгойская яч. 3.11 - ТП-170/2" для поиска места повреждения и ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-15 | 21:40 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 744:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-15 | 18:00
42 | 42 | П | ВЛ-0,4 "ТП - ДНТ Лира 2 ф. 3" оп. №№ 3, 4, 5, 6. | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Лира 2 ф. 3" для замены приборов учета эл. энергии на оп. №№ 3, 4, 5, 6 по ул. Степная. | 1ч | начало работ | 2023-08-15 | 10:00 | 2023-08-15 | 10:17 | 0.25 | 0.22431 | 0.025694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-15 | 16:00 | 2023-08-15 | 15:40
43 | 43 | П | ТП-60 ф. 2 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 2 ТП-60 для ремонтных работ в Котельной №7 (с включением ЗН КЛ), согласно телефонограммы АО "УТГ-1" №157 от 14.08.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-08-15 | 10:00 | 2023-08-15 | 10:10 | 0.083333 | 0.060417 | 0.022917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-15 | 12:00 | 2023-08-15 | 11:37
44 | 44 | С | КЛ-10 "ТП-167А яч. 1 - ТП-57 яч. 2" | Вывод в ремонт КЛ-10 "ТП-167А яч. 1 - ТП-57 яч. 2" для поиска места повреждения и ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-15 | 19:45 | 2023-08-15 | 19:45 | 1899-12-31 02:15 | 1899-12-31 01:45 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-16 | 22:00 | 2023-08-16 | 21:30
45 | 45 | П | ТП-167А 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-167А для ремонта ВН-10 яч. 1, яч. 3, яч. 5. | в/з | начало работ | 2023-08-16 | 14:00 | 2023-08-16 | 14:56 | 0.083333 | 0.00625 | 0.077083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-16 | 16:00 | 2023-08-16 | 15:05
46 | 46 | П | ВЛ-0,4 "ТП - ДНТ Лира 2 ф. 3" оп. №№ 5, 6. | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Лира 2 ф. 3" для замены приборов учета эл. энергии на оп. №№ 5, 6 по ул. Степная. | 1ч | начало работ | 2023-08-16 | 10:00 | 2023-08-16 | 10:15 | 0.16667 | 0.14583 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-16 | 14:00 | 2023-08-16 | 13:45
47 | 47 | П | КЛ-0,4 "ТП - 174 ф. 12 - ВРУ-0,4 ж/д ул. Таежная 52Б" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП - 174 ф. 12 - ВРУ-0,4 ж/д ул. Таежная 52Б" для ремонта КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-16 | 9:00 | 2023-08-16 | 9:01 | 0.083333 | 0.059028 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-16 | 11:00 | 2023-08-16 | 10:26
48 | 48 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 3" для перевода питания на вновь смонтированную ВЛИ-6 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-16 | 9:00 | 2023-08-16 | 9:30 | 0.29167 | 0.25625 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-16 | 16:00 | 2023-08-16 | 15:39
49 | 49 | П | ТП-201 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-201 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-16 | 9:00 | 2023-08-16 | 9:30 | 0.33333 | 0.27222 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-16 | 17:00 | 2023-08-16 | 16:02
50 | 50 | П | ТП-ДНТ Дунай 1 ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Дунай 1 для перевода положения ПБВ 1Т. | в/з | начало работ | 2023-08-17 | 0:00 | 2023-08-17 | 0:16 | 0.041667 | 0.020139 | 0.021528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-17 | 1:00 | 2023-08-17 | 0:45
51 | 51 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Ермак ф. 3" для поиска места повреждения и ремонта СИП-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-16 | 20:58 | 2023-08-16 | 20:58 | 0.91806 | 0.88056 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-17 | 19:00 | 2023-08-17 | 18:06
52 | 52 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 22" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 22" для перевода питания на вновь смонтированную ВЛИ-6 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-17 | 9:00 | 2023-08-17 | 9:26 | 0.375 | 0.33889 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-17 | 18:00 | 2023-08-17 | 17:34
53 | 53 | П | ТП-ДПК Ермак ТР-6 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ТР-6 1Т, 1Т, 1С-0,4 в ТП-ДПК Ермак для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-17 | 9:00 | 2023-08-17 | 9:43 | 0.41667 | 0.34931 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-17 | 19:00 | 2023-08-17 | 18:06
54 | 54 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 1" для присоединения инд. ж/д уч. 65 на оп.№28 (Исмаилова Д.Н.ТУ №165/23 от 20.07.2023г.). | в/з | начало работ | 2023-08-17 | 9:00 | 2023-08-17 | 9:43 | 0.41667 | 0.34931 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-17 | 19:00 | 2023-08-17 | 18:06
55 | 55 | П | ТП-201 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-201 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-21 | 9:00 | 2023-08-21 | 9:40 | 0.33333 | 0.28958 | 0.04375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-21 | 17:00 | 2023-08-21 | 16:37
56 | 56 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 5" для присоединения инд. ж/д уч. 114 на оп.№39 (Кориневский А.С. ТУ №189/23); инд. ж/д уч. 96 на оп.№39 (Арзамасцев Н.В. ТУ №121/23 от 23.06.2023г.). | в/з | начало работ | 2023-08-17 | 9:00 | 2023-08-17 | 9:43 | 0.41667 | 0.34931 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-17 | 19:00 | 2023-08-17 | 18:06
57 | 57 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 4" для присоединения инд. ж/д уч. 95 на оп.№45 (Синельников А.С. ТУ №103/23 от 26.05.23г.); инд. ж/д уч. 71 на оп.№46 (Анашенков И.А. ТУ №179/23). | в/з | начало работ | 2023-08-17 | 9:00 | 2023-08-17 | 9:43 | 0.41667 | 0.34931 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-17 | 19:00 | 2023-08-17 | 18:06
58 | 58 | П | ТП-6 ф. 15 | Присоединение КЛ-0,4 кВ объекта "Склад сыпучих материалов" (выполнение ТУ №104/22 от 15.06.22г. Сашин А.Б.) к Р-0,4 ф. 15. | 1ч | начало работ | 2023-08-17 | 14:00 | 2023-08-17 | 14643 | 0 | 0 | 0 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-17 | 17:00 | 2023-08-17 | 16:35
59 | 59 | С | ВЛ-0,4 "ТП - ДНТ Лира 2 ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Лира 2 ф. 3" для ремонта спуска на ж/д ул. Степная д. 4. | 1ч | начало работ | 2023-08-17 | 16:00 | 2023-08-17 | 16:49 | 0.083333 | 0.018056 | 0.065278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-17 | 18:00 | 2023-08-17 | 17:15
60 | 60 | С | КЛ-0,4 "ТП-151 ф. 12 - ВРУ-0,4 ж/д ул. Геологоразведчиков д. 8" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП-151 ф. 12 - ВРУ-0,4 ж/д ул. Геологоразведчиков д. 8" для поиска места повреждения и ремонта КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-17 | 19:50 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 29.09.2023 18-00 | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-29 | 18:00
61 | 61 | С | КЛ-0,4 "ТП-2 ф. 1 - ВРУ-0,4 ж/д ул. Cибирская д. 17Б" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 "ТП-2 ф. 1 - ВРУ-0,4 ж/д ул. Cибирская д. 17Б" для поиска места повреждения и ремонта КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-17 | 19:30 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 29.09.2023 18-00 | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-29 | 18:00
62 | 62 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северянин 3 ф. 3.1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ"ТП-ДНТ Северянин 3 ф. 3.1" для присоединения инд. ж/д ул. Кленовая д. 19 на оп.№50.5 (Клима Ион ТУ №115/23 от 19.06.23г.); инд. ж/д ул. Кленовая д. 10 на оп.№50.2 (Шаманов А.Б. ТУ №150/23 от 10.07.23г.); инд. ж/д ул. Кленовая д. 15 на оп.№50.7 (Довголуцкий В.С. ТУ №154/23 от 06.07.23г.); инд. ж/д ул. Кленовая д. 26 на оп.№50.7 (Бычков А.А. ТУ №190/23 от 07.08.23г.). | в/з | начало работ | 2023-08-18 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-18 | 17:00
63 | 63 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-354 ф. 4 " для монтажа ВЛ-0,4 кВ между оп. №9 и оп. №10; присоединения инд. ж/д уч. 222 на оп.№10 (выполнение ТУ №81/23 от 19.05.2023г. Терлоева Л.И.). | 1ч | начало работ | 2023-08-18 | 9:00 | 2023-08-18 | 9:20 | 0.125 | 0.082639 | 0.042361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-18 | 12:00 | 2023-08-18 | 11:19
64 | 64 | П | ТП-201 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-201 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-18 | 10:00 | 2023-08-18 | 10:40 | 0.41667 | 0.36458 | 0.052083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-18 | 20:00 | 2023-08-18 | 19:25
65 | 65 | П | ПС Опорная В-6 яч. 3 "ВЛ-603" | Вывод в ремонт В-6 яч. 3 "ВЛ-603" на ПС Опорная для отключения ЛР-6 кВ на оп. №24, в связи с ремонтом ЛР-6 кВ на базе "Анкор", согласно письма ООО "Сибирский берег" вх. №2820 от 15.08.2023г. | в/з | начало работ | 2023-08-21 | 18:00 | 2023-08-21 | 18:10 | 0.041667 | 0.017361 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-21 | 19:00 | 2023-08-21 | 18:35
66 | 66 | П | ВЛ-6 "ПС Опорная яч. 3 - ВЛ-603" ЛР-6 оп.№ 24 | Вывод в ремонт ЛР-6 кВ оп.№ 24 от ВЛ-6 "ПС Опорная яч. 3 - ВЛ-603" для ремонта ЛР-6 кВ на базе "Анкор", согласно письма ООО "Сибирский берег" вх. №2820 от 15.08.2023г. | в/з | начало работ | 2023-08-21 | 18:00 | 2023-08-21 | 18:24 | 0.16667 | 0.13611 | 0.030556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-21 | 22:00 | 2023-08-21 | 21:40
67 | 67 | П | ПС Опорная В-6 яч. 3 "ВЛ-603" | Вывод в ремонт В-6 яч. 3 "ВЛ-603" на ПС Опорная для включения ЛР-6 кВ на оп. №24, после выполнения ремонтных работ ЛР-6 кВ на базе "Анкор", согласно письма ООО "Сибирский берег" вх. №2820 от 15.08.2023г. | в/з | начало работ | 2023-08-21 | 21:00 | 2023-08-21 | 21:30 | 0.041667 | 0.013889 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-21 | 22:00 | 2023-08-21 | 21:50
68 | 68 | С | ВЛ-0,4 "ТП - ДНТ Северянин ф. 3.1" оп. №50.6, 50.7, 50.8 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП - ДНТ Северянин ф. 3.1" для замены приборов учета эл. энергии на оп. №№ 50.6, 50.7, 50.8 | 1ч | начало работ | 2023-08-21 | 11:00 | 2023-08-21 | 11:00 | 0.25 | 0.22222 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-21 | 17:00 | 2023-08-21 | 16:20
69 | 69 | П | ТП-185 яч. 1 | Вывод в ремонт ШР-10, В-10, ЛР-10 яч. 1 в ТП-185 для отсоединения КЛ-10 КВ "УКРМ" и присоединения КЛ-10 кВ " КТПн-630 кВА для временного электроснабжения стр. площадки объекта : "Мини-футбольная арена", согласно письма ООО "Викар" вх. №2832 от 15.08.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-08-21 | 19:00 | 2023-08-21 | 19:42 | 0.16667 | 0.12292 | 0.04375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-21 | 23:00 | 2023-08-21 | 22:39
70 | 70 | П | ТП-201 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-201 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-22 | 9:00 | 2023-08-22 | 9:36 | 0.16667 | 0.10486 | 0.061806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-22 | 13:00 | 2023-08-22 | 12:07
71 | 71 | П | ВЛ-0,4 "ТП-172 ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ "ТП-172 ф. 5" для ремонта КЛ-0,4 кВ "ТП-172 ф. 5 - ВРУ-0,4 ул. Новая д. 24", согласно письма ОАО "Механизация" вх. №2891 от 21.08.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-08-22 | 9:00 | 2023-08-22 | 9:51 | 0.16667 | 0.098611 | 0.068056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-22 | 13:00 | 2023-08-22 | 12:13
72 | 72 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18 - МО-93" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18 - МО-93" с включением ЗНЛ В 6 МО-93 яч. 18 для очистки охранной зоны ВЛ-6 кВ, проведения ППР ТП-1 МО-93, ТП-4 МО-93. | в/з | начало работ | 2023-08-22 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-22 | 17:00
73 | 73 | С | КЛ-0,4 "ТП-344 ф. 3-ВРУ-0,4 ж/д мкр. Дружба д. 5/2" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП-344 ф. 3 - ВРУ-0,4 ж/д мкр. Дружба д. 5/2" для поиска места повреждения и ремонта КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-23 | 15:35 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 31.12.2023 18-00 | 576:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-12-31 | 18:00
74 | 74 | П | ТП-185 яч. 1 | Вывод в ремонт ШР-10, В-10, ЛР-10 яч. 1 в ТП-185 для регулировки уставок в блоке яч. 1 | 2ч | начало работ | 2023-08-23 | 8:00 | 2023-08-23 | 8:53 | 0.125 | 0.067361 | 0.057639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-23 | 11:00 | 2023-08-23 | 10:30
75 | 75 | П | ТП-320 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-320 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-23 | 9:00 | 2023-08-23 | 9:06 | 0.33333 | 0.29931 | 0.034028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-23 | 17:00 | 2023-08-23 | 16:17
76 | 76 | П | ТП-320 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2Т, 2С-0,4 кВ в ТП-320 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-24 | 9:00 | 2023-08-24 | 9:20 | 0.33333 | 0.29028 | 0.043056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-24 | 17:00 | 2023-08-24 | 16:18
77 | 77 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 3" оп .№12, оп. №13 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Ермак ф. 3" для установки узла учета эл. энергии на оп. №12 для электроснабжения инд. ж/д уч. 4 (выполнение ТУ №193/23 Цымбал А.Г.); установки узла учета эл. энергии на оп. №13 для электроснабжения инд. ж/д уч. 12 (выполнение ТУ №187/23 Козлов С.В.). | 2ч | начало работ | 2023-08-25 | 9:00 | 2023-08-25 | 9:14 | 0.29167 | 0.27083 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-25 | 16:00 | 2023-08-25 | 15:44
78 | 78 | П | ТП-Газомоторное топливо 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-Газомоторное топливо для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-25 | 9:00 | 2023-08-25 | 9:14 | 0.125 | 0.11389 | 0.011111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-25 | 12:00 | 2023-08-25 | 11:58
79 | 79 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 5" оп .№34 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Ермак ф. 5" для установки узла учета эл. энергии на оп. №24 для электроснабжения инд. ж/д уч. 83 (выполнение ТУ №237/23 Морозова Е.А.). | 2ч | начало работ | 2023-08-25 | 9:00 | 2023-08-25 | 9:19 | 0.29167 | 0.26736 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-25 | 16:00 | 2023-08-25 | 15:44
80 | 80 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18 - МО-93" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18 - МО-93" с включением ЗНЛ В-6 МО-93 яч. 18 для выравнивания оп. 10. | в/з | начало работ | 2023-08-25 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-25 | 17:00
81 | 81 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 1" оп .№28 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Ермак ф. 1" для установки узла учета эл. энергии на оп. №28 для электроснабжения инд. ж/д уч. 65 (выполнение ТУ №165/23 Исмаилова Диана Новрузовна). | 2ч | начало работ | 2023-08-25 | 9:00 | 2023-08-25 | 9:14 | 0.083333 | 0.028472 | 0.054861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-25 | 11:00 | 2023-08-25 | 9:55
82 | 82 | П | ТП-166 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-166 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-28 | 9:00 | 2023-08-28 | 9:10 | 0.29167 | 0.27639 | 0.015278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-28 | 16:00 | 2023-08-28 | 15:48
83 | 83 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Фемида ф. 7, ф. 12, ф. 13" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Фемида ф. 7, ф. 12, ф. 13" для присоединения инд. жилого дома ул. 1-я Полярная на оп. № 15 к АВ-0,4 кВ ф. 13 (Токарев В.В. ТУ №166/23 от 19.07.23г.); инд. жилого дома ул. 1-я Рябиновая на оп. № 3/3 к АВ-0,4 кВ ф. 7, ф. 12 (Лежнев П.А. ТУ №155/23) и установки узлов учета эл. энгергии. | 1ч | начало работ | 2023-08-28 | 10:00 | 2023-08-28 | 10:25 | 0.125 | 0.090972 | 0.034028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-28 | 13:00 | 2023-08-28 | 12:36
84 | 84 | П | ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 4, ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-354 ф. 4, ф. 7" для замены коммутационного аппарата в ЩУ-0,4 кВ на оп. №2 инд. жилого дома уч. 111 (Баширов И.И. ТУ №53/23 от 19.04.23г.) | 1ч | начало работ | 2023-08-28 | 14:00 | 2023-08-28 | 14:55 | 0.083333 | 0.039583 | 0.04375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-28 | 16:00 | 2023-08-28 | 15:52
85 | 85 | П | ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 3, ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 3, ф. 4" для переподключения потребителей с ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/К ф. 11", в связи с демонтажом ВЛ-0,4 кВ. | 2ч | начало работ | 2023-08-28 | 15:00 | 2023-08-28 | 15:45 | 0.083333 | 0.051389 | 0.031944 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-28 | 17:00 | 2023-08-28 | 16:59
86 | 86 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северное сияние ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северное сияние ф. 3" для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ объекта: Базовая станция сотовой связи "Дунай" на оп. № 9 и монтажа узла учета эл. энергии (Выполнение ТУ№331/22 от 03.02.23г. ООО "Екатеринбург-2000). | 1ч | начало работ | 2023-08-28 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-28 | 17:00
87 | 87 | П | ВЛ-0,4 "ТП-21/К ф. 11" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-21/К ф. 11" для демонтажа ВЛ-0,4 кВ и переподключения потребителей на ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 3, ф. 4". | 2ч | начало работ | 2023-08-28 | 14:00 | 2023-08-28 | 14:29 | 0.083333 | 0.040278 | 0.043056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-28 | 16:00 | 2023-08-28 | 15:27
88 | 88 | С | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 17 ф. 7" для проверки совпадения фаз. | в/з | начало работ | 2023-08-28 | 10:00 | 2023-08-28 | 10:17 | 0.083333 | 0.029167 | 0.054167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-28 | 12:00 | 2023-08-28 | 10:59
89 | 89 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Сатурн ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Сатурн ф. 7" для присоединения инд. жилого дома ул. Дорожная на оп. № 14 и установки узла учета эл. энергии (Гирфанова А.В. ТУ №99/23 от 02.06.23г.) | 1ч | начало работ | 2023-08-28 | 12:00 | 2023-08-28 | 12:58 | 0.125 | 0.053472 | 0.071528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-28 | 15:00 | 2023-08-28 | 14:15
90 | 90 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино 1 ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино 1 ф. 3" для присоединения инд. жилого дома уч. 105 на оп. № 23 (Есмагамбетов А.М. ТУ №211/23); присоединения инд. жилого дома уч. 6 на оп. № 18 (Политов Г.В. ТУ №180/23) и монтажа узлов учета эл. энергии. | 1ч | начало работ | 2023-08-29 | 9:00 | 2023-08-29 | 9:47 | 0.25 | 0.18333 | 0.066667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-29 | 15:00 | 2023-08-29 | 14:11
91 | 91 | П | ТП-166 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-166 для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2023-08-29 | 14:00 | 2023-08-29 | 14:11 | 0.375 | 0.35069 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-29 | 23:00 | 2023-08-29 | 22:36
92 | 92 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино 1 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино 1 ф. 2" для присоединения инд. жилого дома уч. 45 на оп. № 47 Юдичев А.Ю. ТУ №181/23 от 14.08.2023г.); присоединения инд. жилого дома уч. 38 на оп. № 45 (Захарченко Д.М. ТУ №164/23 от 21.07.2023г.) и монтажа узлов учета эл. энергии. | 1ч | начало работ | 2023-08-29 | 14:00 | 2023-08-29 | 14:23 | 0.16667 | 0.11458 | 0.052083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-29 | 18:00 | 2023-08-29 | 17:08
93 | 93 | С | ВЛ-0,4 "ТП-2Б/Л ф. 7" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-2Б/Л ф. 7" для переподключения КЛ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ объекта: маг. "Ямсовей" (Рамигов М.М.о.) по нормальной схеме электроснабжения. | в/з | начало работ | 2023-08-29 | 15:00 | 2023-08-29 | 15:35 | 0.083333 | 0.038194 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-29 | 17:00 | 2023-08-29 | 16:30
94 | 94 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино 2 ф. 2.3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино 2 ф. 2.3" для замены прибора учета эл. энергии на оп. №38 (Мурадова). | 1ч | начало работ | 2023-08-29 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-29 | 17:00
95 | 95 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино 2 ф. 2.4" | ПВывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино 2 ф. 2.4" для присоединения инд. жилого дома уч. 263 на оп. № 2.5 и монтажа узла учета эл. энергии. (Обидов Х.С. ТУ №194/23 от 21.08.2023г.) | 1ч | начало работ | 2023-08-29 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-29 | 17:00
96 | 96 | П | РП-9 яч. 22 | Вывод в ремонт В-10 яч. 22 в РП-9 для присоединения вновь проложенной КЛ-10 кВ: 6КТП-630 строящегося объекта капитального строительства "Административный комплекс ООО "ГДУ" (ТУ №158/23 ООО "Велесстрой"). | 2ч | начало работ | 2023-08-30 | 8:00 | 2023-08-30 | 8:45 | 0.083333 | 0.013889 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-30 | 10:00 | 2023-08-30 | 9:05
97 | 97 | П | ТП-27 ф. 5, ф. 6 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 5, ф. 6 в ТП-27 для замены вводного рубильника в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Железнодорожная д. 46А, согласно телефонограммы ООО УК "Северный дом" №165 от 29.08.2023г. | в/з | начало работ | 2023-08-30 | 9:00 | 2023-08-30 | 9:41 | 0.125 | 0.080556 | 0.044444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-30 | 12:00 | 2023-08-30 | 11:37
98 | 98 | П | ТП-2 1С-0,4, ф.16 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ, ф. 16 в ТП-2 для заводки вновь проложенной КЛ-0,4 кВ от оп. №8 до ф. 3 в ТП-2 (выполнение ТУ №1401 от 28.07.2023г. МКУ УМХ). | 2ч | начало работ | 2023-08-30 | 10:00 | 2023-08-30 | 10:18 | 0.29167 | 0.25069 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-30 | 17:00 | 2023-08-30 | 16:19
99 | 99 | П | ВЛ-0,4 "ТП-21/Л ф. 4, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-21/Л ф. 4, ф. 5" для отсоединения от сетей электроснабжения объекта: маг. "Рамиль" (Садыгов Д.Г.о) для безопасного производства земляных работ. | 1ч | начало работ | 2023-08-30 | 15:00 | 2023-08-30 | 15:00 | 0.041667 | 0.020833 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-30 | 16:00 | 2023-08-30 | 15:30
100 | 100 | П | ТП-48 ф. 3 | Присоединение КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ строительной площадки объекта капитального строительства: "Жилой комплекс в мкр. Созидателей ГП3 с паркингом, встроенными и пристроенными нежилыми помещениями" к Р-0,4 ф. 3 в ТП-48 и монтажа узла учета эл. энергии (выполнение ТУ№160/23 ООО СЗ "УДСД"). | 1ч | начало работ | 2023-08-30 | 16:00 | 2023-08-30 | 16:50 | 0.16667 | 0.097222 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-30 | 20:00 | 2023-08-30 | 19:10
101 | 101 | П | КЛ-10 "ТП-183 яч. 1 - ТП-182 яч. 3" | Вывод в ремонт КЛ-10 "ТП-183 яч. 1 - ТП-182 яч. 3" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-31 | 11:12 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 29.09.2023 18-00 | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-29 | 18:00
102 | 102 | П | КЛ-10 "ТП-183 яч. 2 - ТП-182 яч. 4" | Вывод в ремонт КЛ-10 "ТП-183 яч. 2 - ТП-182 яч. 4" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-31 | 11:12 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 29.09.2023 18-00 | 24:00:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-29 | 18:00
103 | 103 | С | КЛ-10 "ПС Тихая яч. 25 ф. 156" оп. №22-23 | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ м"ПС Тихая яч. 25 ф. 15" в пролете опор №22-23 для поиска места повреждения и ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-08-31 | 9:15 | 2023-08-31 | 9:15 | 1899-12-31 02:45 | 1899-12-31 02:33 | 0.0083333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-01 | 12:00 | 2023-09-01 | 11:48
104 | 104 | П | ТП-2 2С-0,4, ф.3 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ, ф. 3 в ТП-2 для заводки вновь проложенной КЛ-0,4 кВ от оп. №8 до ф. 16 в ТП-2 (выполнение ТУ №1401 от 28.07.2023г. МКУ УМХ). | 2ч | начало работ | 2023-08-31 | 9:00 | 2023-08-31 | 9:25 | 0.20833 | 0.16875 | 0.039583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-31 | 14:00 | 2023-08-31 | 13:28
105 | 105 | П | ТП-166 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-166 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-08-31 | 10:00 | 2023-08-31 | 10:12 | 0.33333 | 0.31111 | 0.022222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-31 | 18:00 | 2023-08-31 | 17:40
106 | 106 | С | РП-22 яч. 14 | Вывод в ремонт В-10 яч. 14 в РП-22 для ремонта провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №12-13. | 2ч | начало работ | 2023-08-31 | 16:00 | 2023-08-31 | 17:15 | 0.125 | 0.033333 | 0.091667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-31 | 19:00 | 2023-08-31 | 18:03
107 | 107 | П | ТП-184 ф. 11 | Присоединение КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ для временного электроснабжения объекта :Строительная ВРУ №С1" к Р-0,4 ф. 11 в ТП-184 и монтажа узла учета эл. энергии (выполнение ТУ№215/23 ООО "Северная Строительная Компания"). | 1ч | начало работ | 2023-08-31 | 15:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-08-31 | 21:00
108 | 108 | П | РП-15 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-15 для ремонта В-10 яч. 8 "ПС Ева-Яха яч. 2.6" в РП-15. | 2ч | начало работ | 2023-08-31 | 0:01 | 2023-08-31 | 0:00 | 1899-12-31 01:59 | 1899-12-31 01:53 | 0.0041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-02 | 2:00 | 2023-09-02 | 1:53
Зам. начальника ОДС АО "Уренгойская электросетевая компания" О.А. Дудка
исп.: | Сиргажина Г.Н.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])