## Сентябрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за СЕНТЯБРЬ 2023 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-20 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-20 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ объекта: "Материальный склад" к Р-0,4 ф. 18 и монтажа узла учета (выполнение ТУ№19/23 Попов П.В.). | 1ч | начало работ | 2023-09-01 | 9:00 | 2023-09-01 | 9:55 | 0.29167 | 0.25 | 0.041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-01 | 16:00 | 2023-09-01 | 15:55
2 | 2 | С | ПС Тихая яч. 25 ф. 15 | Вывод в ремонт В-10 яч. 25 ф. 15 "КТП-962" на ПС Тихая (с включением ЗН КЛ) для подключения КЛ-10 кВ на оп. №22 и оп. №23. | в/з | начало работ | 2023-09-01 | 14:00 | 2023-09-01 | 14:38 | 0.125 | 0.095139 | 0.029861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-01 | 17:00 | 2023-09-01 | 16:55
3 | 3 | П | РП-9 яч. 25 | Вывод в ремонт В-10 яч. 25 в РП-9 для монтажа ТТ-10 150/5 и присоединения вновь проложенной КЛ-10 кВ: 6КТП-630 строящегося объекта капитального строительства "Административный комплекс ООО "ГДУ" (ТУ №158/223 ООО "Велесстрой"). | 2ч | начало работ | 2023-09-01 | 8:00 | 2023-09-01 | 8:57 | 0.375 | 0.31458 | 0.060417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-01 | 17:00 | 2023-09-01 | 16:30
4 | 4 | П | ТП-153 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-153 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-01 | 9:00 | 2023-09-01 | 9:59 | 0.625 | 0.57014 | 0.054861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-02 | 0:00 | 2023-09-01 | 23:40
5 | 5 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино 2 ф. 2.3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино 2 ф. 2.3" для замены прибора учета эл. энергии на оп. №38 (Мурадова). | 1ч | начало работ | 2023-09-04 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-04 | 17:00
6 | 6 | П | РП-9 яч. 28 | Вывод в ремонт В-10 яч. 28 в РП-9 для монтажа Т/Т 100/5 и присоединения вновь проложенного КЛ-10 кВ для временного электроснабжения: 4КТП-630 ВЖГ, РБУ (выполнение ТУ №70/23 от 28.06.2023г. ООО "Велесстрой"). | в/з | начало работ | 2023-09-04 | 9:00 | 2023-09-04 | 9:00 | 0.29167 | 0.27778 | 0.013889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-04 | 16:00 | 2023-09-04 | 15:40
7 | 7 | П | ТП-ДНТ Виктория | Вывод в ремонт ТП-ДНТ Виктория для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-04 | 11:00 | 2023-09-04 | 11:08 | 0.16667 | 0.15417 | 0.0125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-04 | 15:00 | 2023-09-04 | 14:50
8 | 8 | П | ВЛ-0,4 "ТП-71 ф. 10" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-71 ф. 10" для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ объекта: "Склад" на оп. №6/2/1 (выполнение ТУ№135/23 от 30.06.2023 Афаулов Р.Г.). | 1ч | начало работ | 2023-09-04 | 9:00 | 2023-09-04 | 9:48 | 0.125 | 0.067361 | 0.057639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-04 | 12:00 | 2023-09-04 | 11:25
9 | 9 | С | КЛ-0,4 "ТП-168 ф. 12" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 12" длдя ремонта КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2023-09-05 | 17:47 | 2023-09-05 | 17:47 | 0.17569 | 0.14653 | 0.029167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-05 | 22:00 | 2023-09-05 | 21:18
10 | 10 | С | КЛ-10 "ТП-2 яч. 2 - ТП-168 яч. 2" | Вывод в ремонте КЛ-10 кВ "ТП-2 яч. 2 - ТП-168 яч. 2" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-09-05 | 16:47 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 06.10.2023 18-00 | 0:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-06 | 18:00
11 | 11 | П | ТП-169 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-169 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-05 | 9:00 | 2023-09-05 | 9:20 | 0.25 | 0.2125 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-05 | 15:00 | 2023-09-05 | 14:26
12 | 12 | П | ТП-47 ф. 1 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 1 в ТП-47 безопасного производства работ в ВРУ-0,4 кВ объекта: "Стр. площ. «Жилой комплекс «Вай Дом», согласно телефонограммы ООО СЗ "Гор-Строй" №175 от 06.09.2023г. | 1ч | начало работ | 2023-09-06 | 10:00 | 2023-09-06 | 10:20 | 0.54167 | 0.50417 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-06 | 23:00 | 2023-09-06 | 22:26
13 | 13 | П | ТП-40 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-40 для безопасного производства работ по заведению КЛ-0,4 кВ в техподполье и монтажа концевых муфт, согласно письма ИП Гадаев М.А. вх. №2956 от 28.08.2023г. | в/з | начало работ | 2023-09-06 | 11:00 | 2023-09-06 | 11:09 | 0.5 | 0.45486 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-06 | 23:00 | 2023-09-06 | 22:04
14 | 14 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф.1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 1" для замены приборов учета по ул. Боевая. | 1ч | начало работ | 2023-09-06 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-06 | 17:00
15 | 15 | П | ТП-157 ф. 6, ф. 19 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 6, ф. 19 в ТП-157 аварийно-востановительных работ в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Ленинградский д. 8А, согласно телефонограммы ООО "Сити Сервис" №178 от 06.09.2023г. | 1ч | начало работ | 2023-09-06 | 14:00 | 2023-09-06 | 14:25 | 0.25 | 0.19444 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-06 | 20:00 | 2023-09-06 | 19:05
16 | 16 | П | ВЛ-0,4 "ТП-53 ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-53 ф. 1" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Дорожников д. 20, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2543 от 21.07.2023г. | 1ч | начало работ | 2023-09-06 | 9:00 | 2023-09-06 | 9:00 | 0.083333 | 0.013889 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-06 | 11:00 | 2023-09-06 | 9:20
17 | 17 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 6" оп. №34 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 6" для присоединения инд. ж/д уч. 83 на оп.№34 (Морозова Е.А. ТУ №237/23). | в/з | начало работ | 2023-09-06 | 10:00 | 2023-09-06 | 10:50 | 0.083333 | 0.029861 | 0.053472 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-06 | 12:00 | 2023-09-06 | 11:33
18 | 18 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" оп. №11 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино ф. 4" для замены прибора учета эл. энергии на оп. №11 (Старовойтов В.С.). | 1ч | начало работ | 2023-09-06 | 11:00 | 2023-09-06 | 11:47 | 0.125 | 0.074306 | 0.050694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-06 | 14:00 | 2023-09-06 | 13:34
19 | 19 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 1" оп. №28 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 1" для присоединения инд. ж/д уч. 65 на оп.№28 (Исмаилова Д.Н.ТУ №165/23 от 20.07.2023г.). | в/з | начало работ | 2023-09-06 | 9:00 | 2023-09-06 | 9:00 | 0.083333 | 0.069444 | 0.013889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-06 | 11:00 | 2023-09-06 | 10:40
20 | 20 | П | ТП-169 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-169 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-06 | 8:00 | 2023-09-06 | 8:50 | 0 | 0.44514 | 0.44514 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-06 | 20:00 | 2023-09-06 | 19:31
21 | 21 | П | ТП-169 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-169 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-06 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-06 | 17:00
22 | 22 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино 1 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино 1 ф. 2" для присоединения инд. жилого дома уч. 45 на оп. № 47 Юдичев А.Ю. ТУ №181/23 от 14.08.2023г.); присоединения инд. жилого дома уч. 38 на оп. № 45 (Захарченко Д.М. ТУ №164/23 от 21.07.2023г.) и монтажа узлов учета эл. энергии. | 1ч | начало работ | 2023-09-06 | 13:00 | 2023-09-06 | 13:40 | 0.125 | 0.069444 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-06 | 16:00 | 2023-09-06 | 15:20
23 | 23 | П | ТП-169 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-169 для ремонта РВ-10 яч. 4. | в/з | начало работ | 2023-09-07 | 15:00 | 2023-09-07 | 15:23 | 0.16667 | 0.12569 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-07 | 19:00 | 2023-09-07 | 18:24
24 | 24 | П | ТП-169 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-169 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-08 | 10:00 | 2023-09-08 | 10:20 | 0.29167 | 0.27083 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-08 | 17:00 | 2023-09-08 | 16:50
25 | 25 | П | ТП-25 1Т, С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, С-0,4 кВ в ТП-25 для монтажа дополнительного фидера с установкой АВ-0,4 250А для временного электроснабжения передвижных объектов (ТУ 219/23 от 24.08.2023г. ООО "Альянс-Строй"). | 1ч | начало работ | 2023-09-08 | 9:00 | 2023-09-08 | 9:39 | 0.33333 | 0.275 | 0.058333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-08 | 17:00 | 2023-09-08 | 16:15
26 | 26 | П | ТП-313 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-313 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ объекта спортивного назначения" к Р-0,4 ф. 7 и установки узла учета эл. энергии (выполнение ТУ №197/22 от 26.09.2023 ФЛ Шабанов Ф.К.о). | 1ч | начало работ | 2023-09-08 | 10:00 | 2023-09-08 | 10:24 | 0.25 | 0.22361 | 0.026389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-08 | 16:00 | 2023-09-08 | 15:46
27 | 27 | П | ТП-46 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-46 для текущего ремонта электрооборудования. |  | начало работ | 2023-09-11 | 9:00 | 2023-09-11 | 9:18 | 0.25 | 0.23194 | 0.018056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-11 | 15:00 | 2023-09-11 | 14:52
28 | 28 | С | КЛ-10 "РП-1 яч. 20 - ГКНС 2Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-1 яч. 20 - ГКНС 2Т" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-09-11 | 19:39 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 06.10.2023 18-00 | 0:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-06 | 18:00
29 | 29 | П | ТП-153 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-153 для текущего ремонта электрооборудования. |  | начало работ | 2023-09-11 | 10:00 | 2023-09-11 | 10:00 | 0.33333 | 0.32292 | 0.010417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-11 | 18:00 | 2023-09-11 | 17:45
30 | 30 | П | ВЛ-0,4 "ТП-26/К ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-26/К ф. 2" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Западная д. 12, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2914 от 23.08.2023г. | 1ч | начало работ | 2023-09-11 | 9:00 | 2023-09-11 | 9:33 | 0.083333 | 0.011806 | 0.071528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-11 | 11:00 | 2023-09-11 | 9:50
31 | 31 | П | ВЛ-0,4 "ТП-24/К ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-24/К ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Локомотивная д. 7, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2914 от 23.08.2023г. | 1ч | начало работ | 2023-09-11 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-11 | 11:00
32 | 32 | П | ТП-ДНТ Простоквашино 2 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Простоквашино 2 для присоединения вновь проложенных СИП-0,4 кВ к АВ-0,4 кВ ф. 2.1, ф. 2.3, ф. 2.4. | 1ч | начало работ | 2023-09-11 | 9:00 | 2023-09-11 | 9:25 | 0.125 | 0.088889 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-11 | 12:00 | 2023-09-11 | 11:33
33 | 33 | П | ТП-153 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-153 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-12 | 9:00 | 2023-09-12 | 9:30 | 0.25 | 0.21875 | 0.03125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-12 | 15:00 | 2023-09-12 | 14:45
34 | 34 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18 - МО-93" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 18 -0 МО-93" с включением ЗНЛ В 6 МО-93 яч. 18 для проведения текущего ремонта электрооборудования с обмером 1Т в ТП-1 МО-93, 1Т в ТП-4 МО-93. | в/з | начало работ | 2023-09-12 | 9:00 | 2023-09-12 | 9:22 | 0.20833 | 0.16667 | 0.041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-12 | 14:00 | 2023-09-12 | 13:22
35 | 35 | П | ТП-46 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-46 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-12 | 8:00 | 2023-09-12 | 8:47 | 0.33333 | 0.28819 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-12 | 16:00 | 2023-09-12 | 15:42
36 | 36 | П | ТП-360 ф. 1, 3, 5, 7, 9, 18, 20, 22, 24, 31, 29,27,25,34,36,38,40,46 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 1, 3, 5, 7, 9, 18, 20, 22, 24, 31, 29, 27, 25, 34, 36, 38, 40, 46 в ТП-360 для опробования дизельгенератора, согласно телефонограммы ДС "Звездный" вх.№176 от 12.09.23г. | в/з | начало работ | 2023-09-12 | 22:00 | 2023-09-12 | 22:42 | 0.083333 | 0.053472 | 0.029861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-13 | 0:00 | 2023-09-12 | 23:59
37 | 37 | С | ТП-73 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-73 для присоединения вновь проложенной КЛ-10 кВ в яч. 5 для электроснабжения: КТП-2*1000 кВА Радиотерапевтический корпус (ТУ №106/22 от 22.07.2022г. ГКУ "ДКСиИ ЯНАО) и в ТП-Радиотерапевтический корпус. | в/з | начало работ | 2023-09-13 | 21:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-14 | 6:00
38 | 38 | С | ТП-73 2С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-73 для присоединения вновь проложенной КЛ-10 кВ в яч. 6 для электроснабжения: КТП-2*1000 кВА Радиотерапевтический корпус (ТУ №106/22 от 22.07.2022г. ГКУ "ДКСиИ ЯНАО) и в ТП-Радиотерапевтический корпус. | в/з | начало работ | 2023-09-13 | 21:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-14 | 6:00
39 | 39 | П | ТП-40 ф. 1 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 1 "Освещение пр. Ленинградский" в ТП-40 для безопасного производвства работ по демонтажу кабеля Сети Интернет, согласно телефонограммы №178 от 13.09.2023г. | в/з | начало работ | 2023-09-13 | 9:00 | 2023-09-13 | 9:34 | 0.125 | 0.1 | 0.025 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-13 | 12:00 | 2023-09-13 | 11:58
40 | 40 | П | ТП-153 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-153 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-13 | 9:00 | 2023-09-13 | 9:16 | 0.25 | 0.23125 | 0.01875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-13 | 15:00 | 2023-09-13 | 14:49
41 | 41 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф.1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 1" для замены приборов учета по ул. Боевая. | 1ч | начало работ | 2023-09-14 | 9:00 | 2023-09-14 | 9:01 | 0.41667 | 0.40139 | 0.015278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-14 | 19:00 | 2023-09-14 | 18:39
42 | 42 | П | ТП-ДНТ Лира-1 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 в ТП-ДНТ Лира-1 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-14 | 9:00 | 2023-09-14 | 9:19 | 0.41667 | 0.38889 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-14 | 19:00 | 2023-09-14 | 18:39
43 | 43 | П | КЛ-10 кВ "ТП-169 яч. 5 - ТП-47 1Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-169 яч. 5 - ТП-47 1Т" для прокола и разрезания КЛ-10 кВ, монтажа соединительных муфт в местах врезки и производства ВВИ, согласно письма ООО "Викар" вх. 3169 от 12.009.2023г. | в/з | начало работ | 2023-09-14 | 11:00 | 2023-09-14 | 11:16 | 0.625 | 0.58542 | 0.039583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-15 | 2:00 | 2023-09-15 | 1:19
44 | 44 | С | ТП-73 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-73 для присоединения вновь проложенной КЛ-10 кВ в яч. 5 для электроснабжения: КТП-2*1000 кВА Радиотерапевтический корпус (ТУ №106/22 от 22.07.2022г. ГКУ "ДКСиИ ЯНАО) и в ТП-Радиотерапевтический корпус. | в/з | начало работ | 2023-09-14 | 15:00 | 2023-09-14 | 15:19 | 0.33333 | 0.28194 | 0.051389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-14 | 23:00 | 2023-09-14 | 22:05
45 | 45 | П | ТП-41 ВН-10 1Т | Вывод в ремонт ВН-10 1Т в ТП-41 для ремонта ВН-10 1Т. | в/з | начало работ | 2023-09-15 | 9:00 | 2023-09-15 | 9:10 | 0.16667 | 0.11806 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-15 | 13:00 | 2023-09-15 | 12:00
46 | 46 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Энтузиаст - 2 ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Энтузиаст - 2 ф. 3" |  | начало работ | 2023-09-15 | 15:00 | 2023-09-15 | 15:20 | 0.125 | 0.0625 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-15 | 18:00 | 2023-09-15 | 16:50
47 | 47 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 2 ф.5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 2 ф. 5" для замены приборов учета по ул. Уютная. | 1ч | начало работ | 2023-09-15 | 9:00 | 2023-09-15 | 9:10 | 0.375 | 0.35972 | 0.015278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-15 | 18:00 | 2023-09-15 | 17:48
48 | 48 | П | КЛ-10 кВ "ТП-169 яч. 6 - ТП-47 2Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-169 яч. 6 - ТП-47 2Т" для прокола и разрезания КЛ-10 кВ, монтажа соединительных муфт в местах врезки и производства ВВИ, согласно письма ООО "Викар" вх. 3169 от 12.09.2023г. | в/з | начало работ | 2023-09-15 | 17:00 | 2023-09-15 | 17:50 | 0.25 | 0.20069 | 0.049306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-15 | 23:00 | 2023-09-15 | 22:39
49 | 49 | П | ТП-35/К 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-35/К для присоединения вновь проложенной КЛ-10 кВ в яч. 3 для электроснабжения: Ввод №1 КТП-2*400 кВА Пожарное депо в районе Коротчаево (ТУ №15/20-1 от 19.07.2021г. ГКУ "ДКСиИ ЯНАО). | в/з | начало работ | 2023-09-15 | 11:00 | 2023-09-15 | 11:05 | 0.083333 | 0.041667 | 0.041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-15 | 13:00 | 2023-09-15 | 12:05
50 | 50 | П | ТП-35/К 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-35/К для присоединения вновь проложенной КЛ-10 кВ в яч. 4 для электроснабжения: Ввод №2 КТП-2*400 кВА Пожарное депо в районе Коротчаево (ТУ №15/20-1 от 19.07.2021г. ГКУ "ДКСиИ ЯНАО). | в/з | начало работ | 2023-09-15 | 14:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-15 | 17:00
51 | 51 | П | ТП-ДНТ Лира-2 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2Т, 2С-0,4 в ТП-ДНТ Лира-2 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-15 | 10:00 | 2023-09-15 | 10:10 | 0.33333 | 0.31806 | 0.015278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-15 | 18:00 | 2023-09-15 | 17:48
52 | 52 | П | ТП-73 1С-10, 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-73 для присоединения вновь проложенной КЛ-10 кВ в яч. 6 для электроснабжения: КТП-2*1000 кВА Радиотерапевтический корпус (ТУ №106/22 от 22.07.2022г. ГКУ "ДКСиИ ЯНАО) и в ТП-Радиотерапевтический корпус; 1С-10 кВ для безопасного проведения работ. | в/з | начало работ | 2023-09-15 | 14:00 | 2023-09-15 | 14:48 | 0.083333 | 0.04375 | 0.039583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-15 | 16:00 | 2023-09-15 | 15:51
53 | 53 | П | ТП-46 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-46 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ строительной площадки объекта капитального строительства: "Жилой комплекс в мкр. Созидателей ГП1 с паркингом" к Р-0,4 ф. 1, ф. 5, ф. 9, ф. 13 в ТП-46 (выполнение ТУ№94/23 от 09.06.2023г. ООО СЗ "УДСД"). | 1ч | начало работ | 2023-09-16 | 17:00 | 2023-09-16 | 17:00 | 0.29167 | 0.28472 | 0.0069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-17 | 0:00 | 2023-09-16 | 23:50
54 | 54 | С | КЛ-10 "РП-5 яч. 35 - ТП-46 яч. 5" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-5 яч. 35 - ТП-46 яч. 5" для поиска места повреждения и ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-09-16 | 19:45 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 13.10.2023 18-00 | 0:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 18:00
55 | 55 | П | ТП-46 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-46 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ "Жилой комплекс в мкр. Созидателей ГП1 с паркингом" к Р-0,4 ф. 2, ф. 6, ф. 10, ф. 14 в ТП-46 (выполнение ТУ№94/23 от 09.06.2023г. ООО СЗ "УДСД"). | в/з | начало работ | 2023-09-16 | 9:00 | 2023-09-16 | 9:02 | 0.29167 | 0.25347 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-16 | 16:00 | 2023-09-16 | 15:07
56 | 56 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 2 ф.5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 2 ф. 5" для замены приборов учета по ул. Уютная. | 1ч | начало работ | 2023-09-18 | 8:00 | 2023-09-18 | 8:50 | 0.33333 | 0.29444 | 0.038889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-18 | 16:00 | 2023-09-18 | 15:54
57 | 57 | С | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" оп.№55/1Р | Вывод в ремонт ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" для ремонта изолятора на оп.№55/1Р. | в/з | начало работ | 2023-09-18 | 12:00 | 2023-09-18 | 12:20 | 0.083333 | 0.067361 | 0.015972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-18 | 14:00 | 2023-09-18 | 13:57
58 | 58 | П | ТП - пос. Южный ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 в ТП - пос. Южный для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-18 | 8:00 | 2023-09-18 | 8:49 | 0.29167 | 0.24167 | 0.05 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-18 | 15:00 | 2023-09-18 | 14:37
59 | 59 | П | ВЛ-10 "РП-22 яч.14" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-22 яч. 14" для замены КТП-400 кВА и КТП-630 кВА на КТП-1000 кВА в ТП-ДНТ Северянин 1, 2. | в/з | начало работ | 2023-09-19 | 9:00 | 2023-09-19 | 9:01 | 0.45833 | 0.41667 | 0.041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-19 | 20:00 | 2023-09-19 | 19:01
60 | 60 | П | ПС Тихая яч. 22 ф. 12 | Вывод в ремонт В-10 яч. 22 ф. 12 "Котельная-2" (№15) на ПС Тихая для изменения фазировки. | в/з | начало работ | 2023-09-19 | 10:00 | 2023-09-19 | 10:55 | 0.125 | 0.051389 | 0.073611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-19 | 13:00 | 2023-09-19 | 12:09
61 | 61 | П | ВЛ-0,4 "ТП - ДНТ Энтузиаст 1 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП - ДНТ Энтузиаст 1 ф. 4" для замены приборов учета эл. энергии по ул. Приозерная. | 1ч | начало работ | 2023-09-19 | 9:00 | 2023-09-19 | 9:20 | 0.33333 | 0.28472 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-19 | 17:00 | 2023-09-19 | 16:10
62 | 62 | П | ТП-2/К 1С-0,4, 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-2/К для присоединения КЛ-0,4 "ВРУ-0,4 кВ объекта: Объект дорожного сервиса" к Р-0,4 ф. 14 (выполнение ТУ №336/22 от 20.01.23г. ИП Манежный А.С.); вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-2/К для безопасного производства работ. | 2ч | начало работ | 2023-09-19 | 15:00 | 2023-09-19 | 15:03 | 0.083333 | 0.036806 | 0.046528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-19 | 17:00 | 2023-09-19 | 15:56
63 | 63 | П | ТП-20/К ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 4 в ТП-20/К для отсоединения КЛ-0,4 кВ №1 "ВРУ-0,4 кВ стр. площ. Объекта "Пожарное депо", согласно письма ООО "Уралстройинвест" вх. №3237 от 15.09.2023г. | 1ч | начало работ | 2023-09-20 | 14:00 | 2023-09-20 | 14:30 | 0.083333 | 0.027778 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-20 | 16:00 | 2023-09-20 | 15:10
64 | 64 | П | ТП-157 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-157 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-20 | 10:00 | 2023-09-20 | 10:12 | 0.625 | 0.60139 | 0.023611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-21 | 1:00 | 2023-09-21 | 0:38
65 | 65 | С | КЛ-10 №1 "ПС Новоуренгойская яч. 1.11 - РП-5 яч. 5" | Вывод в ремонт КЛ-10 №1 "ПС Новоуренгойская яч. 1.11 - РП-5 яч. 5" для ремонта КЛ-10 кВ на месте повреждения. | в/з | начало работ | 2023-09-21 | 14:40 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 30.10.2023 18-00 | 0:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-30 | 18:00
66 | 66 | П | ВЛ-0,4 "ТП-25/К ф. 3" оп. №3 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-25/К ф. 3" для присоединения КЛ-0,4 "ВРУ-0,4 кВ объекта: Магазин сопутвующих товаров" к ВЛ-0,4 на оп. №3 (выполнение ТУ №56/23 от 24.04.23г. ИП Алиева А.А). | 2ч | начало работ | 2023-09-20 | 10:00 | 2023-09-20 | 10:08 | 0.083333 | 0.060417 | 0.022917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-20 | 12:00 | 2023-09-20 | 11:35
67 | 67 | П | ТП-157 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-157 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-20 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-20 | 17:00
68 | 68 | П | ТП-51 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 в ТП-51 для замены прибора учета эл. энергии ф. 3 "ГЭК 12 Вольт". | 1ч | начало работ | 2023-09-21 | 15:00 | 2023-09-21 | 15:41 | 0.083333 | 0.023611 | 0.059722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-21 | 17:00 | 2023-09-21 | 16:15
69 | 69 | П | ТП-157 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-157 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-21 | 9:00 | 2023-09-21 | 9:20 | 0.625 | 0.60069 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-22 | 0:00 | 2023-09-21 | 23:45
70 | 70 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 16 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 16 ф. 6" для демонтажа ВЛ-10 кВ от оп . №55/1 до оп. №55/9, с последующим монтажом двух КЛ-10 кВ от оп. №55/1 до оп. №55/9, в связи с реконструкцией ул. Ямбургская. | в/з | начало работ | 2023-09-22 | 10:00 | 2023-09-22 | 10:37 | 0.5 | 0.43264 | 0.067361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-22 | 22:00 | 2023-09-22 | 21:00
71 | 71 | П | ТП-47 ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 4 "Стр. площадка объекта: Жилой комплекс "Пятый элемент" в ТП-47 для переноса опоры на территории строящегося объекта, согласно телефонограммы ООО "СЗ ЯИСК" №189 от 22.09.2023г. | в/з | начало работ | 2023-09-22 | 10:00 | 2023-09-22 | 10:24 | 0.33333 | 0.27847 | 0.054861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-22 | 18:00 | 2023-09-22 | 17:05
72 | 72 | П | ТП-157 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-157 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-22 | 10:00 | 2023-09-22 | 10:02 | 0.125 | 0.088889 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-22 | 13:00 | 2023-09-22 | 12:10
73 | 73 | П | ТП-47 ф. 9 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 4 "Стр. площадка объекта: Многоквартирный ж/д" в ТП-47 для КЛ-0,4 кВ, согласно письма ООО "ПКТИ "Уренгойстройпроект" №41 от 22.09.2023г. | в/з | начало работ | 2023-09-22 | 14:00 | 2023-09-22 | 14:30 | 0.16667 | 0.10764 | 0.059028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-22 | 18:00 | 2023-09-22 | 17:05
74 | 74 | П | ТП-МТРЦ Солнечный яч. 5, яч. 6 | Вывод в ремонт яч. 5, яч. 6 в ТП-МТРЦ Солнечный для работ в ВРУ-0,4 кВ МТРЦ "Солнечный", согласно телефонограммы №185 от 20.09.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-09-22 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-22 | 5:00
75 | 75 | С | ВЛ-6 "ПС Поселок яч. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Поселок яч. 6" для ремонта ЛР-6 кВ ПГК "Теплый стан". | в/з | начало работ | 2023-09-23 | 12:00 | 2023-09-23 | 12:57 | 0.125 | 0.079861 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-23 | 15:00 | 2023-09-23 | 14:52
76 | 76 | П | ТП-45 1С-10; КЛ-10 "РП-1 яч. 7 - ТП-45 яч. 5" | ывод в ремонт КЛ-10 "РП-1 яч. 7 - ТП-45 яч. 5" для выполнения работ по присоединению вновь проложенной КЛ-10 кВ в яч. 5 ТП-45, согласно выданный ТУ ИП Мансуров А.И.; Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-45 для безопасного производства работ. | в/з | начало работ | 2023-09-23 | 6:00 | 2023-09-23 | 6:52 | 0.70833 | 0.65694 | 0.051389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-23 | 23:00 | 2023-09-23 | 22:38
77 | 77 | П | ТП-45 2С-10; КЛ-10 "РП-1 яч. 12 - ТП-45 яч. 6" | Вывод в ремонт КЛ-10 "РП-1 яч. 12 - ТП-45 яч. 6" для выполнения работ по присоединению вновь проложенной КЛ-10 кВ в яч. 6 ТП-45, согласно выданный ТУ ИП Мансуров А.И.; Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-45 для безопасного производства работ. | в/з | начало работ | 2023-09-24 | 8:00 | 2023-09-24 | 8:47 | 0.41667 | 0.37361 | 0.043056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-24 | 18:00 | 2023-09-24 | 17:45
78 | 78 | П | ТП-49 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-49 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-29 | 9:00 | 2023-09-29 |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-29 | 17:00 | 2023-09-29
79 | 79 | П | ВЛ-0,4 "ТП-151 ф. 13" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-151 ф. 13" для переноса ВЛ-0,4 кВ на вновь смонтированные опоры, в связи с реконстукцией. | в/з | начало работ | 2023-09-25 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-25 | 17:00
80 | 80 | П | ТП-47 ф. 9 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 4 "Стр. площадка объекта: Многоквартирный ж/д" в ТП-47 для работ в ВРУ-0,4 кВ, согласно телефонограммы ООО "ПКТИ "Уренгойстройпроект" №191 от 25.09.2023г. | 1ч | начало работ | 2023-09-25 | 9:00 | 2023-09-25 | 9:30 | 0.33333 | 0.30625 | 0.027083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-25 | 17:00 | 2023-09-25 | 16:51
81 | 81 | П | ТП-47 РВ-10 1Т, 1Т, 1С-0,4, РВ-10 2Т, 1Т 2С-0,4 | Вывод в ремонт РВ-10 1Т, 1Т, 1С-0,4, РВ-10 2Т, 2Т 2С-0,4 в ТП-47 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-25 | 9:00 | 2023-09-25 | 9:30 | 0.33333 | 0.30625 | 0.027083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-25 | 17:00 | 2023-09-25 | 16:51
82 | 82 | П | ТП-49 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-49 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-26 | 9:00 | 2023-09-26 | 9:04 | 0.625 | 0.5875 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-27 | 0:00 | 2023-09-26 | 23:10
83 | 83 | П | ВЛ-0,4 "ТП-168 ф. 2, ф. 7, ф. 8, ф. 12" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 2" для замены ламп уличного освещенияч ул. Сибирская, ул. Новая; вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-168 ф. 7, ф. 8, ф. 12" для безопасного производства работ. | в/з | начало работ | 2023-09-26 | 9:00 | 2023-09-26 | 9:05 | 0.125 | 0.0875 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-26 | 12:00 | 2023-09-26 | 11:11
84 | 84 | П | ТП-49 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-49 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-27 | 8:00 | 2023-09-27 | 8:54 | 0.33333 | 0.275 | 0.058333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-27 | 16:00 | 2023-09-27 | 15:30
85 | 85 | П | ТП-49 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-49 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-28 | 9:00 | 2023-09-28 | 9:15 | 0.20833 | 0.15972 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-28 | 14:00 | 2023-09-28 | 13:05
86 | 86 | С | ВЛ-10 "РП-22 яч. 14" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-22 яч. 14" для безопасного проведения работ по монтажу септика участка ул. Гаражная д. 1 ДНТ "Северянин", согласно письма Щербаковой И.А. вх.№3309 от 21.09.2023г. | в/з | начало работ | 2023-09-26 | 15:00 | 2023-09-26 | 15:00 | 0.083333 | 0.052778 | 0.030556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-26 | 17:00 | 2023-09-26 | 16:16
87 | 87 | С | КЛ-10 "ТП-57 яч. 2 - ТП-167А яч. 1" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-57 яч. 2 - ТП-167А яч. 1" для поиска места повреждения и ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-09-27 | 9:30 | 2023-09-27 | 9:30 | 0 | 0.34931 | 0.34931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-27 | 18:00 | 2023-09-27 | 17:53
88 | 88 | П | ТП-49 ф. 3 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 3 "Спортивно-развлекательный комплекс (ООО "Гранд-Строй") в ТП-49 для замены узла учета. | 2ч | начало работ | 2023-09-27 | 9:00 | 2023-09-27 | 9:00 | 0.29167 | 0.27083 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-27 | 16:00 | 2023-09-27 | 15:30
89 | 89 | П | РП-9 яч. 27 | Вывод в ремонт В-10 яч. 27 в РП-9 для отключения КТП-630 "ВЖГ", согласно телефонограммы ООО "Венлесстрой" №196 от 27.09.2023г. | в/з | начало работ | 2023-09-28 | 14:00 | 2023-09-28 | 14:03 | 0.041667 | 0.01875 | 0.022917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-28 | 15:00 | 2023-09-28 | 14:30
90 | 90 | П | ТП-49 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-49 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-09-29 | 8:00 | 2023-09-29 | 9:00 | 0.375 | 0.33333 | 0.041667 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-09-29 | 17:00 | 2023-09-29 | 17:00
91 | 91 | П | ТП-174 ф. 3 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 3 "АО "Сибирская нефтегазовая компания (ул. Таежная д. 78)" в ТП-174 для ремонтный работ в ГРЩ административного здания, согласно письма вх. №3385 от 27.09.2023г. | в/з | начало работ | 2023-09-30 | 9:00 | 2023-09-30 | 10:02 | 1899-12-31 03:00 | 1899-12-31 01:49 | 0.049306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-01 | 12:00 | 2023-10-01 | 11:51
92 | 92 | П | ТП-2 ф. 25 | Выводл в ремонт АВ-0,22 кВ ф. 25 "Теплая остановка "Богоявленский собор" в ТП-2 для ремонта площадки под остановкой, согласно телефоногнраммы МКУК "УМХ" №193 от 26.09.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-09-27 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПРОДЛЕНИЕ ДО 04.10.2023 18-00 | 0:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-04 | 18:00
Зам. начальника ОДС АО "Уренгойская электросетевая компания" О.А. Дудка
исп.: | Сиргажина Г.Н.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])