## Октябрь
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ В РЕМОНТ И ВЫВОДЕ ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
за ОКТЯБРЬ 2023 года | [14 empty] | е
№ п/п | № заяв-ки | Вид заяв-ки | Наименование объекта, оборудования | Выполняемая работа | Аварийная готовность |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Планируемое время отключения (час) | Фактическое время отключения (час) | разница +/- (час) | Примечание | ОТМЕНА
[7 empty] | дата | время | дата | время
1 | 1 | П | ТП-50 ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-02 | 9:00 | 2023-10-02 | 9:43 | 0.375 | 0.31389 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-02 | 18:00 | 2023-10-02 | 17:15
2 | 2 | П | ТП-50 ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 | Вывод в ремонт ВН-10 2Т, 2Т, 2С-0,4 кВ для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-03 | 8:00 | 2023-10-03 | 8:48 | 0.33333 | 0.29792 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-03 | 16:00 | 2023-10-03 | 15:57
3 | 3 | П | ВЛ-6 "ПС Опорная яч. 18, яч. 19" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Опорная яч. 18, яч. 19" для производства работ по "Реконструкции ул. Индустриальная (от Виадука до ул. Петуха), согласно письма ООО "Уренгойдорстрой". | в/з | начало работ | 2023-10-01 | 9:00 | 2023-10-01 | 9:36 | 0.45833 | 0.41181 | 0.046528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-01 | 20:00 | 2023-10-01 | 19:29
4 | 4 | П | ВЛ-10 "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "ПС Тихая яч. 25 ф. 15" для реконструкции ВЛ-10 кВ от оп. №16 до оп. №29 с заменой ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ и присоединением на оп. №16 и оп. №29, согласно письма ООО "Ленстрой" вх. №3386 от 28.09.2023г. | в/з | начало работ | 2023-10-04 | 13:00 | 2023-10-04 | 13:30 | 0.375 | 0.34097 | 0.034028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-04 | 22:00 | 2023-10-04 | 21:41
5 | 5 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 2 ф. 10" для присоединения инд. жилого дома 6-й Дружный проезд д. 12 на оп. №6 и установки узла учета эл. энергии (ТУ №186/23 Зубов М.В.); ф. 5 для безопасного проведения работ. | 1ч | начало работ | 2023-10-02 | 12:00 | 2023-10-02 | 12:47 | 0.083333 | 0.04375 | 0.039583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-02 | 14:00 | 2023-10-02 | 13:50
6 | 6 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай 1 ф. 4, ф. 6" оп.1/1-1/12, оп. 2/1-2/8 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай 1 ф. 4, ф. 6" для безопасного производства работ по монтажу СИП-0,4 кВ уличного освещения на оп. 1/1-1/12, оп. 2/1-2/8, согласно письма ТСН "СНТ "Дунай" вх. №3365 от 27.09.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-10-04 | 10:00 | 2023-10-04 | 10:18 | 0.33333 | 0.28264 | 0.050694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-04 | 18:00 | 2023-10-04 | 17:05
7 | 7 | П | ЛР-10 оп. 1 ВН-10 1Т, ВН-10 3Т ТП-ДПК Дунай | Вывод в ремонт ЛР-10 оп. 1 ВН-10 1Т, ВН-10 3Т в ТП-ДПК Дунай для безопасного производства работ по монтажу СИП-0,4 кВ уличного освещения на оп. 1/1, 1/2, 1/9, 3/2, согласно письма ТСН "СНТ "Дунай" вх. №3365 от 27.09.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-10-02 | 10:00 | 2023-10-02 | 10:50 | 0.375 | 0.30347 | 0.071528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-02 | 19:00 | 2023-10-02 | 18:07
8 | 8 | П | ТП-ДНТ Фемида ф. 2 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 2 "Резерв" в ТП-ДНТ Фемида для присоединения вновь проложенной КЛ-0,4 кВ к АВ-0,4 кВ ф. 2. | 2ч | начало работ | 2023-10-02 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-02 | 17:00
9 | 9 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Дружба 1 ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Дружба 1 ф. 6" для присоединения инд. жилого дома 4-й Дружный проезд д. 19 на оп. №32 и установки узла учета эл. энергии (ТУ №113/23 от 23.06.2023г. Селиверстов Д.Э.). | 1ч | начало работ | 2023-10-02 | 11:00 | 2023-10-02 | 11:18 | 0.083333 | 0.053472 | 0.029861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-02 | 13:00 | 2023-10-02 | 12:35
10 | 10 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино 2 ф. 2.4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино 2 ф. 2.4" для присоединения инд. жилого дома уч. 198 ул. 1-я Березовая на оп. №67/2 и установки узла учета эл. энергии (ТУ №258/23 Горбунов В.Н.). | 1ч | начало работ | 2023-10-02 | 15:00 | 2023-10-02 | 15:27 | 0.041667 | 0.010417 | 0.03125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-02 | 16:00 | 2023-10-02 | 15:42
11 | 11 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Озерное ф. 2.3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Озерное ф. 2.3" для присоединения инд. жилого дома ул. 2-я Озерная д. 6 на оп. №2.11 и установки узла учета эл. энергии (ТУ №124/23 от 23.06.2023 Аджимамбетов Т.Р.). | 1ч | начало работ | 2023-10-02 | 14:00 | 2023-10-02 | 14:18 | 0.083333 | 0.036111 | 0.047222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-02 | 16:00 | 2023-10-02 | 15:10
12 | 12 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Озерное ф. 1.2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Озерное ф. 1.2" для присоединения инд. жилого дома ул. 1-я Озерная д. 18 на оп. №2.5 и установки узла учета эл. энергии (ТУ №182/23 от 09.08.2023 Магомедова Р.К.) | 1ч | начало работ | 2023-10-02 | 8:00 | 2023-10-02 |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-02 | 17:00 | 2023-10-02
13 | 13 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай 1 ф. 2, ф. 5" оп.3/1-3/20, оп. 4/1-4/9 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай 1 ф. 2, ф. 5" для безопасного производства работ по монтажу СИП-0,4 кВ уличного освещения на оп. 3/1-3/20, оп. 4/1-4/9 , согласно письма ТСН "СНТ "Дунай" вх. №3365 от 27.09.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-10-03 | 13:01 | 2023-10-03 | 13:01 | 0.24931 | 0.22292 | 0.026389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-03 | 19:00 | 2023-10-03 | 18:22
14 | 14 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 3" для замены приборов учета по ул. Отрадная. | 1ч | начало работ | 2023-10-03 | 9:00 | 2023-10-03 | 9:37 | 0.25 | 0.21597 | 0.034028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-03 | 15:00 | 2023-10-03 | 14:48
15 | 15 | С | ТП-2 яч. 2 | Вывод в ремонт ВН-10 яч. 2 в ТП-2 для ВВИ КЛ-10 кВ "ТП-2 яч. 2 - ТП-168 яч. 2". | 2ч | начало работ | 2023-10-03 | 10:00 | 2023-10-03 | 10:19 | 0.083333 | 0.042361 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-03 | 12:00 | 2023-10-03 | 11:20
16 | 16 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 3" для замены приборов учета по ул. Отрадная. | 1ч | начало работ | 2023-10-04 | 9:00 | 2023-10-04 | 9:52 | 0.33333 | 0.28681 | 0.046528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-04 | 17:00 | 2023-10-04 | 16:45
17 | 17 | П | ТП-81 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-81 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-04 | 9:00 | 2023-10-04 | 9:42 | 0.33333 | 0.26806 | 0.065278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-04 | 17:00 | 2023-10-04 | 16:08
18 | 18 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай 1 ф. 21, ф. 23" оп.4/10-4/21, оп. 2/9-2/20 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай 1 ф. 21, ф. 23" для безопасного производства работ по монтажу СИП-0,4 кВ уличного освещения на оп. 4/10-4/21, оп. 2/9-2/20, согласно письма ТСН "СНТ "Дунай" вх. №3365 от 27.09.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-10-05 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-05 | 18:00
19 | 19 | С | КЛ-0,4 "ТП-2 ф. 28 - ВРУ-0,4 Минипекарня" | Вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ "ТП-2 ф. 28 - ВРУ-0,4 Минипекарня" для поиска места повреждения и ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-10-04 | 12:30 | 2023-10-04 | 12:30 | 1900-01-02 09:30 | 1900-01-02 07:57 | 0.064583 |  | 72:00 | 72:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-07 | 22:00 | 2023-10-07 | 20:27
20 | 20 | С | КЛ-10 "РП-5 яч. 34 - ТП-46 яч. 6" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "РП-5 яч. 34 - ТП-46 яч. 6"для поиска места повреждения и ремонт КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-10-05 | 12:00 | 2023-10-05 | 12:00 | 1900-01-09 06:00 | 1900-01-09 02:42 | 0.1375 |  | 240:00 | 240:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-15 | 18:00 | 2023-10-15 | 14:42
21 | 21 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 3" для замены приборов учета по ул. Отрадная. | 1ч | начало работ | 2023-10-05 | 9:00 | 2023-10-05 | 9:52 | 0.33333 | 0.28681 | 0.046528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-05 | 17:00 | 2023-10-05 | 16:45
22 | 22 | П | ТП-335 АВ-0,4 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-335 для безопасного производства работ по замене АВ-0,4 1Т. | в/з | начало работ | 2023-10-05 | 11:00 | 2023-10-05 | 12:00 | 0.16667 | 0.12153 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-05 | 15:00 | 2023-10-05 | 14:55
23 | 23 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5, яч. 16" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 5" для подключения вновь смонтированной КТП-160/10 (ТУ №296/22 от 12.12.22г. ИП Тихоновская Ю.В.); Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 16" для подключения смонтированной ВЛ-10 кВ к действующей ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 16". | в/з | начало работ | 2023-10-05 | 10:00 | 2023-10-05 | 10:45 | 0.33333 | 0.26042 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-05 | 18:00 | 2023-10-05 | 17:00
24 | 24 | П | ВЛ-10 "РП-25 яч. 5, яч. 16" | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 5" для подключения вновь смонтированной КТП-160/10 (ТУ №296/22 от 12.12.22г. ИП Тихоновская Ю.В.); Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 16" для подключения смонтированной ВЛ-10 кВ к действующей ВЛ-10 кВ "РП-25 яч. 16". | в/з | начало работ | 2023-10-05 | 10:00 | 2023-10-05 | 10:45 | 0.33333 | 0.26736 | 0.065972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-05 | 18:00 | 2023-10-05 | 17:10
25 | 25 | П | ТП-20 2С-0,4 | Кратковременное отключение 2С-0,4 кВ в ТП-20 для перевода нагрузки на 1Т. | 1ч | начало работ | 2023-10-05 | 23:00 | 2023-10-05 | 23:59 | 0.083333 | 0.0020833 | 0.08125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-06 | 1:00 | 2023-10-06 | 0:02
26 | 26 | С | ТП-168 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-168 для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-2 яч. 2 - ТП-168 яч. 2" в яч. 2 ТП-168. | в/з | начало работ | 2023-10-06 | 1:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-06 | 5:00
27 | 27 | С | ТП-2 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-2 для фазировки и присоединения КЛ-10 кВ "ТП-168 яч. 2 - ТП-2 яч. 2" в яч. 2 ТП-2. | в/з | начало работ | 2023-10-06 | 2:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-06 | 5:00
28 | 28 | С | ТП-168 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-168 для присоединения КЛ-10 кВ "ТП-2 яч. 2 - ТП-168 яч. 2" в яч. 2 ТП-168. | в/з | начало работ | 2023-10-07 | 1:00 | 2023-10-07 | 2:00 | 0.125 | 0.052083 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-07 | 4:00 | 2023-10-07 | 3:15
29 | 29 | П | ТП-81 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-81 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-06 | 14:00 | 2023-10-06 | 14:25 | 0.16667 | 0.11806 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-06 | 18:00 | 2023-10-06 | 17:15
30 | 30 | П | ТП-ДПК Дунай 1 ШР-0,4 1Т, АВ-0,4 1Т, 2, ф. 4, ф. 5, ф. 6 | Вывод в ремонт ШР-0,4 1Т, АВ-0,4 1Т, ф. 2, ф. 4, ф. 5, ф. 6 в ТП-ДПК Дунай 1 для безопасного производства работ по монтажу СИП-0,4 кВ уличного освещения, согласно письма ТСН "СНТ "Дунай" вх. №3365 от 27.09.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-10-06 | 9:00 | 2023-10-06 | 9:44 | 0.41667 | 0.35833 | 0.058333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-06 | 19:00 | 2023-10-06 | 18:20
31 | 31 | П | ТП-ДПК Дунай 3 ШР-0,4 3Т, АВ-0,4 3Т, ф. 21, ф. 23 | Вывод в ремонт ШР-0,4 3Т, АВ-0,4 3Т, ф. 21, ф. 23 в ТП-ДПК Дунай 3 для безопасного производства работ по монтажу СИП-0,4 кВ уличного освещения, согласно письма ТСН "СНТ "Дунай" вх. №3365 от 27.09.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-10-06 | 9:00 | 2023-10-06 | 9:44 | 0.41667 | 0.35833 | 0.058333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-06 | 19:00 | 2023-10-06 | 18:20
32 | 32 | П | ВЛ-6 "ПС Опорная яч. 18" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Опорная яч. 18" для поочередного переключения потребителей к вновь смонтированной ВЛ-6 кВ, согласно письма ООО "Уренгойдорстрой". | в/з | начало работ | 2023-10-06 | 10:00 | 2023-10-06 | 10:39 | 0.5 | 0.43819 | 0.061806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-06 | 22:00 | 2023-10-06 | 21:10
33 | 33 | П | ВЛ-6 "ПС Опорная яч. 19" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Опорная яч. 19" для поочередного переключения потребителей к вновь смонтированной ВЛ-6 кВ, согласно письма ООО "Уренгойдорстрой". | в/з | начало работ | 2023-10-07 | 11:00 | 2023-10-07 | 11:39 | 0.375 | 0.32361 | 0.051389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-07 | 20:00 | 2023-10-07 | 19:25
34 | 34 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай 3 ф. 21" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Дунай 3 ф. 21" для безопасного производства работ по монтажу СИП-0,4 кВ уличного освещения, согласно письма ТСН "СНТ "Дунай" вх. №3365 от 27.09.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-10-07 | 10:00 | 2023-10-07 | 10:06 | 0.16667 | 0.14792 | 0.01875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-07 | 14:00 | 2023-10-07 | 13:39
35 | 35 | П | ТП-326 ф. 2 | Вывод в ремонт АВ-0,4 ф. 2 "Дом электронной техники (мкр. Мирный 1/1Б)" в ТП-326 для работ в ВРУ-0,4кВ здания, согласно письма ООО "УК "Созвездие" в. №3495 от 04.10.2023г. | в/з | начало работ | 2023-10-07 | 12:00 | 2023-10-07 | 12:30 | 0.083333 | 0.034722 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-07 | 14:00 | 2023-10-07 | 13:20
36 | 36 | П | ТП-2 ф. 1, ф. 21, ф. 30, ф. 32 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 32 в ТП-2 для монтажа узла учета и присоединения КЛ-0,22 кВ "ВРУ-0,23 кВ светофорного объекта ул. Сибирская" к болтовым наконечникам КЛ-0,4 кВ ф. 32 ТП-2 в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская 17Б (выполнение ТУ №141/23 от 18.07.2023г. МКУ "УМХ"); Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 1, ф. 21, ф. 30 для безопасного производства работ. | 2ч | начало работ | 2023-10-08 | 0:00 | 2023-10-08 | 0:40 | 0.083333 | 0.027083 | 0.05625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-08 | 2:00 | 2023-10-08 | 1:19
37 | 37 | П | ТП-20 1С-0,4, 2С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ в ТП-20 для перевода нагрузки на 2Т. | 1ч | начало работ | 2023-10-07 | 11:00 | 2023-10-07 | 11:35 | 0.041667 | 0.0013889 | 0.040278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-07 | 12:00 | 2023-10-07 | 11:37
38 | 38 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы. | 1ч | начало работ | 2023-10-08 | 12:00 | 2023-10-08 | 12:19 | 0.041667 | 0.0076389 | 0.034028 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-08 | 13:00 | 2023-10-08 | 12:30
39 | 39 | П | ТП-174 ф. 10, ф. 11,ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 11 в ТП-174 для монтажа узла учета и присоединения КЛ-0,22 кВ "ВРУ-0,23 кВ светофорного объекта ул. Сибирская" к болтовым наконечникам КЛ-0,4 кВ ф. 11 ТП-174 в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Сибирская 35А (выполнение ТУ №140/23 от 06.07.2023г. МКУ "УМХ"); Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 10, 13 для безопасного производства работ. | 2ч | начало работ | 2023-10-07 | 23:00 | 2023-10-07 | 23:38 | 0.083333 | 0.038194 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-08 | 1:00 | 2023-10-08 | 0:33
40 | 40 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 4" оп. №44 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 4" для присоединения инд. ж/д уч. 92 на оп.№44 (Долганова К.О. ТУ №243/23). | в/з | начало работ | 2023-10-12 | 12:00 | 2023-10-12 | 12:25 | 0.083333 | 0.034722 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-12 | 14:00 | 2023-10-12 | 13:15
41 | 41 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 5" оп. №38 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 5" для присоединения инд. ж/д уч. 113 на оп.№38 (Тукбаев С.У. ТУ №269/23). | в/з | начало работ | 2023-10-12 | 13:00 | 2023-10-12 | 13:25 | 0.083333 | 0.011806 | 0.071528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-12 | 15:00 | 2023-10-12 | 13:42
42 | 42 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 6" оп. №33, оп. №34 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Ермак ф. 6" для присоединения инд. ж/д уч. 88 на оп.№33 (Сорокин С.Г. ТУ №259/23); инд. ж/д уч. 109 на оп.№33 (Рыцова И.В. ТУ №268/23); инд. ж/д уч. 81 на оп.№34 (Стаценко М.Ю. ТУ №264/23) | в/з | начало работ | 2023-10-12 | 9:00 | 2023-10-12 | 9:44 | 0.20833 | 0.10417 | 0.10417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-12 | 14:00 | 2023-10-12 | 12:14
43 | 43 | П | ТП-306 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-306 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-10 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-10 | 18:00
44 | 44 | П | ТП-306 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-306 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-11 | 14:00 | 2023-10-11 | 14:30 | 0.16667 | 0.11042 | 0.05625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-11 | 18:00 | 2023-10-11 | 17:09
45 | 45 | П | ТП-306 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-306 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-12 | 9:00 | 2023-10-12 | 9:05 | 0.66667 | 0.63542 | 0.03125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 1:00 | 2023-10-13 | 0:20
46 | 46 | П | ТП-306 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-306 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-13 | 10:00 | 2023-10-13 | 10:32 | 0.625 | 0.58194 | 0.043056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-14 | 1:00 | 2023-10-14 | 0:30
47 | 47 | С | ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 "ТП-17/К ф. 3" для присоединения шлейфа от гусака объекта: Магазин №13 (ИП Шуляка Н.А.). | в/з | начало работ | 2023-10-09 | 11:00 | 2023-10-09 | 11:54 | 0.083333 | 0.025694 | 0.057639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-09 | 13:00 | 2023-10-09 | 12:31
48 | 48 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 3, ф. 6" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 3" для замены приборов учета по ул. Отрадная; Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 6" для безопасного производства работ. | 1ч | начало работ | 2023-10-09 | 10:00 | 2023-10-09 | 10:25 | 0.33333 | 0.28125 | 0.052083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-09 | 18:00 | 2023-10-09 | 17:10
49 | 49 | П | ТП-81 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-81 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-09 | 9:00 | 2023-10-09 | 9:19 | 0.16667 | 0.11181 | 0.054861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-09 | 13:00 | 2023-10-09 | 12:00
50 | 50 | П | ТП-10 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-10 для присоединения КЛ-10 кВ "ВРУ-0,4 кВ временного электроснабжения передвижного объекта: "Бетономеситель, сварочный аппарат" к Р-0,4 ф. 17 в ТП-10 и установки узла учета эл. энергии (выполнение ТУ №275/23 ООО СЗ "Антарес"). | в/з | начало работ | 2023-10-09 | 10:00 | 2023-10-09 | 10:30 | 0.20833 | 0.17222 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-09 | 15:00 | 2023-10-09 | 14:38
51 | 51 | П | ТП-10 ф. 13 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 13 "ВРУ-0,4 кВ временного электроснабжения передвижного объекта: "Бетономеситель, сварочный аппарат" в ТП-10 для проведения строительных работ, согласно письма ООО СЗ "Антарес" вх. №3543 от 09.10.2023г. | в/з | начало работ | 2023-10-11 | 11:00 | 2023-10-11 | 11:58 | 0.20833 | 0.14583 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-11 | 16:00 | 2023-10-11 | 15:28
52 | 52 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино 2 ф. 2.4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино 2 ф. 2.4" для присоединения инд. жилого дома уч. 198 ул. 1-я Березовая на оп. №67/2 и установки узла учета эл. энергии (ТУ №258/23 Горбунов В.Н.) | 1ч | начало работ | 2023-10-12 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-12 | 17:00
53 | 53 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Простоквашино 1 ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино 1 ф. 5" для безопасного производства работ по присоединению инд. ж/д уч. 198 ул. Березовая (Горбунов В.Н.) на оп. №67/2 ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Простоквашино 2 ф. 2.4". | 1ч | начало работ | 2023-10-12 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-12 | 17:00
54 | 54 | П | ТП-307 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-307 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-16 | 9:00 | 2023-10-16 | 9:27 | 0.25 | 0.22917 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-16 | 15:00 | 2023-10-16 | 14:57
55 | 55 | П | ТП-307 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-307 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-17 | 10:00 | 2023-10-17 | 10:34 | 0.29167 | 0.24722 | 0.044444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-17 | 17:00 | 2023-10-17 | 16:30
56 | 56 | П | ТП-307 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-307 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-18 | 9:00 | 2023-10-18 | 9:20 | 0.70833 | 0.66319 | 0.045139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-19 | 2:00 | 2023-10-19 | 1:15
57 | 57 | П | ТП-307 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-307 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-19 | 8:00 | 2023-10-19 | 8:43 | 0.70833 | 0.67847 | 0.029861 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-20 | 1:00 | 2023-10-20 | 1:00
58 | 58 | П | ТП-164 тех.подполье | Монтаж КЛ-0,4 (пожарная сигнализация) в тех. подполье ТП-164, согласно письма ООО "Велесстрой" вх.№3311 от 22.09.23г.. | 2ч | начало работ | 2023-10-10 | 9:00 | 2023-10-10 | 11:55 | 1900-01-17 11:00 | 1900-01-17 07:27 | 0.14792 |  | 432:00 | 432:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-28 | 20:00 | 2023-10-28 | 19:22
59 | 59 | С | ВЛ-0,4 "ТП-54 ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-54 ф. 5" для безопасного проведения работ по замене вводного АВ-0,4 кВ в шкафу учета ул. Заозерная д. 5/3, согласно письма Абдувапов М.С. | в/з | начало работ | 2023-10-11 | 15:00 | 2023-10-11 | 16:25 | 0.083333 | 0.0097222 | 0.073611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-11 | 17:00 | 2023-10-11 | 16:39
60 | 60 | П | ТП- ДНТ Фемида ф. 2 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП-ДНТ Фемида для присоединения вновь проложенной ВЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2023-10-11 | 9:00 | 2023-10-11 | 9:30 | 0.083333 | 0.034722 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-11 | 11:00 | 2023-10-11 | 10:20
61 | 61 | П | ТП-69 ТР-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт ТР-10 1Т, 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-69 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-11 | 8:00 | 2023-10-11 | 8:45 | 0.16667 | 0.11806 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-11 | 12:00 | 2023-10-11 | 11:35
62 | 62 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МК-144 ф. 3" оп. №2 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МК-144 ф. 3" для замены узла учета на оп. №2. | 1ч | начало работ | 2023-10-13 | 13:00 | 2023-10-13 | 13:15 | 0.20833 | 0.18958 | 0.01875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 18:00 | 2023-10-13 | 17:48
63 | 63 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МК-144 ф. 1" оп. №5/5 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-1 МК-144 ф. 1" для присоединения инд. жилого дома кад. №89:11:040101:3963 мкр. Уралец на оп. №5/5 и установки узла учета эл. энергии (ТУ №263/23 Галиус П.Н.) | 1ч | начало работ | 2023-10-13 | 13:00 | 2023-10-13 | 13:15 | 0.20833 | 0.18958 | 0.01875 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 18:00 | 2023-10-13 | 17:48
64 | 64 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Фемида ф. 1" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Фемида ф. 1" для присоединения инд. жилого дома уч. 113 на оп. №7 и установки узла учета эл. энергии (ТУ №185/23 от 15.08.2023г. Великоборец К.М.) | 1ч | начало работ | 2023-10-13 | 10:00 | 2023-10-13 | 10:15 | 0.083333 | 0.069444 | 0.013889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 12:00 | 2023-10-13 | 11:55
65 | 65 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Фемида ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Фемида ф. 2" для присоединения инд. жилого дома уч. 812 ул. 2-я Лесная и установки узла учета эл. энергии (ТУ №61/23 от 28.04.2023г. Кузьменко А.А.). | 1ч | начало работ | 2023-10-13 | 12:00 | 2023-10-13 | 12:10 | 0.041667 | 0.0090278 | 0.032639 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 13:00 | 2023-10-13 | 12:23
66 | 66 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Сатурн ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Сатурн ф. 4" для присоединения инд. жилого дома уч. 22 ул. Березовая на оп. №10/2 и установки узла учета эл. энергии (ТУ №241/23 Хитров А.В.). | 1ч | начало работ | 2023-10-13 | 8:00 | 2023-10-13 |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 17:00 | 2023-10-13
67 | 67 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф.3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 3" для замены приборов учета по ул. Отрадная. | 1ч | начало работ | 2023-10-10 | 9:00 | 2023-10-10 | 9:12 | 0.33333 | 0.29028 | 0.043056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-10 | 17:00 | 2023-10-10 | 16:10
68 | 68 | П | ВЛ-6 "ПС Опорная яч. 18, яч. 19" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Опорная яч. 18, яч. 19" для производства работ по "Реконструкции ул. Индустриальная (от Виадука до ул. Петуха), согласно письма ООО "Уренгойдорстрой" вх. №3407 от 29.09.2023г. | в/з | начало работ | 2023-10-12 | 21:00 | 2023-10-12 | 21:40 | 0.29167 | 0.22847 | 0.063194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 4:00 | 2023-10-13 | 3:09
69 | 69 | П | КЛ-10 "РТП яч. 5 - ТП-342 яч. 7"; КЛ-10 "РТП яч. 6 - ТП-342 яч. 4" | Вывод в ремонте КЛ-10 кВ "РТП яч. 5 - ТП-342 яч. 7"; КЛ-10 кВ "РТП яч. 6 - ТП-342 яч. 4" для выноса 2-х КЛ-10 кВ из пятна застройки. | в/з | начало работ | 2023-10-10 | 0:00 | 2023-10-10 | 0:06 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 15:12 | 0.033333 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-11 | 16:00 | 2023-10-11 | 15:18
70 | 70 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 2" для замены приборов учета по ул. Видная. | 1ч | начало работ | 2023-10-11 | 10:00 | 2023-10-11 | 10:09 | 0.25 | 0.22639 | 0.023611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-11 | 16:00 | 2023-10-11 | 15:35
71 | 71 | П | ТП-20 ф. 10 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 10 в ТП-20 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ объекта: Нежилое здание" к АВ-0,4 ф. 10 в ТП-20 и установки узла учета эл. энергии (выполнение ТУ №175/21 от 15.10.2021г. ООО "Стройкомплект"). | в/з | начало работ | 2023-10-11 | 11:00 | 2023-10-11 | 11:02 | 0.125 | 0.10278 | 0.022222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-11 | 14:00 | 2023-10-11 | 13:30
72 | 72 | П | ТП-6 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-6 для присоединения КЛ-10 кВ "ВРУ-0,4 кВ объекта: складскоое помещения" к Р-0,4 ф. 10 в ТП-6 и установки узла учета эл. энергии (выполнение ТУ №249/23 от 14.10.2022г. Колганов А.В.). | в/з | начало работ | 2023-10-13 | 14:00 | 2023-10-13 | 14:48 | 0.16667 | 0.09375 | 0.072917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 18:00 | 2023-10-13 | 17:03
73 | 73 | П | ТП-21/К ф. 7 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 7 в ТП-21/К для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,23 кВ объекта: остановочный павильон "Проспект Мира" к болтовым наконечникам в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Мира д. 49 подвал 2 (выполнение ТУ №55/23 от 10.05.2023г. МКУ "УМХ"). | 1ч | начало работ | 2023-10-13 | 10:00 | 2023-10-13 | 10:25 | 0.083333 | 0.013889 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 12:00 | 2023-10-13 | 10:45
74 | 74 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира ф. 1" | ывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира ф. 1" для замены узла учета на оп. №4/6 на ж/д ул. Боевая 21. | 2ч | начало работ | 2023-10-11 | 15:00 | 2023-10-11 | 15:36 | 0.125 | 0.069444 | 0.055556 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-11 | 18:00 | 2023-10-11 | 17:16
75 | 75 | П | КТП-250/10 Южный рынок 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 в КТП-250/10 Южный рынок для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-12 | 15:00 | 2023-10-12 | 15:10 | 0.083333 | 0.057639 | 0.025694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-12 | 17:00 | 2023-10-12 | 16:33
76 | 76 | П | КТП-400/10 Южный рынок РВ-10, 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт РВ-10, 1Т, 1С-0,4 в КТП-400/10 Южный рынок для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-12 | 10:00 | 2023-10-12 | 10:20 | 0.125 | 0.076389 | 0.048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-12 | 13:00 | 2023-10-12 | 12:10
77 | 77 | П | ТП-353 яч. 10 | Вывод в ремонт ВН-10 яч. 10 "ГКНС-4 2Т" в ТП-353 для ремонта ВН-10 в РУ-10 кВ ГКНС-4, согласно телефонограммы АО "УГВК" №206 от 10.10.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-10-18 | 15:00 | 2023-10-18 | 15:10 | 0.083333 | 0.020833 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-18 | 17:00 | 2023-10-18 | 15:40
78 | 78 | П | ТП-311 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-311 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-20 | 9:00 | 2023-10-20 | 9:28 | 0.62431 | 0.60486 | 0.019444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-20 | 23:59 | 2023-10-20 | 23:59
79 | 79 | П | ТП-311 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-311 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-23 | 9:00 | 2023-10-23 | 9:05 | 0.54167 | 0.53681 | 0.0048611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-23 | 22:00 | 2023-10-23 | 21:58
80 | 80 | П | ТП-50 ф. 8 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 8 "АО "Сибирская нефтегазовая компания (ул. Таежная д. 78)" в ТП-50 для ремонтных работ в ГРЩ административного здания, согласно письма АО "Сибнефтегаз " вх. №3385 от 27.09.2023г. | в/з | начало работ | 2023-10-12 | 8:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | Продление до 17-00 30.11.23 | 1176:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-11-30 | 17:00
81 | 81 | П | ТП-306 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-306 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-18 | 9:00 | 2023-10-18 | 9:55 | 0.33333 | 0.25764 | 0.075694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-18 | 17:00 | 2023-10-18 | 16:06
82 | 82 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 4 - КОС" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 4 - КОС" для ремонта участка ВЛ-6 кВ между оп. 13/1 и оп.13/2 и присоединения на оп.13/1. | в/з | начало работ | 2023-10-18 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-18 | 17:00
83 | 83 | П | ТП-47 ф. 12 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 12 в ТП-47 для присоединения вновь проложенной КЛ-0,4 кВ «ул. Таежная 24А» к Р-0,4 ф. 12 ТП-47 и в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Таежная 24А, согласно письма ООО «Техностройпроект». | 2ч | начало работ | 2023-10-13 | 20:00 | 2023-10-13 | 20:57 | 0.083333 | 0.021528 | 0.061806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 22:00 | 2023-10-13 | 21:28
84 | 84 | С | РП-2 яч. 12 | Вывод в ремонт В-10 яч. 12 "ТП-154 яч. 4" в РП-2 для ремонта В-10. | в/з | начало работ | 2023-10-13 | 17:45 | 2023-10-13 | 17:45 | 1900-01-02 21:15 | 1900-01-02 17:33 | 0.15417 |  | 96:00 | 96:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-17 | 15:00 | 2023-10-17 | 11:18
85 | 85 | П | РП-9 техподполье | Монтаж концевой муфты в техподполье вновь проложенной КЛ-10 кВ "РП-9 яч. 27", согласно письма ООО "Велесстрой" вх. №3627 от 13.10.2023г. | 1ч | начало работ | 2023-10-16 | 14:00 | 2023-10-16 | 14:32 | 0.125 | 0.099306 | 0.025694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-16 | 17:00 | 2023-10-16 | 16:55
86 | 86 | П | ТП-25/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-25/К для ППР 1Т с протяжкой контактных соединений, доливкой масла и обмером 1Т. | в/з | начало работ | 2023-10-16 | 14:00 | 2023-10-16 |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-16 | 17:00 | 2023-10-16
87 | 87 | П | ТП-24/К 1Т | Вывод в ремонт 1Т в ТП-24/К для ППР 1Т с протяжкой контактных соединений, доливкой масла и обмером 1Т. | в/з | начало работ | 2023-10-16 | 11:00 | 2023-10-16 | 11:16 | 0.083333 | 0.061806 | 0.021528 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-16 | 13:00 | 2023-10-16 | 12:45
88 | 88 | П | ТП-ДПК Простоквашино 1 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-ДПК Простоквшино 1 для проверки нормального режима работы 1Т. | 1ч | начало работ | 2023-10-16 | 22:00 | 2023-10-16 | 22:00 | 0.041667 | 0.0625 | 0.020833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-16 | 23:00 | 2023-10-16 | 23:30
89 | 89 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 2" | ывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 2" для замены приборов учета по ул. Видная. | 1ч | начало работ | 2023-10-16 | 8:00 | 2023-10-16 |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-16 | 17:00 | 2023-10-16
90 | 90 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 2" | ывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 2" для замены приборов учета по ул. Видная. | 1ч | начало работ | 2023-10-17 | 9:00 | 2023-10-17 | 9:20 | 0.29167 | 0.24861 | 0.043056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-17 | 16:00 | 2023-10-17 | 15:18
91 | 91 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 2" для замены приборов учета по ул. Видная. | 1ч | начало работ | 2023-10-18 | 9:00 | 2023-10-18 | 9:25 | 0.25 | 0.23264 | 0.017361 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-18 | 15:00 | 2023-10-18 | 15:00
92 | 92 | П | ВЛ-6 "ЗРУ-2 ПАЭС яч. 16" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ЗРУ-2 ПАЭС яч. 16" для замены ЛР-6 №4 на оп. 23. | в/з | начало работ | 2023-10-17 | 9:00 | 2023-10-17 | 9:50 | 0.25 | 0.17361 | 0.076389 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-17 | 15:00 | 2023-10-17 | 14:00
93 | 93 | П | ТП-188 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-188 для присоединения КЛ-10 кВ "ВРУ-0,4 кВ объекта: "Медресе с административными помещениями при Соборной мечети" к Р-0,4 ф. 1.6 в ТП-188 и установки узла учета эл. энергии (выполнение ТУ №24/23 от 09.03.2023г. Махалля №1895 "Иман" г. Новый Уренгой ЯНАО в составе ЦДУМ России). | 2ч | начало работ | 2023-10-18 | 11:00 | 2023-10-18 | 11:07 | 0.041667 | 0.08125 | 0.039583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-18 | 12:00 | 2023-10-18 | 13:04
94 | 94 | П | ТП-58 1С-10, 1Т | Вывод в ремонт 1С-10 кВ, 1Т в ТП-58 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-26 | 9:00 | 2023-10-26 | 9:06 | 0.25 | 0.23194 | 0.018056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-26 | 15:00 | 2023-10-26 | 14:40
95 | 95 | П | ТП-58 2С-10, 2Т | Вывод в ремонт 2С-10 кВ, 2Т в ТП-58 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-27 | 8:00 | 2023-10-27 | 9:07 | 1899-12-31 03:00 | 1899-12-31 00:58 | 0.084722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-28 | 11:00 | 2023-10-28 | 10:05
96 | 96 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы. | в/з | начало работ | 2023-10-13 | 23:00 | 2023-10-13 | 23:17 | 0.020833 | 0.0013889 | 0.019444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 23:30 | 2023-10-13 | 23:19
97 | 97 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для перевода питания на 2Т. | в/з | начало работ | 2023-10-13 | 15:00 | 2023-10-13 | 15:04 | 0.041667 | 0.0055556 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 16:00 | 2023-10-13 | 15:12
98 | 98 | С | ВЛ-6 "ПС Опорная яч. 19" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Опорная яч. 19" для ремонта разъединителя на оп. №7. | в/з | начало работ | 2023-10-13 | 16:00 | 2023-10-13 | 16:05 | 0.083333 | 0.047222 | 0.036111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-13 | 18:00 | 2023-10-13 | 17:13
99 | 99 | П | ТП-20/К ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 4 "Строительная площадка объекта "Пожарное депо" для отсоединения кабеля АВБбШв 4*150 от контактов рубильника, согласно письма ООО "Уралстройинвест" вх. №3617 от 16.10.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-10-17 | 15:00 | 2023-10-17 | 15:10 | 0.041667 | 0.017361 | 0.024306 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-17 | 16:00 | 2023-10-17 | 15:35
100 | 100 | П | ТП-169 ф. 1 | Вывод в ремонт ШР-0,4, АВ-0,4 ф. 1 "Адм. Здание "НГХК" в ТП-169 для установки узла учета. | 1ч | начало работ | 2023-10-17 | 12:00 | 2023-10-17 | 12:20 | 0.083333 | 0.068056 | 0.015278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-17 | 14:00 | 2023-10-17 | 13:58
101 | 101 | П | ТП-169 ф. 2 | Вывод в ремонт ШР-0,4, АВ-0,4 ф. 2 "Адм. Здание "НГХК" в ТП-169 для установки узла учета. | 1ч | начало работ | 2023-10-17 | 14:00 | 2023-10-17 | 14:25 | 0.125 | 0.097222 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-17 | 17:00 | 2023-10-17 | 16:45
102 | 102 | П | ТП-23/К 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-23/К для замены прибора учета. | 1ч | начало работ | 2023-10-19 | 9:00 | 2023-10-19 | 9:34 | 0.16667 | 0.10347 | 0.063194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-19 | 13:00 | 2023-10-19 | 12:03
103 | 103 | П | ТП-7/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-7/К для замены прибора учета. | 1ч | начало работ | 2023-10-19 | 10:00 | 2023-10-19 | 10:13 | 0.083333 | 0.063194 | 0.020139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-19 | 12:00 | 2023-10-19 | 11:44
104 | 104 | П | ТП-ДНТ Лира 1 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Лира 1 для замены узла учета. | 1ч | начало работ | 2023-10-20 | 9:00 | 2023-10-20 | 9:24 | 0.125 | 0.072222 | 0.052778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-20 | 12:00 | 2023-10-20 | 11:08
105 | 105 | П | ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 4" для замены приборов учета на опорах по ул. Народная. | 1ч | начало работ | 2023-10-20 | 11:00 | 2023-10-20 | 11:24 | 0.25 | 0.2 | 0.05 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-20 | 17:00 | 2023-10-20 | 16:12
106 | 106 | П | ТП-6/К 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-6/К для замены узла учета в маг. "Водолей" (ИП Грабовская Г.А.). | 1ч | начало работ | 2023-10-20 | 9:00 | 2023-10-20 | 9:55 | 0.083333 | 0.020139 | 0.063194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-20 | 11:00 | 2023-10-20 | 10:24
107 | 107 | П | ТП-1 МО-93 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-1 МО-93 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ объекта: Склад" к АВ-0,4 ф. 6 в ТП-1 МО-93 и установки узла учета эл. энергии (выполнение ТУ №285/23 ИП Драчева В.Б.). | 1ч | начало работ | 2023-10-20 | 9:00 | 2023-10-20 | 9:54 | 0.16667 | 0.11597 | 0.050694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-20 | 13:00 | 2023-10-20 | 12:41
108 | 108 | П | ВЛ-6 "ПС Опорная яч. 18" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Опорная яч. 18" для поочередного переключения потребителей к вновь смонтированной ВЛ-6 кВ, согласно письма ООО "Уренгойдорстрой". | в/з | начало работ | 2023-10-21 | 18:00 | 2023-10-21 | 18:43 | 0.29167 | 0.22222 | 0.069444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-22 | 1:00 | 2023-10-22 | 0:03
109 | 109 | П | ВЛ-6 "ПС Опорная яч. 19" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Опорная яч. 18" для поочередного переключения потребителей к вновь смонтированной ВЛ-6 кВ, согласно письма ООО "Уренгойдорстрой". | в/з | начало работ | 2023-10-22 | 18:00 | 2023-10-22 | 18:50 | 0.16667 | 0.13194 | 0.034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-22 | 22:00 | 2023-10-22 | 22:00
110 | 110 | П | ТП-311 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-311 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-24 | 8:00 | 2023-10-24 | 8:50 | 0.16667 | 0.12708 | 0.039583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-24 | 12:00 | 2023-10-24 | 11:53
111 | 111 | П | ТП-81 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-81 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-06 | 8:00 | 2023-10-06 | 8:45 | 0.20833 | 0.13819 | 0.070139 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-06 | 13:00 | 2023-10-06 | 12:04
112 | 112 | С | ТП-2 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-2 для фазировки и присоединения КЛ-10 кВ "ТП-168 яч. 2 - ТП-2 яч. 2" в яч. 2 ТП-2. | в/з | начало работ | 2023-10-07 | 3:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-07 | 5:00
113 | 113 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 2" для замены приборов учета по ул. Видная. | 1ч | начало работ | 2023-10-19 | 9:00 | 2023-10-19 | 9:01 | 0.25 | 0.22222 | 0.027778 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-19 | 15:00 | 2023-10-19 | 14:21
114 | 114 | П | ТП-21 ф. 22 | Установка узла учета эл. энергии ф. 22 "Резерв" в ТП-21 (выполнение ТУ №217/23 от 06.09.2023г. ООО "ГазНефтеХолдинг"). | 1ч | начало работ | 2023-10-19 | 10:00 | 2023-10-19 | 10:24 | 0.125 | 0.06875 | 0.05625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-19 | 13:00 | 2023-10-19 | 12:03
115 | 115 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 4, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 4" для замены приборов учета на опорах по ул. Народная; ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 5" для безопасного производства работ. | 1ч | начало работ | 2023-10-21 | 9:00 | 2023-10-21 | 9:20 | 0.29167 | 0.26042 | 0.03125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-21 | 16:00 | 2023-10-21 | 15:35
116 | 116 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 4, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 4" для замены приборов учета на опорах по ул. Народная; ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 1 ф. 5" для безопасного производства работ. | 1ч | начало работ | 2023-10-22 | 9:00 | 2023-10-22 | 9:08 | 0.29167 | 0.25208 | 0.039583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-22 | 16:00 | 2023-10-22 | 15:11
117 | 117 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 4 - КОС" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Головная яч. 4 - КОС" для ремонта участка ВЛ-6 кВ между оп. 13/1 и оп.13/2 и присоединения на оп.13/1. | в/з | начало работ | 2023-10-26 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-26 | 12:00
118 | 118 | П | РП-9 яч. 27 | Вывод в ремонт В-10 яч. 27 в РП-9 для присоединения вновь проложенной КЛ-10 кВ для временного электроснабжения: 5КТП-630 ВЖГ, РБУ, согласно письма ООО "Велесстрой" вх. №3676 от 18.10.2023г. | 1ч | начало работ | 2023-10-19 | 9:00 | 2023-10-19 | 9:46 | 0.083333 | 0.020139 | 0.063194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-19 | 11:00 | 2023-10-19 | 10:15
119 | 119 | П | ТП-2 МО-93 ф. 4 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП-2 МО-93 для демонтажа Котельной №16, согласно телефонограммы АО "УТГ-1" №211 от 19.09.2023 | 2ч | начало работ | 2023-10-20 | 8:00 | 2023-10-20 | 13:19 | 0.375 | 0.028472 | 0.34653 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-20 | 17:00 | 2023-10-20 | 14:00
120 | 120 | П | ТП-45 ф. 19, ф. 30 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 19, ф. 30 в ТП-45 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,23 кВ объекта: остановочный павильон "пр. Ленинградский" к болтовым наконечникам в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Ленинградский д. 1 (выполнение ТУ №50/23 от 10.05.2023г. МКУ "УМХ"). | 1ч | начало работ | 2023-10-20 | 9:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-20 | 12:00
121 | 121 | П | ТП-151 ф. 8, ф. 11 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 8, ф. 11 в ТП-151для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,23 кВ объекта: остановочный павильон "ДС Гнездышко" к болтовым наконечникам в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Ленинградский д. 14 (выполнение ТУ №42/23 от 10.05.2023г. МКУ "УМХ"). | 1ч | начало работ | 2023-10-20 | 9:00 | 2023-10-20 | 9:56 | 0.083333 | 0.044444 | 0.038889 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-20 | 11:00 | 2023-10-20 | 11:00
122 | 122 | П | ТП-155 ф. 6 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 6 в ТП-155 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,23 кВ объекта: остановочный павильон "пр. Ленинградский" к болтовым наконечникам в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Ленинградский д. 4А (выполнение ТУ №41/23 от 10.05.2023г. МКУ "УМХ"). | 1ч | начало работ | 2023-10-20 | 14:00 | 2023-10-20 | 14:51 | 0.125 | 0.05 | 0.075 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-20 | 17:00 | 2023-10-20 | 16:03
123 | 123 | С | КЛ-10 "ТП-307 яч. 5 - ТП-306 яч. 3" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-307 яч. 5 - ТП-306 яч. 3" для ремонта КЛ-10 кВ. | 1ч | начало работ | 2023-10-23 | 9:00 | 2023-10-23 | 9:20 | 0.083333 | 0.020833 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-23 | 11:00 | 2023-10-23 | 9:50
124 | 124 | С | ВЛ-0,4 "ТП-54 ф. 4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-54 ф. 4" для отсоединения от сетей электроснабжения дома ул. Загородная д. 7, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №3589 от 11.10.2023г., АО "Газпром энергосбыт Тюмень №12/2096 от 19.10.2023г. | 1ч | начало работ | 2023-10-20 | 15:00 | 2023-10-20 | 15:00 | 0.041667 | 0.0069444 | 0.034722 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-20 | 16:00 | 2023-10-20 | 15:10
125 | 125 | П | ВЛ-6 "ПС Поселок яч. 6" оп. 13 | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "ПС Поселок яч. 6" для безопасного производства работ по переносу оп. 13 в стволе ВЛ-6 кВ и производства работ по ревизии ЛР-6 кВ №9 на оп. 13, согласноо письма ПГК "Теплый стан" № 8 от 19.10.2023г. | в/з | начало работ | 2023-10-21 | 9:00 | 2023-10-21 | 9:21 | 0.41667 | 0.37917 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-21 | 19:00 | 2023-10-21 | 18:27
126 | 126 | П | ТП-20 2С-0,4 | Кратковременное отключение 2С-0,4 кВ в ТП-20 для перевода нагрузки на 1Т | 1ч | начало работ | 2023-10-21 | 2:00 | 2023-10-21 | 2:34 | 0.041667 | 0.0013889 | 0.040278 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-21 | 3:00 | 2023-10-21 | 2:36
127 | 127 | П | ТП-20 1С-0,4, 2С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ, 2С-0,4 кВ в ТП-20 для перевода нагрузки на 2Т. | 1ч | начало работ | 2023-10-22 | 0:00 | 2023-10-22 | 0:18 | 0.041667 | 0.0048611 | 0.036806 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-22 | 1:00 | 2023-10-22 | 0:25
128 | 128 | П | ТП-20 1С-0,4 | Кратковременное отключение 1С-0,4 кВ в ТП-20 для восстановления нормальной схемы электроснабжения. | в/з | начало работ | 2023-10-23 | 0:00 | 2023-10-23 | 0:01 | 0.041667 | 0.00625 | 0.035417 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-23 | 1:00 | 2023-10-23 | 0:10
129 | 129 | П | ТП-ДНТ Лира 2 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-ДНТ Лира 2 для замены узла учета. | в/з | начало работ | 2023-10-23 | 9:00 | 2023-10-23 | 9:30 | 0.125 | 0.013889 | 0.11111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-23 | 12:00 | 2023-10-23 | 9:50
130 | 130 | С | КЛ-0,4 "ТП-2 ф. 4 -МУЗ ПНД" | Ремонт КЛ-0,4 кВ. | в/з | начало работ | 2023-10-20 | 14:34 | 2023-10-20 | 14:34 | 1900-01-11 05:26 | 1900-01-11 01:11 | 0.17708 |  | 288:00 | 288:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-11-01 | 20:00 | 2023-11-01 | 15:45
131 | 131 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Лира 2 ф. 5" оп. 5/10 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Лира 2 ф. 5" для замены прибора учета на оп. 5/10 по ул. Уютная. | 1ч | начало работ | 2023-10-23 | 12:00 | 2023-10-23 | 12:13 | 0.083333 | 0.022222 | 0.061111 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-23 | 14:00 | 2023-10-23 | 12:45
132 | 132 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Фемида 1 ф. 1" оп. 16 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Фемида 1 ф. 1" для замены прибора учета на оп. 16. | 1ч | начало работ | 2023-10-23 | 10:00 | 2023-10-23 | 10:20 | 0.083333 | 0.020833 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-23 | 12:00 | 2023-10-23 | 10:50
133 | 133 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Фемида 1 ф. 3" оп. 18 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Фемида 1 ф. 3" для замены прибора учета ГРП на оп. 18. | 1ч | начало работ | 2023-10-23 | 11:00 | 2023-10-23 | 11:28 | 0.083333 | 0.01875 | 0.064583 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-23 | 13:00 | 2023-10-23 | 11:55
134 | 134 | П | ВЛ-6 "ПС Головная яч. 18 - МО-93" | Вывод в ремонт ВЛ-6 КВ " ПС Головная яч. 18 - МО-93" для выравнивания оп. 10. | в/з | начало работ | 2023-10-25 | 11:00 | 2023-10-25 | 11:40 | 0.25 | 0.1875 | 0.0625 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-25 | 17:00 | 2023-10-25 | 16:10
135 | 135 | П | ТП-353 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-353 для замены яч. 2, яч. 6. | 2ч | начало работ | 2023-10-30 | 8:00 | 2023-10-30 | 9:10 | 0.58333 | 12:14 | 0.073611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-30 | 22:00 | 2023-10-30 | 21:24
136 | 136 | С | ВЛ-0,4 "ТП-58 ф. 28" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-58 ф. 28" для отсоединения от сетей электроснабжения дома кв-л Армавирский д. 2, согласно письма Департамента имущественных и жилищных отношений вх. №2914 от 23.08.2023г., АО "Газпром энергосбыт Тюмень" вх. №3715 от 19.10.2023г. | 1ч | начало работ | 2023-10-24 | 8:00 | 2023-10-24 | 8:57 | 0.125 | 1:25 | 0.065972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-24 | 11:00 | 2023-10-24 | 10:22
137 | 137 | П | ТП-21/Л ф. 5 | Присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,23 кВ объекта: остановочный павильон "Лимбяяха" к АВ-0,4 ф. 5 (выполнение ТУ №54/23 от 10.05.2023г. МКУ "УМХ"). | 1ч | начало работ | 2023-10-24 | 10:00 | 2023-10-24 | 10:15 | 0.041667 | 0:01 | 0.040972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-24 | 11:00 | 2023-10-24 | 10:16
138 | 138 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино 2 ф. 2.4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 2 ф. 2.4" для переподключения потребителей с ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 1 ф. 2" оп. 67/1, оп. 67/2 к ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 2 ф. 2.4". | 1ч | начало работ | 2023-10-25 | 8:00 | 2023-10-25 | 8:55 | 0.375 | 6:44 | 0.094444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-25 | 17:00 | 2023-10-25 | 15:39
139 | 139 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино 1 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 1 ф. 2" для переподключения потребителей с ВЛ-0,4 оп. 67/1, оп. 67/2 к ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП-ДПК Простоквашино 2. | 1ч | начало работ | 2023-10-25 | 8:00 | 2023-10-25 | 8:55 | 0.375 | 6:44 | 0.094444 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-25 | 17:00 | 2023-10-25 | 15:39
140 | 140 | П | ТП-45 ф. 19, ф. 30 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 19, ф. 30 в ТП-45 для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,23 кВ объекта: остановочный павильон "пр. Ленинградский" к болтовым наконечникам в ВРУ-0,4 кВ ж/д пр. Ленинградский д. 1 (выполнение ТУ №50/23 от 10.05.2023г. МКУ "УМХ"). | 1ч | начало работ | 2023-10-25 | 9:00 | 2023-10-25 | 9:48 | 0.083333 | 0:47 | 0.050694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-25 | 11:00 | 2023-10-25 | 10:35
141 | 141 | С | ТП-335 1С-10 | Вывод в ремонт 1С-10 кВ в ТП-335 для ремонта ВН-10 яч. 5 "ТП ГДЦ Север яч. 1". | 1ч | начало работ | 2023-10-25 | 9:00 | 2023-10-25 | 9:26 | 0.55417 | 12:52 | 0.018056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-25 | 22:18 | 2023-10-25 | 22:18
142 | 142 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДНТ Северное сияние ф. 3" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДНТ Северное сияние ф. 3" для присоединения КЛ-0,4 кВ "ВРУ-0,4 кВ объекта: Базовая станция сотовой связи "Дунай" на оп. № 9 и монтажа узла учета эл. энергии (Выполнение ТУ№331/22 от 03.02.23г. ООО "Екатеринбург-2000). | 1ч | начало работ | 2023-10-25 | 9:00 | 2023-10-25 | 9:27 | 0.041667 | 0:23 | 0.025694 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-25 | 10:00 | 2023-10-25 | 9:50
143 | 143 | П | ТП-58 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-58 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-30 | 8:00 | 2023-10-30 | 10:16 | 0.375 | 6:18 | 0.1125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-30 | 17:00 | 2023-10-30 | 16:34
144 | 144 | П | ТП-58 2С-0,4 | Вывод в ремонт 2С-0,4 кВ в ТП-58 для текущего ремонта электрооборудования. | 2ч | начало работ | 2023-10-31 | 8:00 | 2023-10-31 | 9:05 | 0.375 | 1:02 | 0.33194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-31 | 17:00 | 2023-10-31 | 10:07
145 | 145 | С | КЛ-10 "ТП-6 яч. 3 - ТП-35 1Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-6 яч. 3 - ТП-35 1Т" для ремонта КЛ-10 кВ в месте повреждения. | в/з | начало работ | 2023-10-20 | 15:29 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Продление до 18-00 30.11.23 | 984:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-11-30 | 18:00
146 | 146 | С | КЛ-10 "ТП-6 яч. 4 - ТП-35 2Т" | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "ТП-6 яч. 4 - ТП-35 2Т" для ремонта КЛ-10 кВ в месте повреждения. | в/з | начало работ | 2023-10-20 | 15:29 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Продление до 18-00 30.11.23 | 984:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-11-30 | 18:00
147 | 147 | П | РП-2 яч. 8, яч. 9 | Заведение КЛ-10 кВ "ВРУ-0,4 кВ Хирургический корпус ГБУЗ ЯНАО НЦГБ" в яч. 8, яч. 9 в РП-2 и монтаж концевых кабельных муфт (Выполнение ТУ№127/20-1 от 24.04.2022г. ДКС и И ЯНАО). | 1ч | начало работ | 2023-10-24 | 10:00 | 2023-10-24 | 10:11 | 0.29167 | 6:05 | 0.038194 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-24 | 17:00 | 2023-10-24 | 16:16
148 | 148 | П | ТП-174 ф. 1 | Вывод в ремонт Р-0,4 ф. 1 "Маг. Черемушки" в ТП-174 для выполнения работ в ВРУ-0,4 кВ здания, согласно телефонограммы ООО "Карина" №213 от 25.10.2023г. | 2ч | начало работ | 2023-10-25 | 10:00 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-25 | 17:00
149 | 149 | С | КЛ-10 "ПС Варенга-Яха яч. 2.11 - ООО УСМ" | Вывод в ремонт КЛ-10 "ПС Варенга-Яха яч. 2.11 - ООО УСМ" для ремонта КЛ-10 кВ. | в/з | начало работ | 2023-10-25 | 11:56 | 2023-10-25 | 11:56 | 0.33611 | 7:41 | 0.015972 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-25 | 20:00 | 2023-10-25 | 19:37
150 | 150 | П | ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 4" оп. 6 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-27/К ф. 4" для переподключения прибора учета ИЖС Кудашев на оп. 6. | 1ч | начало работ | 2023-10-26 | 10:00 | 2023-10-26 | 10:53 | 0.125 | 1:18 | 0.070833 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-26 | 13:00 | 2023-10-26 | 12:11
151 | 151 | П | ВЛ-0,4 "ТП-27/К ф. 3" оп. 4, оп. 5/1 | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-27/К ф. 3" для переподключения прибора учета ИЖС Сатыбаев на оп. 4, ИЖС Изофатов на оп. 5/1. | 1ч | начало работ | 2023-10-26 | 14:00 | 2023-10-26 | 14:20 | 0.083333 | 0:52 | 0.047222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-26 | 16:00 | 2023-10-26 | 15:12
152 | 152 | С | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино 1 ф. 2" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 1 ф. 2" для переподключения потребителей с ВЛ-0,4 оп. 58, оп. 65, оп. 65/1, оп. 65/2, оп. 69/1, оп. 70 к ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП-ДПК Простоквашино 2. | 1ч | начало работ | 2023-10-26 | 9:00 | 2023-10-26 | 9:00 | 0.29167 | 6:46 | 0.0097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-26 | 16:00 | 2023-10-26 | 15:46
153 | 153 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино 2 ф. 2.3, ф. 2.4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 2 ф. 2.4" для переподключения потребителей с ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 1 ф. 2" оп. 58, оп. 65, оп. 65/1, оп. 65/2, оп. 69/1, оп. 70 к ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 2 ф. 2.4"; Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 2 ф. 2.3" для безопасного производства работ. | 1ч | начало работ | 2023-10-26 | 9:00 | 2023-10-26 | 9:00 | 0.29167 | 6:46 | 0.0097222 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-26 | 16:00 | 2023-10-26 | 15:46
154 | 154 | С | ВЛ-10 "РП-23 яч. 24" | Вывод в ремонт В-10 кВ в КРУ-10 от РП-23 яч. 24 для предупредительных работ по усилению накоренившейся опоры №13. | 2ч | начало работ | 2023-10-27 | 8:00 | 2023-10-27 | 14:17 | 0.41667 | 3:01 | 0.29097 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-27 | 18:00 | 2023-10-27 | 17:18
155 | 155 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино 1 ф. 2, ф. 5" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 1 ф. 2, ф. 5" для переподключения потребителей с ВЛ-0,4 оп. 60, оп. 61, оп. 62, оп. 63, оп. 64 к ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП-ДПК Простоквашино 2. | 1ч | начало работ | 2023-10-27 | 9:00 | 2023-10-27 | 9:35 | 0.29167 | 6:06 | 0.0375 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-27 | 16:00 | 2023-10-27 | 15:41
156 | 156 | П | ВЛ-0,4 "ТП-ДПК Простоквашино 2 ф. 2.3, ф. 2.4" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 2 ф. 2.4" для переподключения потребителей с ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 1 ф. 2" оп. 60, оп. 61, оп. 62, оп. 63, оп. 64 к ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 к ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 2 ф. 2.4"; Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-ДПК Простоквашино 2 ф. 2.3" для безопасного производства работ. | 1ч | начало работ | 2023-10-27 | 8:00 | 2023-10-27 | 9:35 | 0.375 | 6:06 | 0.12083 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-27 | 17:00 | 2023-10-27 | 15:41
157 | 157 | П | ВЛ-0,4 "ТП-165 ф. 5, ф. 15, ф. 17" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф. 17" для работ по замене ламп уличного освещения по ул. Южная (внутридворовое); ВЛ-0,4 кВ "ТП-165 ф. 5, ф. 15" для безопасного производства работ. | 2ч | начало работ | 2023-10-30 | 12:00 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-30 | 17:00
158 | 158 | П | ВЛ-0,4 "ТП-167А ф. 2, ф. 5, ф. 6, ф. 21" | Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ "ТП-167А ф. 21" для работ по замене ламп уличного освещения по ул. Южная (внутридворовое); ВЛ-0,4 кВ "ТП-167А ф. 2, ф. 5, ф. 6" для безопасного производства работ. | 2ч | начало работ | 2023-10-30 | 12:00 | 2023-10-30 | 14:40 | 0.20833 | 1:54 | 0.12917 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-30 | 17:00 | 2023-10-30 | 16:34
159 | 159 | П | ТП-1 СГБ 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-1 СГБ для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2023-10-30 | 9:00 | 2023-10-30 | 10:09 | 0.33333 | 1:43 | 0.26181 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-30 | 17:00 | 2023-10-30 | 11:52
160 | 160 | П | ТП-2 СГБ 1Т, 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1Т, 1С-0,4 кВ в ТП-2 СГБ для текущего ремонта электрооборудования. | 1ч | начало работ | 2023-10-30 | 9:00 | 2023-10-30 | 11:05 | 0.33333 | 0:47 | 0.30069 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-30 | 17:00 | 2023-10-30 | 11:52
161 | 161 | П | ТП-311 ВН-10 2Т, 2Т | Вывод в ремонт ВН-10 2Т, 2Т в ТП-311 для безопасного производства работ по ремонту 2Т. | 2ч | начало работ | 2023-10-31 | 8:00 | 2023-10-31 | 14:15 | 0.375 | 2:25 | 0.27431 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-31 | 17:00 | 2023-10-31 | 16:40
162 | 162 | П | ТП-20 РУ-0,4 | ТП-20 РУ-0,4 кВ монтаж щита уличного освещения и завод КЛ-0,4 кВ в ТП-20 (ТУ №48/20 МКУ "ДКСиЖП"), согласно письма ООО "Мощность" вх.№ 3778 от 25.10.23г.. | 1ч | начало работ | 2023-10-28 | 9:00 | 2023-10-28 | 15:18 | 0.33333 | 3:40 | 0.18056 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-28 | 17:00 | 2023-10-28 | 18:58
163 | 163 | П | ТП-20 1С-0,4 | Вывод в ремонт 1С-0,4 кВ в ТП-20 для безопасного производства работ по монтажу АВ-0,4 кВ 16А (фидер определить по месту) и присоединению КЛ-0,4 кВ объекта: "Реконструкция ул. Индустриальная (от Виадука от ул. Петуха)" (выполнение ТУ №48/20 МКУ "ДКСиЖП"). | 1ч | начало работ | 2023-10-29 | 9:00 | 2023-10-29 | 9:18 | 0.16667 | 3:42 | 0.0125 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-29 | 13:00 | 2023-10-29 | 13:00
164 | 164 | П | ТП-184 РУ-0,4 ф. 11 | ТП-184 РУ-0,4 кВ ф. 11 для завода и присоединения КЛ-0,4 кВ для временного электроснабжения объекта: "Взрослая поликлиника на 750 посещений" (выполнение ТУ №215/23 ООО "Северная Строительная Компания"), согласно письма ООО "Мощность" вх. №3777 от 25.10.2023г.. | 1ч | начало работ | 2023-10-29 | 9:00 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-29 | 18:00
165 | 165 | П | ТП-166 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-166 для фазировки и присоединения КЛ-10 кВ "ТП-169 яч. 4 - ТП-166 яч. 4" в яч. 4 ТП-166. | 1ч | начало работ | 2023-10-28 | 0:00 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | ОТМЕНА | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-28 | 3:00
166 | 166 | П | ТП-169 2С-10 | Вывод в ремонт 2С-10 кВ в ТП-169 для фазировки и присоединения КЛ-10 кВ "ТП-169 яч. 4 - ТП-166 яч. 4" в яч. 4 ТП-169. | 1ч | начало работ | 2023-10-28 | 0:00 | 2023-10-28 | 1:45 | 0.125 | 1:06 | 0.079167 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-28 | 3:00 | 2023-10-28 | 2:51
167 | 167 | С | РП-9 яч. 20 | РП-9 яч. 20 для присоединения КЛ-10 кВ временного электроснабжения объекта "ТП-400 кВА мкр. Уютный" в яч. 20 РП-9 . | 1ч | начало работ | 2023-10-30 | 8:00 | 2023-10-30 | 9:10 | 0.41667 | 0:25 | 0.39931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-30 | 18:00 | 2023-10-30 | 9:35
168 | 168 | П | ТП-31 ф. 16, ф. 9 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 16 в ТП-31 для присоединения щита учета объекта:"Остановочный павильон" в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Железнодорожная д. 2А (выполнение ТУ №45/23, ТУ №46/23 от 10.05.2023г. МКУ "УМХ"); ф. 9 для безопасного проведения работ. | 1ч | начало работ | 2023-10-31 | 8:00 | 2023-10-31 | 15:12 | 0.5 | 1:13 | 0.44931 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-31 | 20:00 | 2023-10-31 | 16:25
169 | 169 | П | ТП-338 ф. 4, ф. 7 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 7 в ТП-338 для присоединения щита учета объекта:"Остановочный павильон" в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 4/2 (выполнение ТУ №47/23 от 10.05.2023г. МКУ "УМХ"); ф. 4 для безопасного проведения работ. | 1ч | начало работ | 2023-10-31 | 8:00 | 2023-10-31 | 15:30 | 0.5 | 0:20 | 0.48611 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-31 | 20:00 | 2023-10-31 | 15:50
170 | 170 | П | ТП-45 ф. 13, ф. 26 | Вывод в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 13 в ТП-45 для присоединения щита учета объекта:"Остановочный павильон" в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Юбилейная д. 3 (выполнение ТУ №49/23 от 10.05.2023г. МКУ "УМХ"); ф. 26 для безопасного проведения работ. | 1ч | начало работ | 2023-10-31 | 8:00 | 2023-10-31 | 10:33 | 0.5 | 0:35 | 0.47569 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-31 | 20:00 | 2023-10-31 | 11:08
171 | 171 | П | ТП-303 ф. 17, ф. 18 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 17 в ТП-303 для присоединения щита учета объекта:"Остановочный павильон" в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Советский д. 1/2 (выполнение ТУ №43/23 от 10.05.2023г. МКУ "УМХ"); ф. 18 для безопасного проведения работ. | 1ч | начало работ | 2023-10-31 | 8:00 | 2023-10-31 | 20:18 | 0.54167 | 0:21 | 0.52708 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-31 | 21:00 | 2023-10-31 | 20:39
172 | 172 | П | ТП-335 ф. 3, ф. 4 | Вывод в ремонт Р-0,4 кВ ф. 3 в ТП-335 для присоединения щита учета объекта:"Остановочный павильон" в ВРУ-0,4 кВ ж/д мкр. Восточный д. 5/3 (выполнение ТУ №44/23 от 10.05.2023г. МКУ "УМХ"); ф. 4 для безопасного проведения работ. | 1ч | начало работ | 2023-10-31 | 8:00 | 2023-10-31 | 17:10 | 0.5 | 0:23 | 0.48403 |  | 24:00 | 24:00
[6 empty] | окончание работ | 2023-10-31 | 20:00 | 2023-10-31 | 17:33
Начальник ОДС АО "Уренгойская электросетевая компания" Р.Р. Ахметгариев
исп.: | Дудка О.А.
тел.: 91-25-03
.
Formulas:
Планируемое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ПЛАН]=[ПЛАН, row below],[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below]),[ОТМЕНА]-[время]-(1-[время, row below])+1))
Фактическое время отключения (час) = IF([Примечание]=P3,0,IF([ФАКТ]=[ФАКТ, row below],Q5-[время]-(1-[время, row below]),Q5-[время]-(1-[время, row below])+1))
разница +/- (час) = IF([Планируемое время отключения (час)]>[Фактическое время отключения (час)],[Планируемое время отключения (час)]-[Фактическое время отключения (час)],[Фактическое время отключения (час)]-[Планируемое время отключения (час)])